## Cantidades y presupuesto Girón
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "GIRÓN"
Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.01 | Cerramiento en malla verde | 14.4 | m | 14796 | 213062.4
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.01 | Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 16.533 | m2 | 41855 | 691988.715
2.02 | Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 27407 | 54814
2.03 | Desinstalación de marcos de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 4 | und | 30074 | 120296
2.04 | Desinstalación de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 4 | und | 27237 | 108948
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | Suministro e instalación de muro una cara en superboard, como actividad secundaria a la obra. | 12.944 | m2 | 135351 | 1751983.344
4 | PISOS Y ENCHAPES
4.01 | Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 82.65 | m2 | 76255 | 6302475.75
4.02 | Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 46.7 | m | 25322 | 1182537.4
5 | CUBIERTAS
5.01 | Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 84.442 | m2 | 32412 | 2736934.104
5.02 | Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 17.2 | m2 | 96223 | 1655035.6
6 | PINTURA Y REVESTIMIENTOS
6.01 | Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 15863 | 1709967.948
6.02 | Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 107.796 | m2 | 17219 | 1856139.324
6.03 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 29373 | 3166291.908
6.04 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 84.442 | m2 | 17655 | 1490823.51
6.05 | Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 15165 | 1634726.34
7 | APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
7.01 | Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 734841 | 1469682
7.02 | Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 212028 | 424056
7.03 | Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 2 | und | 151742 | 303484
8 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
8.01 | Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 3 | und | 258283 | 774849
8.02 | Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 2.4 | m2 | 389957 | 935896.8
|  |  |  | Subtotal | 28583992.14
|  |  |  | Administració | 6288478.271
|  |  |  | Imprevistos | 857519.7643
|  |  |  | Utilidad | 1429199.607
|  |  |  | Valor Total | 37159189.79

## Cronograma Girón
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "GIRÓN" | 41 días | sáb 12/07/25 | lun 25/08/25
Inicio | 0 días | sáb 12/07/25 | sáb 12/07/25
Cap 1. PRELIMINARES | 1 día | sáb 12/07/25 | lun 14/07/25
Item 1.1: Cerramiento en malla verde | 1 día | sáb 12/07/25 | lun 14/07/25 | 2
Cap 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES | 11 días | lun 14/07/25 | mié 23/07/25
Item 2.1: Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | lun 14/07/25 | mar 15/07/25 | 4
Item 2.2: Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | mar 15/07/25 | vie 18/07/25 | 6
Item 2.3: Desinstalación de marcos de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | vie 18/07/25 | lun 21/07/25 | 7
Item 2.4: Desinstalación de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | vie 18/07/25 | mié 23/07/25 | 8CC
Cap 3. MAMPOSTERIA | 3 días | mié 23/07/25 | vie 25/07/25
Item 3.1: Suministro e instalación de muro una cara en superboard, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | mié 23/07/25 | vie 25/07/25 | 9
Cap 4. PISOS Y ENCHAPES | 4 días | vie 25/07/25 | mar 29/07/25
Item 4.1: Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | vie 25/07/25 | mar 29/07/25 | 11
Item 4.2: Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | vie 25/07/25 | sáb 26/07/25 | 13CC
Cap 5. CUBIERTAS | 4 días | mié 23/07/25 | mar 29/07/25
Item 5.1: Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 2 días | sáb 26/07/25 | mar 29/07/25 | 14
Item 5.2: Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | mié 23/07/25 | jue 24/07/25 | 11CC
Cap 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS | 7 días | jue 24/07/25 | sáb 26/07/25
Item 6.1: Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | jue 24/07/25 | vie 25/07/25 | 17
Item 6.2: Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 1 día | jue 24/07/25 | vie 25/07/25 | 19CC
Item 6.3: Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | jue 24/07/25 | sáb 26/07/25 | 20CC
Item 6.4: Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | jue 24/07/25 | vie 25/07/25 | 21CC
Item 6.5: Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | jue 24/07/25 | sáb 26/07/25 | 22CC
Cap 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS | 4 días | sáb 26/07/25 | jue 31/07/25
Item 7.1 Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | sáb 26/07/25 | mar 29/07/25 | 23
Item 7.2: Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | mar 29/07/25 | mié 30/07/25 | 25
Item 7.3: Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 1 día | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 26
Cap 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO | 7 días | jue 31/07/25 | jue 7/08/25
Item 8.1: Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | jue 31/07/25 | lun 4/08/25 | 27
Item 8.2: Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | lun 4/08/25 | jue 7/08/25 | 29
Indirectos | 41 días | sáb 12/07/25 | lun 25/08/25
A (22%) | 41 días | sáb 12/07/25 | lun 25/08/25
I (3%) | 41 días | sáb 12/07/25 | lun 25/08/25
U (5%) | 41 días | sáb 12/07/25 | lun 25/08/25
Final | 0 días | sáb 12/07/25 | sáb 12/07/25

## Flujo de caja Girón
| 2025 | [7 empty] | Total general
| Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "GIRÓN"
Cap 1. PRELIMINARES
Item 1.1: Cerramiento en malla verde | 186429.6 | 26632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213062.4
Cap 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES
Item 2.1: Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 691988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691988.72
Item 2.2: Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 54814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54814
Item 2.3: Desinstalación de marcos de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 97740.5 | 22555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120296
Item 2.4: Desinstalación de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 44260.13 | 64687.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108948.01
Cap 3. MAMPOSTERIA
Item 3.1: Suministro e instalación de muro una cara en superboard, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1751983.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751983.34
Cap 4. PISOS Y ENCHAPES
Item 4.1: Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 2888634.72 | 3413841.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302475.75
Item 4.2: Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1182537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182537.4
Cap 5. CUBIERTAS
Item 5.1: Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 513175.14 | 2223758.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736934.1
Item 5.2: Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1655035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655035.6
Cap 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Item 6.1: Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1709967.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709967.95
Item 6.2: Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 0 | 0 | 1856139.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856139.32
Item 6.3: Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 3166291.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166291.91
Item 6.4: Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1490823.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490823.51
Item 6.5: Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 1634726.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634726.34
Cap 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Item 7.1 Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 275565.38 | 1194116.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469682.01
Item 7.2: Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 0 | 424056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424056
Item 7.3: Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 0 | 0 | 0 | 303484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303484
Cap 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO
Item 8.1: Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 0 | 605350.78 | 169498.22 | 0 | 0 | 0 | 774849
Item 8.2: Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 935896.8 | 0 | 0 | 0 | 935896.8
Indirectos
A (22%) | 131009.96 | 1010648.29 | 1010648.29 | 1010648.29 | 1010648.29 | 1010648.29 | 1010648.29 | 93578.55 | 6288478.25
I (3%) | 17865 | 137815.68 | 137815.68 | 137815.68 | 137815.68 | 137815.68 | 137815.68 | 12760.71 | 857519.79
U (5%) | 29774.99 | 229692.79 | 229692.79 | 229692.79 | 229692.79 | 229692.79 | 229692.79 | 21267.85 | 1429199.58
| 365079.55 | 2293592.91 | 19590280.75 | 9542764.16 | 2483551.78 | 1378156.76 | 1378156.76 | 127607.11 | 37159189.78

## Cantidades y presupuesto Velez
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "VELEZ"
Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.01 | Cerramiento en malla verde | 33.6 | m | 14796 | 497145.6
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.01 | Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 29.077 | m2 | 41855 | 1217017.835
2.02 | Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 1 | und | 27407 | 27407
2.03 | Desinstalación de marcos de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 30074 | 60148
2.04 | Desinstalación de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 27237 | 54474
2.05 | Demolición muro mamposteria, actividad secundaria a la obra. | 3 | m2 | 35322 | 105966
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | Suministro e instalación de muro concreto, como actividad secundaria a la obra. | 3 | m2 | 135351 | 406053
4 | PISOS Y ENCHAPES
4.01 | Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 29.077 | m2 | 76255 | 2217266.635
4.02 | Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 31.88 | m | 25322 | 807265.36
5 | CUBIERTAS
5.01 | Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 32.209 | m2 | 32412 | 1043958.108
5.02 | Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 32.209 | m2 | 96223 | 3099246.607
6 | PINTURA Y REVESTIMIENTOS
6.01 | Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 69.6 | m2 | 15863 | 1104064.8
6.02 | Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 69.6 | m2 | 17219 | 1198442.4
6.03 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 69.6 | m2 | 29373 | 2044360.8
6.04 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 32.209 | m2 | 17655 | 568649.895
6.05 | Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 101.809 | m2 | 15165 | 1543933.485
7 | APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
7.01 | Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 1 | und | 734841 | 734841
7.02 | Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 1 | und | 212028 | 212028
7.03 | Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 1 | und | 151742 | 151742
8 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
8.01 | Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 1 | und | 258283 | 258283
8.02 | Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 3.2 | m2 | 389957 | 1247862.4
|  |  |  | Subtotal | 18600155.93
|  |  |  | Administració | 4092034.304
|  |  |  | Imprevistos | 558004.6778
|  |  |  | Utilidad | 930007.7963
|  |  |  | Valor Total | 24180202.7

## Cronograma Velez
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "VELEZ" | 50 días | dom 13/07/25 | jue 18/09/25
Inicio | 0 días | dom 13/07/25 | dom 13/07/25
CAP 1. PRELIMINARES | 1 día | lun 14/07/25 | lun 14/07/25
Item 1.1:Cerramiento en malla verde | 1 día | lun 14/07/25 | lun 14/07/25 | 2
CAP 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES | 14 días | lun 14/07/25 | jue 31/07/25
Item 2.1:Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | mar 15/07/25 | vie 18/07/25 | 4
Item 2.2:Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | lun 21/07/25 | mar 22/07/25 | 6
Item 2.3:Desinstalación de marcos de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | mié 23/07/25 | jue 24/07/25 | 7
Item 2.4:Desinstalación de puertas, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | mié 23/07/25 | vie 25/07/25 | 8CC
Item 2.5:Demolición muro mamposteria, actividad secundaria a la obra. | 3 días | lun 14/07/25 | mié 16/07/25 | 9CC
CAP 3. MAMPOSTERIA | 5 días | lun 28/07/25 | vie 1/08/25
Item 3.1:Suministro e instalación de muro concreto, como actividad secundaria a la obra. | 5 días | lun 28/07/25 | vie 1/08/25 | 9FF
CAP 4. PISOS Y ENCHAPES | 7 días | lun 4/08/25 | mar 12/08/25
Item 4.1:Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | lun 4/08/25 | jue 7/08/25 | 12
Item 4.2:Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | vie 8/08/25 | mar 12/08/25 | 14
CAP 5. CUBIERTAS | 2 días | lun 28/07/25 | mar 29/07/25
Item 5.1:Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 1 día | lun 28/07/25 | lun 28/07/25 | 11CC
Item 5.2:Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | mar 29/07/25 | mar 29/07/25 | 17
CAP 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS | 9 días | jue 31/07/25 | mar 12/08/25
Item 6.1:Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 18
Item 6.2:Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 2 días | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 20CC
Item 6.3:Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 21CC
Item 6.4:Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 22CC
Item 6.5:Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | vie 1/08/25 | mar 5/08/25 | 23
CAP 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS | 7 días | mié 6/08/25 | jue 14/08/25
Item 7.1:Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | mié 6/08/25 | lun 11/08/25 | 24
Item 7.2:Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | mar 12/08/25 | mié 13/08/25 | 26
Item 7.3:Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 1 día | jue 14/08/25 | jue 14/08/25 | 27
CAP 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO | 5 días | vie 15/08/25 | jue 21/08/25
Item 8.1:Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | vie 15/08/25 | mar 19/08/25 | 28
Item 8.2:Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | mié 20/08/25 | jue 21/08/25 | 30
Indirectos | 50 días | lun 14/07/25 | vie 19/09/25
A (22%) | 50 días | lun 14/07/25 | vie 19/09/25
I (3%) | 50 días | lun 14/07/25 | vie 19/09/25
U (5%) | 50 días | lun 14/07/25 | vie 19/09/25
Final | 0 días | dom 13/07/25 | dom 13/07/25

## Flujo de caja Velez
| 2025 | [9 empty] | Total general
| Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "VELEZ"
CAP 1. PRELIMINARES
Item 1.1:Cerramiento en malla verde | 497145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497145.6
CAP 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES
Item 2.1:Demolición de pisos y enchapes | 1217017.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217017.84
Item 2.2:Desinstalación de aparatos sanitarios | 0 | 27407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27407
Item 2.3:Desinstalación de marcos de puertas | 0 | 60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60148
Item 2.4:Desinstalación de puertas | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54474
Item 2.5:Demolición muro mamposteria, | 0 | 105966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105966
CAP 3. MAMPOSTERIA
Item 3.1:Suministro e instalación de muro concreto | 0 | 406053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406053
CAP 4. PISOS Y ENCHAPES
Item 4.1:Suministro e instalación Enchape en cerámica | 0 | 0 | 2217266.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217266.64
Item 4.2:Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito | 0 | 0 | 269088.45 | 538176.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807265.36
CAP 5. CUBIERTAS
Item 5.1:Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso | 0 | 1043958.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043958.11
Item 5.2:Suministro e instalación de cielorraso drywall | 0 | 3099246.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099246.61
CAP 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Item 6.1:Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar | 0 | 0 | 1104064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104064.8
Item 6.2:Suministro y aplicación de Estuco plástico (todos los muros) | 0 | 0 | 1198442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198442.4
Item 6.3:Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros | 0 | 0 | 2044360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044360.8
Item 6.4:Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa | 0 | 0 | 568649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568649.9
Item 6.5:Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo | 0 | 0 | 514644.5 | 1029288.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543933.49
CAP 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Item 7.1:Suministro e instalación de sanitario institucional | 0 | 0 | 0 | 551130.75 | 183710.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734841
Item 7.2:Suministro e instalación de lavamanos institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 212028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212028
Item 7.3:Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 151742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151742
CAP 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO
Item 8.1:Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86094.33 | 172188.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258283
Item 8.2:Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247862.4
Indirectos
A (22%) | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 409203.43 | 4092034.3
I (3%) | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 55800.47 | 558004.7
U (5%) | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 93000.78 | 930007.8
| 2272168.12 | 5355257.4 | 8474522.17 | 2676601.33 | 1191579.26 | 1978055.75 | 558004.68 | 558004.68 | 558004.68 | 558004.68 | 24180202.75

## Cantidades y presupuesto San Vi
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "SAN VICENTE DE CHUCURI"
Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Valor Total
1 | PRELIMINARES
1.01 | Cerramiento en malla verde | 51.5 | m | 14796 | 761994
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.01 | Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 405.619 | m2 | 41855 | 16977183.25
2.02 | Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 27407 | 54814
2.03 | Desinstalación de marcos de puertas y ventanas, como actividad secundaria a la obra. | 16 | und | 30074 | 481184
2.04 | Desinstalación de puertas y ventanas, como actividad secundaria a la obra. | 16 | und | 27237 | 435792
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | Suministro e instalación de muro una cara en superboard, como actividad secundaria a la obra. | 12.944 | m2 | 135351 | 1751983.344
4 | PISOS Y ENCHAPES
4.01 | Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 100 | m2 | 76255 | 7625500
4.02 | Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 46.7 | m | 25322 | 1182537.4
5 | CUBIERTAS
5.01 | Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 84.442 | m2 | 32412 | 2736934.104
5.02 | Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 17.2 | m2 | 96223 | 1655035.6
6 | PINTURA Y REVESTIMIENTOS
6.01 | Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 15863 | 1709967.948
6.02 | Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 107.796 | m2 | 17219 | 1856139.324
6.03 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 29373 | 3166291.908
6.04 | Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 84.442 | m2 | 17655 | 1490823.51
6.05 | Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 107.796 | m2 | 15165 | 1634726.34
7 | APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
7.01 | Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 734841 | 1469682
7.02 | Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 | und | 212028 | 424056
7.03 | Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 2 | und | 151742 | 303484
8 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
8.01 | Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 3 | und | 258283 | 774849
8.02 | Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 2.4 | m2 | 389957 | 935896.8
|  |  |  | Subtotal | 47428874.52
|  |  |  | Administració | 10434352.4
|  |  |  | Imprevistos | 1422866.236
|  |  |  | Utilidad | 2371443.726
|  |  |  | Valor Total | 61657536.88

## Cronograma San Vicente
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "SAN VICENTE DE CHUCURI" | 52 días | mar 13/01/26 | sáb 7/03/26
Inicio | 0 días | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
CAP 1. PRELIMINARES | 2 días | mar 13/01/26 | mié 14/01/26
Item 1.1:Cerramiento en malla verde | 2 días | mar 13/01/26 | mié 14/01/26 | 2
CAP 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES | 13 días | lun 22/09/25 | sáb 4/10/25
Item 2.1:Demolición de pisos y enchapes, como actividad secundaria a la obra. | 5 días | mié 14/01/26 | mar 20/01/26 | 4
Item 2.2:Desinstalación de aparatos sanitarios, como actividad secundaria a la obra. | 4 días | mar 20/01/26 | vie 23/01/26 | 6
Item 2.3:Desinstalación de marcos de puertas y ventanas, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | vie 23/01/26 | lun 26/01/26 | 7
Item 2.4:Desinstalación de puertas y ventanas, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | vie 23/01/26 | lun 26/01/26 | 8CC
CAP 3. MAMPOSTERIA | 5 días | mié 21/01/26 | lun 26/01/26
Item 3.1:Suministro e instalación de muro concreto, como actividad secundaria a la obra. | 5 días | mié 21/01/26 | lun 26/01/26 | 9FF
CAP 4. PISOS Y ENCHAPES | 8 días | lun 26/01/26 | mar 3/02/26
Item 4.1:Suministro e instalación Enchape en cerámica, como actividad secundaria a la obra. | 7 días | lun 26/01/26 | lun 2/02/26 | 11
Item 4.2:Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | lun 2/02/26 | mar 3/02/26 | 13
CAP 5. CUBIERTAS | 4 días | mié 21/01/26 | sáb 24/01/26
Item 5.1:Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso , como actividad secundaria a la obra. | 3 días | mié 21/01/26 | vie 23/01/26 | 10CC
Item 5.2:Suministro e instalación de cielorraso drywall, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | vie 23/01/26 | sáb 24/01/26 | 16
CAP 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS | 10 días | mié 1/10/25 | sáb 11/10/25
Item 6.1:Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | sáb 24/01/26 | lun 26/01/26 | 17
Item 6.2:Suministro y aplicación de Estuco plástico, como actividad secundaria a la obra. (todos los muros) | 3 días | sáb 24/01/26 | mié 28/01/26 | 19CC
Item 6.3:Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | sáb 24/01/26 | mié 28/01/26 | 20CC
Item 6.4:Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | sáb 24/01/26 | mar 27/01/26 | 21CC
Item 6.5:Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo, como actividad secundaria a la obra. | 1 día | mar 27/01/26 | mié 28/01/26 | 22
CAP 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS | 6 días | mié 28/01/26 | mar 3/02/26
Item 7.1:Suministro e instalación de sanitario institucional, como actividad secundaria a la obra. | 3 días | mié 28/01/26 | vie 30/01/26 | 23
Item 7.2:Suministro e instalación de lavamanos institucional, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | sáb 31/01/26 | lun 2/02/26 | 25
Item 7.3:Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 1 día | lun 2/02/26 | mar 3/02/26 | 26
CAP 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO | 4 días | mar 3/02/26 | sáb 7/02/26
Item 8.1:Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | mar 3/02/26 | jue 5/02/26 | 27
Item 8.2:Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm, como actividad secundaria a la obra. | 2 días | jue 5/02/26 | sáb 7/02/26 | 29
Indirectos | 52 días | mar 13/01/26 | sáb 7/03/26
A (22%) | 52 días | mar 13/01/26 | sáb 7/03/26
I (3%) | 52 días | mar 13/01/26 | sáb 7/03/26
U (5%) | 52 días | mar 13/01/26 | sáb 7/03/26
Final | 0 días | mar 13/01/26 | mar 13/01/26

## Flujo de caja San Vicente
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESSA "VELEZ" | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Total general
CAP 1. PRELIMINARES
Item 1.1:Cerramiento en malla verde | 761994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761994
CAP 2. DEMOLICIONES Y DESMONTES
Item 2.1:Demolición de pisos y enchapes | 12308457.86 | 4668725.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16977183.25
Item 2.2:Desinstalación de aparatos sanitarios | 0 | 54814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54814
Item 2.3:Desinstalación de marcos de puertas | 0 | 330814 | 150370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481184
Item 2.4:Desinstalación de puertas | 0 | 299607 | 136185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435792
CAP 3. MAMPOSTERIA
Item 3.1:Suministro e instalación de muro concreto | 0 | 1532985.42 | 218997.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751983.34
CAP 4. PISOS Y ENCHAPES
Item 4.1:Suministro e instalación Enchape en cerámica | 0 | 0 | 6672312.5 | 953187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625500
Item 4.2:Suministro e instalación Guarda escoba en baldosín granito | 0 | 0 | 0 | 1182537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182537.4
CAP 5. CUBIERTAS
Item 5.1:Recubrimiento impermeable en mortero 101 sika cielo raso | 0 | 2736934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736934.1
Item 5.2:Suministro e instalación de cielorraso drywall | 0 | 1655035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655035.6
CAP 6. PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Item 6.1:Resane y reparación de dilataciones en fachada con Sika Flex o similar | 0 | 641237.98 | 1068729.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709967.95
Item 6.2:Suministro y aplicación de Estuco plástico (todos los muros) | 0 | 232017.42 | 1624121.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856139.33
Item 6.3:Suministro e instalación Friso 1:3 liso muros | 0 | 395786.49 | 2770505.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166291.91
Item 6.4:Suministro e instalación Friso 1:3 liso placa | 0 | 279529.41 | 1211294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490823.51
Item 6.5:Suministro y aplicación Pintura en anticorrosivo | 0 | 0 | 1634726.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634726.34
CAP 7. APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Item 7.1:Suministro e instalación de sanitario institucional | 0 | 0 | 1469682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469682
Item 7.2:Suministro e instalación de lavamanos institucional | 0 | 0 | 238531.5 | 185524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424056
Item 7.3:Suministro e instalación de grifería arquitectonica | 0 | 0 | 0 | 303484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303484
CAP 8. CARPINTERIA EN ALUMINIO
Item 8.1:Suministro y montaje de divisiones en vidrio h=2,10 | 0 | 0 | 0 | 774849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774849
Item 8.2:Suministro y colocación de puerta en vidrio bronce 5mm | 0 | 0 | 0 | 935896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935896.8
Indirectos
A (22%) | 1128716 | 1354459.21 | 1354459.21 | 1354459.21 | 1354459.21 | 1354459.21 | 1354459.21 | 1178881.16 | 10434352.42
I (3%) | 153915.82 | 184698.98 | 184698.98 | 184698.98 | 184698.98 | 184698.98 | 184698.98 | 160756.52 | 1422866.22
U (5%) | 256526.37 | 307831.64 | 307831.64 | 307831.64 | 307831.64 | 307831.64 | 307831.64 | 267927.54 | 2371443.75
| 14609610.05 | 14674476.64 | 19042446.49 | 6182469.03 | 1846989.83 | 1846989.83 | 1846989.83 | 1607565.22 | 61657536.92