## 1. GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA, MAGDALENA.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
SUBCOMPONENTE/PROCESOS. | ACTIVIDADES. |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE. | FECHA PROGRAMADA.
SUBCOMPONENTE/ PROCESO 1: POLÍTICA DE ADMINSITRACIÓN DE RIESGOS. | 1.1 | Elaboración de la Política de Administración del riesgo. | Polìtica de Administración del Riesgo. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero - Marzo.
| 1.2 | Alineación de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las accciones formuladas para mitigar y controlar los riesgos de corrupción. | Planificación estratégica alineada con la Política de Admisnitración del Riesgo de Corrupción. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero - Marzo.
SUBCOMPONENTE/ PROCESO 2: CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 2.1 | Socialización de la guía para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Reunión para la socialización de los lineamientos para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero.
| 2.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos y toma de inquietudes o sugerencias por parte de los funcionarios de la entidad. | Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía Municipal de Aracataca. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero - Marzo.
| 2.3 | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad construido. | Reunión para la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero - Marzo.
SUBCOMPONENTE/ PROCESO 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN. | 3.1 | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía Municipal de Aracataca a nivel interno y externo. | Reunión para la socialización con la comunidad y grupos de interés del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Enero - Marzo.
| 3.2 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en los diferentes medios con los que cuenta la entidad. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Cartelera Informativa y en la página web de la entidad. | Oficina de Comunicaciones. | Enero - Marzo.
SUBCOMPONENTE/ PROCESO 4: MONITOREO Y REVISIÓN. | 4.1 | Revisión y ajuste trimestral del Mapa de Riesgos con el fin de tomar las acciones necesarias e implementar estrategias para el control efectivo de los riesgos ya considerados y de los nuevos riesgos identificados. | Actualización tirmestral del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | Junio, septiembre, Diciembre.
SUBCOMPONENTE/PROCESO 5: SEGUIMIENTO. | 5.1 | Realizar seguimiento a los controles y acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de de detectar nuevos riesgos y poder emprender medidas oportunas y efectivas contra la corrupción en la entidad. | Informes trimestrales sobre los controles establecidos y la efectividad de los mismos. | Oficina de Control Interno. | Junio, septiembre, Diciembre.

## 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA, MAGDALENA. |  |  |  |  | ORDEN:
SECTOR ADMINISTRATIVO: | [6 empty] | AÑO VIGENCIA: | 2019
DEPARTAMENTO: |  | MAGDALENA.
MUNICIPIO: |  | ARACATACA.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE RACIONALIZACIÓN
[8 empty] | INIICIO | FIN
[8 empty] | DD/MM/AA | DD/MM/AA
1 | Certificado de Estratificación | Administrativa. | Creación del Formulario Único de Solicitud de Servicios. | Los usuarios deben entregar la solictud por escrito y en muchas ocasiones no tienen idea de cómo redactarlas o que datos incluir para que su solitud sea tramitada y entregada satisfactoreamente, por lo que acuden a terceros, lo que aumenta sus costos pecuniarios y de tiempo. | Creación del Formulario Único para la Solicitud de Servicios, con el fin de que los usuarios no tengan que acudir a intermedarios para la realización de sus solicitudes, lo que disminuirá su tiempo y dinero destinados a la realización de este trámite. De igual manera, esto le permitirá a la entidad ser más eficiente y prestar un mejor servicio. | Disminución, para ambas partes, de los recursos tiempo y dinero destinados a la realización del trámite. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | 01/01/2019. | N/A
2 | Certificado de Nomenclatura. | Administrativa. | Creación del Formulario Único de Solicitud de Servicios. | Los usuarios deben entregar la solictud por escrito y en muchas ocasiones no tienen idea de cómo redactarlas o que datos incluir para que su solitud sea tramitada y entregada satisfactoreamente, por lo que acuden a terceros, lo que aumenta sus costos pecuniarios y de tiempo. | Creación del Formulario Único para la Solicitud de Servicios, con el fin de que los usuarios no tengan que acudir a intermedarios para la realización de sus solicitudes, lo que disminuirá su tiempo y dinero destinados a la realización de este trámite. De igual manera, esto le permitirá a la entidad ser más eficiente y prestar un mejor servicio. | Disminución, para ambas partes, de los recursos tiempo y dinero destinados a la realización del trámite. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | 01/01/2019. | N/A
3 | Certificado de Uso de Suelos. | Administrativa. | Creación del Formulario Único de Solicitud de Servicios. | Los usuarios deben entregar la solictud por escrito y en muchas ocasiones no tienen idea de cómo redactarlas o que datos incluir para que su solitud sea tramitada y entregada satisfactoreamente, por lo que acuden a terceros, lo que aumenta sus costos pecuniarios y de tiempo. | Creación del Formulario Único para la Solicitud de Servicios, con el fin de que los usuarios no tengan que acudir a intermedarios para la realización de sus solicitudes, lo que disminuirá su tiempo y dinero destinados a la realización de este trámite. De igual manera, esto le permitirá a la entidad ser más eficiente y prestar un mejor servicio. | Disminución para ambas partes de los recursos tiempo y dinero destinados a la realización del trámite. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | 01/01/2019. | N/A
4 | Certificado de Riesgos. | Administrativa. | Creación del Formulario Único de Solicitud de Servicios. | Los usuarios deben entregar la solictud por escrito y en muchas ocasiones no tienen idea de cómo redactarlas o que datos incluir para que su solitud sea tramitada y entregada satisfactoreamente, por lo que acuden a terceros, lo que aumenta sus costos pecuniarios y de tiempo. | Creación del Formulario Único para la Solicitud de Servicios, con el fin de que los usuarios no tengan que acudir a intermedarios para la realización de sus solicitudes, lo que disminuirá su tiempo y dinero destinados a la realización de este trámite. De igual manera, esto le permitirá a la entidad ser más eficiente y prestar un mejor servicio. | Disminución para ambas partes de los recursos tiempo y dinero destinados a la realización del trámite. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | 01/01/2019. | N/A
5 | Certificados Especiales. | Administrativa. | Creación del Formulario Único de Solicitud de Servicios. | Los usuarios deben entregar la solictud por escrito y en muchas ocasiones no tienen idea de cómo redactarlas o que datos incluir para que su solitud sea tramitada y entregada satisfactoreamente, por lo que acuden a terceros, lo que aumenta sus costos pecuniarios y de tiempo. | Creación del Formulario Único para la Solicitud de Servicios, con el fin de que los usuarios no tengan que acudir a intermedarios para la realización de sus solicitudes, lo que disminuirá su tiempo y dinero destinados a la realización de este trámite. De igual manera, esto le permitirá a la entidad ser más eficiente y prestar un mejor servicio. | Disminución, para ambas partes, de los recursos tiempo y dinero destinados a la realización del trámite. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. | 01/01/2019. | N/A
6 | Impuesto Predial. | Tecnológica. | Descarga de la liquidación del Impuesto Predial en la página web de la entidad. | Los usuarios deben dirigirse hasta la Alcaldía a solicitar las liquidaciones del impuesto predial, muchos de ellos deben incurrir en costos de transporte e incluso dejar de lado ciertos compromisos para destinar ese tiempo a la solicitud de su liquidación. | A través de la página web de la entidad los contribuyentes podrán descargar las liquidaciones del impuesto predial. | Disminución de los recursos tiempo y dinero destinados por los usuarios a la solicitud de sus liquidaciones. | Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas.
7 | Impuesto de Industria y Comercio - ICA. | Tecnológica. | Adjunte de archivos y/o diligenciamiento vía web del Formato Único de Declaración de Industria y Comercio. | Los usuarios con condicion de retenedores ICA deben desplazarse hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal para declarar allí y que se les emita el correspondiente recibo de pago para posteriormente cancelarlo en las entidades bancarias autorizadas. | Quienes tengan la condición de agentes retenedores ICA podrán diligenciar el Formato Único de Declaración de Industria y Comercio vía web o podrán descargarlo, diligenciarlo, digitalizarlo y enviarlo para la emisión del respectivo recibo de pago. | Disminución de los recursos tiempo y dinero destinados por los usuarios para desplazarse a las instalaciones de la entidad y declarar. | Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas.
8
9
10
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
NOMBRE DEL RESPONSABLE: | [5 empty] | NÚMERO DE TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN:

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA, MAGDALENA.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.
SUBCOMPONENTE. | ACTIVIDADES. |  | META O PRODUCTO. | RESPONSABLE. | FECHA PROGRAMADA.
SUBCOMPONENTE 1: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE. | 1.1 | Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad y creación de su estrategia para la rendición de cuentas. | Tomar las medidas pertinentes y oportunas para incentivar en la comunidad y la entidad la cultura de la rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 1.2 | Identificación de necesidades de información y valoración de información actual. | Conocer las necesidades de información de la comunidad para responder a sus necesidades y expectativas y así cumplir con los objetivos de la entidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 1.3 | Publicación de Informes de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. | Que la comunidad este informada sobre las gestiones que adelanta la administración municipal y también pueda ejercer control social efectivo. | Oficina de Comunicaciones.
| 1.4 | Publicación de la estrategia de rendición de cuentas del municipio. | Que la comunidad conozca sobre la estrategia que la entidad implementó para una rendición de cuentas participativa y que cumpla con las expectivas de los ciudadanos. | Oficina de Comunicaciones.
| 1.5 | Publicación de informes de gestión de la entidad por dependencia. | Que la comunidad este informada sobre las gestiones que adelanta la administración municipal y también pueda ejercer control social efectivo. | Oficina de Comunicaciones.
| 1.6 | Divulgación de las etapas de contratación (pre, durante y post). | Que la comunidad conozca los procesos de contratación y licitación que lleva a cabo la administración municipal para que puedan ejercer su derecho y deber de vigilar de la gestión pública. | Oficina de Comunicaciones.
| 1.7 | Divulgación de los contratos por OPS. | Que la comunidad conozca los procesos de contratación que lleva a cabo la administración municipal. | Oficina de Comunicaciones.
SUBCOMPONENTE 2: DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES. | 2.1 | Implementación del Plan Municipal de Comunicaciones. | Desarrollar una hoja de ruta que permita establecer una comunicación efectiva entre la entidad y el ciudadano. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 2.2 | Encuentros con la comunidad en los que se les exponga los avances en gestión por parte de la entidad y en los que la comunidad y organizaciones sociales puedan intervenir y formular sus inquietudes, quejas y sugerencias sobre la gestión y administración municipal. | Desarrollar una comunicación efectiva entre la entidad y el ciudadano, en el fin de fortalecer la legitimidad del Estado y de acercar el Estado al ciudadano. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 2.3 | Uso de las TIC como puente entre la comunidad y grupos de interés con la administración municipal. | Desarrollar una comunicación efectiva entre la entidad y el ciudadano, en el fin de fortalecer la legitimidad del Estado y de acercar el Estado al ciudadano. | Oficina de Comunicaciones.
SUBCOMPONENTE 3: INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.1 | Capacitación a la comunidad, organizaciones sociales y grupos de interés sobre la rendición de cuentas y control ciudadano. | Que la comunidad esté enterada de en qué consiste la rendición de cuentas y a qué mecanismos puede acceder para hacer efectivos sus derechos. | Secretaría de Desarrollo Social.
| 3.2 | Capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre la rendición de cuentas. | Que los servidores de la entidad sepan en qué consiste la rendición de cuentas y puedan apoyar el proceso de la mejor forma posible. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
SUBCOMPONENTE 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 4.1 | Evaluación de la rendición de cuentas anual y la estrategia de rendición de cuentas implementada por la entidad. | Conocer la opinión de los ciudadanos sobre la rendición de cuentas, si está llenó sus expectativas y qué aspectos quedan por mejorar. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA, MAGDALENA.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO. | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA.
SUBCOMPONENTE 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. | 1.1 | Presentación de una propuesta para el mejoramiento de la sala de espera para la atención al ciudadano de la de Alcaldía Municipal. | Propuesta para el mejoramiento de la sala de espera para la atención al ciudadano | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 1.2 | Se institucionalizará una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad. | Institucionalización de una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
SUBCOMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. | 2.1 | Diseño e implementación de una estrategia para que los ciudadanos conozcan los diferentes canales de atención que tiene la entidad para sus servicios. | Estrategia para para la difusión de los canales de atención de Alcaldía Municipal de Aracataca. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 2.2 | En las distintas oficinas y dependencias de la entidad habrán formatos disponibles para que los usuarios puedan presentar sus observaciones sobre los servicios, orientación e información brindada. | Formato de PQRS. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 2.3 | Elaboración de indicadores para medir el desempeño de los canales de atención, tiempo de espera, tiempo de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de desempeño para los canales de atención y servicio al ciudadano. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 2.4 | Elaboración e implementación de protocolos de servicio al ciudadano, con el fin de garantizar la calidad y cordialidad en la prestación de servicios brindados por la entidad. | Protocolos de servicio al ciudadano. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
SUBCOMPONENTE 3: TALENTO HUMANO. | 3.1 | Capacitar a los funcionarios en atención y servicio al ciudadano, con el fin de fortalecer sus competencias en el tema. | Fortalecimiento de las competencias de los servidores de la entidad en el servicio al ciudadano. | Talento humano.
| 3.2 | Capacitar a los servidores para que tengan absoluta claridad sobre el portafolio de servicios y la estructura de la entidad, con el fin de que orienten al ciudadano debidamente. | Fortalecimiento de las competencias de los servidores de la entidad en el servicio al ciudadano. | Talento humano.
| 3.3 | Realizar procesos de selección de personal orientados al servicio del ciudadano. | Selección de personal capacitado con orientación al servicio. | Talento humano.
| 3.4 | Realizar evaluaciones periódicas al desempeño de los servidores de la entidad. | Selección de personal capacitado con orientación al servicio. | Talento humano.
| 3.5 | Crear un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos en el servicio prestado al ciudadano | Incentivar a los servidores de la entidad a prestar un servicio de calidad al ciudadano. | Talento humano.
SUBCOMPONENTE 4: NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL. | 4.1 | En todas las dependencias de la entidad se publicarán los plazos de respuesta y las indicaciones para la resolución de los trámites y acceso a servicios. | Publicación de los plazos de respuesta y las indicaciones para la resolución de los trámites y acceso a servicios. | Todas las dependencias.
| 4.2 | Se les dará prioridad a las quejas relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales y a aquellas presentadas por menores de edad a través de la difusión del formato en Excel “Identificación de PQRS”, creado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico de Aracataca, el cual permitirá filtrar la información y priorizar. | Priorización de las quejas relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales y a aquellas presentadas por menores de edad. | Todas las dependencias.
| 4.3 | Cada Secretaría recibirá sus peticiones quejas y reclamos e implementará el sistema de asignación de números consecutivos, ya sea manual o electrónico. Una vez implementado el sistema, entregarán mensualmente un informe en donde se especifique el número de quejas, las quejas más frecuentes y cómo se les dio solución, así como información de cuántas de ellas fueron presentadas por menores de edad y cuántas estaban relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales. | Mejoramiento de la atención al ciudadano y priorización de las quejas relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales y a aquellas presentadas por menores de edad. | Todas las dependencias.
| 4.4 | Mientras que cada secretaría implementa el recibo de PQRS, la Secretaria General, como dependencia encargada de Ventanilla Única, entregará mensualmente un informe en donde se especifique el número de quejas, las quejas más frecuentes y cómo se les dio solución. Así como información de cuántas de ellas fueron presentadas por menores de edad y cuántas estaban relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales. | Mejoramiento de la atención al ciudadano y priorización de las quejas relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales y a aquellas presentadas por menores de edad | Secretaría General.
| 4.5 | Se adoptará e implementará la política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales de la Alcaldía Municipal de Aracataca, Magdalena. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 4.6 | Se publicará en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno de la Alcaldía Municipal de Aracataca, Magdalena. | Oficina de Comunicaciones.
SUBCOMPONENTE 5: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO. | 5.1 | Se realizará una caracterización de los ciudadanos, grupos de interés y/o minoritarios y, en base a ello, se revisará la pertinencia de la oferta, los canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la Alcaldía Municipal de Aracataca, Magdalena. | Caracterización de los ciudadanos, grupos de interés y minoritarios y revisión de la oferta institucional. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 5.2 | Se creará un formato de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y los servicios prestados. | Formato de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
| 5.3 | Se realizarán trimestralmente mediciones de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. Dichos resultados serán informados a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.

## 5. TRANSPARENCIA_ACCESOALAINF
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARACATACA, MAGDALENA.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.
SUBCOMPONENTE. | ACTIVIDADES. |  | META O PRODUCTO | INDICADORES. | RESPONSABLE. | FECHA PROGRAMADA.
SUBCOMPONENTE 1: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA. | 1.1 | Publicación oportuna de información de interés para la ciudadanía y de los informes de gestión por dependencia. | Que la comunidad este informada sobre las gestiones que adelanta la administración municipal y pueda ejercer control social efectivo. Además, que los ciudadanos y organizaciones sociales se enteren oportunamente de los programas, espacios y acciones que emprenderá la administración municipal, con el fin de promover la participación ciudadana, incentivar la transparencia y que los espacios, eventos y programas sean más inclusivos. |  | Oficina de comunicaciones. | Continuamente.
| 1.2 | Actualización de la información estratégica de la entidad. | Acceso de los ciudadanos a información verídica y oportuna, e incentivar la transparencia en la administración municipal. |  | Oficina de comunicaciones.
| 1.3 | Publicación y actualización de la información relacionada con la Contratación Pública llevada a cabo por la entidad. | Acceso de los ciudadanos a información verídica y oportuna y hacer de los procesos de contratación procesos más transparentes. |  | Oficina de comunicaciones.
| 1.4 | Publicación y socialización de la Carta de trato digno de la Alcaldía Municipal de Aracataca, Magdalena. | Fortalecer las relación de la entidad con los ciudadanos, organizaciones sociales y grupos de interés, y expresar el compromiso de la entidad en darles un trato respetuoso, considerado, diligente y equitativo. |  | Oficina de comunicaciones.
| 1.5 | Mantener actulizada en el SIGEP la información sobre los contratistas de prestación de servicios vinculados a la entidad. | Procesos de contratación más transparentes y disminucón de los riesgos de corrupción. |  | Talento humano.
SUBCOMPONENTE 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA. | 2.1 | Capacitar a los servidores de la entidad sobre los lineamientos y normas que regulan las PQRS. | Prestar un mejor servicio a la ciudadanía y proceder según las normas y procedimientos establecidos por la ley. |  | Talento humano.
SUBCOMPONENTE 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. | 3.1 | Actualizar la información clasificada y resevada de la entidad. | Transparencia y dismunición de los riesgos de corrupción de la entidad.
| 3.2 | Capacitar a los servidores para que la información suministrada o publicada sea de acuerdo a los lineamientos de la entidad y estipulados por instituciones de orden nacional. | Transparencia y dismunición de los riesgos de corrupción de la entidad. |  | Talento humano.
SUBCOMPONENTE 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD. | 4.1 | Incluir en los espacios de la entidad indicaciones en sistema braille, con el fin de que las personas con discapacidad visual. | Mayor inclusión y mejor servicio a la ciudadananía. |  | Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario.
| 4.2 | Se contará con un intérprete de lenguaje de señas en la rendición de cuentas, con el fin de hacer este proceso cada vez más inclusivo. | Mayor inclusión, acercar el Estado al ciudadano y fomentar la participación de los grupos con habilidades distintas en la construcción de lo público. |  | Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
SUBCOMPONENTE 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | 5.1 | En los informes presentados sobre PQRS se especificarán cuántas y cuáles fueron los temas sobre los que más se realizaron solictudes de acceso a la información. | Que los ciudadanos ejerzan efectivamente sus derechos y fomentar la transparencia de la entidad. |  | Secretaría General.