## INFORME
No. CONTRATO | No. OBJETO | CONTRATISTA |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA FINAL CON NOVEDAD | VALOR | ADICIONALES | PRORROGAS | ESTADO ACTUAL | PLAN A REALIZAR | No. CERTIF. PRESUPUESTAL (CDP) | No. REGISTR. PRESUPUESTAL (RP) | VALOR PAGADO | SALDOS |  | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELEFONO | [12 empty] | SUPERVISOR
00294-2023 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER COLOMBIA RURAL | GCS CONSTRUCCIONES SAS (RL/JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS) | CALLE 61 # 17B-23 BUCARAMANGA | 3102055943 | 2023-05-18 | 2023-12-17 | 2024-04-17 | 4481907754 | NA | 15/12/2023 (4 MESES) | EN EJECUCION | CITAR AL CONTRATISTA E INTERVENTOR | 23-00260 | 23-00498 | 0 | 4481907754 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | PLACA HUELLAS INVIAS-CITAR CONTRATISTA E INTERVENTOR-HUBO CESION- Y PROCESO POR INCUMPLIMIENTO | EN EJECUCION, YA SE REALIZO UN PAGO | 1
00711-2023 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | CONNAR CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS (RL/ ROBERTO TRANSLAVIÑA ORDUÑA) | Calle 36 N. 27 – 71 Oficina 714 Edificio millenium business tower BUCARAMANGA | 3213653112 – 6813444 | 2023-12-27 | 2024-06-26 |  | 1429827802 |  |  | CELEBRADO |  | 923 | 923 | 1429827802 |  | YANET DIAZ TORRES | OBRA BIANUAL-REGALIAS-ING YANET | LIQUIDADO, EXP ING YANET | 1
00716-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | INTERING SAS (RL/CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ) | Cra 7 Nº 8-78 Barrio San Jorge 1 de LEBRIJA, SANTANDER | 3203233312 | 2023-12-27 | 2024-06-26 |  | 183552740 |  |  | CELEBRADO |  | 923 | 1023 | 183552740 |  | YANET DIAZ TORRES | INTERVENTORIA BIANUAL-REGALIAS-ING YANET | LIQUIDADO, EXP ING YANET | 1
1585 | CONVENIO SACUDETE AL PARQUE AGUIRRE CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR | OBRA TERMINADA Y ENTREGADA POR EL MINISTERIO- PENDIENTE DESEMBOLSO DE 250 MILLONES POR PARTE DEL MINISTERIO-SE ENVIARON TODOS LOS DOCUEMNTOS SOLICITADOS- PENDIENTE REUNION CON EL SUPERVISOR DEL MINISTERIO PARA LIQUIDAR CONVENIO | [16 empty] | EN LIQUIDACION | 1
00699-2023 | MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | [15 empty] | YANET DIAZ TORRES | EN PROCESO DE LIQUIDACION | EN PROCESO DE LIQUIDACION UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO, PENDIENTE REVISIOND E APLICACIÓN DE POLIZAS | 1
2024
NA | EMPRADIZACION BIBLIOTECA | NA |  |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | CONTRATACIÓN |  |  | NA | 0 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | CONTRATACIÓN |  | 1
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y DEMAS VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA. SANTANDER | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |  |  | 2024-05-16 | 2024-12-30 |  | 204805432 |  |  | NA | EJECUCIÓN |  |  | NA | 204805432 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | EJECUCIÓN |  | 1
NA | ESTUDIOS Y DISEÑOS | NA |  |  | NA | NA |  | 36400000 |  |  | NA | CONTRATACIÓN |  |  | NA | 36400000 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | CONTRATACIÓN |  | 2
NA | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | NA |  |  | NA | NA |  | 411913529 |  |  | NA | CONTRATACIÓN |  |  | NA | 411913529 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | CONTRATACIÓN |  | 2
24-00265 | AUNAR ESFUERZOS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPULEBRIJA ESP PARA GARANTIZAR LOS SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS USUARIOS DE ESTRATOS UNO (1), DOS (2) Y TRES (3) DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | EDUARDO VÁSQUEZ ZORRO |  |  | 2024-06-06 | 2024-12-31 |  | 1628356536 |  |  | NA | EJECUCIÓN |  |  | NA | 1628356536 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | EJECUCIÓN |  | 2
NA | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA | NA |  |  | NA | NA |  | 211754191.61 |  |  | NA | APROBACION POR PARTE DE VICTIMAS |  |  | NA | 211754191.61 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | APROBACION POR PARTE DE VICTIMAS |  | 3
NA | PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA ELIO ANTONIO DE LEBRIJA | NA |  |  | NA | NA |  | 19609802058.1 |  |  | NA | GESTION EN SECRETARIA DE EDUCACION NACIONAL |  |  | NA | 19609802058.1 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | GESTION EN SECRETARIA DE EDUCACION NACIONAL |  | 3
NA | EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA FILO DE CRUCES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA- SANTANDER | NA |  |  | NA | NA |  | 377657026 |  |  | NA | GESTION DE RECURSO Y APROBACION POR LA GOBERNACION DE SANTANDER |  |  | NA | 377657026 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | GESTION DE RECURSO Y APROBACION POR LA GOBERNACION DE SANTANDER |  | 3
NA | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LEBRIJA SANTANDER | NA |  |  | NA | NA |  | 131003565.09 |  |  | NA | CONTRATACIÓON |  |  | NA | 131003565.09 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | CONTRATACIÓON |  | 3
NA | MANTENIMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER | NA |  |  | NA | NA |  | 347072387.09 |  |  | NA | REALIZACION DE PRESUPUESTO |  |  | NA | 347072387.09 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | REALIZACION DE PRESUPUESTO |  | 4
NA | MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPAL DE LEBRIJA SANTANDER | NA |  |  | NA | NA |  | 509299023.03 |  |  | NA | ETAPA FINAL REVISION DE PRESUPUESTO |  |  | NA | 509299023.03 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | ETAPA FINAL REVISION DE PRESUPUESTO |  | 4
NA | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, MUNICIPIO DE LEBRIJA | NA |  |  | NA | NA |  | 228425391 |  |  | NA | GESTION DE RECURSO Y APROBACION POR LA GOBERNACION DE SANTANDER |  |  | NA | 228425391 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | GESTION DE RECURSO Y APROBACION POR LA GOBERNACION DE SANTANDER |  | 4
NA | MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER | NA |  |  | NA | NA |  | 334446426.11 |  |  | NA | REALIZACION DE PRESUPUESTO |  |  | NA | 334446426.11 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | REALIZACION DE PRESUPUESTO |  | 4
NA | SUMINISTRO DE KIT DE AYUDAS HUMANITARIAS DE GESTION DE RIESGO | NA |  |  | NA | NA |  | 334446426.11 |  |  | NA | FORMULACION DEL PROYECTO |  |  | NA | 334446426.11 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | FORMULACION DEL PROYECTO |  | 4
NA | ACUEDUCTOS VEREDALES | NA |  |  | NA | NA |  | 300000000 |  |  | NA | COTAZACIONES |  |  | NA | 300000000 | GONZALO CARVAJAL ARAUJO | COTAZACIONES |  | 4