## ESCENARIOS
Descripcion | Obra | Cantidad [Puertas] | Duracion [h] | Puertas/ Hora
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 145 | 30 | 4.8333 | -A medida que el lote va siendo mas grande la cantidad de puertas por hora va aumentando hasta cierto punto despues vuelve y decae. - A pesar de que la cantidad de puertas por hora va siendo mejor con un lote grande se va demorar mas en llegar a las obras , teniendo en cuenta que son varias obras es mas favorable hacer lotes mas pequeños
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 160 | 37 | 4.3243
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 170 | 40 | 4.25
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 160 | 38 | 4.2105
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 120 | 29 | 4.1379
Puerta sencilla | San lorenzo 1 | 200 | 50 | 4
Puerta sencilla | Ambroxia | 76 | 20 | 3.8
Puerta sencilla | Ambroxia | 67 | 18 | 3.7222
Puerta sencilla | Ambroxia | 55 | 15 | 3.6667
Puerta sencilla | Ambroxia | 60 | 17 | 3.5294
Puerta sencilla | Ambroxia | 56 | 16 | 3.5
Puerta sencilla | Ambroxia | 80 | 23 | 3.4783
Puerta sencilla | Ambroxia | 50 | 15 | 3.3333
Puerta sencilla | Ambroxia | 70 | 22 | 3.1818

## DATOS
Obra |  |  |  |  | San Lorenzo
Lote |  |  |  |  | 58 | [9 empty] | Base
13:30
Tiempos fabricacion hoja | [9 empty] | Tiempos fabricación Marco |  |  |  |  | FDs |  | Hoja | Marco
Procesos | Inicio | Fin | Tiempo Productivo | Tiempo Espera |  | Inicio | Fin | Tiempo Productivo | Tiempo Espera | Procesos | Inicio | Fin | Tiempo Productivo | Tiempo Espera | 38:30 |  | Tiempo Estandar por Unidad |  | Lote | 58
Seleccionar Madera hoja | 2018-02-12 07:00 | 2018-02-12 14:57 | 6:58 | 0:38 | Corte lamina | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 10:42 | 1:12 | 4:18 | Seleccionar Madera marco | 2018-02-06 07:00 | 2018-02-06 16:12 | 8:12 |  |  | Seleccionar Madera | 0:07 | 0:08 | 6:58 | 8:12
Despunte hoja | 2018-02-12 15:35 | 2018-02-13 09:02 | 4:57 | 1:18 | [5 empty] | Despunte marco | 2018-02-06 14:30 | 2018-02-06 17:24 | 2:55 | 3:06 |  | Despunte | 0:05 | 0:03 | 4:57 | 2:55
Rayado hoja | 2018-02-13 10:20 | 2018-02-13 14:44 | 5:25 | 2:46 | [5 empty] | Rayado marco | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 13:55 | 2:56 | 3:35 |  | Rayado | 0:06 | 0:03 | 5:25 | 2:56
Planeado hoja | 2018-02-14 07:00 | 2018-02-14 14:34 | 6:34 | [6 empty] | Planeado marco | 2018-02-08 07:00 | 2018-02-08 10:23 | 3:23 |  |  | Planeado | 0:07 | 0:04 | 6:34 | 3:23
Cepillado hoja | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-15 08:00 | 5:30 | 2:00 | [5 empty] | Cepillado marco | 2018-02-08 09:25 | 2018-02-08 13:14 | 2:49 |  |  | Cepillado | 0:06 | 0:03 | 5:30 | 2:49
Corte a medida hoja | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 15:39 | 4:39 | [6 empty] | Corte a medida marco | 2018-02-08 13:00 | 2018-02-08 16:40 | 3:40 | 0:50 |  | Corte a medida | 0:05 | 0:04 | 4:39 | 3:40
Inmunizado hoja | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-16 11:27 | 6:26 | [6 empty] | Corte Batiente marco | 2018-02-09 07:00 | 2018-02-09 10:12 | 3:12 | 0:18 |  | Corte Batiente |  | 0:03 |  | 3:12
Armado hoja | 2018-02-16 07:00 | 2018-02-16 14:14 | 6:14 | 0:46 | [5 empty] | Corte a 45° marco | 2018-02-09 10:30 | 2018-02-09 13:29 | 2:00 | 0:31 |  | Corte 45° |  | 0:02 |  | 2:00
Procesos |  | Inicio |  | Fin |  | Tiempo Productivo |  | Tiempo Espera |  | Inmunizado marco | 2018-02-09 14:00 | 2018-02-10 11:07 | 7:37 | 5:23 |  | Inmunizado | 6:56 | 6:34 | 6:26 | 7:37
Prensado |  | 2018-02-16 15:00 |  | 2018-02-19 09:29 |  | 10:00 |  |  |  | Armado marco | 2018-02-12 07:00 | 2018-02-13 11:46 | 14:16 | 2:14 |  | Armado | 0:06 | 0:15 | 6:14 | 14:16
Refilado |  | 2018-02-19 07:00 |  | 2018-02-21 10:38 |  | 7:39 |  |  |  | Lijado marco | 2018-02-13 14:00 | 2018-02-14 13:35 | 9:05 | 3:55 |  | Prensado | 3:40 |  | 10:00
Enchapado |  | 2018-02-19 09:00 |  | 2018-02-21 17:24 |  | 12:24 |  | 13:36 |  | Sellado marco | 2018-02-15 07:00 | 2018-02-16 13:38 | 15:09 | 13:22 |  | Refilado | 0:10 |  | 7:39
Limpieza |  | 2018-02-22 07:00 |  | 2018-02-22 16:00 |  | 8:00 |  |  |  | Pintura marco | 2018-02-19 07:00 | 2018-02-20 14:26 | 15:56 | 9:04 |  | Enchapado | 0:13 |  | 12:24
Empaque |  | 2018-02-22 13:00 |  | 2018-02-22 17:26 |  | 4:27 |  |  |  | Empaque marco | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-22 09:04 | 6:34 |  |  | Lijado |  | 1:34 |  | 9:05
TOTAL | [5 empty] | 89:13 |  | 25:21 |  | TOTAL |  |  | 97:45 | 42:18 |  | Sellado |  | 14:12 |  | 15:09
TIEMPO TOTAL | [5 empty] | 114:34 |  |  |  | TIEMPO TOTAL |  |  | 140:03 |  |  | Pintura |  | 14:56 |  | 15:56
[16 empty] | Limpieza | 0:08 |  | 8:00
[16 empty] | Empaque | 0:05 | 0:07 | 4:27 | 6:34
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Tiempo Productivo]
Note on E6: WILSON GOMEZ: Despues de finalizado este proceso cuanto le toco esperar a la orden para iniciar el otro proceso

## MANUAL
Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Información del proyecto" completar:
1.-En la celda D3 el nombre del proyecto
2.-En la celda D4 la fecha de inicio del proyecto
3.-En la celda D5 días planeados de trabajo: por ejemplo 50 días
En la tabla de abajo completar
4.- Columna C "Descripción de la etapa": Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
5.- Columna D "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
6.- Columna E "Tarea dependiente": Determinar de que etapa depende la tarea.. Por ejemplo la etapa 3 depende de la 2.
O bien la etapa 5 depende de la 3. La etapa 1 no depende de ninguna fase anterior y se expresa como No Aplica.
7.- Columna F "Tipo de Dependencia": Elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen
días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
8.- Columna G "Días de Dependencia": ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3
es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC
y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
9.- Columna J "Responsable": ingresar quien está a cargo de la etapa.
10.- Columna I "Estatus": Elegir en que estado está la etapa.
11.- Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
Resultados:
En hoja "Información del proyecto" automáticamente aparecerá
1.- Celda D6 con la fecha de fin de proyecto.
2.- Columna B: Número de etapa .
3.- Columna H e I: Arroja las fechas de inicio y fin de cada etapa en base a lo completado de dependencia, días de dependencia,
fecha del proyecto.
4.- Columna M: Si la tarea se completó, calcula la cantidad de días que llevó la etapa.
5.- A partir de la Columna P está el diagrama de Gantt de cada fase.
En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto
1.- En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar.
2.- En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto
3.-En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte
4.- En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto
5.- Gráficos que ilustran la situación del proyecto
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L.
También deben borrarse las celdas D3 a D5.
No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.

## GANTT
Proyecto: |  | San Lorenzo
| Fecha de inicio: | 2018-02-06
Días planeados de trabajo: |  | 18
Fecha de fin: |  | 2018-02-24
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2018-02-06 to 2018-05-06
1 | Seleccionar Madera marco | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | Completado | 2018-02-06 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-06
2 | Despunte marco | 1 | 1 | FC | 0 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  | Completado | 2018-02-06 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-06
3 | Rayado marco | 1 | 2 | FC | 1 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | Completado | 2018-02-07 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-07
4 | Planeado marco | 1 | 3 | FC | 1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | Completado | 2018-02-08 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-08
5 | Cepillado marco | 1 | 4 | FC | 0 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | Completado | 2018-02-08 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-08
6 | Corte a medida marco | 1 | 5 | FC | 0 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | Completado | 2018-02-08 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-08
7 | Corte Batiente marco | 1 | 6 | FC | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  | Completado | 2018-02-09 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-09
8 | Corte a 45° marco | 1 | 7 | FC | 0 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  | Completado | 2018-02-09 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-09
9 | Inmunizado marco | 2 | 8 | FC | 0 | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  | Completado | 2018-02-10 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-09 to 2018-02-10
10 | Armado marco | 2 | 9 | FC | 2 | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  | Completado | 2018-02-13 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-13
11 | Lijado marco | 2 | 10 | FC | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  | Completado | 2018-02-14 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-13 to 2018-02-14
12 | Sellado marco | 2 | 11 | FC | 1 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  | Completado | 2018-02-16 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-15 to 2018-02-16
13 | Pintura marco | 2 | 12 | FC | 3 | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  | Completado | 2018-02-20 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-19 to 2018-02-20
14 | Empaque marco | 2 | 13 | FC | 1 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  | Completado | 2018-02-22 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-21 to 2018-02-22
15 | Seleccionar Madera hoja | 1 | 10 | CC | 0 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | Completado | 2018-02-12 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-12
16 | Despunte hoja | 2 | 15 | FC | 0 | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  | Completado | 2018-02-13 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-13
17 | Rayado hoja | 1 | 16 | FC | 0 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | Completado | 2018-02-13 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-13
18 | Planeado hoja | 1 | 17 | FC | 1 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  | Completado | 2018-02-14 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-14
19 | Cepillado hoja | 2 | 18 | FC | 0 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  | Completado | 2018-02-15 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-14 to 2018-02-15
20 | Corte a medida hoja | 1 | 19 | FC | 0 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | Completado | 2018-02-15 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-15
21 | Inmunizado hoja | 2 | 20 | FC | 0 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  | Completado | 2018-02-16 | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-15 to 2018-02-16
22 | Armado hoja | 1 | 20 | FC | 1 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  | Completado | 2018-02-16 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-16
23 | Prensado | 4 | 12 | FC | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-19 |  | Completado | 2018-02-19 | 4 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-16 to 2018-02-19
24 | Refilado | 3 | 13 | CC | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-21 |  | Completado | 2018-02-21 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-19 to 2018-02-21
25 | Enchapado | 3 | 13 | CC | 0 | 2018-02-19 | 2018-02-21 |  | Completado | 2018-02-21 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-19 to 2018-02-21
26 | Limpieza | 1 | 13 | FC | 2 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | Completado | 2018-02-22 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-22
27 | Empaque | 1 | 13 | FC | 2 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | Completado | 2018-02-22 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2018-02-22
Calendario de proyecto