## Hoja1
PLAN DE MANEJO DE COMPRAS - CDI BICENTENARIO
[5 empty] | SEMANA 1 (OCTUBRE) | [5 empty] | SEMANA 2 (OCT- NOV) | [6 empty] | SEMANA 3 (NOV) | [5 empty] | SEMANA 4 (NOV) | [6 empty] | SEMANA 5 (NOV) | [6 empty] | SEMANA 6 (NOV)
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V. UNITARIO | VALOR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | PRELIMINARES |  |  | 0
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS |  |  | 0
3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS |  |  | 0
4 | CUBIERTA Y CIELOS |  |  | 0
4.1 | CUBIERTAS |  |  | 0
4.1.1 | Suministro e Instalación de Cubierta Teja Blanca Upvc 2.5mm. | 161 | 126570 | 20377770 | SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 926262.2727; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 926262.2727; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 926262.2727; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 926262.2727; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 926262.2727; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 4: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 6: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 7: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 8: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 9: 926262.2727; SEMANA 3 (NOV) 10: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 11: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 12: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 13: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 14: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 15: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 16: 926262.2727; SEMANA 4 (NOV) 17: 926262.2727; SEMANA 5 (NOV) 18: 926262.2727; SEMANA 5 (NOV) 19: 926262.2727; SEMANA 5 (NOV) 20: 926262.2727
5 | MAMPOSTERIA |  |  | 0
6 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  | 0
7 | RECUBRIMIENTOS |  |  | 0
7.2 | ENCHAPES |  |  | 0
7.2.1 | Suministro, trasnporte e instalacion de Enchape en Cerámica Egeo 30x60 o similar, estampillado sobre revoque incluye ,lechada,pegacor y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. |  |  | 0
8 | PISOS Y ZOCALOS |  |  | 0
9 | CARPINTERIA METALICA |  |  | 0
9.1 | PUERTAS METALICAS | 6 | 2667000 | 16002000 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 22: 1066800; SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 1066800; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 1066800; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 1066800; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 1066800; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 1066800; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 1066800; SEMANA 3 (NOV) 4: 1066800; SEMANA 3 (NOV) 6: 1066800
10 | APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS |  |  | 0
10.2. | APARATOS SANITARIOS |  |  | 0
10.2.1 | Suministro, transporte e instalacion Sanitario infantil institucional kiddy de corona o equivalente. Incluye Brida sanitaria y todo lo necesario para su funcionamiento. | 6 | 566000 | 3396000 |  |  |  | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778 | 125777.7778
10.2.2 | Suministro, transporte e instalacion Sanitario institucional Aquajet Blanco de corona o equivalente. Brida sanitaria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | 4 | 741900 | 2967600 |  |  |  | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111 | 109911.1111
11 | MESONES |  |  | 0
11.2 | suministro e instalación de mesón 0.60x4.24 elaborado en granito blanco atlántico con frentero de 4cm y zócalo de 7cm y todos lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 4548000 | 4548000 | [14 empty] | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500
11.3 | ACERO INOXIDABLE |  |  | 0
11.3 | Suministro, transporte e instalacion Meson ALMACEN en "L" 1.95X1.48X0.45X0.90 alto, acero inoxidable Cal 18, salpicadero 0.10, bordillo 0.05, estructura patas Ø 1 1/2" + entrepaño acero inoxidable Cal 18. | 2 | 3600000 | 7200000 | [14 empty] | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RCI |  |  | 0
13 | INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS | 1 | 15000000 | 15000000 |  | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706 | 441176.4706
14 | TRÁMITES |  |  | 0
15 | CERTIFICACIÓN RETIE |  |  | 0
15.1 | Certificación plena de uso final según RETIE. |  |  | 0
15.1.2 | Certificación plena según RETILAP. |  |  | 0
16 | CERRAMIENTOS
16.1 | Suministro, transporte e instalación de Cerramiento en malla eslabonada con alambre galvanizado en caliente calibre 12 ojo 6 cms H=2.40, incluye fundacion en concreto 3.000 psi 0.30x0.30x0.50 c/3m | 5 | 290000 | 1450000 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 22: 72500; SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 72500; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 72500; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 72500; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 72500; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 72500; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 72500; SEMANA 3 (NOV) 4: 72500; SEMANA 3 (NOV) 6: 72500; SEMANA 3 (NOV) 7: 72500; SEMANA 3 (NOV) 8: 72500; SEMANA 3 (NOV) 9: 72500; SEMANA 3 (NOV) 10: 72500; SEMANA 4 (NOV) 11: 72500
| URBANISMO |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  | 0
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS |  |  | 0
2.1 | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Botada en sitio oficial | 83 | 105323 | 8741809 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 22: 582787.2667; SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 582787.2667; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 582787.2667; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 582787.2667; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 582787.2667; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 582787.2667; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 582787.2667; SEMANA 3 (NOV) 4: 582787.2667; SEMANA 3 (NOV) 6: 582787.2667
2.1.2 | Lleno en Sub-Base Granular; compactados mecánicamente, densidad del 98%. Incluye el suministro, transporte, colocación, compactación y transporte interno. medida sera en sitio ya compactado. | 55 | 106000 | 5830000 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 22: 583000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 583000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 583000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 583000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 583000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 583000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 583000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 583000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 583000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 583000
2.2.1 | Lleno con material de prestamo, para conformación de dique y nivelación para protección de cerramiento. material apisonado. transporte y conformación a maquina. | 49 | 150000 | 7350000 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 22: 490000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 490000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 490000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 490000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 490000; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 490000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 490000; SEMANA 3 (NOV) 4: 490000; SEMANA 3 (NOV) 6: 490000
3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS |  |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | 185 | 5818 | 1076330 | SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 215266; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 215266; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 215266; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 215266; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 215266
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RCI |  |  | 0
5 | ACABADOS DE PISO |  |  | 0
| Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana. Incluye conformación, nivelación de la superficie y regado. |  |  | 0
| Suministro e instalacion de tierra negra, para base de grama, incluye trasciego y nivelación, | 133 | 150000 | 19950000 | [12 empty] | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250
| Construccion de cordon vaciado en sitio en concreto de 21 mpa de seccion 0.15x0.15. acabado superficial a la vista. Moldurado. y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | 115.375 | 40926 | 4721837.25 | SEMANA 4 (NOV) 16: 393486.4375; SEMANA 4 (NOV) 17: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 18: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 19: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 20: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 21: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 22: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 23: 393486.4375; SEMANA 5 (NOV) 24: 393486.4375; SEMANA 6 (NOV) 25: 393486.4375; SEMANA 6 (NOV) 26: 393486.4375; SEMANA 6 (NOV) 27: 393486.4375
| Suministro, transporte e instalacion de loceta en concreto de 0,20x0,20x0,06. color gris. | 270.15 | 165516 | 44714147.4 | SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 2794634.2125; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 4: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 6: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 7: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 8: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 9: 2794634.2125; SEMANA 3 (NOV) 10: 2794634.2125; SEMANA 4 (NOV) 11: 2794634.2125; SEMANA 4 (NOV) 12: 2794634.2125; SEMANA 4 (NOV) 13: 2794634.2125
| Recuperación de andén con dilatación cada metro. Chaflaniado y escobado, e=0,10m | 17 | 82400 | 1400800 | SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 280160; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 280160; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 280160; SEMANA 3 (NOV) 4: 280160; SEMANA 3 (NOV) 6: 280160
| Reconstrucción de bordillo en concreto de 3500 PSI de 0,20 x 0,40 m, incluye acero de refuerzo | 20 | 107600 | 2152000 | SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 269000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 269000; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 269000; SEMANA 3 (NOV) 4: 269000; SEMANA 3 (NOV) 6: 269000; SEMANA 3 (NOV) 7: 269000; SEMANA 3 (NOV) 8: 269000; SEMANA 3 (NOV) 9: 269000
| Lozas en concreto de 3500 PSI de 1,40x0, 50m, e=0,15 | 21 | 285000 | 5985000 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 23: 299250; SEMANA 1 (OCTUBRE) 24: 299250; SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 299250; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 299250; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 299250; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 299250; SEMANA 3 (NOV) 4: 299250; SEMANA 3 (NOV) 6: 299250; SEMANA 3 (NOV) 7: 299250; SEMANA 3 (NOV) 8: 299250; SEMANA 3 (NOV) 9: 299250; SEMANA 3 (NOV) 10: 299250; SEMANA 4 (NOV) 11: 299250; SEMANA 4 (NOV) 12: 299250
| Cuneta en concreto en V , ancho 50cm , espesor 10cm. 3000PSI, no incluye acero. | 165.25 | 95000 | 15698750 | SEMANA 1 (OCTUBRE) 25: 1046583.3333; SEMANA 1 (OCTUBRE) 26: 1046583.3333; SEMANA 1 (OCTUBRE) 27: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 28: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 29: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 30: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 31: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 1: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 2: 1046583.3333; SEMANA 2 (OCT- NOV) 3: 1046583.3333; SEMANA 3 (NOV) 4: 1046583.3333; SEMANA 3 (NOV) 6: 1046583.3333; SEMANA 3 (NOV) 7: 1046583.3333; SEMANA 3 (NOV) 8: 1046583.3333; SEMANA 3 (NOV) 9: 1046583.3333
0
|  | TOTAL |  | 188562043.65 | 2795087.2667 | 3535513.7373 | 3535513.7373 | 4817785.9595 | 4817785.9595 | 4817785.9595 | 7827686.172 | 8753948.4447 | 8753948.4447 | 8753948.4447 | 8720108.4447 | 8504842.4447 | 9336092.4447 | 9336092.4447 | 9825592.4447 | 7405845.178 | 7405845.178 | 7405845.178 | 6090261.8447 | 6090261.8447 | 6017761.8447 | 5718511.8447 | 2923877.6322 | 2923877.6322 | 3317364.0697 | 3317364.0697 | 3317364.0697 | 3317364.0697 | 3317364.0697 | 2391101.797 | 2155412.9081 | 2155412.9081 | 2155412.9081 | 2155412.9081 | 2155412.9081 | 1714236.4375 | 489500 | 489500 | 0
VALOR CONTRATO |  | 4447785493 |  |  | 0.06284% | 0.07949% | 0.07949% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.176% | 0.1968% | 0.1968% | 0.1968% | 0.1961% | 0.1912% | 0.2099% | 0.2099% | 0.2209% | 0.1665% | 0.1665% | 0.1665% | 0.1369% | 0.1369% | 0.1353% | 0.1286% | 0.06574% | 0.06574% | 0.07458% | 0.07458% | 0.07458% | 0.07458% | 0.07458% | 0.05376% | 0.04846% | 0.04846% | 0.04846% | 0.04846% | 0.04846% | 0.03854% | 0.01101% | 0.01101%
[5 empty] | 0.5468% | [5 empty] | 1.364% | [6 empty] | 1.067% | [5 empty] | 0.6814% | [6 empty] | 0.4229% | [6 empty] | 0.1575% |  |  |  |  | 4.239%
2268680
364921
2633601