## Procesos en ejecución
| PROYECTO | PROCESOS | REPORTADOS | ÍNDICE MONGODB | TIPO REPORTE | AMBIENTE | CARGUE DE DATOS | ENVÍO ONLINE/OFFLINE | REPORT SERVER | DESDE | HASTA | ONLINE FECHA ACTUAL | ARREGLOS PENDIENTES | Observaciones | Reporta
LOGS PROYECTOS | Coomeva Prepagada | Cuentas Médicas | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | 1 PROCESO - 7PM | Online | SI | 202201 | ACTUAL | ACTUAL | NO | Arreglos visuales y funcionamiento | SI
| Pasivos Laborales | Procesamiento de Expedientes | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | 1 PROCESO - PASIVOS CADA 2 MIN - UID Y MASIVA 10 PM | Online | SI | 202207 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Cambio de visuales a los Logs | SI
| Estampillas Departamentales / UID / CLT | Liquidación Estampillas | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | VALIDACIONES DE AUTOMATAS | Online | NO | 202201 | ACTUAL | ACTUAL (1 DÍA ANTERIORIDAD) | SI | revisión de los autómatas y de trazabilidad | SI
| Infoconsumo (con SycTrace) | Impresión Estampillas | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | AUTOMÁTICO | Online | SI | 202209 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Desarrollo del informe de Power BI | SI
| REGISTRO | Liquidación Impuesto Registro | X | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | Offline | NO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | PRIORIDAD ALTA
| OpenSmart | Robot Importación |  | Ninguno | Excel |  | Ninguno | Offline / Cargue manual | NO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | SI | No existen arreglos (Reunión importante para solicitud de datos)
Robot Exportación
| Colpensiones | SAE Asesorías | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 1HRS | Online | NO | 202206 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente Observaciones lider operativa y ajuste de productividad | SI
|  | SAE Casos | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 1HRS | Online | NO | 202206 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente Observaciones lider operativa y ajuste de productividad | SI
|  | Tramites Judiciales | [12 empty] | SI
PQRS
Correspondencia
Generación certificados RPM
Afiliación
Medicina Laboral
| Comfenalco | Afiliación | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Online | SI | 202203 | ACTUAL | ACTUAL | NO | Pendiente autómata de Afiliación y Novedades | SI
|  | Novedades | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Online | SI | 202203 | ACTUAL | ACTUAL | NO | Pendiente autómata de Afiliación y Novedades | SI
|  | Facturación | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | INMEDIATO - CADA CAMBIO DE ESTADO (Facturación) | Online | SI | 202203 | ACTUAL | ACTUAL | NO | Pendiente autómata de Afiliación y Novedades | SI
Correspondencia
Subisidio Familiar Vivienda
Subsidio Postulacion Cesante
| SBS Seguros | Automóviles | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Offline | NO | 201806 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente trazabilidad de la UID y Reporte del proyecto | SI
|  | Emisión | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Offline | NO | 201806 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente trazabilidad de la UID y Reporte del proyecto | SI
|  | Indemnizaciones | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Offline | NO | 201806 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente trazabilidad de la UID y Reporte del proyecto | SI
|  | Política de Privacidad de Datos | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Offline | NO | 201806 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente trazabilidad de la UID y Reporte del proyecto | SI
|  | SARLAFT | [12 empty] | SI
|  | Litigios | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | EN REVISIÓN | Offline | NO | 201806 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente trazabilidad de la UID y Reporte del proyecto | SI
| IUVA | Novedades Concesionario | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 30 MIN | Online | NO | 202201 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente nuevo envío por nuevos cambios de los procesos dado que van a usar la UID | SI
|  | Novedades Asesoría | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 30 MIN | Online | NO | 202201 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente nuevo envío por nuevos cambios de los procesos dado que van a usar la UID | SI
|  | Novedades Trámite | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 30 MIN | Online | NO | 202201 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente nuevo envío por nuevos cambios de los procesos dado que van a usar la UID | SI
|  | Pagos CLT | X | Periodo - Radicado | Mongo DB | Produccion | CADA 30 MIN | Online | NO | 202201 | ACTUAL | ACTUAL | SI | Pendiente nuevo envío por nuevos cambios de los procesos dado que van a usar la UID | SI
| Positiva | Gestor Documental | X | EN PROCESO | Excel |  | EN PROCESO | Offline | NO |  |  |  | SI | PRIORIDAD ALTA | SI
|  | Incapacidades | X | EN PROCESO | Mongo DB | Pruebas | EN PROCESO | Offline | NO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | SI | PRIORIDAD ALTA | SI
|  | Cuentas Médicas | X | EN PROCESO | Mongo DB | Pruebas | EN PROCESO | Offline | NO | EN RPOCESO | EN RPOCESO | EN PROCESO | SI | Pendiente revisión de trazabilidad | SI
Afiliación
Recaudo
Correspondencia
Juridicos
Tecnica Vida
PYP
PQRS
|  | 41 | [12 empty] | 23 | 56.1%