## PRESUPUESTO
CANTIDADES Y PRECIOS DE ESTUDIO DE TOPOGRÁFIA (Municipio de Acacías)
Ítem | Descripción | Unidad | Cant | V. Unitario | V. Total
1.1 | Movilización de entrada y salida en esta región | Und | 1 | 900000 | 900000
2 | TOPOGRAFÍA Y GEORREFERNCIACIÓN
2.1 | Levantamiento Topográfico de facilidades (Debe estar alineado al instructivo ECP-VST-P-CIV-ET-016). Los trabajos solicitados deben incluir imagen aérea (ortofoto) mediante el empleo de un drone (tecnología UAS), informe topográfico, planos del levantamiento y demás requerimientos necesarios para ejecutar la actividad. | Ha | 3 | 6600000 | 19800000
2.2 | Georreferenciación y materialización de pareja de mojones. Debe estar alineado al instructivo ECP-VST-P-CIV-ET-014). Los trabajos solicitados deben incluir la georreferenciación con una (1) pareja de mojones. | Und | 1 | 1900000 | 1900000
|  |  | SUBTOTAL |  | 22600000
|  |  | IVA (19%) |  | 4294000
|  |  | TOTAL |  | 26894000
3 | COVID-19
3.1 | Sobrecostos asociados a la implementación de Protocolos de Bioseguridad acordes a la Resolución 0666 de 2020 (En este ítem se debe incluir el costo de las pruebas para cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo que va a realizar las labores en campo y los 7 días de aislamiento antes de la entrada al sitio de trabajo. Es importante mencionar que el aislamiento se puede realizar en el sitio de residencia). | Gl | 1 | 2500000 | 2500000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA ESTUDIO DE TOPOGRÁFIA (Municipio de Acacías)
ITEM | ACTIVIDADES | INICIO | DUR | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Movilización | 1 | 1 | 1
2 | Levantamiento Topográfico y georreferenciación
2.1 | Construcción y localización de mojones en concreto. | 2 | 2 | 3
2.2 | Topografía de las áreas indicadas, incluye planos, memorias, levantamiento detallado de equipos existentes y obras civiles, etc. | 2 | 8 | 9
3 | Informe
3.1 | Informe de todos los trabajos realizados y cálculos de los mismos | 10 | 7 | 16