Estudio Exploratorio Sobre la Implementación de Técnicas de Lean Manufacturing en el Sector de la Construcción (Lean Construction)
______________________________________

Exploratory study on the implementation of lean manufacturing techniques in the construction sector (lean construction)

Angie Carolina Delgado Gamboa1, Adriana Lizeth Morantes Bolívar2

1Grupo de investigación OPALO, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Colombia. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3143-295X correo electrónico: 
ANGIE.DELGADO@correo.uis.edu.co

2Grupo de investigación OPALO, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Colombia. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7379-7709. correo electrónico: ADRIANA.MORANTES@correo.uis.edu.co

Abstract

Lean manufacturing has a variety of techniques that allow companies or organizations to reduce or eliminate unnecessary activities without added value in production processes based on a continuous improvement. These techniques have been very successful in the manufacturing sector that it was necessary to extend their application to different sectors, such as Building, where the tools are adjusted according to the needs of each project, bringing great benefits and impacts over time. The current research analyzes the different sources of information that list the lean manufacturing philosophy techniques extended to the building industry, defining the concepts introduced to the sector, the operational techniques that were adapted to the needs of the building projects and those that were not, and it also explores how these techniques were adapted to the mission processes and the impact they have on the life cycle of the project.  Therefore, this research resulted in a document that compiles the information obtained from different sources of information, this document focuses on analyzing the changes made between lean manufacturing and lean construction. In addition, this paper examines the impact of the extension of the lean model to the building industry in its stages, along with the advantages and disadvantages exposed in the case studies.

Key Words: Lean Manufacturing (LM), Lean Construction (LC), Techniques, Impact, Changes, Waste, Added value, Life cycle, Continuous improvement.

Introducción

El sector de la construcción fue uno de los primeros sectores en adoptar la filosofía lean production al ciclo de vida de sus proyectos, las etapas de diseño, planificación y construcción se interconectan con la tecnología para lograr un óptimo desarrollo y así reducir perdidas, mejorar la planificación y tener un mejor control en la producción, fomentando el trabajo en equipo y alineando a todo el personal a los objetivos del proyecto [1]. Dentro del sector de la construcción el termino lean alude a la combinación entre la gestión y la mejora continua de los procesos, el incremento del valor del cliente, la reducción de despilfarros, la minimización de costos y la eliminación de actividades que no agregan valor a través de la adopción de herramientas lean manufacturing y los 5 principios (Valor, flujo de valor, flujo, sistema pull y mejora continua) en los procesos de construcción para obtener mayorees beneficios en toda la extensión del producto final y consecuentemente favoreciendo la sostenibilidad a través del [2].

La implementación de herramientas lean en la construcción transformó y benefició al sector, tanto que en la actualidad se crean diariamente nuevas organizaciones e institutos que forman y desarrollan temas de la nueva gerencia en la gestión o ejecución de proyectos de obra lean construction, como ejemplo del alcance de este término en la formulación de proyectos en la actualidad, se presenció el pasado 4 de marzo de 2021 en Barcelona España el evento denominado, “Jornada Lean Construction 2021”, que tuvo como objetivo presentar y analizar los primeros resultados de la aplicación lean construction en España, cuya introducción ha supuesto nuevas políticas, métodos y técnicas para el sector [3]. Cada día las empresas del sector construcción van comprendiendo la importancia de adoptar la filosofía lean construction como una estrategia en todos los niveles de la organización donde es primordial saber que este sistema debe ser implementado como una estrategia empresarial vital para permanecer en el mercado, ya que día tras día, como el mundo es cambiante y complejo en los proyectos de construcción, ya se encuentran procesos automatizados, estandarizados, sostenibles industrializados y optimizados.

Metodología

Antecedentes 
Uno de los proyectos de investigación desarrollado en el año 2016 por Villamizar & Ortiz, 2016, denominado “Implementación de los principios de lean construction en la constructora Colproyectos S.A.S. de un proyecto de vivienda” teniendo como objetivo introducir en la constructora del municipio Villa del Rosario la metodología lean construction en la obra ARBORETTO. En sus inicios, la constructora comenzó desarrollando proyectos pequeños que obtuvieron resultados muy satisfactorios y con el paso del tiempo tuvieron el reto de ejecutar proyectos más grandes, lo que implicaba empezar a tener un mayor control en todas sus fases y es allí donde fue necesario implementar una serie de mejoras, ya que, no contaban con métodos estandarizados, ni tiempos estándar de producción para desarrollar cada actividad de operación, por lo que fue importante aplicar los principios del sistema lean construction con técnicas como el sistema último planificador (Last Planner System, LPS), siendo un sistema que permite tener una mayor seguridad a la hora de planificar todo el proyecto, posibilitando la reducción de tiempos, costos, mejorando la calidad y seguridad, integrándolo con un sistema layout (Se refiere a un proceso logístico interno) para evitar la desorganización y los despilfarros en la obra y así colaborar con la minimización de desperdicios, mejorar el sistema logístico, darle valor al cliente y confirmar la efectividad del sistema para incluirlo en los demás proyectos de vivienda brindándole un excelente producto al cliente, afrontando a su vez, la diversidad de cambios y retos que propone el mundo actual. La implementación del lean construction era imprescindible ya que en obras previas se presentaron retrasos debido a la falta de programación en todo el ciclo y actualmente gracias a los resultados positivos, distintas empresas del sector consideran la idea de implementarla a sus procesos. Colproyectos S.A.S introdujo el lean construction en el año 2014 y en octubre del 2015 se certificó con las normas ISO9001, OHSAS 1800 consiguiendo ser una de las constructoras con mayor competitividad a nivel departamental y nacional [4]. 
Es importante tener en cuenta que para proyectos de ese nivel lo más adecuado no es afectar la calidad del producto, sino descubrir formas de agregarle valor al cliente y es por esto que, muchas empresas actualmente han tomado la iniciativa de acogerse al sistema lean construction enfocándose en la reducción de actividades que no agregan valor, mejorando el rendimiento de la obra, mejorando la programación, el control de las actividades, la productividad y reduciendo costos sin afectar la calidad de los proyectos

Análisis bibliométrico

Se realizó un seguimiento a las revistas científicas, publicaciones, trabajos de grado, artículos, etc. Y con base en ello se planteó una ecuación de búsqueda que involucra palabras clave como construcción, lean construction, construcción ágil, sector de la construcción, industria de la construcción, técnicas y métodos, las cuales revelan los aspectos más importantes que se observan en la investigación utilizando como motor de búsqueda la base de datos SCOPUS el cual, es una herramienta potente que permite encontrar información con un seguimiento de análisis y una mejor visualización de la investigación.

Ecuación de búsqueda:
 (“Lean philosophy” OR “Lean Production” OR “Lean manufacturing”) AND (“methods” OR “Lean tools” OR “5S” OR “5 S’s” OR “Kanban” OR “VSM” OR “Value Stream Mapping” OR “A3” OR “Poka Yoke” OR “SMED” OR “Single Minute Exchange of Die” OR “JIT” OR “Just a time” OR “Kaizen”) AND (“Lean construction” OR “agile construction” OR “lean in construction”) AND (“Construction” OR “Construction sector” OR “construction industry”)

La ecuación permitió identificar en la base de datos SCOPUS: la cantidad de documentos publicados por año, presentando entre el 2019 y 2020 una cantidad de 56 documentos; por autor, siendo Koskela el autor con más publicaciones (17) y por área temática, en donde predomina la Ingeniería, con una participación significativa del 74,8%.

Conceptos del lean manufaturing

Lean

Según Lara, 2018 hoy en día el marco empresarial enfrenta cambios radicales en pro a su beneficio, gracias a que se puede encontrar un entono más complejo, competitivo y globalizado, estos cambios conducen a que las empresas mejoren sus procesos con el fin de agregarle valor al cliente y mantenerse en el mercado.

Para que una empresa se mantenga en el mercado y logre ventajas competitivas debe tener claro la importancia y la necesidad de agregarle valor al producto y/o servicio a través de la eliminación de todo tipo de desperdicios o también denominados despilfarros o mudas presentes en cada fase del proceso, ya que, estos impactan de forma negativa en las actividades de la empresa dificultando el logro de los objetivos y ocasionando un crecimiento en los costos, demoras en el tiempo de entrega, disminución en la productividad, entre otros.

Según Hernández & Vizán, 2013 se añade valor en el momento en que las actividades transforman las entradas (materias primas) en un producto y/o servicio convirtiéndolos en salidas que el cliente se dispone a comprar. En el proceso de transformación muchas empresas presentan desperdicios, conocidos como aquellas actividades que no agregan valor o que no son necesarias para la fabricación y deben ser eliminadas, sin embargo, hay actividades que no añaden valor, pero son necesarias, por lo tanto, esos desperdicios se deben asumir. El lean es una filosofía que se enfoca en eliminar el desperdicio a través de la aplicación de varias técnicas que a su vez busca agregar valor al cliente, el lean también compromete a todo el personal de una empresa a crear un cambio en la cultura organizacional.

Para eliminar los desperdicios se deben tener en cuenta 3 pasos: Identificar el desperdicio dentro del proceso, determinar la técnica más adecuada y aplicarla en el proceso para eliminar dicho desperdicio, estandarizar e iniciar nuevamente el ciclo.

Lean manufacturing.
Tejeda, 2011 afirma que “es un sistema de actividades que se interrelacionan para mejorar los procesos de una empresa u organización y tiene como objetivo mitigar o eliminar actividades que no agregan valor a las que comúnmente se les denomina despilfarros optimizando tiempo, mejorando la calidad y disminuyendo los costos en un lapso corto de tiempo”.

Principios
Según la Corporación Universitaria Asturias, n.d. el LM cuenta con 5 principios clave:

- Valor. El cliente es quien determina el valor del producto (p,7).

- Cadena de valor. Todas las actividades independientemente si agregan o no valor, que se requieren para fabricar un producto (p,8).

- Flujo. Eliminación de actividades u obstáculos que interrumpan interrupciones consiguiendo un flujo continuo. (p,9,10)

- Sistema Pull. Operar solo con la demanda del cliente (p,10,11).

- Perfección (Mejora Continua). Consiste en que los 4 principios anteriores deben ser permanentes para conseguirla (p,12).

Según PRODUCTION TOOLS, 2021 en toda empresa existen despilfarros en su cadena de suministro y un despilfarro o muda es toda actividad que no agrega valor al producto o servicio, pero consume recursos, según Taiichi Ohno los clasificó en 7 tipos de desperdicio:

- Sobreproducción: La producción no se ajusta a la demanda y se fabrica mayor cantidad de producto del que se necesita.

- Transporte: Existe un exceso de distancia entre recursos como máquinas en las líneas de producción y que pueden ralentizar los procesos.

- Tiempo de espera: Tiempo que se pierde cuando un operario o una máquina se encuentra esperando el próximo paso del proceso y esto puede surgir por una pieza defectuosa, no programar bien el trabajo o falta de materiales.

- Tiempo de procesos innecesarios: se presenta cuando en la cadena de suministro existen procesos repetidos e innecesarios y que no agregan valor.

- Inventario: Hay exceso de stock en caso de acumulación de materia prima, producto en proceso o producto terminado.

- Movimientos: Son los desplazamientos innecesarios de todo el personal que consumen tiempo y no aportan valor al proceso de fabricación.

- Defectos en el producto: Productos que no cumplen con las especificaciones.

- Talento: La empresa desaprovecha todo el potencial que el personal tiene para ofrecer.

Técnicas

El sistema Lean posee una variedad de técnicas que son las que hacen posible conseguir un mejoramiento en las empresas u organizaciones de los distintos sectores, la aplicación de esta requiere un diagnóstico que permita realizar un plan de acción para conseguir el objetivo.

Técnicas y herramientas de registro y análisis.

- A3: Gemba Academy, 2017 es una herramienta de resolución de problemas que permite identificar los elementos más críticos de un problema basándose en el ciclo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), la estructura del reporte A3 lleva la siguiente información: Estado actual (refleja el problema que se va a resolver), antecedentes y apoyo (se comparten hechos y números), analizar la causa raíz (se usan herramientas como el análisis de los 5 ¿por qué?, diagrama Ishikawa), plan de acción (se documenta las acciones correctivas de la causa raíz, quién es el responsable de la acción, qué es la acción y cuándo se debe llevar acabo) y revisión y seguimiento (se verifican los resultados, cómo, cuándo y qué se está haciendo para verificar los resultados).

- Value Stream Mapping (VSM) o Mapa de Flujo de Valor:  Según ISO Sistemas de Gestión, 2020 es una representación gráfica que permite entender el flujo, detectar actividades que no agregan valor al proceso y establecer mejoras en el flujo de producción.

- Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos: Según A. Zuashkiani, H. Rahmandad &amp; A. K. S. Jardine, 2011 Citado por S.F et al., 2017 es un indicador que se utiliza para medir la eficiencia productiva de las máquinas y el desempeño de la operación durante su tiempo de trabajo, para hacer un seguimiento se clasifica en 3 medidas; Disponibilidad, Rendimiento y Calidad y el producto de estos tres factores me determina la eficiencia productiva (p,463,464).

- Matriz de auto calidad (MAQ): Según Rajadell & Garriga, 2003 afirman que es una herramienta que indica en qué momento y lugar se detectan y producen los defectos y así tomar las acciones pertinentes para corregirlos y conseguir el cero defectos (p,1).

- Diagrama de Ishikawa (espina de pescado o diagrama causa – efecto): Según Vollmann, 2005 es un gráfico en forma de pescado donde se desprenden de cada una de sus espinas 6 factores de alto impacto denominados 6M (Mano de obra, métodos, materiales, máquinas y equipos, mediciones y medio ambiente), con ayuda de las 6M se pueden identificar las principales causas de problemas presentados en las empresas permitiendo llegar a respuestas y dar soluciones para implementar procesos de mejora (p, 236).

- 5 por qué: Según Kume, 2008 es una técnica que se basa en preguntar al menos 5 veces ¿Por qué? para explorar y determinar las posibles causas de un problema, luego de no poder responder un por qué, es posible que se haya identificado su causa principal. Técnicas Operativas.

- Single-Minute Exchange of Dies (SMED): Según Hernández & Vizán, 2013 afirman que es un método que busca reducir los tiempos de preparación de máquinas a través del estudio detallado del proceso e implementando cambios en las herramientas, máquinas o en el producto (p,42).

- KANBAN: Según UNIVERSIDAD ESAN, 2015 establece que es un sistema de control basada en tarjetas visuales o carteles que divide el proceso productivo permitiendo la realización de actividades de una forma efectiva.

- 5 eses (5’S): Según Hernández & Vizán, 2013 es un método que se basa en los principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo y costa de 5 palabras que empiezan por S: Seiri (Separar, eliminar), Seiton (Arreglar e identificar artículos innecesarios), Seiso (Proceso diario de limpieza), Seiketsu (Definir métodos de orden y limpieza) y Shitsuke (Construir un hábito) (p,36).

- Poka Yoke: Según Salazar, 2019 es un mecanismo a prueba de errores, que sirve para evitarle a las personas errar en los procesos y que estos no se conviertan en un defecto.

- Jidoka: Es la automatización con un toque humano y es la incorporación de dispositivos o sistemas que le permite a las máquinas detectar fallas o errores en un momento determinado deteniendose automáticamente o con ayuda de un operario (p,55).

Lean construction (Construcción sin perdidas)

Según el Lean Construction Institute (citado por Pons & Fundación Laboral de la Construcción, 2014 una nueva forma de diseñar y construir infraestructuras basado en el enfoque Lean production que provocó una evolución en el sector industrial. Esta filosofía busca maximizar el valor, minimizar desperdicios, mejorar el rendimiento, reducir los costos y aumentar la velocidad de las actividades aplicando técnicas que permitan entregar un producto de calidad (p,27,28).

Herramientas de lean construction

Pons & Fundación Laboral de la Construcción, 2014 definen las herramientas así:

- Lean Project Delivery System (LPDS): Es un sistema colaborativo que permite tener una visión más grande acerca de las etapas de un proyecto de construcción (p,38).

- Integrated Project Delivery (IPD): Es un enfoque que incorpora estructuras, sistemas e ideas del personal utilizando los conocimientos, experiencias del talento humano para brindarle al cliente un proyecto de la mejor calidad aumentando su valor y la eficiencia en todas las etapas del proyecto (p,45).

- BIM (Building Information Modeling): Se conoce como Modelado de Información de construcción y es un método de trabajo que integra a todo el personal que hace parte de un proyecto, operando de forma colaborativa para obtener información acerca del mismo en tiempo real y poder tomar decisiones en el ciclo de vida del proyecto (p,52).

- El Last Planner System o Sistema Último Planificador (LPS): Es un sistema que se basa en el compromiso y la colaboración de todo el personal involucrado en el proyecto y tiene como objetivo entregar un flujo de trabajo seguro permitiendo tener un control de “lo que debería hacerse”, “lo que se puede hacer”,” lo que se hará” y “lo que realmente se hizo” de la planificación y de las actividades asignadas a los trabajadores (p,55).

Técnicas operativas de lean production con mayor frecuencia dentro del sector de la construcción

A continuación, se puede encontrar una descripción referente a las técnicas del lean manufactuing aplicadas al sector de la construcción.

- 5’S

El gerente de producción Cesar Guzmán, en el congreso nacional lean construction en 2017 habla de las técnicas lean implementadas en el sector construcción que han tenido éxito en sus procesos destacando entre ellas las 5’S como una de las más importantes, ya que permite mejorar la gestión del trabajo observando un ambiente más limpio y ordenado, ofreciendo mayor seguridad al trabajador, aplican las 5’S de la siguiente manera:  Seiri que se traduce como seleccionar, busca identificar los materiales que son y no son necesarios haciendo un levantamiento de aquellos materiales, escombros, herramientas que pueden generar todo tipo de desperdicio y pueden causar accidentes. Seiton que se traduce como organizar, busca establecer zonas para delimitar lugares como zonas de escombros, residuos, acopios, etc. Seiso que se traduce como limpiar, busca delimitar zonas para cada material con su respectiva limpieza y señalización aplicando gestión visual indicando lo que va en ese lugar. Seiketsu que se traduce como estandarizar el proceso, explica al equipo de trabajo como debe ser el funcionamiento y Shitsuke que se traduce como generar el hábito, busca que el personal adquiera el hábito de aplicar las 4 eses anteriores imponiendo a una persona semanalmente para verificar el cumplimiento de la implementación [19]. De la misma manera, realizaron otro estudio a través de cuestionarios y entrevistas a trabajadores de la industria de la construcción China relacionadas con el rendimiento y la adaptación de las técnicas de lean construction, en donde querían probar la eficacia de la implementación de algunas de las técnicas lean, entre ellas las 5’S donde se agrega una sexta S denominada Seguridad a las ya conocidas (Seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke) ayudando a eliminar despilfarros creando ambientes más organizados para conseguir reducción de tiempos, menores costos, mejorar la calidad y seguridad en los proyectos de construcción, destacándose como una de las técnicas más efectivas en la obtención de beneficios en la industria de la construcción [20], y por último, en otro estudio, esta técnica proporciona un plan de trabajo semanal donde la limpieza del sitio de trabajo y la ubicación de materiales como los bloques y el cemento pueden llegar a reducir las actividades que no agregan valor [21].

- Poka Yoke

Estudios demuestran el uso práctico que posee la técnica Poka Yoke en el sector construcción, en el primer caso, utilizaron Poka Yoke como un sistema de control en la elaboración de morteros para el proceso de [22], en otro estudio emplearon Poka Yoke como una solución efectiva, permitiendo controlar la eficiencia del proyecto evitando que los defectos de calidad fluyan a lo largo del proceso de construcción [23], por otra parte, evaluaron la eficacia de técnicas como Poka Yoke que la utilizan como un sistema de alerta de fallas protegiendo zonas de alto riesgo a través de dispositivos audibles o visuales [24]. La técnica Poka Yoke, se adaptó en la construcción, como método de información dinámica considerado como un sistema de advertencia, esto les permite a los trabajadores visualizar letreros en las obras con información actualizada, mejorando la seguridad de los trabajadores, mostrando información los posibles peligros a los que está expuesto un trabajador de acuerdo con el avance del proyecto [25].

- SMED

En Cúcuta, empresas que se dedican a la construcción de obras viales desarrollaron una encuesta acerca de las fallas de los procesos en el sector construcción, concluyeron la carencia de las técnicas lean y por consiguiente crearon estrategias para implementarlas y aumentar el valor agregado, una de las técnicas implementadas es SMED que se utiliza desde la planificación partiendo de la gerencia con el objetivo de reducir los tiempos de preparación y cambio de las máquinas como compactadoras, mezcladoras de asfalto, rodillos, entre otros en obras civiles [26].

- OEE

Se hace uso de OEE para evaluar el rendimiento de la operación de una máquina de pilotaje y de esta manera evaluar la eficacia de las máquinas y la eficiencia de recursos como materiales, mano de obra, entre otros, para comprobar que el OEE puede aumentar la productividad y mejorar la calidad y la productividad de las obras [27]

- KANBAN

En el sector de la construcción utilizan Kanban como un sistema de control basada en tarjetas visuales o carteles que divide el proceso productivo y se ajusta según a las necesidades de cada proyecto, por otra parte, se aplica como un sistema de información y programación dándole a conocer a los obreros que actividad debe realizar, los materiales que necesita y la cantidad, para evitar acciones repetitivas y el desperdicio de materiales. En conjunto con JIT permite distribuir de forma eficiente los materiales, dando a cada actividad sólo los recursos necesarios [28]. También utilizan Kanban para controlar qué persona posee algún tipo de herramienta necesaria para la ejecución de cada actividad y al final de la jornada verificar si dicha herramienta se encuentra en su lugar correspondiente, de no ser así, se sabe quién la posee [29].

- VSM

Permite mantener un inventario de materiales y reducción de tiempos de construcción, los resultados sugieren que el proceso de hormigonado de columnas conduce a la reducción sustancial en horas [30]. En Chennai (India) VSM es clave para inclinarse por el lean construcción como una técnica para cuantificar la cantidad de residuos generados en cada etapa del ciclo de vida del proyecto [31].

- A3

La herramienta usada en la resolución de problemas identifica los elementos más críticos de un problema en las actividades a desarrollar en la construcción y se ajusta según las necesidades del proyecto. A3 analiza la gestión de acopio de material de obra y actúa como herramienta de comunicación en la toma de decisiones que involucran el diseño, aprendizaje y trabajo en equipo [32], además, utilizan A3 para analizar la factibilidad de la variedad de diseños y elegir la más apta [33], finalmente, A3 permitió identificar algunos problemas que dieron paso a soluciones eficaces a tiempo fortaleciendo la productividad en la construcción de una tubería de 83 km [34].

Resultados

Comparación del sector manufactura y el sector construcción – cambios / diferencias

El sector de manufactura es aquel que se dedica en transformar materia prima para obtener un producto final de consumo, una de sus características es la fabricación de productos a través de una línea de producción de productos en grandes volúmenes o en masa y con características semejantes, mientras que el sector construcción contempla procesos por proyecto o bajo pedido, es decir, no hay un flujo de producción, pero se encuentra una secuencia de actividades para llevar a cabo el producto final.

A continuación, se presentan algunos cuadros comparativos teniendo en cuenta técnicas como 5´S, POKA YOKE, KANBAN y VSM, con base en 3 preguntas: ¿dónde se aplica?, ¿cuál es el propósito? y ¿cuál es el foco de análisis? tanto en el sector manufacturero como en el sector construcción.

Tabla 1. Comparación de 5'S entre lean manufacturing y el lean construction

| 5’S | Lean Manufacturing | Lean Construction |
| --- | --- | --- |
| ¿Dónde es aplicada? | En estaciones de trabajo y en áreas compartidas de la fábrica. | En zonas y áreas arbitrarias del terreno de construcción |
| ¿Cuál es su propósito? | Mejorar la eficiencia operativa del proceso de producción despejando, ordenando y manteniendo limpias las áreas de trabajo por donde circulan los materiales y productos fabricados. | Mejorar las condiciones de trabajo con base en una buena organización, un ambiente más limpio e involucrar la gestión de la seguridad. |
| ¿Cuál es el foco de análisis? | La falta de limpieza y el desorden en áreas de taller y estacones de trabajo. | El desorden de herramientas, escombros y demás, el desaseo y la inseguridad que eso conlleva. |

Tabla 2. Comparación de POKA YOKE entre lean manufacturing y el lean construction

| POKA YOKE | Lean Manufacturing | Lean Construction |
| --- | --- | --- |
| ¿Dónde es aplicada? | En estaciones de trabajo, con el fin de reducir el número de artículos defectuosos debido al error humano. | En zonas o áreas de alto riesgo de accidentes. |
| ¿Cuál es su propósito? | Evitar que se produzcan artículos defectuosos ocasionados por errores de tipo humano. | Reducir la variabilidad del proceso de construcción, identificar personal no autorizado en zonas de alto riesgo de accidentalidad, identificar errores en las actividades para evitar problemas futuros y brindar información al operario sobre los peligros a los que puede estar expuesto |
| ¿Cuál es el foco de análisis? | Los defectos de los productos debidos a errores humanos. | Los defectos de las actividades que se estén desarrollando, la seguridad del trabajador. |

Tabla 3. Comparación de KANBAN entre lean manufacturing y el lean construction

| KANBAN | Lean Manufacturing | Lean Construction |
| --- | --- | --- |
| ¿Dónde es aplicada? | Entre 2 estaciones de trabajo consecutivas. | En la secuencia de actividades del proyecto de construcción, ya que no existe el flujo de producción. |
| ¿Cuál es su propósito? | Regular y mantener balanceado la cantidad de unidades de producción que fluyen permanentemente entre las estaciones de trabajo de talleres o fábricas. | Mejorar la secuencia de actividades para coordinar e identificar cuellos de botella, informar y programar las actividades para evitar la duplicidad y el desperdicio de material. |
| ¿Cuál es el foco de análisis? | El flujo ordenado, nivelado y controlado de los productos que transitan a lo largo del proceso de producción. | El desperdicio de material, tiempo y el doble trabajo. |

Tabla 4. Comparación de VSM entre lean manufacturing y el lean construction

| VSM | Lean Manufacturing | Lean Construction |
| --- | --- | --- |
| ¿Dónde es aplicada? | En iniciativas de gestión asociadas análisis y reducción del Lead Time de un proceso productivo. | En cada una de las fases de los proyectos de construcción. |
| ¿Cuál es su propósito? | Identificar alternativas de mejoramiento y reducción de tiempos del proceso productivo. | Identificar actividades que agregan y no agregan valor para reducir el tiempo que se emplea en cada fase como fuentes de residuo. |
| ¿Cuál es el foco de análisis? | El flujo de información y/o de materiales o productos a lo largo del ciclo del servicio (desde que el cliente hace un pedido, durante su procesamiento, hasta que el producto es entregado al cliente). | El flujo de información y de material en cada fase del proceso de construcción. |

Relación entre los procesos misionales y las técnicas lean

Los procesos misionales de una empresa son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de suministro que se utilizan desde la recepción de materia prima hasta el producto final. Cada empresa plantea sus procesos misionales dependiendo de sus necesidades, por lo general en el sector construcción se identifican los siguientes procesos misionales:

•	Planeación

•	Control financiero

•	Diseño

•	Gestión de material

•	Ejecución de la obra

•	Control productivo

•	Gestión socio ambiental

En el proceso de planeación en edificaciones, obras civiles u otros, se considera como el primer paso de todo el proyecto, ya que allí se programa las actividades necesarias para llevar a cabo, estableciendo un tiempo y un presupuesto determinado, por otra parte, A3 se utiliza como un método de resolución de problemas y toma de decisiones para analizar cualquier imprevisto que se llegue a presentar en el proceso de construcción basándose en el ciclo Deming donde tiene por objeto planificar, hacer, verificar y actuar para crear la mejora continua, también se utiliza KANBAN para programar e informar a los obreros la actividad que deben realizar y los recursos que necesitan para tener un control, evitar la duplicidad del trabajo y evitar el exceso de material, al mismo tiempo SMED se utiliza desde la gerencia para que en la planificación se reduzcan los tiempos de preparación y cambio de las máquinas como compactadoras, mezcladoras de asfalto, grúas de altura, entre otros, adicionalmente usan VSM en cada fase del proyecto para ver reflejado el flujo de información y de materiales y así poder identificar desperdicios, cuellos de botella, actividades que no agregan valor, entre otros, en todo el proceso.

En el proceso de ejecución se materializa el diseño de dicha edificación u obra civil y se procede al desarrollo de las actividades de la obra en conjunto con los planos y materiales, aquí se aplica 5’S para mantener un orden y limpieza en espacios donde haya material de construcción o herramientas que puedan causar accidentes laborales y que estén obstaculizando el espacio pudiendo ser ocupado para realizar otras actividades, se seleccionan elementos innecesarios estableciendo zonas para ubicarlos y así mantener limpios espacios para crear un ambiente más seguro. De la misma manera en el proceso de selección se aplica en las zonas donde se encuentra material o herramientas que ya no se necesitan colocando tarjetas rojas donde informan que el material que allí se encuentra ya puede ser eliminado. Cuando se realizan actividades como la elaboración de columnas, usan POKA YOKE para hacer estribos y colocarlos en las vigas  permitiéndole al trabajador evitar errores que puedan ser de gran peso a futuro, por otra parte, para verificar que las superficies de las estructuras estén en una posición horizontal o vertical perfecta utilizan niveles de burbuja como sistema POKA YOKE para asegurar que no se presente un desface que pueda crear problemas futuros, de igual forma, toda obra tiene señalizaciones que las utilizan como un POKA YOKE para prevenir accidentes y el uso inadecuado de los implementos, también, al encontrarse herramientas como por ejemplo llaves inglesas en el suelo, diseñan un POKA YOKE demarcando la medida de cada llave y organizándola de mayor a menor para facilitare al operario la adquisición de la herramienta sin crear demoras en la elección. Así mismo utilizan A3 para resolver problemas y tomar decisiones respecto a la identificación de actividades que no generen valor durante la ejecución del proyecto. Por último, al finalizar la jornada laboral utilizan KANBAN para chequear si hace falta alguna herramienta, ya que cuando un obrero toma una herramienta está obligado a dejar una tarjeta que especifique la información de la herramienta y la información de la persona que la toma.

El proceso de gestión de materiales hace referencia a las actividades que se requieren para asegurar la cantidad de material disponible, la técnica 5’S se aplica en el área de almacenamiento de material como ladrillos, cemento y demás para que a la hora de la adquisición de un elemento sea más fácil ubicarlo sin presenciar demoras.

En el proceso de diseño se realiza el diseño esquemático, se analiza su factibilidad y el desarrollo de dicho diseño, allí se utilizan técnicas como A3 el cual se usa para tomar decisiones respecto a la gestión de acopio de material donde se busquen soluciones para optimizar los residuos de material de construcción, también se usa para analizar la factibilidad de variedad de opciones de diseño y elegir la más apta.

En el proceso de control se lleva a cabo toda la gestión que corresponde a los costos que respectan a la planificación y a los de producción. Para llevar a cabo un control en la eficacia de las máquinas como la amoladora, el camión hormigonera, la grúa de altura, etc, se aplica OOE en cada una de ellas para calcular el tiempo de funcionamiento que realmente ha tenido la máquina en comparación con el tiempo total disponible, el rendimiento que describe que tanto se aprovechó la capacidad de la máquina en la operación y la calidad donde se determina el % de la cantidad de piezas no defectuosas.

Técnicas no aplicadas actualmente en el sector construcción

Dentro de las técnicas desarrolladas en la filosofía lean manufacturing se encontró una variedad de herramientas adaptadas a las distintas etapas de un proceso industrial, sin embargo, también se encontraron técnicas que no se aplican al sector como YAMAZUMI, JIDOKA y MAQ. Estas técnicas actualmente no se contemplan dentro del lean construcción debido a que no muestran información documental relevante que plasme una relación de la filosofía implementada en el sector de construcción.

Diagrama YAMAZUMI: Herramienta Lean que consiste en un gráfico de barras que muestran en balance de cargas de trabajo de cada operario en cada puesto de trabajo y su comparación con el tack-time.

Esta herramienta orienta sus beneficios a la sincronización de la producción con los pedidos de los clientes, mitigando la sobreproducción y un inventario en proceso controlado por lo que la implementación el sector de la construcción no es factible dado que el diagrama mostrara información que permita tomar decisiones en cuanto a la cantidad de operarios respecto a la cantidad de piezas producidas, la secuencia y simultaneidad de las actividades asignadas a un operario. En la industria de la construcción el interés no es la optimización de operarios ni el talento humano, así como no se interesa por la producción de piezas, el interés del sector de la construcción es el destino, calidad y uso controlado de las piezas y la materia prima elegida para la ejecución del proyecto de obra.

La técnica operativa JIDOKA se aplica más que todo en procesos con un flujo de producción donde se puede observar procesos en línea dificultando la aplicación en los procesos misionales del sector construcción.

Y, por último, la técnica MAQ va de la mano con JIDOKA y consiste en un indicador que visibiliza en dónde y la cantidad de veces en que se repite un defecto en determinado proceso, midiendo la efectividad en tiempo real de la aplicación de planes de acción introducidos allí. Con lo anterior se infiere que la adaptación de MAQ en el sector construcción no aplicable debido a que al ser una herramienta de soporte para JIDOKA se aplica en procesos de flujo de producción y este sector emplea secuencias operativas individuales.

Análisis del impacto de la aplicación de las herramientas lean en el sector construcción

En los casos en estudio se reconoce una notoria división entre las empresas que deciden introducir las técnica o herramientas Lean a sus métodos en la búsqueda de controlar las tareas que por naturaleza son repetitivas representando sobre costos, en otros la filosofía Lean es aplicada con el fin impactar en la cadena de suministro, el desarrollo sostenible y el impacto negativo ambiental característico del sector de la construcción en sus procesos de transformación. El éxito de la implementación de las técnicas Lean se vio involucrada principalmente por la participación del personal y su intención en un cambio de cultura organizacional o forma de realizar ciertas actividades necesarias en la ejecución de obras y que agregan valor al proyecto de obra final. La implementación de la cultura Lean Manufacturing en la construcción (Lean Contruction) da origen a una metodología con intención de mejora continua en las distintas actividades del ciclo de vida del proyecto diseño y planificación del proyecto, construcción del proyecto, operación y mantenimiento del final de vida del proyecto de obra. 
En el diseño y planificación se consideró la estrategia LC dentro de la planificación como un recurso en la resolución de problemas técnicos en el campo abierto, se hace uso del pensamiento A3 y el diseño prefabricado para examinar actividades que generan residuos. 
Para la fase de construcción del proyecto se entiende que el impacto se origina en mejorar y controlar la sostenibilidad asociada a los sistemas de producción y consumo. La implementación de algunas prácticas Lean, como el mapeo de flujo de valor 5’S, TQM, JIT, Kaizen tienden a mejorar el bienestar y la seguridad del talento humano involucrado y sus lugares de trabajo habituales. 
En la operación la implementación de técnicas Lean Impacta positivamente el ambiente dando como resultado estructuras de calidad y eficientes. 
En la construcción al finalizar un proyecto es necesario asignar periodos de mantenimiento que garanticen la conservación de producto final por lo que los casos en estudio hacen uso de las herramientas individuales de gestión de la calidad y las herramientas de Lean Construcción para dar solución a dichos problemas.

Ventajas y barreras de la aplicación del lean construction

Ventajas

A lo largo del análisis de los distintos casos de estudiados se reconocen beneficios claros en la implementación de técnicas LM en el sector de la construcción y como estas dieron al desarrollo de proyectos de obra ventajas frente a la ejecución de proyectos anteriores.

Ventaja Competitiva: la imagen y la motivación de la empresa de construcción se fortalece con la implementación de técnicas LC y aumenta la expectativa de adquirir nuevos contratos [35].

Ventaja en el desarrollo: Las prácticas Lean son importantes en la ejecución de proyectos porque su implementación permite reducir los tiempos de construcción y costos, logrando una mayor productividad, mejor calidad y mayor valor para el cliente [36].

Ventajas en áreas de la cadena de valor: Es posible aumentar la construcción productiva del proceso. Building Information Modeling, se creó con el fin de compartir en tiempo real información relevante para tomar decisiones colectivamente y mejorar la gestión del proyecto en pro al beneficio de todos [37].

Ventaja en la eliminación de residuos: Dentro de los proyectos de construcción se hace uso de técnicas LM para lograr que una construcción sea más sostenible y facilitará la preservación no solo del material natural sino también del esfuerzo requerido para acometer la obra [38].

Ventajas en la disminución del riesgo: El uso de técnicas LC disminuye la incertidumbre en cuanto a los riesgos potenciales o detalles que pueden mejorar el nivel de la conciencia de las condiciones del área laboral y, en consecuencia, las condiciones de seguridad [39].

Barreras

Se reconocen principalmente barreras en la implementación del sistema Lean Manufacturing en la construcción, barreras que impidieron el éxito del desarrollo del proyecto y que por el contrario generan retrasos sobrecostos y desperdicios.

Falta de cultura Lean en la organización: En distintos proyectos se identifica la falta de comunicación, compromiso de gestión, conocimiento, liderazgo, falta de conciencia y habilidad, mala gestión, cultura tradicional y actitud de los empleados, recursos y equipos inadecuados y no uso de técnicas y tecnologías modernas [40].

Falta de coordinación y entrada inadecuada de información: Programar el proceso de diseño sin detalles suficientemente acordados, genera confusión sobre el estado del proceso de diseño [41].

Determinar y desencadenar el diseño, la planificación y la construcción de obras: la implementación de los principios de Lean Manufacturing se mostró desafiante en particular, en las cadenas de suministro de la construcción en donde los procesos de fabricación a menudo están desconectados de la instalación en el sitio lo que dificulta el logro de los objetivos desde un punto de vista económico, ecológico y socialmente sostenible [42].

Conclusiones

- En la investigación se pudo observar que las técnicas operativas son esenciales para aquellas empresas que apliquen el lean en sus procesos misionales en el sector construcción, ya que la unión de todas estas permite aumentar valor a los proyectos llegando a crearse ventajas competitivas entre distintas empresas de la industria.

- La aplicación de las herramientas Lean en el sector construcción ha traído muchos beneficios para las empresas que las implementan, pues son herramientas que logran mejorar toda su cadena de valor, consiguiendo un alto rendimiento, productividad, reduciendo costos, tiempos y lo más importante de todo le agrega valor al cliente en corto tiempo.

- Se observó que en el sector construcción en todas las técnicas predomina el concepto de seguridad imponiéndose en como un factor importante de estudio y de aplicación ya que los procesos de construcción conllevan altos riesgos laborales.

- Se identificaron técnicas como JIDOKA, MAQ y YAMAZUMI que no se han implementado en el sector debido a que conceptualmente es difícil encontrar aplicación en el sector, debido a que se aplican a procesos de flujo de producción.

- La clave principal para adaptar de forma correcta la metodología lean en la construcción es realizar una encuesta al personal acerca de los conocimientos que tienen acerca de la metodología lean y su aplicación en el sector construcción, con el fin de tener más idea de cómo se debería implementar y así toda la estructura organizacional desde los niveles más altos, hasta los más bajos puedan tener los conocimientos necesarios para su adaptación sin que se presenten grandes problemas y así todos puedan estar alineados con los objetivos estratégicos del proyecto alcanzando grandes resultados, cabe resaltar que para adaptar las técnicas de forma exitosa debe existir un alto compromiso y motivación por parte de todo el personal para que estos puedan adherirlas más fácilmente a sus procesos.

- La implementación de las técnicas no requiere de un tiempo en específico ya que dependen de la forma en como el trabajador las va adaptando a sus actividades laborales.

- De la investigación no se encontraron muchos cambios en la implementación de las herramientas lean de un sector respecto al otro, lo que se pudo observar es que cada herramienta se adapta según sus necesidades, ya sea en función del mercado, de los objetivos estratégicos, del personal, de las características o de la experiencia y no en todas es necesario implementarlas.

- El impacto de la implementación de técnicas extendidas del sector de la manufactura a la construcción se resume en la integración progresiva de técnicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La adaptación del modelo tradicional en la construcción brinda sistemas de apoyo a la toma de decisiones, anticipación de riesgos posibles en la operación, identificar actividades que no agregan valor y manejo de desperdicios en la etapa de diseño. En la fase de construcción crea la cultura de participación del personal, disminución del tiempo de inactividad en la ejecución, se se identifican y corrigen rápidamente los errores y se incentiva lugares de trabajo limpios y ordenados. En la operación, Impacta en la calidad, seguridad, el costo y la productividad a nivel ambiental, mitiga retrasos y sobrecostos en fabricación y le da a los encargados del proyecto un riguroso seguimiento del estado del proceso actualizado, Finalmente en la etapa de manteniendo del proyecto se analiza el potencial de reutilización o reciclaje de los materiales existentes, las obras finales son más sustentables, de mayor calidad y eficiencia y la recopilación de información para futuros proyectos son características de las técnicas empleadas en la etapa final del proyecto.

Referencias

[1]	J. Pons, “Introducción a lean construction,” in Introducción lean construction, 1a., J. Achell and Fundación laboral de la construcción, Eds. Rivas: Fundación laboral de la construcción, 2014, pp. 1–74. Accessed: Sep. 06, 2021. [Online]. Available: https://www.fundacionlaboral.org/uploads/documento/applications/arch5333ddd498d7a.pdf

[2]	J. Gerardi, “Construcción ajustada: ¿Qué es, principios clave y si se debe utilizar?,” Jun. 10, 2021. https://proest.com/es/noticias-de-proest/ (accessed Sep. 06, 2021).

[3]	ITeC, “La Jornada Lean Construction Barcelona 2021 ya está aquí,” Feb. 10, 2021. https://itec.es/infoitec/lean-es/la-jornada-lean-construction-barcelona-2021-ya-esta-aqui/ (accessed Sep. 07, 2021).

[4]	D. Villamizar and L. Ortiz, “IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEAN CONSTRUCTION EN LA  CONSTRUCTORA COLPROYECTOS S.A.S. DE UN PROYECTO DE VIVIENDA  EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,” Bucaramanga, 2016. Accessed: Sep. 16, 2021. [Online]. Available: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/164908.pdf

[5]	D. Lara, “ Lean Manufacturing como método de maximización de valor,” Revista digital INESEM, Oct. 05, 2018. Accessed: Feb. 07, 2022. [Online]. Available: https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/lean-manufacturing/

[6]	J. C. Hernández and A. Vizán, Lean manufacturing: conceptos, ténicas e implementación. Madrid, 2013. Accessed: Mar. 28, 2022. [Online]. Available: https://issuu.com/renataantunes7/docs/lean_manufacturing

[7]	A. Tejeda, “Productions Systems improvements with Lean Manufacturing,” Ciencia y Sociedad, vol. 36, no. 2, pp. 276–310, Apr. 2011, Accessed: Sep. 26, 2021. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/pdf/870/87019757005.pdf

[8]	Asturias Corporación Universitaria, “Definición y Principios del Lean Management.” https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/dgp_gestion_calidad/clase6_pdf1.pdf (accessed Sep. 26, 2021).

[9]	PRODUCTION TOOLS, “8 desperdicios en el Lean Manufacturing,” LEAN MANAGEMENT, Sep. 10, 2021. https://productiontools.es/lean/desperdicios-en-el-lean-manufacturing/ (accessed Sep. 27, 2021).

[10]	Gemba Academy, Reporte A3 | A3 Thinking, (Jul. 27, 2017). Accessed: Sep. 27, 2021. [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=M_y6kLCSOLs

[11]	ISO Sistemas de Gestión, VSM, value stream mapping, lean manufacturing, mapa de flujo de valor, (Jul. 04, 2020). Accessed: Sep. 27, 2021. [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=0oHvGR6Iv8g

[12].	 Fam S.F, I. N, Y. H, P. D.D, and . Lau B.P, “LEAN MANUFACTURING AND OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY (OEE) IN PAPER MANUFACTURING AND PAPER PRODUCTS INDUSTRY,” Faculty of Science & Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia, Dec. 2017, Accessed: Sep. 27, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/327664585_Lean_manufacturing_and_overall_equipment_efficiency_OEE_in_paper_manufacturing_and_paper_products_industry

[13]	M. Rajadell and F. Garriga, “Aplicación de la Matriz de Autocalidad en un proceso productivo.,” in V Congreso de Ingeniería de Organización, Sep. 2003, pp. 1–6. Accessed: Sep. 27, 2021. [Online]. Available: http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2003//Art_114.pdf

[14]	T. Vollmann, PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCION, 5th ed. México D.F, 2005.

[15]	H. Kume, Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad., 1st ed. Bogotá, 2008. Accessed: Mar. 28, 2022. [Online]. Available: https://books.google.com.pe/books?id=x4PnjSZYzMEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

[16]	CONEXIÓN ESAN, “Toyota y el éxito del método Kanban,” Aug. 04, 2015. https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/08/toyota-exito-metodo-kanban/ (accessed Sep. 27, 2021).

[17]	B. Salazar, “Poka-Yoke: A prueba de errores,” INGENIERIA INDUSTRIAL ONLINE, Nov. 01, 2019. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/poka-yoke-a-prueba-de-errores/ (accessed Sep. 27, 2021).

[18]	J. Pons and Fundación Laboral de la Construcción, Introducción a lean construction, 1° Edición. MADRID, 2014. Accessed: Sep. 27, 2021. [Online]. Available: https://www.fundacionlaboral.org/uploads/documento/applications/arch5333ddd498d7a.pdf

[19]	Lean Construction Institute PERÚ, Perú. Lean en el Perú César Guzmán Marquina - 3er.CNLC_2017, (Sep. 25, 2017). Accessed: Feb. 16, 2022. [Online Video]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=rLnYdiYJhCY

[20]	S. Li, M. Fan, and X. Wu, “Lean construction techniques and individual performance,” in 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC 2019, 2019, pp. 1469–1477. doi: 10.24928/2019/0136.

[21]	P. Shetty and P. Rao, “Importance of Lean Concepts and its Need in Construction Projects,” International Journal of Recent Technology and Engineering, vol. 8, no. 2, pp. 2534–2541, Jul. 2019, doi: 10.35940/ijrte.B1575.078219.

[22]	M. S. Bajjou, A. Chafi, A. Ennadi, and M. el Hammoumi, “The practical relationships between lean construction tools and sustainable development: A literature review,” Journal of Engineering Science and Technology Review, vol. 10, no. 4, pp. 170–177, 2017, Accessed: Mar. 28, 2022. [Online]. Available: http://www.jestr.org/downloads/Volume10Issue4/fulltext201042017.pdf

[23]	M. S. Bajjou and A. Chafi, “Identifying and Managing Critical Waste Factors for Lean Construction Projects,” EMJ - Engineering Management Journal, vol. 32, no. 1, pp. 2–13, Jan. 2020, Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/335960006_Identifying_and_Managing_Critical_Waste_Factors_for_Lean_Construction_Projects

[24]	M. S. Bajjou, A. Chafi, and A. Ennadi, “The potential effectiveness of lean construction tools in promoting safety on construction sites,” International Journal of Engineering Research in Africa, vol. 33, pp. 179–193, 2017, doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.33.179.

[25]	J. C. Rubio-Romero, M. del carmen Pardo Ferreira, and A. López-Arquillos, “Poka-yokes as occupational preventive measures in construction safety. A review,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, vol. 791, pp. 556–562. doi: 10.1007/978-3-319-94589-7_54.

[26]	D. Diaz and O. Rolón, “El Lean Construcción como estrategia de mejora continua en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura vial en la ciudad de Cúcuta.,” Revista de Ingenierías Interfaces, vol. 3, no. 1, pp. 45–67, Mar. 2020, Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/ingenieria/article/download/481/670

[27]	M. R. bin Anang and M. Hafifi Bin Tajry, “Assessment of Piling Machine Operation Performance Using Overall Equipment Effectiveness (OEE) During Piling Construction at Universiti Teknikal Malaysia Melaka,” in Advances in Mechatronics, Manufacturing, and Mechanical Engineering, Zakaria Muhammad, A. Majeed, and M. Hassan, Eds. 2020, pp. 172–182. Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-7309-5_18

[28]	M. Bautista, “APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION A TRAVES DE UN SISTEMA KANBAN EN UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA.,” 2015. Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/59858/Bautista%20-%20Propuesta%20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20Lean%20Construction%20a%20trav%C3%A9s%20de%20un%20sistema%20Kanban%2C%20en%20un%20estu....pdf?sequence=1

[29]	THINK PRODUCTIVITY, “Kanban en la cosntrucción,” Sep. 06, 2017. https://think-productivity.com/author/miriam/ (accessed Feb. 16, 2022).

[30]	A. Germano, N. Fonseca, R. Melo, and A. Moura, “VALUE STREAM MAPPING: CASE STUDY IN COLUMNS CONCRETING,” International Group for Lean Construction, vol. 2, pp. 821–828, 2017, Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-e2cfcd94-2e9e-4c3c-aa2b-b613feb5b57b.pdf

[31]	A. Vilventhan, V. G. Ram, and S. Sugumaran, “Value stream mapping for identification and assessment of material waste in construction: A case study,” Waste Management and Research, vol. 37, no. 8, pp. 815–825, Aug. 2019, doi: 10.1177/0734242X19855429.

[32]	C. Fuenzalida, B. Fischer, P. Arroyo, and J. Salvatierra, “EVALUATING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CONSTRUCTION OPERATION BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF LEAN TOOLS,” pp. 3–12, 2016, Accessed: Mar. 28, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/305626945

[33]	L. Koskela, R. Broft, E. Pikas, and A. Tezel, “Comparing the Methods of A3 and Canvas,” The International Group for Lean Construction, pp. 13–24, Jul. 2020, Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: file:///C:/Users/pc/Downloads/Comparing-the-methods-of-A3-and-canvasIGLC-28--28th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction-2020.pdf

[34]	N. Zanotti, F. Maranhao, and V. Castex, “Bottom-up Strategy for Lean Construction on Site Implementation,” in 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2017, vol. 2, pp. 325–331. Accessed: Feb. 16, 2022. [Online]. Available: https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-9d4129ce-36ba-44c3-a469-bc918c012ac7.pdf

[35]	M. Aslam, Z. Gao, and G. Smith, “Exploring factors for implementing lean construction for rapid initial successes in construction,” Journal of Cleaner Production, vol. 277, pp. 1–14, Dec. 2020, Accessed: Mar. 28, 2022. [Online]. Available: https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S0959652620333400?via%3Dihub

[36]	F. Cruzado-Ramos and X. Brioso, “Sustainability performance evaluation in building projects by integrating lean and sustainable management using the Delphi method,” in IGLC 28 - 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2020, 2020, pp. 793–804. doi: 10.24928/2020/0132.

[37]	J. M. Gómez-Sánchez, J. L. Ponz-Tienda, and J. P. Romero-Cortés, “Lean and BIM implementation in Colombia; interactions and lessons learned,” in 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC 2019, 2019, pp. 1117–1128. doi: 10.24928/2019/0150.

[38]	M. Goh and Y. M. Goh, “Lean production theory-based simulation of modular construction processes,” Automation in Construction, vol. 101, pp. 227–244, May 2019, doi: 10.1016/j.autcon.2018.12.017.

[39]	F. L. Rossini, G. Novembri, and A. Fioravanti, “BIM and agent-based model integration for construction management optimization,” in IGLC 2017 - Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2017, pp. 111–118. doi: 10.24928/2017/0267.

[40]	O. A. Kassab, B. K. Young, and O. Lædre, “Implementation of Last Planner® System in an infrastructure project,” in IGLC 28 - 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2020, 2020, pp. 517–528. doi: 10.24928/2020/0089.

[41]	P. Uusitalo, J. Lehtovaara, O. Seppänen, and A. Peltokorpi, “Waste in design management operations from the viewpoint of project needs,” in IGLC 28 - 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2020, 2020, pp. 73–83. doi: 10.24928/2020/0068.

[42]	M. Braglia, P. Dallasega, and L. Marrazzini, “Overall Construction Productivity: a new lean metric to identify construction losses and analyse their causes in Engineer-to-Order construction supply chains,” Production Planning and Control, 2020, doi: 10.1080/09537287.2020.1837931.