## Hoja1
Artículos | Cambios o adaptación | Links
Análisis para la implementación del modelo Lean en el sector de la construcción | Lean Project Delivery System (LPDS). Se adaptó al sector de la construcción a través de la división de 4 etapas que comprende: fase de definición del proyecto (debe existir comunicación directa en los colaboradores), fase de diseño Lean (el equipo debe crear alternativas donde se tengan en cuenta factores como, el costo del diseño, requisitos y restricciones del proyecto), fase de suministro Lean (es necesario aplicar el JIT para los materiales de la obra), fase de uso y mantenimiento. | https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7129023.pdf
Feasibility Study on, Enablers and Barriers for the Implementation of Lean Construction and the Applicability of Visual Management Practices Through Forms of Digital Communication in the Sri Lankan Industry | En una encuesta realizada a trabajadores de la industria de la construcción en arabia saudita determinaron que adaptaron herramientas como Mantenimiento Productivo Total (TPM), Mejora Continua, Gestión de Calidad Total (TQM), Just In Time (JIT) sin realizar ningún tipo de cambio, las aplicaron como se establecen en el lean producción con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, la calidad, la productividad, reducir tiempo de construcción y mejorar los procesos, inician adaptando el ideal de la perfección a través del uso de las técnicas para los proyectos de construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2272/stampPDF/getPDF.jsp?tp=&arnumber=9525758&ref=aHR0cHM6Ly9iaWJsaW90ZWNhdmlydHVhbC51aXMuZWR1LmNvLw==
Feasibility Study on, Enablers and Barriers for the Implementation of Lean Construction and the Applicability of Visual Management Practices Through Forms of Digital Communication in the Sri Lankan Industry | Integran VM (Visual management) en formas integrales de comunicación a través de teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, VM se puede utilizar para cumplir diferentes funciones dentro de una organización para una mayor transparencia, disciplina, mejora continua, facilitación del trabajo, capacitación en el trabajo, creación de propiedad compartida y unificación, VM puede utilizarse para estimular la participación de los empleados en la gestión y mejora de la calidad del producto. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2272/stampPDF/getPDF.jsp?tp=&arnumber=9525758&ref=aHR0cHM6Ly9iaWJsaW90ZWNhdmlydHVhbC51aXMuZWR1LmNvLw==
Interactions between Lean Construction Principles and Circular Economy Practices for the Construction Industry | Hacen uso del modelo BIM para analizar el potencial de reutilización de los materiales de diferentes tipos de diseños al principio del proyecto y así gestionar mejor los materiales de una construcción, mejorando el valor de la edificación, minimizando residuos y mejorando de la productividad en la construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2563/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.0002082
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | Se impone la Visual Management Board como una herramienta de control visual para mejorar la eficiencia y el valor de la construcción, en donde todos los días 15 minutos antes de las reuniones de trabajo se debe actualizar los tableros de información visual que permita decidir cuáles son los entregables del proyecto en la reunión. Los tableros muestran la información a través de señales visuales en lugar de textos, lo que hace que sea más fácil de entender para todas las partes involucradas en el proyecto, permitiendo aumentar la comunicación, la transparencia (poniendo la información a disposición de todos) y la capacidad de autogestión de las personas interesadas y permite coordinar el equipo. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
Case study in the application of the last planner system | Se realizó un caso de estudio en una organización irlandesa donde se considera que el LPS es la base de la construcción ajustada, beneficios clave percibidos de LPS, que incluyen; precisión de planificación mejorada, control en tiempo real, control proactivo, compromiso y calidad de diseño para la construcción. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-63b49d03-0b63-4e37-9dc4-201543a045f8.pdf
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | Consideran la técnica 5’S como una de las más significativas ya que es una técnica basada en la organización y la calidad del área laboral y permite aumentar la eficiencia reduciendo o eliminando desperdicios. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
Lean applications in construction: Review article | Edifico educativo de 5 pisos y un sótano es un caso de estudio donde se quiso evaluar la adopción del sistema last planner lo adaptaron a través de la planificación y control de los proyectos. | https://journalengineering.fe.up.pt/index.php/upjeng/article/download/2183-6493_005.002_0004/352
Video: Lean en el Perú, César Guzmán Marquina - 3er.CNLC_2017 Congreso Nacional Lean Construction, 2017) | Cesar Guzmán, Gerente general de productiva, constructora del grupo edifica, habla de las herramientas lean implementadas en el sector construcción que han tenido éxito en sus procesos. Una de las herramientas importantes del lean en la constructora fue las 5’S en los proyectos de construcción en donde primero se identificaron materiales necesarios e innecesarios para adecuarlos en un lugar en específico, luego se establecen zonas para escombros, residuos, acopios, etc., después, se delimitan zonas para cada material con su respectiva señalización, luego se explica al quipo como adquirir el hábito y por último se debe generar el hábito semanalmente imponiendo una zona en la que va a estar a cargo cada uno. | https://www.youtube.com/watch?v=rLnYdiYJhCY
Predicting performance indicators using BIM and simulation for a wall assembly line | Caso de estudio en donde se estudia la 'aplicación del BIM adaptándolo a la integración del diseño arquitectónico y estructural. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-4f95f91a-4b20-4b49-b2f1-5c00e36cff25.pdf
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | BIM se aplica para tener una vista 3D. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
Case study in the application of the last planner system | Ardmac es una empresa de construcción irlandesa que adoptó el LPS capacitando a todos los empleados para su aplicación. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-63b49d03-0b63-4e37-9dc4-201543a045f8.pdf
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | Implementan la técnica LPS involucra lun equipo planificador para llevar a cabo un plan de trabajo, el LPS se divide en 5 partes: Planificación maestra, planificación de fases, prepare la planificación, trabajo semanal y planificación del aprendizaje y allí las personas involucradas en la planeación deben estar preparadas e cuanto al plan de trabajo y el cronograma, de modo que se puedan identificar los posibles obstáculos y se puedan tomar las medidas de mitigación adecuadas para llevar a cabo el proyecto. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
Lean construction techniques and individual performance | Implementaron técnicas como LPS (de la misma forma en como lo han adaptado distintas empresas, para la planificación y control). TQM (se adapto desde la gestión de calidad desde todas las etapas de operación, desde la planificación y el diseño hasta la autoeficacia, al monitoreo continuo del proceso para oportunidades de mejora) JIT, SLP en el mismo formato del lean producción. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-adfadb34-2988-4527-8eff-b3e220e35a90.pdf
Lean construction – an effective management system in the construction industry | La herramienta Gemba se adopta para involucrar al personal administrativo en el proceso productivo. | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/945/1/012012/pdf
Implementación del método de las 5'S en taller de fabricación de recubrimiento Aster Chile Ltda. | Implementan 5’S como un plan piloto para eliminar espacios que no se aprovechan, material sin utilizar ocupando espacios y así conseguir un orden y seguridad, su aplicación en el momento de selección se basa etiquetar lo innecesario con tarjetas rojas para que cualquier persona pueda identificar y eliminar. | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/882/1/Ramirez_Flores_Freddy%20Andres.pdf
Implementación de la metodología 5’S en el área de almacenamiento de materia prima y producto terminado de una empresa de fundición | Implementan 5’S em el área de almacenamiento de materias primas y producto terminado con el objetivo de obtener zonas ordenadas y limpias constantemente para aumentar la productividad. | https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/5866/T03822.pdf;jsessionid=590982DFCBA2C7350B4F26574ADBF025?sequence=1
Aplicación de la filosofía lean construction en la productividad de la mano de obra en los elementos estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la residencial gold san francisco en la Ciudad del Cusco | Se implemento 5’S en el proceso constructivo de elementos estructurales como las vigas, columnas, placas de la estructura del ascensor y losas aligeradas. | https://node2.123dok.com/dt02pdf/123dok_es/000/693/693853.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=aa5vJ7sqx6H8Hq4u%2F20220215%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T025805Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=6b32ca095636a74e5cc63e377350d17c4462e2f92a9441a927aedecad02af8b4
Lean construction – an effective management system in the construction industry | Hoshin Kanri la adoptaron para establecer una comunicación rápida entre la jerarquía de alto nivel (directivos) con la del bajo (empleados). | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/945/1/012012/pdf
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | Big room se equipa en conjunto con herramientas de gestión visual como kanban, LPS, tarjetas de anuncios. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
Lean construction techniques and individual performance | Implementaron la metodología 5’S y adoptaron un nuevo factor denominado Seguridad, el cuál actúa como la sexta 6’S, de allí asignaron la técnica 6’S. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-adfadb34-2988-4527-8eff-b3e220e35a90.pdf
Relationships between lean and sustainable construction: Positive impacts of lean practices over sustainability during construction | La implementación de algunas prácticas lean 5’S tienden a mejorar el bienestar de las personas involucradas, proporcionando condiciones de salud y seguridad junto con lugares de trabajo limpios y ordenados. | https://pdf.sciencedirectassets.com/271750/1-s2.0-S0959652619X00219/1-s2.0-S0959652619317500/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBoaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIDqQmUvx%2BCXNYxWO1wwHQWeI%2BlU6VO7V%2FbCnBgVc6UPNAiAN8iQjZBg%2BiwevgvZSoFj6ruOqM9uQTJGcYWt%2FuwMztir6AwgyEAQaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMpyU6j3HQok4XnQH0KtcDuw6IExJb55F6nDajCjI5%2FgYM6KG6y1Tu69MnbU8k6UHEtEtcwg81maF08bjInz0IZTRucLE2atN3cSpkk2%2BOICLcYl67T6gGthc2cUUMYwZaIEhU58N3%2BKXfOc5z0ltBniSphzd6y9SJWqhUSiyBXdlSNxn9ZaSn2mzSxHn0Orkx77UGejxAzriWK85tStiqMz2JNuTkdkVFY69Fjeg0DhLX%2F7K%2FZIGuB1TErlCbxLuPjUfiyDDTFdB5zRZ%2BnxgIwxITcDXJ9zgPXRyt7eCmTs2sJHR%2Fxy0P6R8cdH60UnI1ZfRrIhrLYPbAwg9yjEdy4PHcpJl3Fx8ur6WkDhqUAJgPmAi%2BS3GPuS69ZnecK%2B7qjX3r68R4op2KpXR%2Fb8gPno2JQTmQe0aRAczK2Gil8Vdc9b87aL1pZAMWap8%2B43eHDRPOk6%2FnaxcO9WYkptYmshUBTBliNofU7x6JEVeLvBbSicVoY6XwhIyJ5NW1F7WYG1v9AN51fFPDYVMfxWmQ44%2BnB7Zu4%2Fk0WiWpzQ7oKYpltpm3RnzT1Gb1xePYeKrDa9LKwUuY0BvZgGYeoLA21R9vJxETjShrofgKRtb8kxSwxPArTTXYcqGeals7ruBCAdzTGd7iMID19o4GOqYBkdEd3qycNBF3%2Bw63gxrP0PKNPmrTuUlbQw6v1uVGjG5ScEezJ3AsigGLJnothtu%2BMLR8ipCq28fA41jd9hliuY38bsa5buDZl1YRhU1qaQxkhEv5pC2D1rphLgGm8J2IweURxP2u2lrOYlxm1y3zI1XQeCYTd03XoHmwhobV5MZcWccz4nQPS9z70AKwjFk0fgGmb5wu1Mgar5F1%2FKtXWevJoObx9g%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220111T173811Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYXAWD4PEV%2F20220111%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=db90676c917ae3b82a15dd8de179040e0f3abca1fd85016adedc5171c27971db&hash=b8e158141ff9d3711a948626b2edac86a705d92397e284a453646eb3e7baad03&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0959652619317500&tid=spdf-d3395013-5c20-46e4-8ee7-bae89e091191&sid=207ed59795255448a82861e75309e0ccc65egxrqa&type=client
Importance of lean concepts and its need in construction projects. | Se adoptó 5’S y prepararon un plan de trabajo semanal donde la limpieza del sitio de trabajo y la ubicación de materiales como los bloques y el cemento pueden llegar a reducir las actividades que no agregan valor. | https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B1575078219.pdf
El Lean Construction como estrategia de mejora continua en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura vial en la ciudad de Cúcuta. | Optimizan los tiempos de preparación y de cambio de máquinas permitiendo obtener un proceso más flexible y con mayor capacidad operativa. | hhttp://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/ingenieria/article/download/481/670
Importance of lean concepts and its need in construction projects. | En la construcción del edifico de 5 pisos “Shrisham Housing Association” y fue necesario implementar sistemas Poka Yoke para detectar fallas y eliminarlas para evitar tener un producto defectuoso. | https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B1575078219.pdf
Identifying and Managing Critical Waste Factors for Lean Construction Projects | Emplearon la técnica Poka Yoke para evitar que posibles defectos en calidad continúen en los procesos de construcción. | https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Saad-Bajjou/publication/335960006_Identifying_and_Managing_Critical_Waste_Factors_for_Lean_Construction_Projects/links/5d863c4792851ceb79250ac2/Identifying-and-Managing-Critical-Waste-Factors-for-Lean-Construction-Projects.pdf?origin=publication_detail
Aplicación de la filosofía lean construction en la productividad de la mano de obra en los elementos estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la residencial gold San Francisco en la ciudad del Cusco. | El sistema Poka Yoke permite inspeccionar 100% un proceso cuando se presenta errores y defectos de piezas mal fabricadas. | https://node2.123dok.com/dt02pdf/123dok_es/000/693/693853.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=aa5vJ7sqx6H8Hq4u%2F20220215%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220215T025805Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=6b32ca095636a74e5cc63e377350d17c4462e2f92a9441a927aedecad02af8b4
Video de una construcción | Utilizan la técnica Poka Yoke para hacer estribos con medidas exactas para las vigas. | https://www.youtube.com/watch?v=WadVvAMnSwc
Finding the way to success in implementing lean construction in an unfavourable context. | Utilizaban Kanban como una práctica de flujo de materiales para el transporte de grandes estructuras. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-5d814cd6-cee7-4e70-8f26-85d3dd268a2f.pdf
Kanban en la construcción | Se utiliza Kanban para designar los medios auxiliares a cada propietario en caso de que se extravíen. | https://think-productivity.com/kanban/
Propuesta de implantación del método Kanban en un despacho de arquitectura | Se utiliza Kanban para mejorar la gestión y organización en la redacción de estudio de proyectos de edificación, se diseña un tablero que se adapte a las necesidades específicas del proyecto. | https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/59858/Bautista%20-%20Propuesta%20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20Lean%20Construction%20a%20trav%C3%A9s%20de%20un%20sistema%20Kanban%2C%20en%20un%20estu....pdf?sequence=1
The impact of adopting lean construction in Egypt: Level of knowledge, application and benefits | IPD mejora el costo el tiempo, el costo, la calidad y fortalece los procesos y las herramientas de gestión de la construcción. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447921003026?via%3Dihub
The Potential Effectiveness of Lean Construction Tools in Promoting Safety on construction sites | Utilizan poka yoke como un sistema de alerta de fallas protegiendo zonas de alto riesgo a través de dispositivos audibles o visuales. | https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Saad-Bajjou/publication/321244350_The_Potential_Effectiveness_of_Lean_Construction_Tools_in_Promoting_Safety_on_Construction_Sites/links/5a16a5844585155c26a618ae/The-Potential-Effectiveness-of-Lean-Construction-Tools-in-Promoting-Safety-on-Construction-Sites.pdf
The impact of adopting lean construction in Egypt: Level of knowledge, application and benefits | Visual management facilita los procesos de construcción volviéndolos más simples y transparentes a través de tableros gráficos, vallas publicitarias digitales y letreros. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447921003026?via%3Dihub
The Potential Effectiveness of Lean Construction Tools in Promoting Safety on construction sites | Aplican 5´S para Simplificar el flujo de producción, reducir desplazamientos, tiempos y volverlo un ambiente más seguro y limpio. | https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Saad-Bajjou/publication/321244350_The_Potential_Effectiveness_of_Lean_Construction_Tools_in_Promoting_Safety_on_Construction_Sites/links/5a16a5844585155c26a618ae/The-Potential-Effectiveness-of-Lean-Construction-Tools-in-Promoting-Safety-on-Construction-Sites.pdf
A Review on use of Mistake Proofing (Poka Yoke) Tool in Blow Molding Process | Se identifican las zonas propensas al error, poka yoke no solo es un sistema automático de corrección, también es un sistema visual, humana o de cualquier otra forma que previene la ejecución incorrecta de un paso del proceso. | https://www.ijsr.net/archive/v2i2/IJSRON2013431.pdf
Implementing Lean Construction Techniques and Management Methods in Chinese Projects: A Case Study in Suzhou, China | Aplican LPS y Kanban en conjunto gracias a que LPS funciona para planificar programar Kanban como herramienta visual para mostrar programaciones diarias y semanales mejorando el flujo del trabajo. | https://bunker2.zlibcdn.com/dtoken/ee089d89c7d04ce50f30bb933763e977
The impact of adopting lean construction in Egypt: Level of knowledge, application and benefits | Aplican 5S para clasificar, ordenar, brillar, regular y repetir los procesos utilizando las mismas herramientas, VSM para mantener un inventario de materiales y reducción de tiempos de construcción, TPM aumentar el tiempo de operación y Poka yoke para evitar errores y asegurar la calidad y la seguridad del proyecto. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447921003026?via%3Dihub
Lean construction techniques and individual performance | PLS, TQM, 6S y JIT se adapta a la construcción con el fin de que exista un desempeño individual. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-adfadb34-2988-4527-8eff-b3e220e35a90.pdf
Lean applications in construction: Review article | Implementación de BIM móvil e interacción ajustada en el sitio de construcción es un caso de estudio de un proyecto de aeropuerto complejo el cual se hizo la implementación de tecnologías móviles BIM y la transformación de la forma en que se intercambian los datos en el sitio de construcción acelerando el proceso de intercambio de información. | https://journalengineering.fe.up.pt/index.php/upjeng/article/download/2183-6493_005.002_0004/353
A study of lean construction and visual management tools throughcluster analysis | Se adapta heijunka con la ayuda de SLP ya que con SLP se realiza dicha planificación de la cantidad de material requerido y así evitar sobreproducción ayudando a producir según las necesidades del cliente. | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2090447920301076?token=9315ED64D2C794FEB3CF103E0024A9D7855B1C8E99EEF56C46CE2B87C309D6A42CE7082A32E75B9D4498FCD6216ADA7D&originRegion=us-east-1&originCreation=20220105215155
EUFORIA INICIAL AL ​​CAMBIO SOSTENIDO - IMPULSANDO LA CULTURA LEAN | La implementación de la cultura lean de forma progresiva en el desarrollo del proyecto mejoro la interpretación de la información de los distintos equipos de trabajo, mejorando la comunicación entre gerente del proyecto y los operarios. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029700893&origin=resultslist
Justo a tiempo en la construcción Descripción y conocimientos de implementación | El uso de herramientas simples como La JIT cambio el sistema de prefabricación de proyectos y la contratación de operarios y proveedores para la ejecución de proyectos de obra civil. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Just-in-time-in-construction-Description-and-implementation-insightsIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction%20(1).pdf
INTEGRACIÓN DE MODELOS BASADOS EN AGENTES Y BIM PARA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | la implementación de la metodología Lena en la construcción disminuyo la incertidumbre en cuanto a los riesgos potenciales o detalles que pueden mejorar el nivel de la conciencia de las condiciones del área laboral y, en consecuencia, las condiciones de seguridad. | C:/Users/pc/Downloads/BIM-and-agentbased-model-integration-for-construction-management-optimizationIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
TRABAJO ESTANDARIZADO: EJEMPLOS PRÁCTICOS EN COMPAÑÍAS BRASILEÑAS DE CONSTRUCCIÓN | La caracterización y estandarización de las actividades del ciclo de vida de los proyectos aumentaron la productividad y disminuyeron los riesgos, además de la compilación de información para ser usada en posteriores proyectos. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Standardized-work-Practical-examples-in-a-Brazilian-construction-companyIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction%20(2).pdf
Visualización del uso diario del espacio en el sitio | La implementación de herramientas como Kanban dio orden en la producción de unidades , 5s ayudo a la localización de las herramientas en el lugar de trabajo por parte del operario. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Visualizing-daily-onsite-space-useIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Evaluar el impacto de inclinarse métodos en proyectos de desarrollo minero | Chile, país donde su principal actividad económica esta centra en el minería propone la implementación de técnicas que mejoraron los sistema de gestión con el objetivo de crear valor mientras elimina el desperdicio y busca continuamente la excelencia operativa. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Assessing-the-impact-of-lean-methods-in-mining-development-projectsIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Implementación de inclinarse construcción en organizaciones clientes: un análisis de el status quo en Alemania | Alemania al inclinarse por una construcción ajustada, metodología Lean, mostro el éxito significativo en el valor que el cliente le da al proyecto, mejorando en aspectos como el diseño y la calidad funcional de los edificios. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Implementation-of-lean-construction-in-client-organizations--An-Analysis-of-the-status-quo-in-GermanyIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Design thinking como un método de mejorar la eficacia de la comunicación | Design Thinking para analizar y mejorar la comunicación entre las partes interesadas, el uso de esta método de resolución de problemas propone la implementación de herramientas Lean como un método inclinado a la mejora continua en los proyectos. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Design-thinking-as-a-method-of-improving-communication-efficacyIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Una exploración de la compatibilidad del ejército de los Estados Unidos, Cultura y Lean construction | El ejercito de U.S busco donde se debe producir una mayor evolución cultural para aprovechar al máximo la filosofía en las actividades que requieren mano de obra o desarrollos de proyectos, mostro cambios en el desempeño de los lideres de las fuerzas armadas. | file:///C:/Users/pc/Downloads/An-exploration-of-compatibility-of-US-Army-culture-and-Lean-ConstructionIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Un estudio de caso sobre los factores de éxito del diseño del valor objetivo | El LC apoya a los equipos de proyectos integrados para planificar y entregar proyectos por un costo objetivo acordado. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-d2c085f3-a7a3-4730-a8ed-c0569ba060bf.pdf
VALUE STREAM MAPPING: Caso de estudio en hormigonado de columnas | Los resultados sugieren que el proceso de hormigonado de columnas conduce a la reducción sustancial en horas, gracias a la adaptación de VSM en esta etapa de fabricación. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Value-stream-mapping-Case-study-in-columns-concretingIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Estrategia bottom-up para en la implementación de lean contruccion en el sitio | La implementación ocurrió en un gran proyecto de infraestructura con a extensión total de 83 km de construcción de tubería de agua, la capacitación al personal en los distintitos timos de desperdicio y el uso de herramientas como A3 fortalecieron la productividad diaria. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Bottomup-strategy-for-lean-construction-on-site-implementationIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction%20(1).pdf
House of cards- una simulación de los principios de Lean construction | Conceptos (5Sflujo, desperdicio, kaizen, transparencia y colaboración) para construcción ingeniería y gestión se integran en el modelo house of card, el método de simulación haciendo uso de las herramientas permite una analogía del cambio en el procesos industrial, y en la construcción los pisos se pueden cambiar a diferentes partes de montaje o producción líneas. | file:///C:/Users/pc/Downloads/House-of-cards--A-simulation-of-lean-construction-principlesIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Takt Time colaborativo: planificación de trabajo no repetitivo | los miembros del equipo del proyecto que trabajaban juntos como socios comerciales se vieron impulsados ​​a explorar oportunidades para utilizar métodos para analizar labores repetitivas que no son obvios en la planificación del proyecto. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Collaborative-takt-time-planning-of-nonrepetitive-workIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Impresión de hormigón 3D en el servicio de Lean Contruction | El estudio se basa en la relación entre la construcción a modelo 3D y la utilización de métodos LM que ayudan en la reducción de costos por manos de obra, minimización de desperdicios, y proyectos finales de mayor calidad. | file:///C:/Users/pc/Downloads/3D-concrete-printing-in-the-service-of-lean-constructionIGLC-2017--Proceedings-of-the-25th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction.pdf
Marco de simulación basado en agentes para la gestión de la cadena de suministro de proyectos de construcción a gran escala | Propone en la gestión de la cadena de suministro un marco de simulación basado en agentes para representar los comportamientos complejos de los proyectos de construcción, asumiendo la independencia de los flujos del ciclo de vida en el proyecto y su interrelación. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2563/doi/10.1061/9780784480830.036
Implementación de teoría de la gestión de riesgos para el desarrollo de empresas Lean construction | La utilización de distintos métodos de Lean construction se hace en distintos países modernos. Son fundamentales para reducir el desperdicio y disminuir el costo general y los tiempos de fabricación. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-85016584008&origin=resultslist
Un estudio comparativo entre Lean Contruction y el sistema de producción tradicional | El uso de herramientas como : Last Planner System (LPS), Value Stream Mapping (VSM), filosofía Just-in-Time, Visual Management (VM) y 5S han demostrado una gran capacidad para mejorar de forma creativa el sistema de producción tradicional, por medio de la participación del personal y la manipulación adecuada de desperdicios. | https://www.scientific.net/JERA.29.118
Los efectos de BIM y Lean Construction en las prácticas de gestión del diseño | Los principales efectos en el proyecto al implementar sistemas de solución de problemas LC, aumenta el valor para el cliente, mejora las operaciones y elimina las actividades que no agregan valor. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S1877705816340000?via%3Dihub
El rol de las herramientas Lean en el apoyo a la creación de conocimiento y el desempeño del Lean Contruction | Sugiere como el uso de distintas técnicas Lean Construction apoyan en el desarrollo de conocimientos en la etapas de diseño y planificación de la obra. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S1877705816301709?via%3Dihub
Técnicas Lean Contruction: una encuesta de las habilidades y calificaciones Lean esperadas por contratistas y contratistas especializados en 2016 | Determina las habilidades necesarias para la implementación de sistemas estratégicos como el LC, que describe la capacidad del operario y su superior en cada puesto de trabajo. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995969773&origin=resultslist
Mejora de la gestión del diseño con evaluación mutua | Centra la implementación de recursos Lean en la etapa de planificación y diseño del proyecto como fase primordial para alcanzar el éxito, hace incursión de herramientas y métodos LM para un entorno de planificado con antelación. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995969127&origin=resultslist
Métodos de nivelación de la producción: transferencia de la producción Lean al Lean construction | La implementación de los métodos en la etapa productiva del ciclo de vida de la construcción, cambia la forma en la que se relaciona la carga de trabajo requerida con la fuerza de trabajo disponible. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995965413&origin=resultslist
El Rol del modelado conceptual en la simulación de Lean Contruction | La simulación de los procesos antes de la implementación indicando deficiencias posibles en la fabricación ayudando a disminuir costos y administración ajustada de recursos, materiales de construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995961500&origin=resultslist
Integrando LBMS, LPS y CPM: Un proceso practico | La integración de herramientas adaptadas de LM al LC como LPS, ayuda en la toma de decisiones de los profesionales responsables del proyecto mejorando la visualización del flujo de trabajo integrado. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995959442&origin=resultslist
Impactos de la aplicación lean office en el sector de suministro de una empresa de construcción | Haciendo uso de herramientas como el mapeo del flujo de valor para determinar el estado actual y futuro, aplicando las mejoras identificadas en la implementación de las herramientas. Se elaboraron planes de acción (planes Kaizen) con el objetivo de mejorar los procesos productivos. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995934739&origin=resultslist
Colaboración en el diseño - Justificación, características y conceptos relacionados | La aplicabilidad a la industria de Arquitectura, Ingeniería y Construcción . Los conceptos, métodos y herramientas de construcción ajustada han ayudado a los equipos a desarrollar prácticas colaborativas de diseño y construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995933507&origin=resultslist
Participación temprana del contratista en proyectos de infraestructura pública | Ayudo al contratista que deciden integrar herramientas Lean en la fases iniciales del proyecto, creando procesos y actividades coherentes y de fácil interpretación para las partes involucradas. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995922890&origin=resultslist
Propuesta para la estructura de un manual de estandarización de herramientas y procesos esbeltos en una obra | La aplicación de los conceptos de Lean Construction en fortaleza, Brasil, propone una alternativa importante para minimizar el desperdicio, aumentar la eficiencia y generar más valor para los clientes, la recopilación de resultados mostro el cumplimiento de las metas establecidas. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995910811&origin=resultslist
La confluencia de prácticas de construcción ecológica y esbelta en el mercado de edificios comerciales | Las metodologías de construcción Lean y Green incursionan desde hace 10 años en el sector de construcción de edificios dando como resultado construcciones mas eficientes y mayor satisfacción de los propietarios. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995917621&origin=resultslist
Evaluar los impactos ambientales de la operación de construcción antes y después de la implementación de herramientas Lean. | Durante la instalación de cerámica para paredes y pisos se expresa el impacto positivo del uso de tres herramientas Lean ( diagrama de Ishikawa, 5’s e informes A3), se reduce las emisiones de dióxido de carbono, para la instalación de paredes y pisos cerámicos, considerando una reducción en el uso de materiales necesarios para la actividad evaluada. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995887389&origin=resultslist
Diseño virtual y construcción más ágil que antes | Este proyecto integra el diseño virtual a través de diagnósticos soportados en la implementación de herramientas Lean que ayudan a identificar los elementos de la estructura del proceso, mapas de los arroyos, se analizan los tiempos de ciclo, se identifican las restricciones y se sugieren cambios en el proceso. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995877314&origin=resultslist
Un marco de implementación para el sistema de construcción integrado Lean para el escenario de la India | En India la construcción de proyectos sufren sobre costos y extra horas que desencadena en desperdicios por lo que la implementación principios LC que se centran en identificar valor, eliminando el desperdicio y creando a flujo suave de materiales, información y trabajo. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84983294353&origin=resultslist
Lean Contruction: Un enfoque eficaz para la gestión de proyectos. | Surge la necesidad de adaptar modelos y técnicas prácticas y sólidas que ayuden a los equipos de proyectos a abordar los problemas de desperdicios en proyectos tales como la sobreproducción, movimientos repetitivos o innecesarios, reprocesos y desperdicios de material. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2150/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959450432&origin=resultslist
Oportunidades para una gestión mejorada de la construcción ajustada utilizando los estándares de Internet of Things | La implementación de herramientas Lean da como resultado un sistema bien integrado que reduce la duplicación de trabajo y aumenta la eficiencia en general, mejorando el flujo de información a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S0926580515002149?via%3Dihub
Implementar Lean Contruction técnicas y manejo métodos en Proyectos chinos: un estudio de caso en Suzhou, China | En Suzhou, China El estudio de caso reveló que la implementación de LC durante el proyecto, incluyendo Last Planner System (LPS), sistema Kanban, Just-In-Time (JIT), prefabricación, Internet de Las cosas (IoT), la gestión de la calidad y la seguridad y la mejora continua, contribuyeron a la mejora de desempeño y la productividad del proyecto. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S095965262034988X?via%3Dihub
Un estudio de Lean Contruction y herramientas de gestión visual a través del análisis de clústeres. | Una de las herramientas efectivas para eliminar estos desperdicios es la Gestión Visual. Visual Management es una herramienta ajustada que hace que la información importante sea visible para todos. Muestra la información a través de señales visuales en lugar de textos, lo que facilita la comprensión de todas las partes interesadas involucradas en el proyecto. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S2090447920301076?via%3Dihub
Poka-Yokes como medidas preventivas laborales en la seguridad en la construcción. Una revisión | la implementación de herramientas en países como el Reino Unido, tecnologías Lean, que incluye poka-yokes que mejoran las condiciones de seguridad laboral en los lugares de trabajo de la construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2142/chapter/10.1007%2F978-3-319-94589-7_54
Las relaciones prácticas entre herramientas LC y desarrollo sostenible: una revisión de la literatura | El sector de la construcción se encuentra como uno de los mas contaminantes. La implementación de herramientas LM (Value Stream Mapping, Poka-Yoke, Visual Management y 5S) pueden tener un cambios en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (medio ambiente, economía, sociedad). | file:///C:/Users/pc/Downloads/The-practical-relationships-between-lean-construction-tools-and-sustainable-development-A-literature-reviewJournal-of-Engineering-Science-and-Technology-Review%20(1).pdf
Marco conceptual para la ambidestreza de la construcción ajustada en organizaciones basadas en proyectos | Se han utilizado varias herramientas y métodos para soportar la rigidez. La aplicación de técnicas justo a tiempo (JIT) es una característica de la adaptación LC que impacta en reducción de movimientos repetitivos disminuye desperdicios e impacta en los cosas de producción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3681/doi/full/10.1080/01446193.2021.1978516
El impacto de la adopción deL Lean Contruction en Egipto: nivel de conocimiento, aplicación y beneficios | El caso desarrollado en Egipto afirma que al aplicar principios Lean en sus proyectos se tuvo un impacto positivo que trajo como beneficios agregar valor y eliminar desperdicios durante las fases de ejecución del proyecto. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2191/science/article/pii/S2090447921003026?via%3Dihub
Identificación y gestión de factores críticos de desperdicio para proyectos de Lean Contruction | En proyectos con un enfoque de calidad más eficaz, técnicas como la gestión de calidad total (TQM), se usan en el sector de la construcción para controlar la eficacia del proceso de construcción y reducir la aparición de defectos de calidad a través de planes de mantenimiento preventivo, los dispositivos Poka-Yoke también podrían emplearse para evitar que los defectos de calidad fluyan a través del proceso de construcción. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3681/doi/full/10.1080/10429247.2019.1656479
Encontrar el camino al éxito en implementar Lean contruction en un contexto desfavorable | Las técnicas o prácticas de flujo de materiales como Kanban y Jit eran raros El flujo de material se encontró de difícil implementación su planificación se limitaba a Casos particulares tales como transportar grandes elementos estructurales de acero. | https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-5d814cd6-cee7-4e70-8f26-85d3dd268a2f.pdf
Comparando el métodos de A3 y lienzo | Se conoce el uso de A3S en Implementación de diseño de valor de destino, donde se discuten las opciones de diseño basadas en el establecimiento y estudiado para diferentes criterios en un informe A3,o simplemente, para resolver Problemas prácticos que ocurren en 'GEMBA'. | file:///C:/Users/pc/Downloads/Comparing-the-methods-of-A3-and-canvasIGLC-28--28th-Annual-Conference-of-the-International-Group-for-Lean-Construction-2020.pdf
Mapeo de flujo de valor para la identificación y evaluación de desperdicio de materiales en construcción: Un caso de estudio | Chennai (India) el uso de mapeo de flujo de valor, en Chennai (India) es una clave para inclinarse por el lean construction como herramienta para cuantificar la cantidad de residuos generados. | https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:3422/doi/10.1177/0734242X19855429