PROCEDIMINETO GENERAL GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA PMO

COPIA CONTROLADA No.______ COPIA NO CONTROLADA DESTINATARIO: ____________________________ FECHA ENTREGA: ______-___-___ AAAA MM DD

| ELABORA: FECHA: | REVISA: FECHA: | APRUEBA: FECHA: | CONTROLA: SGC FECHA: |
| --- | --- | --- | --- |

| ÍNDICE |  |
| --- | --- |
| 1. | OBJETIVO |
| 2. | ALCANCE |
| 3. | DEFINICIONES |
| 4. | RESPONSABILIDADES |
| 5. | DESCRIPCIÓN |
| 6. | CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL |
| 7. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| 8. | NOTA DE CAMBIO |
| 9. | REGISTROS |
| 10. | ANEXOS |

1. OBJETIVO

Establecer e implementar procesos y actividades para la mejora en la gestión de proyectos de inversión del amb S.A. ESP.

2. ALCANCE

La metodología abarca las etapas de Diseño, Desarrollo, Ejecución y Verificación de  proyectos gestionados por la PMO.

3. DEFINICIONES

| Cliente Interno/Beneficiario /Grupos de Interés | Proceso, organización o persona(s) que solicita y/o recibe un producto o servicio de un proceso. (NTC ISO 9000:2015) |
| --- | --- |
| Conveniencia | Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. |
| Diseño y desarrollo (D&d) | Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (NTC ISO 9000:2015). |
| Profesional Responsable del Diseño | Trabaja según un proceso de diseño que comienza con la identificación o estudio de un problema o necesidad y culmina con la elaboración o construcción de la solución a dicha dificultad. El profesional encargado del diseño podrá ser contratado o asignado por el amb S.A. ESP. |
| Dirección | En el amb S.A. ESP se identifica como Dirección para los Sistemas de Gestión: Gerente General; Comité Corporativo; Gerente Comercial – SG Laboratorio de Calibración; Gerente Operativo – SG Laboratorio de Ensayos; Gerente Operativo – Sistema de Gestión Integrado. |
| EDT | Descomposición jerárquica del alcance total a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. |
| Eficacia | Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. |
| Eficiencia | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| Efectividad | Medida del impacto de la gestión, tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. |
| Interventor | Es la persona natural o jurídica que representa a la empresa encargada del control técnico, administrativo y financiero, y si aplica, incluye lo ambiental y social, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la orden o contrato, durante la ejecución de un proyecto. En ocasiones el interventor es trabajador del amb. |
| Planificación | Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad (NTC ISO 9000:2015). |
| PMO | Área encargada de desarrollar las metodologías necesarias para gestionar eficientemente los proyectos de una empresa, así como compartir las mejores prácticas, lineamientos y costumbres para promover una cultura de gestión de proyectos en toda la organización. |
| Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | Profesional encargado de efectuar el seguimiento (Interventoría o Supervisión) a los estudios y diseños en cada una de sus etapas y elaborados por personal externo, verificando el cumplimiento de la necesidad planteada. En otras ocasiones se usa para designar el profesional del amb S.A. ESP que se encarga de la realización del diseño o parte de este. |
| Revisión | Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr los objetivos establecidos (NTC ISO 9000:2015). |
| Requisito | Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NTC ISO 9000:2015). |
| Supervisor | Persona designada, para ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual de la Interventoría externa de un contrato. |
| Validación | Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. |
| Verificación | Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados (NTC ISO 9000:2015). |

4. RESPONSABILIDADES

El uso de esta metodología es responsabilidad del Líder del Área PMO, el

Líder de Proceso Ejecución de Proyectos y el Líder de Proceso Diseño y Desarrollo  de

Proyectos.

5. DESCRIPCION

  - PROCESOS DE INICIO

5.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto: con el fin de Formalizar la existencia del proyecto y crear un vínculo con los objetivos estratégicos de la organización, se realiza este proceso mediante el formato de solicitud del proyecto F GPR 701-001, en el cual  se establece y fórmula la necesidad, prescribe los requisitos mínimos que debe cumplir el proyecto que como diseño y desarrollo este tramitará ante la PMO, para suplir dicha necesidad, el plazo máximo de respuesta por parte del Líder de PMO a la solicitud es de 15 días hábiles, esta contestación se realiza mediante el mismo formato de solicitud del proyecto F GPR 701-001.

5.1.2 Identificar a los interesados: para una gestión adecuada de los interesados del proyecto se inicia este proceso diligenciando el formato  gestión de los interesados del proyecto, en donde se indica el nombre de los interesados, datos de contacto, requerimientos y/o expectativas y la fase en la que participa en el proyecto. Los interesados pueden ser propietarios de viviendas o empresas afectadas, autoridades locales, usuarios finales, proveedores de servicios y otros actores relevantes.

  - PROCESOS DE PLANIFICACIÓN:

5.2.1 Crear la EDT: El Líder PMO/Líder E&D una vez cumplimentada la solicitud del Cliente interno, recopila información existente útil para valorar la necesidad; con el profesional que se designará para la implementación del diseño se realiza visita al área del proyecto, para lo cual se deberá obtener de ser posible información de las condiciones topográficas, accesos, áreas a intervenir, autorizaciones y/o permisos necesarios, afectaciones de recursos naturales, públicos, particulares, predios y servidumbres entre otros.

Asimismo, identifica la necesidad de realizar estudios preliminares según el tipo y grado de complejidad, los cuales pueden ser: Topográficos, Sanitarios, Hidráulicos, Sísmicos, Geológicos y Geotécnicos, Hidrológicos, Ambientales, Cartografía, Censos, Negociación de predios, servidumbres, Avalúos, y otros necesarios según el proyecto.

Los datos de entrada están compuestos por: los requisitos mínimos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, la información sobre diseños previos similares y otros requisitos de carácter esencial y propios del tipo de proyecto requerido para el diseño y desarrollo.

De acuerdo con lo anterior se construirá la EDT (Estructura de desglose del trabajo) del proyecto, la cual consiste en una descomposición jerárquica de todo el trabajo que se realizará para lograr el proyecto. Esta labor deberá ser planificada y ejecutada por el equipo de proyecto, pero estará encabezada por el Líder de la PMO/Líder E&D, para finalmente crear en la EDT, los entregables del proyecto y cumplir con los objetivos planteados. La evidencia será la EDT aprobada por el Líder PMO/Líder E&D.

5.2.2 Desarrollar el  cronograma: En el desarrollo de este proceso va incluido todo el ciclo de vida del proyecto,  se hace con el fin de analizar la secuencia en que se van a realizar las actividades, su duración, los requisitos, recursos necesarios y restricciones del cronograma con el fin de tener un mayor seguimiento y control de la ejecución del proyecto.

5.2.3 Planificar la gestión de los riesgos: Este proceso aplica para proyectos con un presupuesto mayor a ochocientos(800) SMLV, cuando se culmine la actividad de planeación del diseño referida en el procedimiento diseño y desarrollo P EDI 703-008, se debe contactar al profesional de riesgos del amb para la gestión de los mismos, con una holgura de   8 días hábiles antes de la presentación de los documentos del proyecto a junta directiva, esta gestión incluye identificar los riesgos, realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos,  planificar la respuesta a los riesgos y demás componentes especificados en el manual de gestión del riesgo M GG 701-001 .

5.2.3 Planificar el involucramiento de los interesados: El propósito de esta actividad es desarrollar enfoques para el involucramiento de los interesados, teniendo en cuenta necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. Esta actividad debe realizarse de manera periódica a lo largo del  proyecto. Se toma como entrada de esta actividad la información contenida  en el formato   gestión de los interesados del proyecto.

Para planificar el involucramiento de los interesados se utiliza el formato  gestión de los interesados del proyecto. Donde se indica el nivel de compromiso de los interesados del proyecto, tanto el actual (A) como el deseado (D), el poder o influencia en el proyecto y el interés se indican en niveles de alto (a) o bajo (b), basándose en  esta información se indica que estrategia se va a emplear para cada interesado según la siguiente tabla:

| PODER/INFLUENCIA | INTERÉS | ESTRATEGIA |
| --- | --- | --- |
| a | a | Gestionar de cerca |
| a | b | Mantener satisfecho |
| b | a | Mantener informado |
| b | b | Monitorear |

5.3 PROCESOS DE EJECUCIÓN:

5.3.1Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: En esta actividad se decide cómo ejecutar adecuadamente lo planeado del proyecto, se pueden tomar como entradas a este proceso la EDT, salidas del proceso de Diseño y Desarrollo , solicitudes de cambios aprobadas (formato control de cambios F GPR 701-002.), registro de riesgos, cronograma del proyecto, indicadores KPIS, entre otros.

el principal propósito de esta actividad es definir el enfoque de la dirección y gestión de la ejecución del proyecto, se recomienda para proyectos sobre reposición de redes y similares, un enfoque tradicional al ser proyectos con un ciclo de vida predictivo; para proyectos únicos como construcción de grandes  tanques de almacenamiento, conducciones extensas, y similares, los cuales requieren de varias entregas parciales debido a su complejidad, un enfoque con metodologías ágiles, como SCRUM o Kanban, diseñadas para proyectos con una alta incertidumbre.

5.3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto: Este proceso aplica para todo el ciclo de vida del proyecto, la finalidad es aprovechar el conocimiento previo de proyectos ya realizados, para mejorar la gestión de los proyectos actuales, y que este nuevo conocimiento generado esté disponible para apoyar las operaciones del amb y sus futuros proyectos.

Este proceso se realiza mediante reuniones periódicas donde se tratan temas de lecciones aprendidas y transferencia de conocimiento, revisión de antecedentes de otros proyectos, desafíos encontrados, las soluciones implementadas, mejores prácticas identificadas y cualquier otro conocimiento valioso. Por último se debe documentar el conocimiento resultante de estas reuniones.

5.3.3 Efectuar las adquisiciones: Se gestionan los recursos y contratos requeridos para el desarrollo de los trabajos que permitan obtener los productos y entregables del proyecto, por medio de CDP, Contratos, memorandos de asignación de recursos humanos, especificaciones técnicas y presupuesto de contratación de la interventoría del proyecto. Para el inicio de la ejecución del proyecto.

Se debe dejar  evidencia en el acta de iniciación F DC 705-002, y posteriormente se siguen las pautas del manual de interventoría M SG 705-001.

5.3.4 Gestionar la participación de los interesados: Consiste en comunicarse y trabajar de la mano con los interesados del proyecto con el fin de satisfacer sus necesidades y expectativas, fomentar su participación en el proyecto y abordar temas sobre incidentes y aspectos por mejorar.

Para el desarrollo del involucramiento de los interesados, se debe tener como guía la estrategia obtenida por cada interesado en el proceso de Planificar el involucramiento de los interesados, estos enfoques se describen a continuación.

Gestionar de cerca: Este enfoque implica una participación activa y continua con los interesados a lo largo de todo el proyecto. Se busca establecer una relación cercana y colaborativa con los interesados clave, fomentando su participación activa en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Esto implica una comunicación abierta y frecuente, la identificación temprana de problemas o preocupaciones, y la implementación de estrategias para abordarlos de manera efectiva.

Mantener satisfecho: Este enfoque se centra en la satisfacción de los interesados clave, El objetivo es comprender y abordar sus necesidades, expectativas y preocupaciones para mantener su satisfacción a lo largo del proyecto. Esto implica la identificación de sus requisitos y la implementación de acciones para cumplir con ellos, así como la gestión proactiva de las expectativas y la resolución oportuna de problemas o conflictos que puedan surgir.

Mantener informado: Se enfoca en mantener a los interesados informados sobre el progreso del proyecto, las decisiones importantes y cualquier otro aspecto relevante. Se busca establecer una comunicación clara y efectiva, proporcionando información oportuna y precisa a los interesados. Esto puede incluir la distribución de informes, la realización de reuniones informativas o el uso de medios electrónicos para mantener a los interesados actualizados sobre el proyecto.

Monitorear: Este enfoque implica el monitoreo continuo de la participación y el nivel de satisfacción de los interesados, así como la identificación y gestión de cualquier cambio en sus necesidades, expectativas o preocupaciones a lo largo del proyecto. Se deben  establecer mecanismos para recopilar retroalimentación de los interesados, evaluar su nivel de satisfacción y detectar posibles problemas o conflictos.

5.4 PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL:

5.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Para ese proceso se aplican los KPIs (indicadores de desempeño) diseñados para el monitoreo y control de cada proyecto  los cuales dan información clave para la toma de decisiones en las fases de diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos, estos indicadores se encuentran en la matriz de objetivos e indicadores  F SGC 401-004.

5.4.2 Realizar el control integrado de cambios: Este proceso se realiza cuando el diseño llega a la etapa de construcción y surgen algunos cambios dentro de su ejecución, se consultarán dichas modificaciones al consultor, con el fin de que avale los respectivos cambios, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004 y mediante el formato control de cambios F GPR 701-002 El profesional designado para la ejecución por el amb S.A. ESP, garantizará que los cambios en el Diseño cuando se esté desarrollando el proyecto se revisen, verifiquen y validen antes de su implementación.

Durante este proceso el área de Diseño y Desarrollo  de la PMO a solicitud del área de ejecución realizará el acompañamiento respectivo, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004.

5.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE:

5.5.1 Cerrar el proyecto o fase: Entrega el producto del proyecto en conformidad de las partes interesadas, dejando evidencia en el Acta de entrega y recibo final de obra F DC 705-015, en el Acta de liquidación de obra FDC 705-018 y en el Acta de devolución fondo de reserva FDC 705-021.

Por último realiza evaluación al contratista mediante formato re evaluación del desempeño de contratistas FDC 704-002.

##### 6. CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL.

##### Durante la implementación del presente documento, el personal responsable debe tener en cuenta los criterios operacionales en SG-SST y Gestión Ambiental, citados a continuación;

##### Cumplimiento de Programas de SG-SST para el control de riesgos prioritarios y Programas de Gestión Ambientales para los Aspectos Ambientales Significativos, definidos en la Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales (F SISO 701-001) y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos (F SGI 702-003), respectivamente.

##### Para el control de Riesgos y Aspectos que se puedan generar en situaciones de emergencia se cumplirán los lineamientos establecidos en los Plan de Emergencias y Contingencias definidas para tal fin.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Aplicativo Kawak – módulo Contexto – submódulo Matriz Legal

Procedimiento de Comunicaciones P GG 701-002.

Manual de Interventoría M SG 705-001

8. NOTA DE CAMBIO

N/A

9. REGISTROS

F SGI 402-004 Acta de Reunión

F GPR 701-001 solicitud de proyectos

F SISO 701-001 Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Laborales

F SGI 702-003 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos

F GPR 701-002 Control de cambios

F DC 705-005 Acta de pago y recibo (parcial/final/único) de obra

F DC 704-002 formato re evaluación del desempeño de contratistas

10. ANEXOS