P EDI 703-008 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO

COPIA CONTROLADA No.______ COPIA NO CONTROLADA DESTINATARIO: ____________________________ FECHA ENTREGA: ______-___-___ AAAA MM DD

| ELABORA: EDI FECHA:2012-10-18 | REVISA: GPP FECHA:2012-10-22 | APRUEBA: GPP FECHA:2016-06-30 | CONTROLA: SGC FECHA:2016-06-30 |
| --- | --- | --- | --- |

| ÍNDICE |  |
| --- | --- |
| 1. | OBJETIVO |
| 2. | ALCANCE |
| 3. | RESPONSABILIDADES |
| 4. | DEFINICIONES |
| 5. | DESCRIPCIÓN |
| 6. | CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL |
| 7. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| 8. | NOTA DE CAMBIO |
| 9. | REGISTROS |
| 10. | ANEXOS |

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para llevar a cabo el diseño y desarrollo en los proyectos de infraestructura que se deban ejecutar a través de la Gerencia de Planeación y Proyectos del amb, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3 de las normas técnicas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los diseños y/o desarrollos requeridos en los proyectos de saneamiento básico que sean liderados por la Gerencia de Planeación y Proyectos del amb.

3. RESPONSABILIDADES

Gerente de Planeación y Proyectos.

Comité Técnico de la Gerencia de Planeación y Proyectos.

Diseñador

Jefe de División

Profesional designado por el amb.

4. DEFINICIONES

| Diseño y desarrollo | Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación de un proceso o sistema, producto y/ó servicio. |
| --- | --- |
| Revisión | Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. |
| Validación | Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para una utilización ó aplicación específica prevista. |
| Verificación | Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados. |
| Conveniencia | Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. |
| Adecuación | Determinación de la suficiencia total de las acciones y decisiones, para cumplir los requisitos. |
| Eficacia | Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. |
| Eficiencia | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| Efectividad | Medida del impacto de la gestión, tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. |
| Diseñador | Los diseñadores trabajan según un proceso de diseño que comienza con la interpretación o detección de un problema o necesidad y culmina con la producción o construcción de la solución a este problema. El profesional encargado del diseño podrá ser contratado o asignado por el amb. |
| Supervisor | Persona designada, para ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual de Interventoría. |
| Interventor | Es la persona natural o jurídica que representa a la empresa encargada del control técnico, administrativo, financiero, ambiental y social, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la orden o contrato, durante la ejecución de un proyecto. En ocasiones el interventor es trabajador de la empresa. |
| Profesional designado por el amb. | Profesional encargado de efectuar la supervisión de los diseños contratados y verificación del cumplimiento de la necesidad planteada, responsable del seguimiento del diseño y desarrollo durante cada una de sus etapas. |

5. DESCRIPCION

5.1. Recibir y estudiar los requerimientos de la Gerencia General o de alguna de las Gerencias de Área, estableciendo la necesidad de realizar un diseño y/o desarrollo.

En esta etapa se establece la necesidad, la cual surge bien sea por iniciativa propia o por  petición de un cliente, para el mejoramiento o ampliación del servicio existente, por políticas de optimización y/o expansión del sistema actual, por situaciones de contingencia que afecten parte de la infraestructura, o de acuerdo a condiciones generadas por el cliente en las cuales el amb pueda contribuir en la planificación del diseño y/o desarrollo de un proyecto. Se recepciona la solicitud según los mecanismos de comunicación establecidos mediante el Procedimiento de Comunicaciones P GG 701-002.

5.2. Realizar una visita al lugar donde se debe ejecutar el proyecto y recopilar la información existente.

El objetivo de la visita al lugar donde se presenta la necesidad, es la de recopilar la mayor información respecto a las condiciones topográficas de la zona, los accesos que presenta, las posibles áreas a intervenir, las autorizaciones y/o permisos que podrían requerirse, las afectaciones de recursos naturales, de predios que se presentaran. Asimismo, identificar los estudios preliminares requeridos según el tipo y grado de complejidad para realizar el diseño y/o desarrollo; los cuales pueden ser: Topográficos, Sanitarios, Hidráulicos, Sísmicos, Geológicos y Geotécnicos, Hidrológicos, Ambientales, de Cartografía existente, Censos, Trámite de servidumbres,  Avalúos, etc.

En esta visita se dejará evidencia mediante un registro fotográfico y Acta de Reunión F SGI 402-004,con el fin de dar a conocer las condiciones que se presentan, los requerimientos de estudios preliminares. También, se recopilará la información proveniente de diseños previos similares y/o estudios que se tengan de la zona que puedan incluirse dentro del proceso de análisis de los estudios y/o diseños. Se aplicará la Lista de Chequeo Inicial de requisitos legales F EDI 703 001.

5.3. Determinación de los elementos de entrada y planificación del diseño y/o desarrollo.

Se analiza la información existente, se identifica, verifica y deja evidencia de la adecuación de los requisitos y de cualquier parámetro que sirva de referencia para realizar apropiadamente el diseño y/o desarrollo.

Se determinan los requisitos de entrada, los cuales involucran:

- Determinación y revisión de los requisitos (legales, reglamentarios, funcionales y de desempeño y cualquier otro pertinente).

- Se toma como referente información de diseños previos similares, cuando sea aplicable.

La información de identificación de etapas, determinación de dónde se revisa, verifica y valida, la responsabilidad y autoridad del diseño y desarrollo y controles tales como, asignación de responsabilidades y cambios del diseño, se dejará plasmada en un cronograma de actividades F EDI 703-010.

5.4. Implementación del diseño y/o desarrollo.

Se dan a conocer las etapas del diseño y/o desarrollo planteadas, los elementos de entrada, los responsables del diseño, la revisión, verificación y validación del diseño y los controles en los cambios del diseño y/o desarrollo. Se programará cada una de las etapas planteadas, con el fin de llevar un control de ejecución del mismo en elcronograma establecidoF EDI 703-010.

5.4.1 Implementación del diseño

Una vez el diseñador presente un borradordela alternativa y ésta haya sido analizada desde el punto de vista técnico, constructivo y económico; Se da a conocer al comité técnico o al Profesional designado por el amb (Según sea el caso), los planos y memorias de diseño preliminares. (Si Aplica).

Se estudian las características del borrador del diseño y se determina el alcance del proyecto. Se deja evidencia en el formato de Acta de Reunión F SGI 402-004.

El Diseñador elabora las memorias de cálculo, formulario de cantidades aproximadas de obra y precios de acuerdo con el instructivo I EDI 703-003, especificaciones, borradores de los planos y supervisa la digitalización de los planos respectivos, de acuerdo con el instructivo Ingreso o actualización de la información digital I EDI 703-001. El Jefe de División revisa y aprueba los entregables dejando evidencia en el cronogramaF EDI 703-010.

5.4.2 Implementación del desarrollo

El desarrollo de proyectos de saneamiento básico se hace a través de contratación externa, para lo cual el Jefe de división, asume la responsabilidad de la Supervisión y/o Interventoría, atendiendo los manuales y procedimientos de contratación del amb, según el Manual de Interventoría M SG 705-001 y las Normas Generales de Contratación del amb.

El Jefe de división revisa y aprueba los entregables verificando el cumplimiento del cronograma inicial. F EDI 703-010.

5.5 Resultados del diseño y/o desarrollo

Se verifica que los resultados del diseño y/o desarrollo cumplan con los requisitos planteados inicialmente, garantizando que:

- Cumpla con los elementos de entrada

- Sirva de parámetro para la adquisición de bienes y servicios

- Se determinen los criterios de aceptación

- Se especifiquen las características del producto y/o servicio, esenciales para el uso seguro y correcto.

El Diseñador hace entrega del informe final de los estudios y/o diseños el cual contempla: memorias de cálculo, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones técnicas y planos de construcción y se verifican los resultados según la Lista de Chequeo para la validación y revisión de estudios y/o diseños F EDI 703-009.

Para el desarrollo, el Supervisor y/o Interventor hace entrega al cliente del proyecto terminado, atendiendo los requerimientos establecidos en el formato para Entrega de diseños y/o desarrollos F EDI 703-007.

5.6. Revisión y verificación del diseño y/o desarrollo

5.6.1 Revisión y verificación del diseño

El profesional designado por el amb se encargará de realizar la revisión de los diseños entregados, evaluando la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad y cumplimiento de los requisitos planteados, que den lugar a la solución de la necesidad establecida, al alcance y a la entrega final del proyecto. De la misma manera, verificará la documentación entregada por el diseñador, la cual deberá ser acorde a lo requerido y/o contratado, confirmando la consistencia entre las características especificadas del servicio o del producto (elementos de entrada) y los resultados del diseño.

Se verificará el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la Matriz de Legislación. Se realizará la inspección de entregables mediante el formato de Lista de Chequeo para la validación de diseños F EDI 703-009.

Se dejará evidencia mediante comunicación escrita o verbal al Diseñador. Así mismo, se mantendrá registro de la revisión, verificación y/o de las acciones en el cronograma de actividadesF EDI 703-010y se llevará el seguimiento de la programación establecida para cada etapa.

5.6.2 Revisión y verificación del desarrollo.

De acuerdo con el alcance del desarrollo, el Supervisor y/o Interventor realizarán reuniones periódicas, para determinar el avance en la ejecución del desarrollo, así como definir acciones que permitan modificar, aclarar y/o corregir las novedades que se presenten durante la ejecución del mismo.

Estas reuniones quedan registradas mediante el Acta de Reunión SGI 402-004.

5.7. Validación del diseño y desarrollo

5.7.1 Validación del diseño

El profesional designado por el amb, se asegurará que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos particulares para el uso requerido por el cliente, proceso o proyecto.

La presentación de la evidencia será dada por el Diseñador,quien hará entrega de los resultados finales generados por el software empleado en el modelamiento de las redes y/o estructuras. Así como también, de los parámetros utilizados para los cálculos de modo que se pueda evidenciar la manera como se llevó a cabo la validación.

Dicha documentación estará anexa a las memorias de cálculo entregadas. Del mismo modo, se dejaran como soporte, los estudios realizados y necesarios en la simulación del modelo tales como, memorias de diseño, estudios de suelos, levantamientos topográficos, etc.

5.7.2 Validación del desarrollo

El Supervisor y/o Interventor aplicará las pruebas y ensayos de acuerdo al alcance del desarrollo, que permitan asegurar la calidad y funcionalidad del mismo. Los resultados de estas pruebas y ensayos con su respectivo análisis de cumplimiento, serán parte de los Informes de Interventoría, externos o Internos F EDI 703-006 respectivamente, que se entregan periódicamente. Se actualiza la información digital en cada desarrollo de acuerdo con el Instructivo Ingreso o actualización de información digital I EDI 703-001.

NOTA: Para el desarrollo de proyectos contratados, el supervisor y/o interventor aplicará la Re-evaluación de contratistas F EDI 703-005 que permite medir de manera integral su desempeño.

5.8. Control de cambios del diseño y/o desarrollo

Si el diseño llega a la etapa de construcción, y surgen algunos cambios dentro de su ejecución, se consultarán dichas modificaciones al consultor y/o diseñador, con el fin de que avale los respectivos cambios, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI402-004 o mediante oficio.

El profesional designado por el amb, garantizará que los cambios en el Diseño cuando se esté desarrollando el proyecto se revisen, verifiquen y validen por el diseñador antes de su implementación.

5.9 Asignación de responsabilidades para las diferentes etapas del diseño y/o desarrollo

| # PASO N° | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comité Técnico de la Gerencia de Planeación y Proyectos | Recibe y estudia los requerimientos de la Gerencia General o de alguna de las Gerencias de Área, estableciendo la necesidad de realizar un diseño y/o desarrollo. La solicitud se recepciona mediante el procedimiento PGC 701-002. |
| 2 | Profesional designado por el amb | Realiza una visita al lugar donde se debe ejecutar el proyecto, recopila toda la información requerida así como estudios preliminares y se deja evidencia de la visita mediante registro fotográficoy Acta de reunión F SGI 402-004 . |
| 3 | Comité Técnico de la Gerencia de Planeación y Proyectos | Análisis de la información, Identificación de la necesidad, determinación de los elementos de entrada con lista de chequeo y planificación del diseño y desarrollo por etapas. Se asignan responsabilidades, autoridad del diseño y desarrollo, controles y cambios del diseño; se deja plasmado en el cronograma de actividades mediante el formato F EDI 703-010. |
| 4 | Diseñador / Profesional designado por el amb | Implementación del diseño: El diseñador presenta un borrador de la alternativa y ésta es analizada. Se da a conocer al Profesional designado por el amb, los planos y memorias de diseño preliminares, el cual estudia y determina el alcance del proyecto. El diseñador elabora las memorias de cálculo, formulario de cantidades aproximadas de obra y precios(presupuesto) I EDI 703-003, especificaciones y planos, los cuales serán recibidos para su revisión por el Jefe de División, evidenciando en el cronograma F EDI 703-010 y en acta de reunión F SGI 402-004. |
| 5 | Jefe de División | Implementación del desarrollo: El Jefe de División asume la responsabilidad de la Supervisión y/o Interventoría del desarrollo, atendiendo los manuales y procedimientos de contratación del amb y el Manual de Interventoría. El Jefe de División revisa y aprueba los entregables verificando el cumplimiento del cronograma inicial, F EDI 703-010. |
| 6 | Diseñador/Profesional designado por el amb / Supervisor y/o Interventor | Resultados del diseño y/o desarrollo: Se verifica que los resultados del diseño y desarrollo cumplan con los requisitos planteados inicialmente. El Diseñador hace entrega del informe final de los Estudios y/o Diseños y se verifica los resultados según la Lista de Chequeo para la validación y revisión de estudios y/o diseños F EDI 703-009.Para el desarrollo, el Supervisor y/o Interventor hace entrega al cliente del proyecto terminado, atendiendo los requerimientos establecidos en el formato para entrega de Diseños y/o desarrollos a F EDI 703-007. |
| 7 | Diseñador/Profesional designado por el amb | Revisión y verificación del diseño: Se realiza la revisión de los diseños entregados, verificando la documentación entregada por el diseñador, la cual deberá ser acorde a lo requerido Se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la Matriz de Legislación. Se realiza la inspección de entregables mediante el formato de Lista de Chequeo para la validación y revisión de estudios y/o diseños F EDI 703-009. Se deja evidencia mediante comunicación escrita al Diseñador. Se mantendrá registro de la revisión, verificación y/o de las acciones en el cronograma y se llevará el seguimiento de la programación establecida para cada etapa según F EDI 703-010. |
| 8 | Supervisor y/o Interventor | Revisión y verificación del desarrollo: Realiza reuniones periódicas, para determinar el avance en la ejecución del desarrollo, así como definir acciones que permitan modificar, aclarar y corregir las novedades que se presenten durante la ejecución del desarrollo, quedando registro mediante Acta de Reunión F SGI 402-004. |
| 9 | Diseñador / Profesional designado por el amb | Validación del diseño: El profesional asignado se asegura que el diseño terminado satisface los requisitos particulares previstos. El diseñador hace entrega de las evidencias utilizadas para validar el diseño. |
| 10 | Supervisor y/o Interventor | Validación del desarrollo: El Supervisor y/o Interventor aplicará las pruebas y ensayos de acuerdo al alcance del desarrollo, que permitan asegurar la calidad y funcionalidad del mismo. Los resultados de estas pruebas serán parte de los informes de Interventoría externos o internos F EDI 703-006, que se entregan periódicamente. Para los desarrollos de proyectos contratados se aplica la Re-evaluación de contratistas F EDI 703-005. |
| 11 | Diseñador / Profesional designado por el amb/ Supervisor y/o Interventor | Control de cambios del diseño y/o desarrollo: El profesional designado por el amb, garantizará que los cambios en el Diseño cuando se esté desarrollando el proyecto se revisen, verifiquen y validen por el diseñador antes de su implementación, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004 o mediante un oficio. |

##### 6. CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL.

##### Durante la implementación del presente documento, el personal responsable debe tener en cuenta los criterios operacionales en SG-SST y Gestión Ambiental, citados a continuación;

##### Cumplimiento de Programas de SG-SST para el control de riesgos prioritarios y Programas de Gestión Ambientales para los Aspectos Ambientales Significativos, definidos en la Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales (F SISO 701-001)  y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (F SGI 702-001), respectivamente.

##### Para el control de Riesgos y Aspectos que se puedan generar en situaciones de emergencia se cumplirán los lineamientos establecidos en los Plan de Emergencias y Contingencias definidas para tal fin.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Matriz Legal F SGC 402-006 GPP

Procedimiento de Comunicaciones P GG 701-002.

Manual de Interventoría M SG 705-001

8. NOTA DE CAMBIO

Se amplió el alcance del procedimiento incluyendo el desarrollo de proyectos.

Se incluyeron las definiciones de supervisor e interventor.

Se incluyó la implementación del diseño y/o desarrollo.

Se incluyó la revisión y verificación del desarrollo numeral 5.6.2.

Se incluyó la validación del desarrollo numeral 5.7.2.

En el numeral 5.9 se modifica la descripción de cada una de las responsabilidades.

Las modificaciones en el contenido del procedimiento se resaltan en cada página del mismo.

Inclusión del ítem 6. CONTROL OPERACIONAL SG-SST Y GESTION AMBIENTAL.

9. REGISTROS

Actas de Reunión F SGI 402-004.

Informe Preliminar, Informes de Interventoría Externos o internos F EDI 703-006

Listas de Chequeo Inicial de Requisitos Legales F EDI 703-001

Listas de Chequeo para la Validación de Diseños F EDI 703-009

Cronograma F EDI 703-010.

Formato de entrega de diseños y/o desarrollos F EDI 703-007

Formulario de cantidades aproximadas de obra y precios

Registro Fotográfico

F SISO 701-001	Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales

F SGI 702-001	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

10. ANEXOS

“No aplica”