P EDI 703-008 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO

COPIA CONTROLADA No.______ COPIA NO CONTROLADA DESTINATARIO: ____________________________ FECHA ENTREGA: ______-___-___ AAAA MM DD

| ELABORA: PMO FECHA: 2012-10-18 | REVISA: GO FECHA: 2012-10-22 | APRUEBA: GO FECHA: 2022-12-01 | CONTROLA: SGC FECHA: 2022-12-01 |
| --- | --- | --- | --- |

| ÍNDICE |  |
| --- | --- |
| 1. | OBJETIVO |
| 2. | ALCANCE |
| 3. | DEFINICIONES |
| 4. | RESPONSABILIDADES |
| 5. | DESCRIPCIÓN |
| 6. | CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL |
| 7. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| 8. | NOTA DE CAMBIO |
| 9. | REGISTROS |
| 10. | ANEXOS |

1. OBJETIVO

Establecer e implementar directrices que permitan mediante el uso de parámetros técnicos, formular proyectos y obtener diseños que cumplan con las expectativas de los grupos de interés y elaborados teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la norma NTC ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica desde la consolidación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, cubriendo las etapas de planificación y gestión del Diseño y desarrollo (D&d), hasta la revisión, verificación y validación de los proyectos.

3. DEFINICIONES

| Adecuación | Determinación de la suficiencia total de las acciones y decisiones, para cumplir los requisitos. |
| --- | --- |
| Cliente Interno/Beneficiario /Grupos de Interés | Proceso, organización o persona(s) que solicita y/o recibe un producto o servicio de un proceso. (NTC ISO 9000:2015) |
| Conveniencia | Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. |
| Canales de Comunicación Empresarial | Medios de transmisión oficial de información que permitan mantener un registro tangible y verificable del mensaje a comunicar en la organización. Escritos: Corresponden a comunicados, memorandos, cartas, manuales, publicaciones institucionales, buzón (es) de sugerencias. Orales: Dentro de este medio, se encuentran los mensajes transmitidos durante las reuniones de trabajo y las llamadas telefónicas. NOTA: Los registros corresponde a los F SGI 402-001 Registros de Asistencia, Reporte de Novedad (F SGC 805-001), Reporte y Control de Trabajo No Conforme (F CC 409-001), Acta de Reunión, Grabaciones (mecanismos virtuales). Tecnológicos: corresponden a los correos electrónicos corporativos, redes sociales institucionales, servicios de aplicativos específicos o plataformas tecnológicas oficiales. En el amb S.A. ESP S.A. ESP, aplican: PBX, Aplicativo Kawak, Contact Center, Buzón de Sugerencias, Oficina Archivo y Correspondencia o personalmente a través de la oficina de PQR. |
| Diseño y desarrollo (D&d) | Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (NTC ISO 9000:2015). |
| Profesional Responsable del Diseño | Trabaja según un proceso de diseño que comienza con la identificación o estudio de un problema o necesidad y culmina con la elaboración o construcción de la solución a dicha dificultad. El profesional encargado del diseño podrá ser contratado o asignado por el amb S.A. ESP. |
| Dirección | En el amb S.A. ESP se identifica como Dirección para los Sistemas de Gestión: Gerente General; Comité Corporativo; Gerente Comercial – SG Laboratorio de Calibración; Gerente Operativo – SG Laboratorio de Ensayos; Gerente Operativo – Sistema de Gestión Integrado. |
| EDT | Descomposición jerárquica del alcance total a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. |
| Eficacia | Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. |
| Eficiencia | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. |
| Efectividad | Medida del impacto de la gestión, tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. |
| Interventor | Es la persona natural o jurídica que representa a la empresa encargada del control técnico, administrativo y financiero, y si aplica, incluye lo ambiental y social, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la orden o contrato, durante la ejecución de un proyecto. En ocasiones el interventor es trabajador del amb. |
| Planificación | Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad (NTC ISO 9000:2015). |
| PMO | Área encargada de desarrollar las metodologías necesarias para gestionar eficientemente los proyectos de una empresa, así como compartir las mejores prácticas, lineamientos y costumbres para promover una cultura de gestión de proyectos en toda la organización. |
| Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | Profesional encargado de efectuar el seguimiento (Interventoría o Supervisión) a los estudios y diseños en cada una de sus etapas y elaborados por personal externo, verificando el cumplimiento de la necesidad planteada. En otras ocasiones se usa para designar el profesional del amb S.A. ESP que se encarga de la realización del diseño o parte de este. |
| Revisión | Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr los objetivos establecidos (NTC ISO 9000:2015). |
| Requisito | Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NTC ISO 9000:2015). |
| Supervisor | Persona designada, para ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual de la Interventoría externa de un contrato. |
| Validación | Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. |
| Verificación | Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados (NTC ISO 9000:2015). |

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones la consolidación de las necesidades o expectativas de los Grupos de Interés para establecer la viabilidad de aplicar como un proyecto para Diseño y desarrollo.

Es responsabilidad del Líder de Proceso aplicar los lineamientos definidos en el presente procedimiento.

4.1 Asignación de responsabilidades para las diferentes etapas del diseño y desarrollo

| # PASO N° | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente Interno/ Líder PMO | SOLICITUD DEL PROYECTO: El cliente Diligencia y gestiona el formato de solicitud del proyecto F GPR 701-001, en el cual establece y fórmula la necesidad y prescribe los requisitos mínimos que debe cumplir el proyecto que como diseño y desarrollo este tramitará ante la PMO, para suplir dicha necesidad, el plazo máximo de respuesta por parte del Líder de PMO a la solicitud es de 15 días hábiles y se realizará mediante el formato de solicitud del proyecto F GPR 701-001. |
| 2 | Líder PMO/Líder D&D | ANÁLISIS DE LA SOLICITUD: Analiza la solicitud del Cliente interno, verifica que esté correctamente diligenciada y cumpla con los requisitos establecidos para adelantar su trámite; si se evidencia que cumple, se le informará satisfactoriamente al cliente y se continuará con los trámites internos para su realización, en caso contrario, será devuelta con las observaciones correspondientes al cliente interno, quien tomará la decisión correspondiente, se deja evidencia de este concepto en el apartado “concepto profesional(es)” del formato solicitud del proyecto F GPR 701-001, adicional a esto que considera como entrada lo estipulado en el mapa de riesgos de estudios e interventoría F GG 501-006 PMO D haciendo énfasis en las consecuencias potenciales por el planteamiento incorrecto de estudios y/o diseños, considerando la naturaleza de los productos y servicios. En atención a la solicitud del Cliente interno, que cumple requisitos, se recopila información existente útil para valorar la necesidad, se realiza visita al área del proyecto y se construye la EDT (Estructura de desglose del trabajo). Los datos de entrada están compuestos por: los requisitos mínimos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, la información sobre diseños previos similares y otros requisitos de carácter esencial y propios del tipo de proyecto requerido para su diseño y desarrollo. |
| 3 | Líder proceso D&D | QUIEN REALIZA EL DISEÑO: De acuerdo con las características propias de la solicitud cumplimentada, coteja la existencia y disponibilidad de los recursos (humanos y físicos) para atenderla internamente en el área de D&D, o si no acudir a una consultoría externa, atendiendo según los criterios y recursos presupuestales disponibles. |
| 4 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP/Cliente Interno/Líder D&D | PLANEACIÓN DEL DISEÑO: Elabora el cronograma de actividades de la etapa de diseño y desarrollo del proyecto. Con la información de campo y la obtenida del catastro de redes del amb S.A. ESP, procede a preparar borrador de la solución a la necesidad; esta solución deberá presentarse para análisis, consideración y aprobación del cliente interno, lo cual se evidencia mediante acta de reunión F SGI 402-004. El Profesional designado elabora el diseño definitivo, las memorias de cálculo, formulario de cantidades aproximadas de obra y precios, cronograma estimado, especificaciones técnicas y planos, los cuales deberá presentar para su revisión al Líder de Proceso, evidenciando esto en el acta de reunión F SGI 402-004. |
| 5 | Líder PMO/Líder D&D/ Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP/Cliente/Consultor | DISEÑO Y DESARROLLO POR PARTE DE CONSULTORÍA EXTERNA: Cuando se adelante el Diseño y desarrollo de un proyecto mediante un servicio de Consultoría externo el paso 4 será desarrollado por el Contratista Consultor con la vigilancia y orientación del Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP. Para este caso deberá mediar un contrato el cual establecerá todos los requisitos del proyecto. Como parte de este proceso contractual se realizarán reuniones periódicas, para comprobar el avance en la ejecución del diseño y desarrollo, aprobar la selección de alternativas, así como definir acciones que permitan modificar, aclarar y corregir las novedades que se presenten, quedando registradas estas actividades mediante acta de reunión técnica F DC 705-025; durante esta etapa se deberá contar adicionalmente con la participación del cliente interno, especialmente en la selección de alternativas y otras referente al funcionamiento, operación y mantenimiento del proyecto. Los datos mínimos de salida pueden ser planos, memorias de cálculo, manuales, dosieres, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra, presupuesto, análisis de precios unitarios, programación de obras e informes de los estudios según el área de conocimiento. |
| 6 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | REVISIÓN FINAL POR D&D Y EL CLIENTE: Realiza la revisión de los diseños entregados por el Consultor, verificando que estos estén de conformidad con lo requerido en el Contrato y por el Cliente Interno. Verifica el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con la Matriz legal. Realiza la inspección de entregables mediante el formato de Lista de Chequeo para la validación y revisión de estudios y/o diseños F EDI 703-009. Como consecuencia de la revisión y verificación se pueden presentar cambios o ajustes en cada una de las etapas del diseño, los cuales deberán ser identificados y registrados en el formato control de cambios F GPR 701-002 y en los documentos o planos objeto de revisión y verificación. Realizados los ajustes o cambios requeridos al Consultor, serán objeto de su revisión y verificación por el profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP y coteja los resultados según lo requerido en la Lista de Chequeo para la validación y revisión de estudios y/o diseños F EDI 703-009. |
| 7 | Líder D&D/Profesional (es) designado amb S.A. ESP | SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO CON EJECUCIÓN: Posteriormente y con el propósito de facilitar su ejecución se deberá socializar el proyecto con el área de Ejecución de obras de la PMO. De esta se dejará la respectiva evidencia mediante acta de reunión F SGI 402-004. |
| 8 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL: Se asegura que el diseño terminado satisface los requisitos particulares previstos y hace entrega de las evidencias utilizadas para validar el diseño como son el asegurarse que los profesionales competentes firmaron los planos e informes y están conformes y satisfacen los requisitos establecidos por el amb S.A. ESP. |
| 9 | Líder PMO/Líder D&D | ENTREGA DEL DISEÑO FINAL: Dispone del informe final de los Estudios y/o Diseños, hace entrega al área de ejecución de proyectos de la PMO; también remite el original para archivo al centro de documentación del amb S.A. ESP. |
| 10 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE D&D EN LA FASE DE EJECUCIÓN: Acompaña según lo requiera el Área de ejecución de la PMO para que los cambios o ajustes que resulten al Diseño del proyecto en la etapa de ejecución, se revisen, verifiquen y validen antes de su implementación, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004 y en el formato control de cambios F GPR 701-002. |

5. DESCRIPCION

  - Etapas del Diseño y desarrollo (D&d)

Este proceso planifica y controla el Diseño y desarrollo de proyectos a través de las siguientes fases:

    - Planificación del D&d

Solicitud del proyecto: En esta etapa se consolida(n) la(s) necesidad(es) o expectativa(s), que surgen de los procesos del amb S.A. ESP mediante solicitudes de los clientes internos, o generadas por los Grupos de Interés, Beneficiarios o Clientes Internos, en las cuales el amb S.A. ESP pueda contribuir en la planificación del diseño y/o desarrollo de un proyecto.

El Cliente Interno diligencia y gestiona el formato de solicitud del proyecto F GPR 701-001, en el cual establece y formula la necesidad y prescribe los requisitos mínimos que debe cumplir el proyecto que como diseño y desarrollo este tramitará ante la PMO, para suplir dicha necesidad. La recepción de solicitudes se realiza a través de los Canales de Comunicación Empresarial, pero siempre serán canalizadas por un cliente interno quien elevará la solicitud del Diseño y desarrollo a la PMO (Ver ítem 4. DEFINICIONES).

Elaboración de la EDT (Estructura de desglose del trabajo)

El Líder PMO/Líder D&D una vez cumplimentada la solicitud del Cliente interno, recopila información existente útil para valorar la necesidad; con el profesional que se designará para la implementación del diseño se realiza visita al área del proyecto, para lo cual se deberá obtener de ser posible información de las condiciones topográficas, accesos, áreas a intervenir, autorizaciones y/o permisos necesarios, afectaciones de recursos naturales, públicos, particulares, predios y servidumbres entre otros.

Asimismo, identifica la necesidad de realizar estudios preliminares según el tipo y grado de complejidad, los cuales pueden ser: Topográficos, Sanitarios, Hidráulicos, Sísmicos, Geológicos y Geotécnicos, Hidrológicos, Ambientales, Cartografía, Censos, Negociación de predios, servidumbres, Avalúos, y otros necesarios según el proyecto.

Los datos de entrada están compuestos por: los requisitos mínimos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, la información sobre diseños previos similares y otros requisitos de carácter esencial y propios del tipo de proyecto requerido para el diseño y desarrollo.

De acuerdo con lo anterior se construirá la EDT (Estructura de desglose del trabajo) del proyecto, la cual consiste en una descomposición jerárquica de todo el trabajo que se realizará para lograr el proyecto. Esta labor deberá ser planificada y ejecutada por el equipo de proyecto, pero estará encabezada por el Líder de la PMO/Líder D&D, para finalmente crear en la EDT, los entregables del proyecto y cumplir con los objetivos planteados. La evidencia será la EDT aprobada por el Líder PMO/Líder D&D.

5.1.2 Elaboración y Control del diseño y desarrollo

Con la información de la EDT donde se dan a conocer las etapas del diseño y desarrollo del proyecto, los elementos de entrada, los responsables del diseño, los paquetes de trabajo o entregables, el profesional designado para la implementación del proyecto deberá elaborar el cronograma de los trabajos para aprobación del Líder D&D, el cual servirá para llevar el respectivo control de su ejecución o avance.

Implementación del diseño

Una vez el/los profesionales(es) designados desarrollen un borrador de la alternativa de solución y ésta haya sido analizada desde el punto de vista técnico, constructivo y económico; se dará a conocer al cliente interno, Líder D&D y Líder PMO, presentará planos y memorias del diseño preliminar. (Si Aplica).

Se estudian las características del borrador del diseño y se determinará si con este se logra el cumplimiento del alcance del proyecto. Se deja evidencia en el formato de Acta de Reunión F SGI 402-004.

5.1.3 Resultados del Diseño y desarrollo

Se verifica que los resultados del diseño y desarrollo del proyecto respeten cada uno de los requisitos planteados inicialmente, garantizando que:

- Cumpla con los elementos de entrada.

- Permita identificar la necesidad para la adquisición de bienes y servicios.

- Se determinen los criterios de aceptación.

- Se especifiquen las características del producto y/o servicio, esenciales para el uso seguro y correcto.

Cuando se trate de un proyecto ejecutado por el Profesional designado del amb S.A. ESP, este hará entrega  de los diseños incluyendo mínimo: memorias de cálculo, cantidades de obra, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y planos de construcción.

El profesional designado deberá supervisar la digitalización de los planos respectivos, de acuerdo con el instructivo Ingreso o actualización de la información digital I EDI 703-001.

El Líder ED revisa y aprueba los entregables dejando evidencia en el acta de reunión F SGI 402-004.

Cuando se adelante el Diseño y desarrollo de un proyecto mediante un servicio de Consultoría externa el paso  4 del numeral 4.1 del presente documento los desarrollará el Contratista con la supervisión y orientación del Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP.

Para este caso deberá mediar un contrato el cual establecerá todos los requisitos del proyecto.

Como parte de este proceso de implementación se realizarán reuniones periódicas de seguimiento, con el fin de determinar el avance en la ejecución del diseño y desarrollo, revisar y aprobar la selección de alternativas, así como definir acciones que permitan modificar, aclarar y corregir las novedades que se presenten, quedando registradas estas mediante Acta de Reunión F SGI 402-004; durante esta etapa se deberá contar adicionalmente con la participación del cliente interno, especialmente en la selección de alternativas y otras referente al funcionamiento, operación y mantenimiento del proyecto.

Los datos mínimos de salida son entre otros planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra y análisis de precios unitarios, presupuesto, cronograma de ejecución de obras e informes de los estudios según el área de conocimiento.

5.1.4 Evaluación del diseño y desarrollo

Evaluación del diseño

El/Los profesionales(es) designado(s) por el amb S.A. ESP se encargarán de realizar la revisión de los diseños entregados, evaluando la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y cumplimiento de los requisitos planteados, que den lugar a la solución de la necesidad establecida, al alcance con la entrega y recibo final del proyecto.

De la misma manera, verificará la documentación acorde a lo requerido y/o contratado, confirmando la consistencia entre las características especificadas del servicio o del producto (elementos de entrada) y los resultados del diseño.

Se verificará el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la Matriz legal. Se realizará la inspección de entregables mediante el formato de Lista de Chequeo para la validación de diseños F EDI 703-009.

5.1.5 Validación del diseño y desarrollo

Validación del diseño

El profesional designado se asegurará que el diseño terminado satisface los requisitos particulares previstos y hace entrega de las evidencias utilizadas para validar el diseño como son el asegurarse que los profesionales competentes firmaron los planos e informes y son conformes y satisfacen los requisitos establecidos por el amb S.A. ESP.

5.1.6 Control de cambios del diseño y/o desarrollo

Si el diseño llega a la etapa de construcción y surgen algunos cambios dentro de su ejecución, se consultarán dichas modificaciones al consultor, con el fin de que avale los respectivos cambios, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004 y mediante el formato control de cambios F GPR 701-002

El profesional designado para la ejecución por el amb S.A. ESP, garantizará que los cambios en el Diseño cuando se esté desarrollando el proyecto se revisen, verifiquen y validen antes de su implementación.

Durante este proceso el área de estudios y Diseños de la PMO a solicitud del área de ejecución realizará el acompañamiento respectivo, dejando evidencia dentro del formato Acta de Reunión F SGI 402-004.

##### 6. CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL.

##### Durante la implementación del presente documento, el personal responsable debe tener en cuenta los criterios operacionales en SG-SST y Gestión Ambiental, citados a continuación;

##### Cumplimiento de Programas de SG-SST para el control de riesgos prioritarios y Programas de Gestión Ambientales para los Aspectos Ambientales Significativos, definidos en la Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales (F SISO 701-001) y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos (F SGI 702-003), respectivamente.

##### Para el control de Riesgos y Aspectos que se puedan generar en situaciones de emergencia se cumplirán los lineamientos establecidos en los Plan de Emergencias y Contingencias definidas para tal fin.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Aplicativo Kawak – módulo Contexto – submódulo Matriz Legal

Procedimiento de Comunicaciones P GG 701-002.

Manual de Interventoría M SG 705-001

8. NOTA DE CAMBIO

Se amplió el alcance del procedimiento incluyendo el desarrollo de proyectos.

Se incluyeron las definiciones de supervisor e interventor.

Se incluyó la implementación del diseño y/o desarrollo.

Se incluyó la revisión y verificación del desarrollo numeral 5.6.2.

Se incluyó la validación del desarrollo numeral 5.7.2.

En el numeral 5.9 se modifica la descripción de cada una de las responsabilidades.

Las modificaciones en el contenido del procedimiento se resaltan en cada página del mismo.

Inclusión del ítem 6. CONTROL OPERACIONAL SG-SST Y GESTION AMBIENTAL.

Revisión 2:

Se modificó el objetivo referenciando la norma NTC ISO 9001:2015.

Se modificó el alcance para  acotar solo la fase de diseño y desarrollo de proyectos.

Se incluyeron  las definiciones de PMO, EDT, Cliente Interno/Beneficiario /Grupos de Interés, Canales de Comunicación Empresarial, Profesional Responsable del Diseño, dirección y planificación.

Se hizo referencia a los formatos solicitud de cambios y solicitud de proyectos.

Se hicieron modificaciones en la descripción y responsables atendiendo la nueva estructura organizacional y la implementación de la norma NTC ISO 9001:2015.

Revisión 3:

Se eliminaron palabras repetidas o redundantes

Se eliminó el formato Lista de Chequeo Validación Diseños  F EDI 703-009 para diseños internos, aclarando que este formato se usa solo para diseños por consultoría.

Revisión 4:

Se incluyó el formato F SGI 702-003 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos

Se cambió el formato acta de reunión F SGI 402-004 por el formato acta de reunión técnica  F DC 705-025 en el paso N°5

Se incluyó como entrada al proceso lo estipulado en el mapa de riesgos diseños e interventoría F GG 501-006 PMO D

9. REGISTROS

F SGI 402-004 Acta de Reunión

F GPR 701-001 solicitud de proyectos

F F EDI 703-009 Lista de Chequeo Validación Diseños

F SISO 701-001 Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Laborales

F SGI 702-003 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos

F GG 501-006 PMO D Mapa de riesgo diseños e interventoría

F GPR 701-002 Control de cambios

10. ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de Flujo

Anexo 1: Diagrama de Flujo