P GPR 701-001 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

COPIA CONTROLADA No.______ COPIA NO CONTROLADA DESTINATARIO: ____________________________ FECHA ENTREGA: ______-___-___ AAAA MM DD

| ELABORA: PMO FECHA: 2022-12-01 | REVISA: GO FECHA: 2022-12-01 | APRUEBA: GO FECHA: 2022-12-01 | CONTROLA: SGC FECHA: 2022-12-01 |
| --- | --- | --- | --- |

| ÍNDICE |  |
| --- | --- |
| 1. | OBJETIVO |
| 2. | ALCANCE |
| 3. | DEFINICIONES |
| 4. | RESPONSABILIDADES |
| 5. | DESCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DE EJECUCIÓN |
| 6. | CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL |
| 7. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| 8. | NOTA DE CAMBIO |
| 9. | REGISTROS |
| 10. | ANEXOS |

1. OBJETIVO

Gestionar la ejecución de los proyectos de inversión del amb S.A. ESP

2. ALCANCE

Desde la recepción del diseño final del proyecto generada por D&D hasta la entrega del producto servicio o resultado al cliente, de acuerdo al ciclo de vida definido para cada proyecto.

3. DEFINICIONES

| Adecuación | Determinación de la suficiencia total de las acciones y decisiones, para cumplir los requisitos. |
| --- | --- |
| Cliente Interno/Beneficiario /Grupos de Interés | Proceso, organización o persona(s) que recibe un producto o servicio de un proceso. |
| Diseño y desarrollo (D&d) | Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto |
| Ingeniería de detalle | Fase en la que se determinan las especificaciones técnicas, diseños, presupuestos, etc. De un proyecto |
| Interventor | Es la persona natural o jurídica que representa a la empresa encargada del control técnico, administrativo y financiero, y si aplica, incluye lo ambiental y social, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la orden o contrato, durante la ejecución de un proyecto. En ocasiones el interventor es trabajador de la empresa y se encarga del seguimiento ambiental y social del proyecto. |
| Patrocinador | Es quien financia o tiene la capacidad de autorizar la financiación y los recursos para el proyecto. |
| Planificación | Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad. |
| Revisión | Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr los objetivos establecidos. |
| Requisito | Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. |
| Supervisor | Persona designada, para ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual de Interventoría. También es el responsable de realizar la integración interna y externa del proyecto tendiente a que se cumplan los objetivos del mismo y se verifique su aporte al cumplimiento del plan estratégico de la organización. |
| Validación | Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. |
| Verificación | Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados |
| PMO | La PMO (Project Management Office) es el área desde la cual se gestiona la ejecución del portafolio de proyectos del amb S.A. ESP., alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y la mega de la organización. |

4. RESPONSABILIDADES

El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Líder del Área PMO, el Líder de Proceso Ejecución de Proyectos y el Líder de Proceso Estudios y Diseños de Proyectos.

5. DESCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DE EJECUCIÓN.

| # PASO N° | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP /Líder D&D/Líder ejecución / Líder PMO / Cliente / Patrocinador | SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO: con el propósito de facilitar la ejecución del proyecto, socializa el proyecto con el área de Ejecución de obras de la PMO y la gerencia de operaciones. Dejando evidencia mediante acta de reunión F SGI 402-004. En esta socialización se revisan los siguientes aspectos que apliquen al proyecto: • Estudios y diseños hasta nivel de ingeniería de detalle • Gestión predial • Análisis de riesgos • Cronograma detallado • Presupuesto detallado • Flujo de caja • Demás componentes necesarios para ejecutar el proyecto. Los posibles resultados de la junta son los siguientes: 1. Aceptación del diseño final y aprobación para ejecución. 2. Solicitud de cambios al área D&D mediante el formato control de cambios F GPR 701-002. 3. Aceptación del diseño final y archivo del proyecto hasta tener condiciones para su ejecución. |
| 2 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP /Líder ejecución | CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTAS DEL PROYECTO: Gestiona los recursos y contratos requeridos para el desarrollo de los trabajos que permitan obtener los productos y entregables del proyecto, Por medio de CDP, Contratos, memorandos de asignación de recursos humanos, especificaciones técnicas y presupuesto de contratación de la interventoría del proyecto. Para el inicio de la ejecución del proyecto deja evidencia en el acta de iniciación F DC 705-002, y posteriormente se siguen las pautas del manual de interventoría M SG 705-001. |
| 3 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP | SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD: Con el fin de reducir el impacto y posibles afectaciones a la comunidad, socializa el proyecto abordando temas como duración, complejidad, beneficios, predios afectados y demás temas de orden social, resuelve conflictos y deja evidencia de conformidad con la comunidad en el formato Acta de Reunión F SGI 402-004. |
| 4 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP /Líder ejecución | SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: Desarrolla los comités de obra para el monitoreo y control del proyecto dejando evidencia en el acta de reunión técnica F DC 705-025, si surgen cambios en el proyecto se solicitan mediante el Formato control de cambios F GPR 701-002. |
| 5 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP/Líder PMO/Líder ejecución | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ENTREGABLES EJECUTADOS: Válida el cumplimiento de los requisitos del producto del proyecto, con la revisión y aprobación de los informes de pruebas, ensayos de control de calidad, Reparaciones, reproceso y puesta a punto para su operación, si el proyecto lo requiere, se hacen entregas parciales de obra y e deja evidencia en el formato Acta de pago y recibo (parcial/final/único) de obra FDC 705-005. |
| 6 | Profesional(es) designado(s) por el amb S.A. ESP/Líder PMO/Líder ejecución | CIERRE DEL PROYECTO: Entrega el producto del proyecto en conformidad de las partes interesadas, dejando evidencia en el Acta de entrega y recibo final de obra F DC 705-015, en el Acta de liquidación de obra F DC 705-018 y en el Acta de devolución fondo de reserva F DC 705-021. Por último realiza evaluación al contratista mediante formato re evaluación del desempeño de contratistas F DC 704-002 |

##### 6. CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTION AMBIENTAL.

##### Durante la implementación del presente documento, el personal responsable debe tener en cuenta los criterios operacionales en SG-SST y Gestión Ambiental, citados a continuación;

##### Cumplimiento de Programas de SG-SST para el control de riesgos prioritarios y Programas de Gestión Ambientales para los Aspectos Ambientales Significativos, definidos en la Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales (F SISO 701-001) y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (F SGI 702-003), respectivamente.

##### Para el control de Riesgos y Aspectos que se puedan generar en situaciones de emergencia se cumplirán los lineamientos establecidos en los Plan de Emergencias y Contingencias definidas para tal fin.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

P SGI 401 001 Procedimiento de Gestión del Cambio

Aplicativo Kawak – módulo Contexto – submódulo Matriz Legal

Procedimiento de Comunicaciones P GG 701-002.

Manual de Interventoría M SG 705-001

8. NOTA DE CAMBIO

En la actividad N°1 se agregaron las palabras “que apliquen al proyecto”.

Se eliminaron palabras repetidas o redundantes.

Se incluyó la actividad socialización con la comunidad.

Se incluyó el formato Acta de reunión técnica F DC 705-025 en el paso N°4.

Se incluyó el formato Acta de entrega y recibo parcial de obra FDC 705-028 en el paso N°5.

Se agregó la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos F SGI 702-003

Revisión 2:

Se cambió el formato Acta de entrega y recibo parcial de obra FDC 705-028 por Acta de pago y recibo (parcial/final/único) de obra F DC 705-005

Se incluyó el formato Acta de liquidación de obra F DC 705-018.

Se incluyó el formato Acta de devolución fondo de reserva F DC 705-021.

Se incluyo el formato re evaluación del desempeño de contratistas F DC 704-002

9. REGISTROS

F SGI 402-004 Acta de Reunión

F DC 705-025 Acta de reunión técnica

F DC 705-002 Acta de iniciación

F GPR 701-002 Formato control de cambios

F DC 705-005 Acta de pago y recibo (parcial/final/único) de obra

F DC 705-015 Acta de entrega y recibo final de obra

F DC 705-018 Acta de liquidación de obra

F DC 705-021 Acta de devolución fondo de reserva

F SISO 701-001 Matriz de Identificación de Peligros u Riesgos Laborales

F SGI 702-003 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales procesos estratégicos

F DC 704-002 formato re evaluación del desempeño de contratistas

10. ANEXOS

“No aplica”