## ma de Planificación Estratégica
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE DEL PROYECTO
Recorridos tecnicos OPAV
PREPARADO POR
Leidy Paola Vargas Delgado
SEMANAS
Descripción de los recorridos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Inducción: Conocer las instalaciones de OPAV.
Conocer el proceso productivo, materia prima empleada y procedimientos aplicados en cada etapa de la cadena productiva
Acercamiento con los colaboradores de OPAV.
Clasificación de máquinas/equipos por áreas.
Evaluación de criticidad de máquinas/equipos.
Recolección de datos para inventario de energias peligrosas en máquinas/equipos en zona fria.
Identificación de actividades rutinarias y no rutinarias en zona fria.
Identificación de riesgos asociados a máquinas/equipos zona fria.
Recolección de datos para inventario de energias peligrosas en máquinas/equipos en zona caliente.
Completar las revisiones necesarias; finalizar el plan
Identificación de actividades rutinarias y no rutinarias en zona caliente.
Identificación de riesgos asociados a máquinas/equipos zona caliente.