## Actividades
Actividades
Fase 1: Revisión de la plataforma Power Apps
Revisar herramientas de la plataforma Power Apps desarrollada
Examinar las funcionalidades propuestas
Socializar el funcionamiento de la plataforma con dos profesionales de gestión seleccionadas
Realizar prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias
Recolectar opiniones y feedbacks por parte de las profesionales de gestión
Analizar información recolectada en la prueba piloto y desarrollar mejoras propuestas (si aplica)
Fase 2: Desarrollo del sistema de automatización integrado con la plataforma
Revisar los flujos de trabajo automatizado propuestos
Desarrollar el sistema de automatización de la plataforma Power Apps
Realizar prueba piloto con la agenda de la Vicepresidencia
Analizar los resultados obtenidos y desarrollar mejoras propuestas
Realizar segunda prueba piloto en la agenda de la Vicepresidencia
Analizar los resultados obtenidos
Realizar prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos
Analizar los resultados obtenidos y desarrollar mejoras propuestas
Realizar segunda prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos
Analizar los resultados obtenidos
Fase 3: Implementación del plan de mejoramiento
Socialización de la plataforma y sus herramientas con las profesionales de gestión de las áreas
Implementación del plan de mejoramiento
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos

## Cronograma
ACTIVIDADES/TIEMPO | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28
Fase 1: Revisión de la plataforma Power Apps
Revisar herramientas de la plataforma Power Apps desarrollada | bar: 2025-07-01 S1
Examinar las funcionalidades propuestas | bar: 2025-07-01 S1
Socializar el funcionamiento de la plataforma con dos profesionales de gestión seleccionadas | bar: 2025-07-01 S2
Realizar prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias | bar: 2025-07-01 S2
Recolectar opiniones y feedbacks por parte de las profesionales de gestión | bar: 2025-07-01 S3
Analizar información recolectada en la prueba piloto y desarrollar mejoras propuestas (si aplica) | bar: 2025-07-01 S3 to 2025-08-01 S5
Fase 2: Desarrollo del sistema de automatización integrado con la plataforma
Revisar los flujos de trabajo automatizado propuestos | bar: 2025-08-01 S6 to 2025-08-01 S7
Desarrollar el sistema de automatización de la plataforma Power Apps | bar: 2025-08-01 S7 to 2025-09-01 S10
Realizar prueba piloto con la agenda de la Vicepresidencia | bar: 2025-09-01 S11
Analizar los resultados obtenidos y desarrollar mejoras propuestas | bar: 2025-09-01 S12 to 2025-10-01 S13
Realizar segunda prueba piloto en la agenda de la Vicepresidencia | bar: 2025-10-01 S14 to 2025-10-01 S15
Analizar los resultados obtenidos | bar: 2025-10-01 S16
Realizar prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias | bar: 2025-11-01 S17 to 2025-11-01 S18
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos | bar: 2025-11-01 S19
Analizar los resultados obtenidos y desarrollar mejoras propuestas | bar: 2025-11-01 S19
Realizar segunda prueba piloto con dos profesionales de gestión de otras Vicepresidencias | bar: 2025-11-01 S20 to 2025-12-01 S21
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos | bar: 2025-12-01 S22
Analizar los resultados obtenidos | bar: 2025-12-01 S22
Fase 3: Implementación del plan de mejoramiento
Socialización de la plataforma y sus herramientas con las profesionales de gestión de las áreas | bar: 2025-12-01 S23
Implementación del plan de mejoramiento | bar: 2025-12-01 S24 to 2026-01-01 S27
Evaluar los Indicadores clave de desempeño (KPI) propuestos | bar: 2026-01-01 S28