## Hoja 1
Tester | Caso de uso | Escenario de prueba | Actor | Requerimientos | Comportamiento esperado | Login | Estado | Observaciones | Evidencias
Andres | Marcar recurso como favorito | Éxito - Solicitante marca recurso disponible para él como favorito. Error - Solicitante marca recurso no disponible para él como favorito. | Solicitante | Recurso disponible para la categoría del usuario solicitante. | En la sección del solicitante, el sistema permite marcar/desmarcar un recurso como favorito. Los recursos marcados como favoritos son persistentes entre sesiones y se pueden apreciar en su conjunto en la pestaña Favoritos. |  | Completado | La funcionalidad se cumple correctamente | El recurso marcado como favorito persiste incluso en el reinicio de sesión y se muestra correctamente en la sección correspondiente
Andres | Agregar recurso al carrito | Éxito - Solicitante agrega recurso disponible para él al carrito. Error - Solicitante agrega recurso no disponible para él al carrito. | Solicitante | Recurso disponible para la categoría del usuario solicitante. | En la sección del solicitante, el sistema permite agregar/desagregar un recurso al carrito. Los recursos marcados como favoritos son persistentes entre sesiones y se pueden apreciar en su conjunto en la pestaña Carrito. |  | Completado | La funcionalidad se cumple correctamente | Los recursos añadidos al carrito persisten en el reinicio de sesión y se muestran correctamente. Además cumplen con la funcionalidad de ser añadídos y eliminados desde varios flujos
Danna | Registro de solicitud de préstamo de recurso | Éxito - Solicitante registra solicitud con recursos disponibles para él. Error - Solicitante registra solicitud con recursos no disponibles para él | Solicitante | Recursos disponibles para la categoría del usuario solicitante. | El proceso de solicitud se puede iniciar desde la pestaña Explorar, Favoritos o Carrito; el sistema valida que los recursos solicitados están disponibles para la categoría del usuario solicitante. Acto seguido el sistema genera una pre solicitud con los recursos previamente seleccionados en donde se puede indicar: fecha inicio, fecha fin, nombre del evento, repetición y cantidad. |  | Completado
Danna | Consultar el estado de una solicitud de préstamo | Éxito - Solicitante consulta sus solicitudes y aplica filtros según conveniencia. Error - Solicitante no puede consultar sus solicitudes o visualiza solicitudes que no le corresponden | Solicitante | Usuario con solicitudes de préstamo asociadas. | En la pestaña Mis Solicitudes, el usuario visualiza un listado completo de sus solicitudes registradas. Cada entrada muestra el identificador único de la solicitud, los recursos asociados, la cantidad solicitada para cada recurso, el rango de fechas correspondiente y el estado actual. |  | Completado
Danna | Cancelar una solicitud | Éxito - El usuario solicitante cancela una de sus solicitudes. Error - El usuario solicitante no puede cancelar una de sus solicitudes o en su defecto puede cancelar solicitudes que no le corresponden. | Solicitante | Usuario con solicitudes de préstamo asociadas. | En la pestaña Mis solicitudes, el usuario visualiza una solicitud que le interesa cancelar, hace clic en el icono correspondiente y el sistema le muestra una confirmación para posteriormente eliminar la solicitud de la pestaña. |  | Completado
Andres | Filtrado de recursos disponibles | Éxito - Solicitante aplica filtros y localiza recursos disponibles para él. Error - Solicitante aplica filtros sobre recursos que no están disponibles para él o en su defecto, los filtros aplicados no funcionan o no muestran los recursos esperados. | Solicitante | Recurso disponible para la categoría del usuario solicitante. | En la pestaña Explorar, el sistema permite filtrar por nombre, categoría, bodega o propietario, en donde sólo un filtro puede estar activo a la vez. La lista de recursos se actualiza inmediatamente luego de hacer clic en el icono de lupa, lo anterior con recursos disponibles para la categoría del usuario en cuestión. |  | Completado | Los filtros cumplen su función correctamente | Se pudo probar todos los filtros excepto el filtro de categoría puesto que desconozco las categorías existentes al crear un recurso, las demás funcionan correctamente en un buen tiempo de respuesta
Andres | Visualización de detalles de un recurso | Éxito - Solicitante visualiza detalles y calendario de un recurso. Error - Solicitante no puede visualizar ni detalles ni calendario del recurso en cuestión o en su defecto, visualiza información erronea. | Solicitante | Recurso disponible para la categoría del usuario solicitante. | El sistema muestra el nombre, la descripción y la imágen del recurso. Al hacer clic en dicho recurso, se muestra un calendario de solo lectura con sus respectivas asignaciones. |  | Completado | Funciona tal y como se describe en el comportamiento esperado | Aunque cumple correctamente con el comportamiento esperado, hay observaciones para mejora quizá más información en la parte del calendario algo más explicativo sobre el recurso incluir categoría en la descripción de la carta de presentación del recurso.
Andres | Seguimiento de disponibilidad | Éxito - Solicitante consulta disponibilidad de un recurso mediante su respectivo calendario. Error - Al hacer clic en la tarjeta de un recurso no se carga el calendario o en su defecto se carga información erronea. | Solicitante | Recurso disponible para la categoría del usuario solicitante. | Al dar clic en la tarjeta de un recurso, el sistema muestra su respectivo calendario con sus franjas de tiempo asignadas y libres. La vista es de solo consulta y no permite hacer modificaciones. |  | Completado | Es muy ambiguo saber si en el calendario el recurso está disponible o no
Danna | Historial personal de solicitudes y asignaciones | Éxito - Solicitante accede a historial tanto de sus solicitudes como de sus asignaciones. Además puede hacer uso del filtro por estado. Error - Solicitante no puede acceder a su historial o en su defecto observa solicitudes o asignaciones ajenas a él. | Solicitante | Usuario con solicitudes y asignaciones válidas (sin estado cancelado o sin asignar). | Tanto en la pestaña Mis Solicitudes como en la pestaña Asignaciones, el usuario puede visualizar el historial en donde se aprecia el id, las fechas, los recursos y su respectivo estado. Así mismo puede hacer uso del filtro por estado para facilitar la búsqueda. |  | Completado
Javier | Validación de recursos propuestos por propietarios | Éxito - Administrador valida recursos. Error - Administrador no puede validar recursos o en su defecto no se guarda dicha validación. | Administrador | Usuario administrador del módulo de préstamo de recursos. | Se visualiza un lista de recursos con sus respectivos atributos, así mismo, el sistema permite al administrador marcar o desmarcar la validación por medio de un botón disponible para cada recurso. |  | Completado
Javier | Gestión de categorías para los recursos | Éxito - Administrador crea, edita, activa o desactiva categorías. Error - Administrador crea, edita, activa o desactiva categorías pero los cambios no se guardan o no persisten entre sesiones. Error - Usuario propietario puede seleccionar categorías desactivadas o en su defecto no observa cambios en las categorías. | Administrador | Usuario administrador del módulo de préstamo de recursos. | Se muestra una lista de categorías, cada una con opciones para activar o desactivar. Los campos son editables y existe un formulario compacto que permite crear categorías nuevas. |  | Completado
Javier | Reportes de auditoría del módulo | Éxito - Administrador accede a reportes consolidados con filtros. Error - No se muestran todas las solicitudes o en su defecto se muestra información errónea. | Administrador | Usuario administrador del módulo de préstamo de recursos. | Se muestra un reporte consolidado por solicitud que incluye fecha/hora, usuario solicitante, estado actual, datos de recursos vinculados, comentarios y calificaciones. Cuenta con filtros dinámicos disponibles. |  | Completado
Danna | Creación de almacenes | Exito - El usuario puede crear los almacenes sin ningún problema. Error - El usuario no puede crear el almacén. Error - Los datos no se visualizan correctamente despues de creado el almacén. | Propietario | Usuario con acceso al módulo de préstamo de recursos. | Se pueden digitar perfectamente los datos del almacén permitiendo configurarlo a gusto, pudiendo elegir el grupo al que va dirigido así como sus colaboradores en caso de desearlo. |  | Completado
Danna | Edición de almacenes | Exito - El usuario puede editar los datos del almacén. Error - El usuario no puede guardar los cambios. Error - Al darle editar no se cargan los datos del almacén correctamente. Error - Al darle guardar, los cambios digitados por el usuario no se guardan. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado. | Se pueden editar perfectamente los datos del almacén permitiendo configurarlo a gusto, pudiendo elegir el grupo al que va dirigido así como sus colaboradores en caso de desearlo. |  | Completado
Danna | Eliminación de almacenes | Exito - El usuario puede eliminar los almacenes creados por el. Error - El usuario no puede eliminar ningún almacén. Error - Al usuario le sigue apareciendo el almacén despues de eliminado. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado. | Se pueden eliminar los almacenes sin ningún problema e inmediatamente dejan de aparecerle a cualquier usuario (tanto propietario como solicitante). |  | Completado
Danna | Deshabilitación de almacenes | Exito - El usuario puede deshabilitar los almacenes creados por el. Error - El usuario no puede deshabilitar ningún almacén. Error - Al usuario le sigue apareciendo habilitado el almacén despues de deshabilitarlo. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado y habilitado. | Se pueden deshabilitar los almacenes sin ningún problema e inmediatamente dejan de aparecerle a los usuarios solicitantes (el propietario aún pueden seguirlo viendo). |  | Completado
Danna | Habilitación de almacenes | Exito - El usuario puede habilitar los almacenes creados por el. Error - El usuario no puede habilitar ningún almacén. Error - Al usuario le sigue apareciendo deshabilitado el almacén despues de habilitarlo. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado y deshabilitado. | Se pueden habilitar los almacenes sin ningún problema e inmediatamente vuelven a aparecerle a los usuarios solicitantes. |  | Completado
Nataly Ortiz | Creación de recursos | Exito - El usuario puede crear los recursos sin ningún problema, pudiendo elegir la imagen de los recursos, así como las referencias de los recursos. Error - El usuario no puede crear el recurso. Error - Los datos no se visualizan correctamente despues de creado el recurso. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado. | Se pueden digitar perfectamente los datos del recurso permitiendo configurarlo a gusto, pudiendo elegir el grupo al que va dirigido así como su imagen en caso de desearlo. |  | Completado
Nataly Ortiz | Edición de recursos | Exito - El usuario puede editar los datos del recurso. Error - El usuario no puede guardar los cambios. Error - Al darle editar no se cargan los datos del recurso correctamente. Error - Al darle guardar, los cambios digitados por el usuario no se guardan. | Propietario | Usuario con almenos un recurso creado. | Se pueden editar perfectamente los datos del recurso permitiendo configurarlo a gusto, pudiendo elegir el grupo al que va dirigido así como cambiar o eliminar su imagen en caso de desearlo. |  | Completado
Nataly Ortiz | Eliminación de recursos | Exito - El usuario puede eliminar los recursos creados por el. Error - El usuario no puede eliminar ningún recurso. Error - Al usuario le sigue apareciendo el recurso despues de eliminado. | Propietario | Usuario con almenos un recurso creado. | Se pueden eliminar sus recursos sin ningún problema e inmediatamente dejan de aparecerle a cualquier usuario (tanto propietario como solicitante). |  | Completado
Nataly Ortiz | Deshabilitación de recursos | Exito - El usuario puede deshabilitar los recursos creados por el. Error - El usuario no puede deshabilitar ningún recurso. Error - Al usuario le sigue apareciendo habilitado el recurso despues de deshabilitarlo. | Propietario | Usuario con almenos un recurso creado y habilitado. | Se pueden deshabilitar los recursos sin ningún problema e inmediatamente dejan de aparecerle a los usuarios solicitantes (el propietario aún pueden seguirlo viendo). |  | Completado
Nataly Ortiz | Habilitación de recursos | Exito - El usuario puede habilitar los recursos creados por el. Error - El usuario no puede habilitar ningún recurso. Error - Al usuario le sigue apareciendo deshabilitado el recurso despues de habilitarlo. | Propietario | Usuario con almenos un recurso creado y deshabilitado. | Se pueden habilitar los recursos sin ningún problema e inmediatamente vuelven a aparecerle a los usuarios solicitantes. |  | Completado
Nataly Ortiz | Solicitudes | Exito - El usuario puede aceptar o rechazar solicitudes de sus recursos. Error - El usuario no puede aceptar la solicitud. Error - El usuario no puede rechazar la solicitud. Error- El usuario pueda aceptar la solicitud sin elegir referencias | Propietario | El usuario con al menos un recurso puede aceptar y rechazar solicitudes. | Al aceptar una solicitud, esta debe desaparecer inmediatamente de la lista, igual que ocurre al rechazarla. Además, si se intenta aceptar una solicitud sin seleccionar las referencias requeridas, el sistema debe mostrar un mensaje de error. |  | Completado
Nataly Ortiz | Solicitudes en curso | Error: La solicitud que fue aceptada anteriormente no está apareciendo en la nueva pestaña como debería. | Propietario | El usuario solo debería ver en Solicitudes en curso aquellas solicitudes que haya aceptado. Si una solicitud fue rechazada, no debería aparecer en esta pestaña bajo ninguna circunstancia. | Apenas se acepte la solicitud, significa que el solicitante ya tiene el recurso en su poder. La sección En curso representa precisamente ese estado: el tiempo durante el cual el solicitante mantiene el recurso asignado. |  | Completado
Nataly Ortiz | Recursos devueltos | Error 1: El solicitante marcó que devolvió el recurso, pero este no aparece en la sección “Recursos devueltos”. Error 2: El recurso que fue devuelto no muestra el botón para “Terminar la solicitud”. | Propietario | El requerimiento establece que el usuario debe aceptar una solicitud para iniciar el proceso. Una vez aceptada, el solicitante podrá usar el recurso y posteriormente marcar su devolución. Cuando el recurso sea devuelto, debe aparecer en la sección Recursos devueltos, donde el propietario podrá finalizar la solicitud. | El comportamiento esperado es que, en cuanto el solicitante marque la devolución del recurso, este aparezca de inmediato en la pestaña Recursos devueltos. De esta manera, el propietario solo deberá realizar la acción final de cerrar o finalizar la solicitud. |  | Completado
Danna | Historial | Error 1: Al finalizar una solicitud desde la sección “Recursos devueltos”, esta no aparece en el historial. Error 2: No se muestra el botón para calificar la solicitud. Error 3: Después de calificar la solicitud, la nota no se refleja en el historial. | Propietario | El usuario debe completar todo el ciclo de la solicitud sobre un recurso para que esta pueda mostrarse correctamente en el historial. | El comportamiento esperado es que, al finalizar una solicitud, esta se registre inmediatamente en el historial con toda la información del proceso realizado. Desde el historial, el propietario del recurso debe poder calificar la solicitud, asignando una nota al solicitante en un rango de 1 a 10. |  | Completado | Sin observaciones funciona bien, es rápido y se entiende fácil
Javier | Crear combos | Exito - El usuario puede crear los combos sin ningún problema, pudiendo elegir el nombre del combo y los recursos del combo. Error - El usuario no puede crear el combo. Error - Los recursos del combo no son los seleccionados por el usuario a la hora de la creacion del combo. | Propietario | Usuario con almenos un almacén creado. | Se pueden crear los combos sin ningún problema y este se puede visualizar al ingresar al almacén al que pertenece. |  | Completado
Andres | Asignar recurso por derecha | Error 1: El buscador no está funcionando. Error 2: Al seleccionar una persona desde el buscador, no se muestra ninguna información relacionada. Error 3: Después de ingresar toda la información del préstamo y presionar el botón “Asignar”, la asignación no aparece en el historial de asignaciones. | Propietario | El usuario debe ser el propietario del recurso para poder prestarlo directamente, sin necesidad de que otra persona le envíe una solicitud. | El comportamiento esperado es que el propietario del recurso pueda realizar el préstamo directamente y sin inconvenientes. El buscador debe funcionar correctamente para permitir seleccionar al solicitante sin errores. Además, toda la información del préstamo debe poder diligenciarse de forma adecuada, de modo que el trámite de la solicitud se registre correctamente y el proceso continúe sin fallas. |  | Completado | Sin observaciones funciona bien, es rápido y se entiende fácil
Javier | Editar combos | Exito - El usuario puede cambiar el nombre del combo. Error - El usuario no puede guardar los cambios. Error - Al darle editar no se cargan los datos del almacén correctamente. Error - Al darle guardar, los cambios digitados por el usuario no se guardan. | Propietario | Usuario con almenos un combo creado. | Se puede cambiar el nombre del combo. |  | Completado
Andres | Exportar informacion en PDF y CSV | Error: Al seleccionar los filtros correspondientes y ejecutar la opción de ‘Exportar’, no se genera ningún archivo ni en formato PDF ni en formato CSV. | Administrador | El usuario debe tener el rol de administrador para poder exportar toda la información relacionada con las solicitudes. | Cuando el administrador acceda a la sección de Gestión de Módulos y luego ingrese a la pestaña de Auditoría, debe poder aplicar todos los filtros correctamente y exportar la información resultante en ambos formatos disponibles: CSV y PDF. | El sistema cumple y se comporta correctamente como lo describe | Completado | Como observaciones, en filtro del evento quizá cambiar a filtro por palabras clave en vez de tener que poner el evento completamente escrito exactamente igual al recurso. ambas exportaciones tanto PDF y Csv funcionan correctamente
Javier | Eliminación de combos | Exito - El usuario puede eliminar los combos creados por el. Error - El usuario no puede eliminar ningún combo. Error - Al usuario le sigue apareciendo el combo despues de eliminado. | Propietario | Usuario con almenos un combo creado. | Se pueden eliminar los combos sin ningún problema e inmediatamente dejan de aparecerle a cualquier usuario (tanto propietario como solicitante). |  | Completado
Andres | Agregar recursos ya creados a los almacenes | Exito - El usuario puede elegir desde la pestaña de "Mis Recursos" los almacenes a los que desea que pertenezca un recurso ya creado. Error - El usuario no puede agregar el recurso a ninguna almacen. Error - Al usuario no le aparecen sus almacenes. Error - Al usuario no le aparece el recurso en los almacenes en los que agregó el recurso. | Propietario | Usuario con almenos un almacén y un recurso creados. | Se pueden seleccionar los almacenes a los que se desea agregar un recurso e inmediatamente dicho recurso comienza a aparecer en esos almacenes. | El sistema cumple exactamente el comportamiento esperado | Completado | Sin observaciones funciona bien, es rápido y se entiende fácil
Javier | Gestionar cuentas | Error 1: El buscador no está funcionando. Error 2: Cuando se encuentra un usuario, el botón “Gestionar usuario” no está funcionando. Error 3: Al abrir el modal, completar la información y presionar “Guardar”, no se crea la restricción para suspender la cuenta. Éxito: Cuando no se presente ningún error y el proceso se complete correctamente, al intentar acceder al módulo, el usuario suspendido verá un mensaje indicando que su cuenta ha sido deshabilitada. | Administrador | El usuario debe contar con los permisos de administrador para poder gestionar las cuentas de otros usuarios y, de ser necesario, deshabilitarlas. | El comportamiento esperado es que, cuando el administrador ingrese a la sección de Gestión de Cuentas y encuentre al usuario correspondiente, pueda deshabilitarlo por el motivo que considere necesario. Una vez deshabilitado, si el usuario intenta ingresar al módulo, deberá visualizar un mensaje indicando la razón de la deshabilitación y el tiempo durante el cual permanecerá bloqueado |  | Completado | Sin observaciones funciona bien, es rápido y se entiende fácil
Javier | Permisos de colaborador "Gestionar" | Exito - El usuario puede ingresar al almacen en el que es gestionador y allí puede: -Crear recursos y combos. -Editar recursos y combos. -Eliminar recursos y combos Ademas puede agregar recursos suyos ya creados al almacén desde la pestaña de "Mis Recursos". Error - Al usuario no le aparece el almacén en el que fue asignado. Error - El usuario no puede crear recursos en el almacén. Error - El usuario no puede crear combos en el almacén. Error - El usuario no puede editar los datos de los recursos. Error - El usuario no puede eliminar los recursos del almacén. Error - Al usuario no le aparece el recurso en los almacenes en los que agregó el recurso. | Propietario | Usuario con permisos de "Gestionar" en un almacén en el cual no es propietario. | El usuario puede ingresar al almacen en el que es gestionador y allí puede: -Crear recursos y combos. -Editar recursos y combos. -Eliminar recursos y combos Ademas puede agregar recursos suyos ya creados al almacén desde la pestaña de "Mis Recursos". |  | Completado
Javier | Permisos de colaborador "Solicitudes" | Exito - El usuario puede ver, aceptar y rechazar solicitudes de los recursos del almacén en el que se asignó. Error - Al usuario no le aparecen las solicitudes a los recursos del almacén en el que está asignado. Error - El usuario no puede aceptar las solicitudes. Error - El usuario no puede rechazar las solicitudes. Error - El usuario puede aceptar las solicitud sin elegir las "referencias". | Propietario | Usuario con permisos de "Solicitudes" en un almacén en el cual no es propietario. | El usuario puede ver, aceptar y rechazar solicitudes de los recursos del almacén en el que se asignó. |  | Completado
Javier | Permisos de colaborador "Asignar" | Exito - El usuario puede ingresar al almacen en el que es asignador y allí puede ver los recursos y asignarlos por derecha. Error - Al usuario no le aparece el almacén en el que fue asignado. Error - El usuario no puede ver los recursos del almacén. Error - El usuario no puede asignar por derecha los recursos del almacén. | Propietario | Usuario con permisos de "Asignar" en un almacén en el cual no es propietario. | El usuario puede ingresar al almacen en el que es asignador y allí puede ver los recursos y asignarlos por derecha. |  | Completado
Javier | Gestionar recursos | Exito - El administrador puede buscar el nombre del recurso y configurarlo, pudiendo: -Editar nombre, descripción, palabras clave. -Deshabilitar y habilitar el recurso. -Eliminar recurso. Error - El buscador no funciona o no trae los recursos que concuerdan con el nombre buscado. Error - No se pueden editar los datos del recurso. Error - No se puede eliminar el recurso. | Administrador | Usuario con rol de administrador. | El administrador puede buscar y editar o eliminar los recursos de otros usuarios. |  | Completado