## Cronograma
Nombre de la tarea | Duración | % Avance | Inicio | Final
Proyecto Diseño e implementación de un plan de mejoramiento y estandarización de los procesos misionales y apoyo deL Centro Especializado en radiologia Oral y Craneal (CEROC S.A.S) | 182 | 33% | 2024-03-15 | 2024-09-13
Plan de proyecto | 60 | 100% | 2024-03-15 | 2024-05-15
Seguimiento al plan del director de proyecto | 45 | 100% | 18/3/204 | 2024-05-03
Diagnostico | 49 | 100% | 2024-03-16 | 2024-05-04
Sesión de contextualización | 2 | 100% | 2024-03-16 | 2024-03-17
Analisis externo / Matriz POAM | 3 | 100% | 2024-03-18 | 2024-03-20
Analisis documental | 7 | 100% | 2024-03-21 | 2024-03-27
Encuesta | 2 | 100% | 2024-03-28 | 2024-03-29
Visitas a sedes y analisis de los procesos | 30 | 100% | 2024-03-30 | 2024-04-29
Conclusiones del diagnostico | 5 | 100% | 2024-04-30 | 2024-05-04
Construcción documento plan de proyecto | 11 | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-15
Diseño plan de mejoramiento | 18 | 0% | 2024-05-16 | 2024-06-02
Implementación de las mejoras aprobadas | 62 | 0% | 2024-06-03 | 2024-08-03
Segumiento a la implementación del director de proyetco | 73 | 0% | 2024-05-30 | 2024-09-11
Socialización de resultados y capacitación del personal | 14 | 0% | 2024-08-04 | 2024-08-28
Conclusiones y recomendaciones | 14 | 0% | 2024-08-28 | 2024-09-11
Cierre del proyecto | 2 | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-13