INFORME EJECUTIVO

Plan de Innovación para las Áreas de

Mercadeo y Comercial

Freskaleche S.A.S.

Bucaramanga, Colombia — 2025

Elaborado por: María Camila Ballesteros Peña

Universidad Industrial de Santander — Ingeniería Industrial

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — Para uso exclusivo de las áreas directivas y gerenciales de Freskaleche S.A.S.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Freskaleche S.A.S., empresa líder del sector lácteo del nororiente colombiano y subsidiaria de Alquería, enfrenta un momento crítico de transformación. A pesar de contar con una conexión emocional sólida con sus consumidores —el 70 % de los bumangueses la percibe como la marca más cercana—, la percepción de innovación es baja y la empresa carece de capacidades digitales, canales de venta directa y procesos formalizados de innovación en sus áreas de mercadeo y comercial.

El presente informe resume los hallazgos y propuestas del proyecto de grado “Diseño de un Plan de Innovación para las Áreas de Mercadeo y Comercial de Freskaleche S.A.S.”, desarrollado durante 2024–2025 con metodología científica rigurosa y acceso directo a información interna de la compañía.

| −9 % Caída consumo leche (INLAC, 2025) | +6,2 % Aumento producción nacional (Asoleche, 2025) | 79.000 Empleos sector lácteo Colombia | 70 % Percepción marca más cercana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Como resultado del análisis, se diseñó un portafolio de tres proyectos de innovación —Sprint Comercial, Freskaleche Digital y Eco-Hub— con planes de acción detallados, objetivos SMART, KPI’s y cronograma de ejecución 2026–2027.

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO

El sector lácteo colombiano hoy

El mercado lácteo enfrenta una paradoja: la producción crece pero el consumo cae. La caída del 9 % en el consumo de leche se explica principalmente por la brecha entre precios al productor (a la baja) y precios al consumidor final (en alza), que ha deteriorado el poder adquisitivo de los hogares. Al mismo tiempo, competidores nacionales como Alpina, Alquería y Colanta han acelerado su transformación digital y su portafolio de productos funcionales.

En el plano global, el análisis bibliométrico de 208 publicaciones científicas (2019–2025) identificó cinco mega-tendencias que están redefiniendo el sector:

- 1. Digitalización de canales: IA, IoT, e-commerce directo al consumidor y analítica avanzada.

- 2. Sostenibilidad verificable: trazabilidad, bio-certificaciones y economía circular.

- 3. Salud y bienestar: productos funcionales, probióticos, alta proteína y sin sellos.

- 4. Innovación abierta: alianzas universidad-empresa y ecosistemas de co-creación.

- 5. Agilidad comercial: ciclos cortos de lanzamiento y optimización continua.

Posición competitiva de Freskaleche

Freskaleche posee activos estratégicos relevantes: 33 años de trayectoria, una base de lealtad emocional única en la región, respaldo del grupo Alquería y un portafolio diversificado. Sin embargo, presenta brechas críticas en tres frentes:

- Digital: sin canal de e-commerce propio ni capacidades de analítica de consumidor.

- Procesos: la dimensión de Procesos del Coeficiente de Innovación obtuvo el puntaje más bajo (48 %) de las cinco dimensiones evaluadas.

- Alineación interna: falta de sincronía estratégica entre los equipos de mercadeo (que planean) y comercial (que ejecutan).

3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

El diagnóstico interno se realizó mediante la metodología Design Thinking (Brown, 2008), combinando el Coeficiente de Innovación (Navarro Alvarado et al., 2018) aplicado a 15 colaboradores clave, con mapas de empatía, mapas de experiencia del cliente y talleres participativos en los canales de Supermercados y B2B.

| Dimensión evaluada | Resultado | Implicación estratégica |
| --- | --- | --- |
| Valores y Comportamientos | 78 % | Cultura favorable a la innovación. Fortaleza a capitalizar. |
| Aprendizaje y Satisfacción | 82 % | Alto compromiso del equipo. Base sólida para el cambio. |
| Resultados | 71 % | La empresa genera valor con sus iniciativas actuales. |
| Recursos | 62 % | Oportunidad de fortalecer asignación presupuestal. |
| Procesos | 48 % | ⚠ Brecha crítica. Ausencia de estructuras formales de innovación. |

Nota. Coeficiente de Innovación (Navarro Alvarado et al., 2018) aplicado a 15 colaboradores de las áreas de mercadeo y comercial. Elaboración propia.

4. VARIABLES ESTRATÉGICAS CLAVE — ANÁLISIS MICMAC

Mediante el método de análisis estructural MICMAC (Godet, 1993), se identificaron y priorizaron 20 variables estratégicas del sistema de mercadeo y comercial de Freskaleche, evaluadas con un panel de 7 expertos internos. El software clasificó seis variables como “motrices” o clave: las de mayor influencia y dependencia dentro del sistema.

Estas seis variables son las palancas del sistema: intervenciones sobre ellas generan efectos amplificados sobre el posicionamiento de marca, el desempeño en canales modernos y la efectividad del marketing verde.

| Código | Variable estratégica | Proyecto asociado |
| --- | --- | --- |
| CAP_DIGITAL | Capacidades Digitales y de Analítica | Freskaleche Digital |
| DEM_SOSTEN | Exigencia de Sostenibilidad y Credibilidad Verde | Eco-Hub |
| COMP_DIGITAL | Competitividad en Canales Digitales | Freskaleche Digital |
| COLAB_ECOS | Integración en Ecosistemas de Innovación | Eco-Hub |
| PRES_EC_CIRC | Presión por Economía Circular en la Cadena | Eco-Hub |
| ALINEA_INT | Nivel de Alineación Interna Mercadeo–Comercial | Sprint Comercial |

Nota. Variables clasificadas como clave/motrices por el software MICMAC (Godet, 1993) a partir de la Matriz de Influencias Directas construida con panel de 7 expertos internos.

5. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

A partir de las seis variables motrices, se formularon seis Objetivos Estratégicos SMART (Ikusi, 2022) y se generó un banco de ideas evaluadas mediante matriz multicriterio (BID, 2021). Como resultado se priorizaron tres proyectos de innovación para las áreas de mercadeo y comercial:

| ⚡ | Sprint Comercial Implementar un modelo de trabajo ágil y un sistema de KPI’s compartidos entre los equipos de mercadeo y comercial, estandarizando los ciclos de diseño y lanzamiento de campañas. Atacar directamente la brecha de alineación interna (ALINEA_INT) identificada como variable clave por el MICMAC. ⏱ Horizonte: Q1–Q2 2026 ● KPI: Tiempo de lanzamiento de campañas · NPS interno de equipos |
| --- | --- |

| 💻 | Freskaleche Digital Lanzar un canal de venta directa mediante tienda virtual propia y presencia en marketplaces estratégicos (MercadoLibre, Rappi). Meta: capturar el 5 % de las ventas directas al consumidor en la región de influencia para diciembre de 2027. Este canal se convierte en la primera fuente primaria de datos del consumidor de Freskaleche. ⏱ Horizonte: Q3 2026 – Q2 2027 ● KPI: % ventas canal digital (meta: 5 %) · Tasa de conversión / NPS digital |
| --- | --- |

| 🌿 | Eco-Hub Desarrollar un programa integral de economía circular para la línea de empaques UHT de mayor volumen, logrando que el 100 % de sus componentes sean reciclables o reutilizables y comunicando este atributo mediante sistema de trazabilidad QR verificable. Involucra alianzas con la UIS, proveedores de materiales sostenibles y distribuidores regionales. ⏱ Horizonte: Q1 2026 – Q1 2027 ● KPI: % materiales reciclables (meta: 100 %) · Escaneos QR / Huella de carbono |
| --- | --- |

6. HOJA DE RUTA 2026–2027

| Proyecto | Q1–2 / 2026 | Q3–4 / 2026 | Q1–2 / 2027 | Q3–4 / 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Comercial | ■ Diagnóstico y diseño ágil | ■ Piloto + institucionalización | ■ Seguimiento KPI’s | ■ Optimización continua |
| Freskaleche Digital | ■ Benchmarking + selección plataforma | ■ Desarrollo + piloto | ■ Lanzamiento comercial | ■ CRO + escala |
| Eco-Hub | ■ ACV + I+D empaque | ■ Prototipo + eco-sistema | ■ Certificación + QR | ■ Comunicación marca verde |

7. RECOMENDACIONES EJECUTIVAS

Las siguientes recomendaciones están diseñadas para facilitar la adopción del plan por parte de la alta dirección de Freskaleche S.A.S.:

| Horizonte | Liderazgo | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Q1–Q2 2026 | Gerencia de Mercadeo y Comercial | Conformar el Comité de Innovación (reunión quincenal, reporte a alta dirección). Iniciar Sprint Comercial como primer proyecto —no requiere inversión tecnológica significativa y genera resultados visibles en 6 meses. Asignar líder y presupuesto a los tres proyectos antes de marzo 2026. |
| Q3 2026–Q2 2027 | Jefe Marketing Digital / Gerente de Proyectos | Avanzar en Freskaleche Digital: benchmarking de plataformas en Q1, selección tecnológica y desarrollo del canal antes de Q3. Arrancar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del empaque para Eco-Hub. Activar alianzas con la UIS y proveedores de materiales sostenibles. |
| Q3 2027+ | Alta Gerencia | Evaluación integral de KPI’s comparando baselines 2024 con resultados. Decidir escalabilidad de proyectos exitosos e incorporar nuevas iniciativas al portafolio 2028–2029. Considerar replicar el marco metodológico (bibliometría + Design Thinking + MICMAC) en otras áreas funcionales de la empresa. |

8. CONCLUSIONES

Este estudio entrega a Freskaleche S.A.S. tres activos estratégicos diferenciados:

- 1. Un diagnóstico estructurado de su capacidad innovadora en mercadeo y comercial, basado en evidencia científica y datos internos de la compañía.

- 2. La identificación de las seis variables que condicionan el desempeño del sistema y que, al ser intervenidas, generan efectos amplificados sobre el posicionamiento y el desempeño comercial.

- 3. Un portafolio de tres proyectos priorizados con planes de acción ejecutables, KPI’s medibles y cronograma 2026–2027.

Freskaleche tiene un activo que muy pocas marcas tienen en su región: una conexión emocional genuina con sus consumidores. Este plan de innovación busca que esa fortaleza no se quede en el pasado, sino que se proyecte hacia el futuro con una propuesta de valor digital, sostenible y alineada con lo que el mercado está pidiendo. La implementación exitosa de este plan posicionará a Freskaleche S.A.S. como referente de innovación en el sector lácteo del nororiente colombiano, contribuyendo a la estabilidad de más de 79.000 empleos del sector.

Nota. Este informe ejecutivo es un resumen del Trabajo de Grado “Diseño de un plan de innovación para las áreas de mercadeo y comercial de la empresa Freskaleche S.A.S.”, elaborado por María Camila Ballesteros Peña como requisito para optar al título de Ingeniera Industrial en la Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, 2025. El documento completo, con referenciación bibliográfica en formato APA 7, se encuentra disponible a solicitud.