## Hoja1
No. | No. CTO + No. PROCESO | OBJETO | MOVIMIENTOS | FECHAS |  |  |  | VALORES |  | TRAMITE |  |  |  | INFORMACION PRESUPUESTAL
|  |  |  | Firma | Inicio | Fin | Plazo | Adicion | Total | SECOP | NUBIA | SIA | ADMI
1 | 172 del 19/07/2022 SI-SI-CMA-008-202 (JIMENEZ CASTRO) | ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Inicio | 2022-09-29 |  | 2022-09-28 | 60 dias | 99762624 |  | ok |  | ok |  | CDP INICIAL | 3392 del 9/05/22
|  |  | Poliza Firma | 2022-07-25 | [5 empty] | ok |  | ok |  | RP INICAL | 6339 del 28/07/22
|  |  | Poliza acta inic | 2022-08-12 | [5 empty] | ok |  |  |  | CDP ADICIONAL | N/A
|  |  | Modificacion 1 | 2022-08-09 |  |  |  | -31104295 | 68658329 | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL | N/A
|  |  | Adicion plazo 1 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-11-12 | 45D |  |  | ok |  | ok
|  |  | modificacion 2 | 2022-09-26 |  |  |  | -4573527 | 95189097 | ok
|  |  | Poliza adicion 1 | 2022-10-19 | [5 empty] | ok |  | ok
|  |  | Aclaratoria 1 | 2022-11-02 | [5 empty] | ok |  | ok
|  |  | Recibo final | 2022-11-12 |  |  |  |  | 95189097 | ok
|  |  | Poliza recibo final | 2022-11-28 | [5 empty] | ok
|  |  | Acta de liquidación | 2022-12-13 | [5 empty] | ok
2 | 205 del 18/08/2022 SI-SI-CMC-004-2022 JIMENES CASTRO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MITIGAR LA EROSION Y/O DESLIZAMIENTOS EN TALUDES DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2022-08-29 |  | 2022-10-13 | 45D | 54758816.88 |  | ok |  | ok |  | CDP INICIAL | 4026 del 19/08/22
|  |  | poliza firma | 2022-08-28 | [5 empty] | ok |  |  |  | RP INICAL | 7703 del 19/08/22
|  |  | poliza inicio actu | 2022-09-06 | [5 empty] | ok |  | ok
|  |  | Recibo final | 2022-10-19 | [5 empty] | ok
|  |  | Liquidacion | 2022-12-02
3 | 48 del 9/03/2022 SI-CM-019-2021 CONSORCIO CIUDAD BONITA | INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2 | Inicio | 2022-03-22 |  | 2022-10-21 | 7M | 854822027 |  | ok | ok | ok | ok | CDP INICIAL | 5924 de 26/11/21
|  |  | Poliza inic actual | [6 empty] | ok | ok | ok |  | RP INICAL | 3248 de 9/03/22
|  |  | Suspensión 1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-02 | 14D |  |  | ok | ok | ok |  | CDP RESERVA | 2538 de 1/02/22
|  |  | Reinicio 1 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | - | 2022-11-04 |  | ok | ok |  |  | RP RESERVA | NA
|  |  | Poliza Reinicio 1 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | - |  |  |  |  | ok
|  |  | Adicional 1 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-29 | 55D | 284900510 |  | ok |  |  |  | CDP ADICIONAL | 7064 de 4/11/22
|  |  | Poliza adicional 1 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | - |  |  | ok |  | ok
|  |  | Suspension 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-01-15 | 20D |  |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL | 10217 de 4/11/22
|  |  | Ampliacion 1 susp 2 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-02-19 | 35D |  |  | ok |  |  |  | RP RESERVA ADICIONAL | 1016 DEL 22/01/2023
|  |  | Reinicio 2 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 |  |  |  | ok |  |  |  | CDP RESERVA ADICION | 1408 DEL 22/0¦/2023
|  |  | Poliza Reinicio 2 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | - |  |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL 2 | 2809 DEL 22/02/2023
|  |  | Adicional 2 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-19 | 26D | 66366862 |  | ok |  | ok
|  |  | Poliza Adicional 2 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | - |  |  | ok |  | ok
4 | 26 del 18/02/2022 SI-LP-015-2021 CONSORCIO UNIOBRAS 2022 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 3. | Inicio | 2022-03-28 |  | 2022-09-27 | 6 M | 5247985246 |  | ok | ok | ok | ok | CDP INICIAL | 5924 de 26/11/21
|  |  | Poliza inic actual | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  |  | ok | ok | ok | ok | RP INICAL | 2922 de 22/02/22
|  |  | Adicion plazo 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 22/19/2022 | 25 D |  |  | ok | ok | ok |  | CDP RESERVA | 2557 de 2/02/22
|  |  | Poliza Adicional 1 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  |  | ok | ok | ok |  | RP RESERVA | NA
|  |  | Suspención 1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 15 D |  |  | ok | ok | ok |  | CDP ADICIONAL | 7065 de 4/11/22
|  |  | Reinicio 1 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-05 |  | 14 D |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL | 10215 de 4/11/22
|  |  | Poliza Reinicio 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  |  | ok |  |  |  | CDP RESERVA | 1128 DEL 22/02/2023
|  |  | Adicion 2 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | 54 D | 943239434 | 6191224680 | ok | ok |  |  | RP RESERVA | 1014 DEL 22/01/2023
|  |  | Poliza Adicional 2 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 6191224680 | ok
|  |  | Suspensión 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-15 | 20D |  |  | ok | ok
|  |  | Adicion 1 susp 2 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-02-19 | 35D |  |  | ok | ok
|  |  | Reinicio 2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  |  | ok
Poliza Reinicio 2
5 | 27 del 18/02/2022 SI-LP-015-2021 JAIME GALAN 015 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4. | Inicio | 2022-03-23 |  | 2022-10-22 | 7M | 5049581350 |  | ok | ok | ok |  | CDP INICIAL | 5924 de 26/11/21
|  |  | Poliza inic actual | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  |  | ok | ok | ok |  | RP INICAL | 2921 de 22/02/22
|  |  | Poliza modif.fecha incio | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  |  | ok |  | ok
|  |  | Modificacion 1 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | ok | ok |  |  | CDP RESERVA | 2557 de 1/02/22
|  |  | Suspensión 1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 15 D |  |  | ok | ok | ok |  | RP RESERVA | NA
|  |  | Reinicio 1 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  |  |  | ok | ok | ok |  | CDP ADICIONAL | 7066 de 4/11/22
|  |  | Poliza de Reinicio 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  |  | ok
|  |  | Adicion 1 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | 54 D | 539318859 | 5588900209 | ok | ok | ok |  | RP ADICIONAL | 10216 de 4/11/22
|  |  | Poliza de Adicion 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - |  | 5588900209 | ok |  |  |  | CDP RESERVA | 1127 DEL 22/02/2023
|  |  | Suspensión 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-01-15 | 20D |  |  | ok |  | ok |  | RP RESERVA | 735 DEL 22/01/2023
|  |  | Adicion 1 susp 2 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-02-19 | 35D |  |  | ok |  | ok |  | CDP RESERVA ADICION | 1407 DEL 22/01/2023
|  |  | Reinicio 2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  |  | ok |  | ok |  | RP RESERVA ADICION | 1015 DEL 22/01/2023
|  |  | Poliza Reinicio 2 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  |  | ok
|  |  | Adicional 2 plazo | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-19 | 26D |  |  | ok |  | ok
|  |  | Poliza Adicional 2 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  |  | ok |  | ok
6 | 311 del 10/11/2021 SI-SAMC-006-2021 MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2021-11-25 |  | 2022-01-08 | 45 D | 734243079 |  | ok |  |  |  | CDP INICIAL | 4587 DEL 17/09/2021 4588 DEL 17/09/2021
|  |  | Poliza inic actual | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  | ok |  |  |  | CDP ADICIONAL 1 | 4525 DEL 15/07/2022
|  |  | Suspension 1 |  | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 38D |  |  | ok |  |  |  | RP INICIAL | 7133 DEL 11/11/2021
|  |  | Poliza de Suspension 1 | [10 empty] | RP ADICIONAL 1 | 6358 DEL 26/07/2022
|  |  | Reinicio 1 | 2022-02-01 | [5 empty] | ok |  |  |  | CDP RESERVA | 2075 DEL 22/01/2022
|  |  | Poliza Reinicio 1 | [6 empty] | ok |  |  |  | RP RESERVA | 1525 DEL 22/01/2022
|  |  | Suspension 2 |  | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 30d |  |  | ok |  | ok
|  |  | Ampl 1 sus 2 |  | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 15D |  |  | ok
|  |  | Ampl 2 sus 2 |  | 2022-04-02 | 2022-05-01 | 30D |  |  | ok
|  |  | Ampl 3 sus 2 |  | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 18D
|  |  | Reinicio 2 |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | ok
Poliza reinicio 2
|  |  | Adicion 1 plazo |  | 2022-05-23 | 2022-08-03 | 72D |  |  | ok
Poliza adición 1
|  |  | Adicion 2 valor |  |  |  |  | 134000000 | 868243079 | ok |  | ok
|  |  | Poliza adición 2 | 2022-08-05
|  |  | Adicion 3 plazo | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 56D |  |  | ok
|  |  | Poliza adición 3 | 2022-08-16
|  |  | Adicion 4 plazo | 2022-08-29 |  |  | 31D
Poliza adición 4
|  |  | Adicion 5 plazo | 31/09/202 |  |  | 20D
Poliza adición 5
|  |  | Adicion 6 plazo | 2022-11-18 |  |  | 22D |  |  | ok
|  |  | Poliza adición 6 | 2022-12-12 | [5 empty] | ok
7 | 421 del 16/12/2021 SI-SAMC-007-2021 CONSORCIO INGSEL | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2021-12-21 |  | 2022-02-04 | 45D | 462832580 |  | ok |  | ok |  | CDP INICIAL | 4926 DEL 01/10/2021
|  |  | Poliza inicial | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  |  | ok |  |  |  | RP INICAL | 8391 DEL 16/12/2021
|  |  | Poliza inicial actualiz. | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  |  | ok |  |  |  | CDP RESERVA | 2139 DEL 22/01/2022
|  |  | Suspension 1 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-24 | 30D |  |  | ok |  | ok |  | RP RESERVA | 1589 DEL 22/01/2022
|  |  | Amp 1 susp 1 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 20D |  |  | ok |  | ok |  | CDP ADICIONAL | 3420 DEL 11/05/2022
|  |  | Reinicio 1 | 2022-03-17 | [5 empty] | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL | 4815 DEL 3/06/2022
|  |  | Poliza Reinicio 1 | 2022-03-25 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicion 1 plazo | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 2022-04-26 | 30D |  |  | ok
|  |  | Poliza Adición 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  |  | ok |  | ok
|  |  | Adicion 2 plazo | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-06-25 | 60D |  |  | ok
|  |  | Poliza Adición 2 | 05/04/22022 |  |  |  | POLIZA CON FECHA MAL |  | ok |  | ok
|  |  | Adicion 3 valor |  |  |  |  | 116750896.84 | 579583476.84 | ok
|  |  | Poliza Adición 3 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  |  | ok |  | ok
|  |  | Adicion 4 plazo |  | 2022-06-25 | 2022-07-15 | 20D |  |  | ok
|  |  | Poliza Adición 4 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  |  |  | ok |  | ok
|  |  | Adicion 5 plazo |  | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 15D |  |  | ok
|  |  | Poliza Adición 5 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | [5 empty] | ok
|  |  | Recibo final | 2022-12-02 | [5 empty] | ok
|  |  | Polizas recibo final | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  |  | ok |  | ok
8 | 341 DEL 18/11/2021 SI-SAMC-010-2021 ASOINGENIERIA DEL ORIENTE | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO MIRAFLORES PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CORDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2021-11-25 |  |  | 35D | 198422494 | [5 empty] | CDP INICIAL | 5126 DEL 12/10/2021
|  |  | Poliza inicial princip. |  |  |  |  | ACTA DE APROB. GARANT. SIN FECHA |  | ok |  | ok |  | RP INICIAL | 7382 DEL 23/11/2021
|  |  | Suspensión 1 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-01-17 | 25D |  |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL | 2642 DEL 7/02/2022
|  |  | Reinicio 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-23 |  |  |  | ok |  | ok
|  |  | Poliza reinicio 1 | 2022-02-03 | [5 empty] | NO POLIZA |  | ok
|  |  | Adicion 1 plazo | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 15D |  |  | ok |  | ok
|  |  | Polizas adicion 1 | 2022-02-04 | [5 empty] | NO POLIZA |  | ok
|  |  | Adicion 2 valor y plazo | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 35D | 66140838 | 264563332 | ok |  | ok
|  |  | Poliza adicion 2 | 2022-03-14 | [5 empty] | ok |  | ok
|  |  | Adicion 3 plazo | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 14D |  |  | ok |  | ok
|  |  | Poliza adicion 3 | 2022-03-31 | [5 empty] | ok |  | ok
|  |  | Recibo final | 2022-11-30 | [5 empty] | ok
Poliza recibo final
9 | 104 DEL 28/05/2021 SI-LP-003-2021 Damaso Zapata | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2021-06-28 |  |  | 7M | 10161443099 | [5 empty] | RP INICIAL | 3177 DE 31/05/2021
|  |  | Poliza inicial | [10 empty] | RP ADICIONAL 1 | 8466 DE 18/12/2021
|  |  | OTROSI No.1 | 2021-08-18 | [5 empty] | ok |  | ok |  | RP RESERVA 2022 | 1348 DEL22/01/2022
|  |  | Adicional 1 | 2021-12-18 |  |  |  | 2047432424.3 | 12208875523.3 | ok |  | ok |  | RP RESERVA AD 1 | 1603 DEL 22/02/2022
|  |  | Poliza adicional 1 | [10 empty] | RP ADICIONAL 4 | 3781 DEL 05/04/2022
|  |  | Adicional 2 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 15D |  |  | ok |  | ok |  | RP RESERVA | 4470 DEL 16/05/2022
|  |  | Polizas adicional 2 | 2022-02-09 | [5 empty] | ok |  |  |  | CDP INCIIAL | 1843 DEL 05/03/2021
|  |  | Adicional 3 plazo | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-05-26 | 3.5M |  |  | ok |  | ok |  | CDP ADICIONAL 1 | 6301 DEL 15/12/2021
|  |  | Polizas adicional 3 | 2022-02-21 | [5 empty] | ok |  |  |  | CDP RESERVA 2022 | 1898 DEL 22/01/2022
|  |  | Adicional 4 | 2022-04-05 |  |  |  | 3335234684 | 15544110207.3 | ok |  | ok |  | CDP RESERVA AD 1 | 2153 DEL20/01/2022
|  |  | Polizas adicional 4 | 2022-04-07 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicional 5 plazo | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-07-26 | 2M |  |  | ok |  | ok
|  |  | Polozas adicional 5 | 2022-06-08 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicional 6 plazo | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 8D |  |  | ok |  | ok
|  |  | Polizas adicional 6 | 2022-08-01 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicional 7 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-10-03 | 2M |  |  | ok |  | ok
Polizas adicional 7
|  |  | Adicional 8 | 2022-09-03 | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 1M |  |  | ok |  | ok
Polizas adicional 8
10 | 119 DEL 10/06/2021 SI-CM-002-2021 CONSORCIO INTER TECNOLOGICO CP | INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2021-06-28 |  |  | 7M | 537880714 |  |  |  | ok |  | CDP INICIAL | 1842 DE 05/03/2021
|  |  | Poliza inicial | 2021-06-21 | [5 empty] | ok |  |  |  | CDP RESERVA | 1907 DE 22/01/2022
|  |  | Otrosi No.1 | 2021-08-18 | [5 empty] | ok |  | ok |  | CDP ADICIONAL 1 | 2677 DE 11/02/2022
|  |  | Adicional 1 plazo |  | 2022-01-28 | 2022-02-11 | 15D |  |  | ok |  | ok |  | CDP ADICIONAL 2 | 5011 DE 02/08/2022
|  |  | Polizas adicional 1 | 2022-02-07 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicional 2 plazo |  | 2022-02-12 | 2022-05-26 | 3,5M |  |  | ok |  |  |  | RP INICIAL | 3411 DE 11/06/2021
Polizas adicional 2
|  |  | Adicional 2 Valor | 2022-02-11 |  |  |  | 407210669 | 945091383 | ok |  |  |  | RP RESERVA | 1357 DE 22/01/2022
Polizas adicional 2 valor
|  |  | Adiconal 3 plazo |  | 2022-05-26 | 2022-07-26 | 2M |  |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL 1 | 2761 DE 11/02/2022
|  |  | Polizas adicional 3 | 2022-06-03
|  |  | Adicional 4 plazo |  | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 8D |  |  | ok |  | ok |  | RP ADICIONAL 2 | 6728 DE 03/08/2022
Polizas adicional 4
|  |  | Adicional 5 plazo |  | 2022-08-04 | 2022-10-03 | 2M |  |  | ok
|  |  | Polizas adicional 5 | 22/08(2022 | [5 empty] | ok
|  |  | Adicional 5 valor | 2022-08-02 |  |  |  | 145363296.38 | 1090454679.38 | ok
Polizas adicional 5 valor
|  |  | Adicional 6 plazo |  | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 1M |  |  | ok |  | ok
|  |  | Polizas adicional 6 | 2022-10-01 | [5 empty] | ok
11 | 449 DEL 30/12/2022 SI-SI-CMA-022-2022 CONSORCIO CIUDAD BONITA | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2023-02-13 |  |  |  | 732067443 |  | ok |  | ok |  | CDP INICIAL | 6646 DEL 03/10/22
|  |  | Poliza inicial princip. | 2023-01-20 | [5 empty] | ok |  | ok |  | CDP RESERVA | 1540 DEL 22/01/23
|  |  | Poliza inicial actualiz. | 2023-02-24 | [5 empty] | ok |  | ok |  | CDP VIGENCIA FUTURA | 2381 DEL 07/02/23
[14 empty] | RP INICIAL | 12737 DEL 30/12/22
[14 empty] | RP RESERVA | 1148 DEL 22/01/23
[14 empty] | RP VIGENCIA FUTURA | 2139 DEL 07/02/23
12 | 448 DEL 30/12/2022 SI-SI-LP-010-2022 CONSORCIO INTER-ANDINO | CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Inicio | 2023-02-13 |  |  |  | 9097194874.05 |  | ok |  | ok |  | CDP INICIAL | 6645 DEL 03/10/22
|  |  | Poliza inicial princip. | 2023-01-20 | [5 empty] | ok |  | ok |  | CDP RESERVA | 1541 DEL 22/01/23
|  |  | Poliza inicial actualiz. | 2023-02-24 | [5 empty] | ok |  | ok |  | CDP VIGENCIA FUTURA | 2380 DEL 07/02/23
[14 empty] | RP INICIAL | 12738 DEL 30/12/22
[14 empty] | RP RESERVA | 1149 DEL 22/01/23
[14 empty] | RP VIGENCIA FUTURA | 2138 DEL 07/02/23
Formulas:
Inicio = [FECHAS]
Inicio = [Fin, row above]+1
Fin = [Inicio]+45
Fin = [FECHAS]+45
FECHAS = [Fin, row above]+1
Note on O34: ASUS: Reemplaza al 10217 de 2022
Note on O35: ASUS: Reemplaza al 7064 de 2022
Note on O47: ASUS: Reemplaza a 2557 2022
Note on O48: ASUS: Reemplaza al 10215 2022
Note on O62: ASUS: Reemplaza al 2557 2022
Note on O63: ASUS: Reemplaza al 2921 2022
Note on O64: ASUS: Reemplaza al 7066 2022
Note on O65: ASUS: Reemplaza al 10216 2022
Note on O74: ASUS: Reemplaza al 4587 2021
Note on O75: ASUS: Reemplaza AL 7133 2021
Note on O132: ASUS: reemplaza al 8466
Note on O134: ASUS: Reemplaza al 1348
Note on O138: ASUS: Reemplaza al 8466