## Tareas de proyecto
Nombre del proyecto | PROYECTO DE GRADO
Director de proyectos | Jhon Rivera
Fecha en que se inició el proyecto | 2024-08-21 09:00
Fecha en que se finalizó el proyecto | 2024-11-21 17:00
Duración | 199 días
% completado | 67%
Exportado el | 2024-08-21 20:59
Número de tarea | Número de esquema | Nombre | Asignado a | Duración | Inicio | Finalización | Depende de | % completado | Depósito | Dependientes (después) | Esfuerzo | Esfuerzo completado | Esfuerzo restante | Hito | Notas | Completado | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Prioridad | Iteración | Goal
1 | 1 | Aprobación de la ficha - Comité proyectos de grado. | Jhon Rivera | 1 día | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | No | Cierre el proyecto al finalizar. |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
2 | 2 | Realizar análisis del macro entorno económico - PESTEL. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-02-19 09:00 | 2024-03-01 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
3 | 3 | Realizar análisis del micro entorno de la idea de negocio. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-02-19 09:00 | 2024-03-01 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
4 | 4 | Realizar marco teórico. | Jhon Rivera | 26 días | 2024-03-05 09:00 | 2024-04-09 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 208 horas | 208 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
5 | 5 | Realizar marco de antecedentes de la idea de negocio. | Jhon Rivera | 3 días | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-12 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
6 | 6 | Realizar diseño de la investigación de mercados. | Jhon Rivera | 20 días | 2024-04-12 09:00 | 2024-05-09 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 160 horas | 160 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
7 | 7 | Estructurar la metodología a utilizar para el desarrollo y cumplimiento de objetivos. | Jhon Rivera | 3 días | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-14 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
8 | 8 | Realizar estructura final del proyecto. | Jhon Rivera | 5 días | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 40 horas | 40 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
9 | 9 | Diseño del Cronograma del proyecto. | Jhon Rivera | 3 días | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-24 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
10 | 10 | Elaborar el presupuesto del proyecto. | Jhon Rivera | 3 días | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-30 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 24 horas | 24 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
11 | 11 | Finalizar el plan de proyecto. | Jhon Rivera | 1 día | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
12 | 12 | Entrega del plan de proyecto a la escuela. | Jhon Rivera | 1 día | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 8 horas | 8 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
13 | 13 | Finalizar la investigación de mercados | Jhon Rivera | 8 días | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-12 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 64 horas | 64 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
14 | 14 | Realizar análisis técnico del proyecto. | Jhon Rivera | 15 días | 2024-06-13 09:00 | 2024-07-03 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 120 horas | 120 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
15 | 15 | Realizar análisis organizacional. | Jhon Rivera | 20 días | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-31 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 160 horas | 160 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
16 | 16 | Desarrollar análisis legal del proyecto. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-14 17:00 |  | 100% | Inicio |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
17 | 17 | Realizar el estudio social y ambiental. | Jhon Rivera | 15 días | 2024-08-15 09:00 | 2024-09-04 17:00 |  | 20% | Inicio |  | 120 horas | 24 horas | 96 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
18 | 18 | Realizar el análisis financiero. | Jhon Rivera | 20 días | 2024-09-05 09:00 | 2024-10-02 17:00 |  | 0% | Inicio |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
19 | 19 | Realizar el análisis estratégico. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-15 17:00 |  | 0% | Inicio |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
20 | 20 | Realizar simulación (maqueta) del proyecto. | Jhon Rivera | 7 días | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-23 17:00 |  | 0% | Inicio |  | 56 horas | 0 horas | 56 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
21 | 21 | Realizar conclusiones y recomendaciones del proyecto. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-10-24 09:00 | 2024-11-06 17:00 |  | 0% | Inicio |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
22 | 22 | Finalización y entrega del proyecto. | Jhon Rivera | 10 días | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-21 17:00 |  | 0% | Inicio |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | No |  |  |  |  | Media | Trabajo pendiente