## IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿cuándo?
RL01 | Específico | Interno | Contratación | Riesgo Regulatorios | Modificar las disposiciones contractuales para reasignarlas a irregularidades intencionales o realizar actividades ilegales fuera del objeto contractual. | Sanciones disicplinarias y legales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratante | El contratante se encargara de revisar las disposiciones contracuales grantizando así el cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad contratante | 2022-07-25 | 2022-07-29 | Queda pendiente | Queda pendiente | https://contratacionenlinea.co/index.php?section=339&module=navigationmodule
RG01 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambiar la dirección del proyecto por un equipo humano y técnico no idoneo para cumplir con el objeto contractual. | Sanciones o multas disicplinarias y legales. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La alta gerencia designara la dirección del proyecto al grupo humano idoneo para la ejecución del contrato contando con los recursos y los equipos técnicos necesarios para su fin. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Director de obra - Contratista | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Queda pendiente | Queda pendiente
RE01 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Condiciones climatológicas adversas por la temporada de lluvia o el fenómeno de la niña. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave de imposibilitando la la consecunción del contrato. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Se recomienda seguir las pautas del la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | si | Director de obra - Contratista | 2022-08-29 |  | Queda pendiente | Queda pendiente
RE02 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Presencia de grupos al margen de la ley en la zona de afluencia del contrato. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave de imposibilitando la la consecunción del contrato. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Ambas partes | Se debera tratar de conciliar mediante la conformación de mesas de concertación o de dialogos de paz con los grupos al margen de la ley para brindar las posibles soluciones en la busqueda del bien común. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | si | Director de obra - Contratista y un personal delagado de parte contratante | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Queda pendiente | Queda pendiente
RE03 | General | Exteno | Ejecución | Riesgo Económico | Incremento de los precios de los insumos y materiales requeridos o escases de los mismo. | Mayores costos de los materiales para el contratista | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Especificar estándares de los bienes y servicios | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad contratante | 2022-07-29 | 2022-09-29 | Queda pendiente | Queda pendiente
RO01 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras ocasionadas por la falta de organización y logística en cuanto a personal, maquinaria y equipo. | Afectación de los rendimientos y cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Se recomienda hacer control de calidad y disponibilidad de la máquina en el sector y además la idoneidad del operador | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Residente de obra | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Queda pendiente | Queda pendiente
RO02 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Inexactitud en diseños y planificación de los documentos técnicos y estudios previos | Afectaciones a la linea base del proyecto y sobrecostos por ajustes | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Se recomienda por la entidad revisar y aprobar el ajuste del diseño planteado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratante | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Queda pendiente | Queda pendiente
RO03 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Falta de Idoneidad del equipo de trabajo, carencia de personal técnico y profesional | Afectación en la calidad de los entregables del contrato | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Se recomienda consensuar con las comunidades la importancia de trabajadores capacitados para las actividades en cuestión, además debe realizarse una evaluación técnica para el ingreso de mano de obra. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | si | Director del proyecto - contratista | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Queda pendiente | Queda pendiente
RL: Riesgo Legales
RO: Riesgo Operacional
RG: Riesgo de Gestión
RE: Riesgo Externo

## MATRIZ DEL RIESGO
IMPACTO
| Categoría de Probabilidad | Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecunción del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave de imposibilitando la la consecunción del contrato.
|  | Califiación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento.
|  | Impacto | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | Probabilidad | Valoración
|  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Categoría del Riesgo
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9, 10 | Riesgo Extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7, 6 | Riesgo Alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2,3,4 | Riesgo Bajo