## Documentos
|  |  | MATRIZ DE ADAPTACIONES PROYECTOS | [7 empty] | F-PR-034
[11 empty] | Version: |  | 1.0
[11 empty] | Fecha: |  | 2022-05-10
Carpeta | Etapa | Producto de trabajo | Uso del Doc | Nombre y Código del Producto de trabajo | Proyecto Fábrica de software | Proyecto Fábrica de software menor a 200hrs | Implementación | Proyecto Soporte y Mantenimiento | Fullstack | Linea Base | Control de cambios | Versionamiento | Elaborado por: | Aprobado (cerrado JIRA) por:
Iniciales | Inicio (Linea Base) | Documento de Alcance | Externo | F-CO-007 Documento de alcance inicial de la solución | Obligatorio Adaptación: Aplica ficha técnica, anexo técnico, documento de especificación del cliente, acta de reunión de entendimiento de la necesidad, propuesta técnica comercial | NA | Obligatorio Adaptación: Aplica ficha técnica, anexo técnico, documento de especificación del cliente, acta de reunión de entendimiento de la necesidad, propuesta técnica comercial | Opcional Adaptación: Aplica propuesta técnica comercial | NA | Se genera la línea base cuando se firma el contrato | Para cambios que afecten el costo, alcance o tiempo se seguirá el procedimiento de gestión de cambios | x | Comercial | NA
|  | Propuesta Comercial | Externo | F-CO-001 Propuesta Técnica Comercial | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |  |  | x | Comercial | NA
|  | Estimador Comercial | Interno | F-CO-006 Estimador comercial | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |  |  | x | Comercial | NA
|  | Acta de inicio | Externo | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff | Obligatorio Para proyectos nuevos: Acta de Inicio Para proyectos de renovación de contratos: Otrosí Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff | Adaptación: Aplica correo de presentación por parte del PM jr donde se presenta y presenta al desarrollador que llevará a cabo la ejecución del proyecto |  |  | x | PM | Cliente
|  | Minuta de contrato | Externo | Minuta de contrato | Obligatorio | Obligatorio Adaptación: Aplica orden de compra | Obligatorio | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones | NA |  |  | x | Comercial | NA
|  | Enunciado de Trabajo | Interno | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones | NA |  |  | x | Comercial | NA
|  | Asignación del PM del proyecto | Interno | Correo de Asignación del PM del proyecto | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio para proyectos nuevos Para renovaciones, solo en caso de cambio de PM | Obligatorio | No aplica |  | No aplica | Proyectos | NA
Planeación | Planeación (Linea base) | Plan de Proyecto | Externo | F-PR-001 Formato Plan de Proyecto | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | Para cambios que afecten el costo, alcance o tiempo se seguirá el procedimiento de gestión de cambios | x | PM | Cliente
|  | Verificación Plan de Proyecto | Interno | F-PR-007 Reporte de Verificación del Plan de Proyectos - Se encuentra como una tarea en Jira para el seguimiento y aprobación. | Verificación Plan de Proyecto en JIRA | NA | Verificación Plan de Proyecto en JIRA | Verificación Plan de Proyecto en JIRA | NA | No aplica | No aplica | x | Lider Técnico | NA
|  | Documento de Plan de Pruebas | Externo | F-PR-018 Plan de Pruebas | Obligatorio | NA | NA | Opcional | NA | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | Para cambios que afecten el costo, alcance o tiempo se seguirá el procedimiento de gestión de cambios | x | PM/QA | PM
|  | Formulario de Instrucciones de Entrega. | Externo | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | NA |  |  | x | PM | Cliente
|  | Formato Condiciones de soporte ANS | Externo | F-CO-008 Formato Condiciones de soporte ANS | NA | NA | NA | Obligatorio | NA |  |  | x | PM | Cliente
|  | Transición | Externo | F-PR-032 Plan de transición | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA |  |  | x | PM | Cliente
|  | Cronograma | Externo | F-PR-004 Formato Cronograma | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Obligatorio Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Adaptaciónn: Aplica estimado de tiempos de trabajo (Cronograma excel) |  |  | x | PM | Cliente
|  | Matriz de Riesgos | Externo | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA |  |  | x | PM | Cliente
Seguimiento | Monitoreo | Cronograma versionado | Externo | F-PR-004 Formato Cronograma | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Obligatorio Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | NA | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | PM | Cliente
|  | Matriz de Riesgos versionada | Externo | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA |  |  | x | PM | Cliente
|  | Evidencia de Kickoff Interno | Interno | F-AD-002 Formato acta de reunión | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Aplica correo de asignación | No aplica | No aplica | No aplica | PM | NA
|  | Evidencia de Kickoff Externo | Externo | F-AD-002 Formato acta de reunión | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Aplica correo de presentación |  | No aplica | No aplica | PM | NA
|  | Informe de Seguimiento semanal/mensual | Externo | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto. | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio en el formato de proyectos de soporte y mantenimiento | NA | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | No aplica | x | PM | Cliente
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Interno | Creación del proyecto y asignación de tareas en Space (F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos) | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note | NA | No aplica | No aplica | x | PM | NA
|  | Acciones correctivas | Interno | F-PR-010 Matriz de acciones correctivas | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | No aplica | x | PM | Cliente
|  | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints |  | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio Reunión al cierre de cada sprint para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de cada sprint para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas | NA |  | No aplica | No aplica | PM | NA
Ejecución | Análisis | Estimador de Desarrollo | Interno | F-PR-008 Estimador tareas de desarrollo - Se adjunta a la tarea de desarrollo en JIRA | Obligatorio | Obligatorio | NA | Obligatorio para requerimientos que necesiten desarrollos Nuevos / Mejoras | NA | Se genera linea base cuando se inicia la creación de las tareas de desarrollo | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | Lider Técnico
|  | Historias de Usuario (están contenidas en el plan) | Externo | JIRA | Obligatorio | Obligatorio | NA | Se crean las tareas en el JIRA | NA | Se genera línea base cuando se recibe aprobación por parte del cliente |  | No aplica | Analista | Cliente
|  | Especificación de Requisitos | Externo | JIRA | Obligatorio. Para proyectos de gubernamentales, el cliente puede proporcionar la especificación de requisitos | Obligatorio | NA | Obligatorio | Adaptación: Aplica especificación de requisitos realizada por el cliente |  |  | No aplica | Analista | NA
|  | Verificación de Especificación de Requisitos | Externo | JIRA: Tarea de Verificaión Análisis | Obligatorio | NA | NA | NA | NA |  |  | No aplica | Lider Técnico | NA
| Diseño | Analisis y selección de alternativas | Interno | F-GC-010 Formato análisis de reúso y selección de alternativas | Obligatorio | NA | NA | Obligatorio | NA | No aplica | No aplica | x | PM
|  | Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | Interno | F-PR-017 Documento de Diseño - Arquitectura del sistema | Obligatorio | NA | NA | Obligatorio para proyectos de desarrollos nuevos | NA | Se genera líne base con la aprobación del cliente | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | Diseñador | NA
|  | Verificación de Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | Externo | JIRA - Tarea Verificar diseño | Obligatorio | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | Lider Técnico | NA
|  | Diseño de Casos y Procedimientos de Prueba | Interno | JIRA - Tarea test QA (F-PR-020 Diseño de Casos de Prueba) | Obligatorio | Obligatorio | NA | Obligatorio para proyectos nuevos | NA | Se genera ínea base cuando se realiza la verificación | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | QA | QA
|  | Verificación de Casos de Pruebas | Externo | JIRA - Tarea Verificar prueba | Obligatorio | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | Lider Técnico | QA
| Desarrollo | Reporte de pruebas unitarias | Interno | F-DE-005 Reporte de prueba unitaria | Obligatorio | Obligatorio | NA | Obligatorio cuando se realicen desarrollos | Obligatorio | Se genera línea base cuando se cierra la tarea de desarrollo | No aplica | x | Desarrollador | NA
| Pruebas | Plantilla reporte de pruebas | Externo | F-QA-002 Reporte individual de pruebas QA | Obligatorio | Obligatorio | NA | Obligatorio cuando se realicen desarrollos | Opcional | Se genera línea base cuando se cierra el caso de prueba | No aplica | x | QA | NA
|  | Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | Interno | F-QA-001 Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | Obligatorio | Obligatorio | NA | NA | Opcional | Se genera línea base al finalizar sprints o al finalizar el proyecto (Depende del requerimiento del cliente) | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | QA | QA
Cierre | Transición | Manual de Usuario | Externo | F-PR-035 Manual de usuario de producto | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Opcional | Se genera línea base al finalizar sprints o al finalizar el proyecto (Depende del requerimiento del cliente) | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | Lider Técnico | Cliente
|  | Reporte Verificación Manual de Usuario. | Interno | JIRA - Tarea verificación M. Usu. (F-PR-014 Reporte Verificación Manual de Usuario) | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio | NA | No aplica | No aplica | x | Lider Técnico | NA
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | Externo | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones | Obligatorio | Opcional | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios | NA | Se genera línea base al finalizar sprints o al finalizar el proyecto (Depende del requerimiento del cliente) | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | Lider Técnico | Cliente
|  | Lista de verificación del manual técnico de operaciones | Interno | JIRA - Tarea verificación M. Tec. (F-PR-022 Reporte de verificación del manual técnico de operaciones) | Obligatorio | NA | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios | NA | No aplica | No aplica | x | Lider Técnico | NA
|  | Plantilla manual de configuración y parametrización | Externo | F-PR-023 Plantilla manual de configuración y parametrización | Obligatorio | NA | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios | NA | Se genera línea base al finalizar sprints o al finalizar el proyecto (Depende del requerimiento del cliente) | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | Lider Técnico | Cliente
|  | Lista de verificación del manual de configuración y parametrización | Externo | JIRA - Tarea verificación M. Con. (F-PR-024 Reporte de verificación del manual de configuración y parametrización) | Obligatorio | NA | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios | NA | No aplica | No aplica | x | Lider Técnico | NA
| Cierre | Documento de Aceptación Final del Proyecto. | Externo | F-PR-006 Documento de Aceptación Final del Proyecto. | Obligatorio | NA | Obligatorio | Obligatorio: Se hace entrega de los desarrollos que se hicieron durante la ejecusión del contrato | Obligatorio | Se genera la línea base cuando se recibe la aprobación por parte del cliente | De acuerdo con el procedimiento de gestión de cambios | x | PM | Cliente
|  | Acta de Entrega | Externo | F-PR-002 Acta de Entrega | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |  |  | x | PM | Cliente
|  | Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | Externo | F-CO-008-01 Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | NA | Obligatorio |  |  | x | PM | Cliente
|  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto |  | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas | NA |  |  | x | PM
|  | Lecciones aprendidas |  | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | No aplica | No aplica | No aplica | PM | NA
|  | Encuesta de satisfacción |  | https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | No aplica | No aplica | No aplica | PM | NA