## Fábrica
|  | FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS DOCUMENTALES DE PROYECTOS | [5 empty] | F-GC-016
[8 empty] | Versión | 1.0
[8 empty] | Fecha | 2022-07-26
[8 empty] | Clasificación | Uso interno
Fecha |  |  | 2023-01-16
Proyecto |  |  | DISPAC 2022-2025
Auditor |  |  | Sebastian Quintanilla Garcés
PM
Carpeta | Etapa | Artefacto | PRODUCTO DE TRABAJO | CUMPLE |  |  |  | Evidencia | Observaciones | Carácter
|  |  |  | SI | NO | JIRA | NA
Iniciales | Inicio (Linea Base) | Documento de Alcance | F-CO-007 Documento de alcance inicial de la solución |  | X |  | X |  | No se evidencia el activo | Obligatorio Adaptación: Aplica ficha técnica, anexo técnico, documento de especificación del cliente, acta de reunión de entendimiento de la necesidad, propuesta técnica comercial
|  | Propuesta Comercial | F-CO-001 Propuesta Comercial | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1s7bmtq0W9UELU46t-gZaTLlxYqodVtf5 |  | Obligatorio
|  | Estimador Comercial | F-CO-006 Estimador comercial |  |  |  | X |  | Existe un cronograma inicial - No se evidencia el estimador | Obligatorio
|  | Acta de inicio | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1s7bmtq0W9UELU46t-gZaTLlxYqodVtf5 |  | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff
|  | Enunciado de Trabajo | minuta de contrato | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1s7bmtq0W9UELU46t-gZaTLlxYqodVtf5 |  | Obligatorio
|  | Asignación del PM del proyecto | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | X | [5 empty] | Obligatorio
|  | Presupuesto - Estimador | F-PR-003 Carta de Asignación del Proyecto - Impresión del correo |  | X |  |  |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
Planeación | Planeación (linea base) |  | F-PR-001 Formato Plan de Proyecto | x |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/19BmDgsra3jYzJEjEx1HGmHTyUEB8muSr |  | Obligatorio
|  |  | F-PR-007 Reporte de Verificación del Plan de Proyectos - Se encuentra como una tarea en Jira para el seguimiento y aprobación. | X |  |  |  | https://scitech.atlassian.net/browse/DISDG135-3 |  | Verificación Plan de Proyecto en JIRA
|  |  | F-PR-018 Plan de pruebas |  | X |  |  |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
|  |  | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | X |  |  |  | https://scitech.atlassian.net/browse/DISDG135-3 | Se encuentra el activo diligenciado pero en un formato no vigente | Obligatorio
|  |  | F-PR-032 Plan de transición |  | X |  | X |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
|  |  | F-PR-004 Formato Cronograma | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/19BmDgsra3jYzJEjEx1HGmHTyUEB8muSr |  | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  |  | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/19BmDgsra3jYzJEjEx1HGmHTyUEB8muSr |  | Obligatorio
Seguimiento |  | Cronograma | Avance en cronograma | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1R3aIJJ8d0ULwzBlNUUM3GRfgC4rBFSZ3 |  | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Matriz de Riesgos | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sJNMKQQA9cC2T1vu3hyKbox8rweRkpMb |  | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Interno | F-AD-002 Acta de reunión interno |  | X |  |  |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Externo | F-AD-002 Acta de reunión externo | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1EJ1ToaRZ3CMMbR2lFVHp-lYYm5Su79Vx |  | Obligatorio
|  |  | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/15ht705zQNCP6RGDKxXXyQseygMmwsNo2 |  | Obligatorio
|  |  | F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos y asignación de tareas en Space | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sJNMKQQA9cC2T1vu3hyKbox8rweRkpMb |  | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note
|  | Informe de Seguimiento semanal/mensual | F-PR-010 Matriz de acciones correctivas |  | X |  | X |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints (acta de reunión F-AD-002) |  | X |  | X |  | No se evidencia el activo | Obligatorio Reunión al cierre de cada sprint para identificar fallos y lecciones aprendidas
Ejecución | Análisis | Estimador de Desarrollo | F-PR-008 Estimador tareas de desarrollo - Se adjunta a la tarea de desarrollo en JIRA |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Historias de Usuario (están contenidas en el plan) | JIRA (historias de usuario) | X |  |  |  | https://scitech.atlassian.net/jira/software/c/projects/DISDG135/boards/110/backlog?issueLimit=100 |  | Obligatorio
|  | Especificación de Requisitos | JIRA (especificación de requisitos) | X |  |  |  | https://scitech.atlassian.net/jira/software/c/projects/DISDG135/boards/110/backlog?issueLimit=100 |  | Obligatorio. Para proyectos de gubernamentales, el cliente puede proporcionar la especificación de requisitos
|  | Verificación de Especificación de Requisitos | JIRA: Tarea de Verificaión |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
| Diseño | Analisis y selección de alternativas | F-GC-010 Formato análisis de reúso y selección de alternativas |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | F-PR-017 Documento de Diseño - Arquitectura del sistema |  | X |  | X |  | Se evidencia el activo pero sin diligenciar con los datos del proyecto | Obligatorio
|  | Verificación de Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | F-PR-015 Reporte Verificación Diseño de Software. |  | x |  | x |  | No se evidencia el activo | Obligatorio
|  | Diseño de Casos y Procedimientos de Prueba | F-PR-020 Diseño de Casos de Prueba |  | X |  | X |  | No se evidencia con claridad el activo - En jira hay subtareas de casos de prueba pero no tienen una estructura precisa | Obligatorio
|  | Verificación de Casos de Pruebas | F-PR-016 Reporte Verificación Casos de Prueba. |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
| Desarrollo | Reporte de pruebas unitarias | F-DE-005 Reporte de prueba unitaria |  | X |  | X |  | No se evidencia con claridad el activo - En jira hay subtareas de casos de prueba pero no tienen una estructura precisa | Obligatorio
|  | Plantilla reporte de pruebas | Código fuente |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
| Pruebas | Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | F-QA-002 Reporte individual de pruebas QA |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Documento de Plan de Pruebas | F-QA-001 Formato de informe de ejecución del plan de pruebas |  | X |  | X |  |  | Obligatorio
Cierre | Transición | Manual de Usuario | F-PR-035 Manual de usuario de producto |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Reporte Verificación Manual de Usuario. | F-PR-014 Reporte Verificación Manual de Usuario. |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Lista de verificación del manual técnico de operaciones | F-PR-022 Reporte de verificación del manual técnico de operaciones |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Plantilla manual de configuración y parametrización | F-PR-023 Plantilla manual de configuración y parametrización |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Lista de verificación del manual de configuración y parametrización | F-PR-024 Reporte de verificación del manual de configuración y parametrización |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
| Cierre | Documento de Aceptación Final del Proyecto. | F-PR-006 Documento de Aceptación Final del Proyecto. |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  |  | F-PR-002 Acta de Entrega |  |  |  | X |  |  | Obligatorio
|  | Acta de Entrega | F-CO-008-01 Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | X |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/19BmDgsra3jYzJEjEx1HGmHTyUEB8muSr | En la carpeta 1. planeación se encuentra el activo | Obligatorio
|  |  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto (F-AD-002 Acta de reunión) |  |  |  | x |  |  | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform |  |  |  | x |  |  | Obligatorio
|  | Encuesta de satisfacción | Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit |  |  |  | x |  |  | Obligatorio
Observaciones generales
Note on K17: ====== ID#AAAAUDYBg4E ADRIANA (2022-02-01 13:28:18) Estandarizar el excel en el que se hace la estimación ------ ID#AAAAY7SwE80 Ayllin Ruiz (2022-05-03 15:07:26) Se creó estimador de desarrollo
Note on D37: No aplica porque es un formato no desplegado

## Soporte
|  | FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS DOCUMENTALES DE PROYECTOS | [5 empty] | F-GC-016
[8 empty] | Versión | 1.0
[8 empty] | Fecha | 2022-07-26
[8 empty] | Clasificación | Uso interno
Fecha
Proyecto
Auditor
PM
Carpeta | Etapa | Artefacto | PRODUCTO DE TRABAJO | CUMPLE |  |  |  | Evidencia | Observaciones | Proyecto Soporte y Mantenimiento
|  |  |  | SI | NO | JIRA | NA
Iniciales | Inicio (Linea Base) | Documento de Alcance | F-CO-007 Documento de alcance inicial de la solución | [6 empty] | Opcional Adaptación: Aplica propuesta técnica comercial
|  | Propuesta Comercial | F-CO-001 Propuesta Comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Estimador Comercial | F-CO-006 Estimador comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Acta de inicio | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | [6 empty] | Obligatorio Para proyectos nuevos: Acta de Inicio Para proyectos de renovación de contratos: Otrosí Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff
|  | Enunciado de Trabajo | minuta de contrato | [6 empty] | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones
|  | Asignación del PM del proyecto | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | [6 empty] | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones
|  | Presupuesto - Estimador | F-PR-003 Carta de Asignación del Proyecto. | [6 empty] | Obligatorio para proyectos nuevos Para renovaciones, solo en caso de cambio de PM
Planeación | Planeación (linea base) |  | F-PR-001 Formato Plan de Proyecto | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-007 Reporte de Verificación del Plan de Proyectos - Se encuentra como una tarea en Jira para el seguimiento y aprobación. | [6 empty] | Verificación Plan de Proyecto en JIRA
|  |  | F-PR-018 Plan de pruebas | [6 empty] | Opcional
|  |  | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-CO-008 Formato Condiciones de soporte ANS | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-032 Plan de transición | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-004 Formato Cronograma | [6 empty] | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  |  | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | [6 empty] | Obligatorio
Seguimiento |  | Cronograma | F-PR-004 Formato Cronograma de Desarrollo. Formato cronograma soporte | [6 empty] | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Matriz de Riesgos | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | [6 empty] | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Interno | F-AD-002 Acta de reunión interno | [6 empty] | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Externo | F-AD-002 Acta de reunión externo | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto | [6 empty] | Obligatorio en el formato de proyectos de soporte y mantenimiento
|  |  | F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos y asignación de tareas en Space | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note
|  | Informe de Seguimiento semanal/mensual | F-PR-010 Matriz de acciones correctivas | [6 empty] | Obligatorio
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints (acta de reunión F-AD-002) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas
Ejecución | Análisis | Estimador de Desarrollo | F-PR-008 Estimador tareas de desarrollo - Se adjunta a la tarea de desarrollo en JIRA | [6 empty] | Obligatorio para requerimientos que necesiten desarrollos Nuevos / Mejoras
|  | Historias de Usuario (están contenidas en el plan) | JIRA (historias de usuario) | [6 empty] | Se crean las tareas en el JIRA
|  | Especificación de Requisitos | JIRA (especificación de requisitos) | [6 empty] | Obligatorio
| Diseño | Analisis y selección de alternativas | F-GC-010 Formato análisis de reúso y selección de alternativas | [6 empty] | Obligatorio
|  | Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | F-PR-017 Documento de Diseño - Arquitectura del sistema | [6 empty] | Obligatorio para proyectos de desarrollos nuevos
|  | Diseño de Casos y Procedimientos de Prueba | F-PR-020 Diseño de Casos de Prueba | [6 empty] | Obligatorio para proyectos nuevos
| Desarrollo | Reporte de pruebas unitarias | F-DE-005 Reporte de prueba unitaria | [6 empty] | Obligatorio cuando se realicen desarrollos
|  | Plantilla reporte de pruebas | Código fuente | [6 empty] | Obligatorio
| Pruebas | Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | F-QA-002 Reporte individual de pruebas QA | [6 empty] | Obligatorio cuando se realicen desarrollos
Cierre | Transición | Manual de Usuario | F-PR-035 Manual de usuario de producto | [6 empty] | Obligatorio
|  | Reporte Verificación Manual de Usuario. | F-PR-014 Reporte Verificación Manual de Usuario. | [6 empty] | Obligatorio
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones | [6 empty] | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Lista de verificación del manual técnico de operaciones | F-PR-022 Reporte de verificación del manual técnico de operaciones | [6 empty] | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Plantilla manual de configuración y parametrización | F-PR-023 Plantilla manual de configuración y parametrización | [6 empty] | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Lista de verificación del manual de configuración y parametrización | F-PR-024 Reporte de verificación del manual de configuración y parametrización | [6 empty] | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
| Cierre | Documento de Aceptación Final del Proyecto. | F-PR-006 Documento de Aceptación Final del Proyecto. | [6 empty] | Obligatorio: Se hace entrega de los desarrollos que se hicieron durante la ejecusión del contrato
|  |  | F-PR-002 Acta de Entrega | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto (F-AD-002 Acta de reunión) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform | [6 empty] | Obligatorio
|  | Encuesta de satisfacción | Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit | [6 empty] | Obligatorio
Observaciones generales
Note on K17: ====== ID#AAAAUDYBg4E ADRIANA (2022-02-01 13:28:18) Estandarizar el excel en el que se hace la estimación ------ ID#AAAAY7SwE80 Ayllin Ruiz (2022-05-03 15:07:26) Se creó estimador de desarrollo
Note on D37: No aplica porque es un formato no desplegado

## Implementación
|  | FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS DOCUMENTALES DE PROYECTOS | [5 empty] | F-GC-016
[8 empty] | Versión | 1.0
[8 empty] | Fecha | 2022-07-26
[8 empty] | Clasificación | Uso interno
Fecha
Proyecto
Auditor
PM
Carpeta | Etapa | Artefacto | PRODUCTO DE TRABAJO | CUMPLE |  |  |  | Evidencia | Observaciones | Implementación
|  |  |  | SI | NO | JIRA | NA
Iniciales | Inicio (Linea Base) | Documento de Alcance | F-CO-007 Documento de alcance inicial de la solución | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica ficha técnica, anexo técnico, documento de especificación del cliente, acta de reunión de entendimiento de la necesidad, propuesta técnica comercial
|  | Propuesta Comercial | F-CO-001 Propuesta Comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Estimador Comercial | F-CO-006 Estimador comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Acta de inicio | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff
|  | Enunciado de Trabajo | minuta de contrato | [6 empty] | Obligatorio
|  | Asignación del PM del proyecto | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | [6 empty] | Obligatorio
|  | Presupuesto - Estimador | F-PR-003 Carta de Asignación del Proyecto. | [6 empty] | Obligatorio
Planeación | Planeación (linea base) |  | F-PR-001 Formato Plan de Proyecto | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-007 Reporte de Verificación del Plan de Proyectos - Se encuentra como una tarea en Jira para el seguimiento y aprobación. | [6 empty] | Verificación Plan de Proyecto en JIRA
|  |  | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-032 Plan de transición | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-004 Formato Cronograma | [6 empty] | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  |  | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | [6 empty] | Obligatorio
Seguimiento |  | Cronograma | F-PR-004 Formato Cronograma de Desarrollo. Formato cronograma soporte | [6 empty] | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Matriz de Riesgos | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | [6 empty] | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Interno | F-AD-002 Acta de reunión interno | [6 empty] | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Externo | F-AD-002 Acta de reunión externo | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos y asignación de tareas en Space | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note
|  | Informe de Seguimiento semanal/mensual | F-PR-010 Matriz de acciones correctivas | [6 empty] | Obligatorio
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints (acta de reunión F-AD-002) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Plantilla reporte de pruebas | Código fuente | [6 empty] | Obligatorio
Cierre | Transición | Manual de Usuario | F-PR-035 Manual de usuario de producto | [6 empty] | Obligatorio
|  | Reporte Verificación Manual de Usuario. | F-PR-014 Reporte Verificación Manual de Usuario. | [6 empty] | Obligatorio
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones | [6 empty] | Obligatorio
|  | Lista de verificación del manual técnico de operaciones | F-PR-022 Reporte de verificación del manual técnico de operaciones | [6 empty] | Obligatorio
|  | Plantilla manual de configuración y parametrización | F-PR-023 Plantilla manual de configuración y parametrización | [6 empty] | Obligatorio
|  | Lista de verificación del manual de configuración y parametrización | F-PR-024 Reporte de verificación del manual de configuración y parametrización | [6 empty] | Obligatorio
| Cierre | Documento de Aceptación Final del Proyecto. | F-PR-006 Documento de Aceptación Final del Proyecto. | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-002 Acta de Entrega | [6 empty] | Obligatorio
|  | Acta de Entrega | F-CO-008-01 Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto (F-AD-002 Acta de reunión) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform | [6 empty] | Obligatorio
|  | Encuesta de satisfacción | Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit | [6 empty] | Obligatorio
Observaciones generales

## Fábrica < 200
|  | FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS DOCUMENTALES DE PROYECTOS | [5 empty] | F-GC-016
[8 empty] | Versión | 1.0
[8 empty] | Fecha | 2022-07-26
[8 empty] | Clasificación | Uso interno
Fecha
Proyecto
Auditor
PM
Carpeta | Etapa | Artefacto | PRODUCTO DE TRABAJO | CUMPLE |  |  |  | Evidencia | Observaciones | Proyecto Desarrollo menor a 200hrs
|  |  |  | SI | NO | JIRA | NA
|  | Propuesta Comercial | F-CO-001 Propuesta Comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Estimador Comercial | F-CO-006 Estimador comercial | [6 empty] | Obligatorio
|  | Acta de inicio | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff
|  | Enunciado de Trabajo | minuta de contrato | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica orden de compra
|  | Asignación del PM del proyecto | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | [6 empty] | Obligatorio
|  | Presupuesto - Estimador | F-PR-003 Carta de Asignación del Proyecto. | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-004 Formato Cronograma | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
Seguimiento |  | Cronograma | F-PR-004 Formato Cronograma de Desarrollo. Formato cronograma soporte | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Evidencia de Kickoff Interno | F-AD-002 Acta de reunión interno | [6 empty] | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Externo | F-AD-002 Acta de reunión externo | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos y asignación de tareas en Space | [6 empty] | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints (acta de reunión F-AD-002) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de cada sprint para identificar fallos y lecciones aprendidas
Ejecución | Análisis | Estimador de Desarrollo | F-PR-008 Estimador tareas de desarrollo - Se adjunta a la tarea de desarrollo en JIRA | [6 empty] | Obligatorio
|  | Historias de Usuario (están contenidas en el plan) | JIRA (historias de usuario) | [6 empty] | Obligatorio
|  | Especificación de Requisitos | JIRA (especificación de requisitos) | [6 empty] | Obligatorio
|  | Diseño de Casos y Procedimientos de Prueba | F-PR-020 Diseño de Casos de Prueba | [6 empty] | Obligatorio
| Desarrollo | Reporte de pruebas unitarias | F-DE-005 Reporte de prueba unitaria | [6 empty] | Obligatorio
|  | Plantilla reporte de pruebas | Código fuente | [6 empty] | Obligatorio
| Pruebas | Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | F-QA-002 Reporte individual de pruebas QA | [6 empty] | Obligatorio
|  | Documento de Plan de Pruebas | F-QA-001 Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | [6 empty] | Obligatorio
Cierre | Transición | Manual de Usuario | F-PR-035 Manual de usuario de producto | [6 empty] | Obligatorio
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones | [6 empty] | Opcional
|  |  | F-PR-002 Acta de Entrega | [6 empty] | Obligatorio
|  | Acta de Entrega | F-CO-008-01 Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | [6 empty] | Obligatorio
|  |  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto (F-AD-002 Acta de reunión) | [6 empty] | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform | [6 empty] | Obligatorio
|  | Encuesta de satisfacción | Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit | [6 empty] | Obligatorio
Observaciones generales

## Adaptaciones
Carpeta | Etapa | Producto de trabajo | Nombre y Código del Producto de trabajo | Implementación | Proyecto Soporte y Mantenimiento
Iniciales | Inicio (Linea Base) | Documento de Alcance | F-CO-007 Documento de alcance inicial de la solución | Obligatorio Adaptación: Aplica ficha técnica, anexo técnico, documento de especificación del cliente, acta de reunión de entendimiento de la necesidad, propuesta técnica comercial | Opcional Adaptación: Aplica propuesta técnica comercial
|  | Propuesta Comercial | F-CO-001 Propuesta Comercial | Obligatorio Adaptación: Aplica propuesta técnica comercial | Obligatorio Adaptación: Aplica propuesta técnica comercial
|  | Estimador Comercial | F-CO-006 Estimador comercial | Obligatorio | Obligatorio
|  | Acta de inicio | F-AD-014 Acta de inicio de contrato | Obligatorio Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff | Obligatorio Para proyectos nuevos: Acta de Inicio Para proyectos de renovación de contratos: Otrosí Adaptación: Aplica formato de acta de inicio del cliente, acta de kickoff
|  | Minuta de contrato | Minuta de contrato | Obligatorio | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones
|  | Enunciado de Trabajo | F-CO-002 Formato Enunciado de trabajo | Obligatorio | Opcional Para renovaciones: Opcional en caso de que cambien las condiciones
|  | Asignación del PM del proyecto | F-PR-003 Carta de Asignación del Proyecto. | Obligatorio Adaptación: Aplica correo de asignación del proyecto | Obligatorio para proyectos nuevos Para renovaciones, solo en caso de cambio de PM Adaptación: Aplica correo de asignación del proyecto
| Planificación (Linea base) | Plan de Proyecto | F-PR-001 Formato Plan de Proyecto | Obligatorio | Obligatorio
|  | Verificación Plan de Proyecto | F-PR-007 Reporte de Verificación del Plan de Proyectos - Se encuentra como una tarea en Jira para el seguimiento y aprobación. | Verificación Plan de Proyecto en JIRA | Verificación Plan de Proyecto en JIRA
|  | Documento de Plan de Pruebas | F-PR-018 Plan de Pruebas | NA | Opcional
|  | Formulario de Instrucciones de Entrega. | F-PR-009 Formulario de Instrucciones de Entrega. | Obligatorio | Obligatorio
|  | Formato Condiciones de soporte ANS | F-CO-008 Formato Condiciones de soporte ANS | NA | Obligatorio
|  | Cronograma | F-PR-004 Formato Cronograma. | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Matriz de Riesgos | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | Obligatorio | Obligatorio
Seguimiento | Monitoreo | Cronograma versionado | F-PR-004 Formato Cronograma | Cronograma en project Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel | Cronograma con actividades especificas de soporte, adicionalmente en el informe semanal se hará seguimiento de las incidencias en Jira y se generarán informes de estados. Adaptación: Aplica cronograma en otras herramientas como project smart sheet y/o excel
|  | Matriz de Riesgos versionada | F-PR-005 Formato Matriz de Riesgos. | Obligatorio | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Interno | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio | Obligatorio
|  | Evidencia de Kickoff Externo | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio | Obligatorio
|  | Informe de Seguimiento semanal/mensual | F-PR-011 Informe de Avance del Proyecto. | Obligatorio | Obligatorio en el formato de proyectos de soporte y mantenimiento
|  | Registro de compromisos reuniones internas | Creación del proyecto y asignación de tareas en Space (F-PR-012 Registro de reuniones seguimiento proyectos) | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note | Obligatorio Adaptación: Aplica, seguimiento en otras herramientas como excel y/o one note
|  | Evidencia de retrospectiva de cierre de sprints | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de cada fase para identificar fallos y lecciones aprendidas
Ejecución | Análisis | Estimador de Desarrollo | F-PR-008 Estimador tareas de desarrollo | NA | Obligatorio
|  | Historias de Usuario (están contenidas en el plan) | JIRA | NA | Se crean las tareas en el JIRA
|  | Especificación de Requisitos | JIRA | NA | Obligatorio
|  | Verificación de Especificación de Requisitos | JIRA: Tarea de Verificaión Análisis | NA | De acuerdo a la intensidad horaria del desarrollo
| Diseño | Analisis y selección de alternativas | F-GC-010 Formato análisis de reúso y selección de alternativas | NA | Obligatorio
|  | Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | F-PR-017 Documento de Diseño - Arquitectura del sistema | NA | Obligatorio para proyectos nuevos
|  | Verificación de Documento de Diseño y Arquitectura del Sistema | JIRA - Tarea Verificar diseño | NA | De acuerdo a la intensidad horaria del desarrollo
|  | Diseño de Casos y Procedimientos de Prueba | JIRA - Tarea test QA (F-PR-020 Diseño de Casos de Prueba) | NA | Obligatorio para proyectos nuevos
|  | Verificación de Casos de Pruebas | JIRA - Tarea Verificar prueba | NA | Obligatorio
| Desarrollo | Reporte de pruebas unitarias | F-DE-005 Reporte de prueba unitaria | NA | Obligatorio cuando se realicen desarrollos
| Pruebas | Plantilla reporte de pruebas | F-QA-002 Reporte individual de pruebas QA | NA | Obligatorio cuando se realicen desarrollos
|  | Formato de informe de ejecución del plan de pruebas | JIRA | NA | NA
Cierre | Transición | Manual de Usuario | F-PR-035 Manual de usuario de producto | Obligatorio | Obligatorio
|  | Reporte Verificación Manual de Usuario. | JIRA - Tarea verificación M. Usu. (F-PR-014 Reporte Verificación Manual de Usuario) | Obligatorio | Obligatorio
|  | Plantilla del manual técnico de operaciones | F-PR-021 Plantilla del manual técnico de operaciones | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Lista de verificación del manual técnico de operaciones | JIRA - Tarea verificación M. Tec. (F-PR-022 Reporte de verificación del manual técnico de operaciones) | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Plantilla manual de configuración y parametrización | F-PR-023 Plantilla manual de configuración y parametrización | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
|  | Lista de verificación del manual de configuración y parametrización | JIRA - Tarea verificación M. Con. (F-PR-024 Reporte de verificación del manual de configuración y parametrización) | Obligatorio | Aplica para proyectos que tienen el aplicativo en servidores propios
| Cierre | Documento de Aceptación Final del Proyecto. | F-PR-006 Documento de Aceptación Final del Proyecto. | Obligatorio | Obligatorio: Se hace entrega de los desarrollos que se hicieron durante la ejecusión del contrato
|  | Acta de Entrega | F-PR-002 Acta de Entrega | Obligatorio | Obligatorio
|  | Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | F-CO-008-01 Formato Condiciones de soporte por Garantia ANS | Obligatorio | NA
|  | Evidencia de retrospectiva de cierre de proyecto | F-AD-002 Acta de reunión | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas | Obligatorio Reunión al cierre de proyecto para identificar fallos y lecciones aprendidas
|  | Lecciones aprendidas | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zNAhzoyaFTUrerFUnGrcqwcYThZUeNzayUsqeh8qCD7p6A/viewform | Obligatorio | Obligatorio
|  | Encuesta de satisfacción | https://docs.google.com/forms/d/1FwDJP0LEHefn-brghtUbi4YLUHHhL4W48aVNvY-nOM0/edit | Obligatorio | Obligatorio