## 0_CONSOLIDADO AVANCE
CONSOLIDADO DE AVANCE SALMA CONDOMINIO
NIVEL | CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | COSTO LÍNEA BASE | % DE AVANCE ACUMULADO | VALOR GANADO EV
AVANCE COMPLETO - PROYECTO SALMA CONDOMINIO |  |  | 30834141482.8487 | 25.57% | 7883943917.4016
1 |  | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 11038992367.1647 | 20.89% | 2306114743.5114
2 | 0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 100% | 55000000
2 | 0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 55000000 | 0% | 0
2 | 0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 83% | 436063490.5933
3 |  | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 100% | 262688849.755
3 |  | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 66% | 173374640.8383
2 | 0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 15686083.73 | 0% | 0
2 | 0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 3044785.9 | 46% | 1400601.514
2 | 0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 82.5% | 96201996.4373
3 |  | SECTOR A | 58304240.265 | 95% | 55389028.2518
3 |  | SECTOR B | 58304240.265 | 70% | 40812968.1855
2 | 0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 92% | 163808789.2284
2 | 0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 50% | 691978270.82
2 | 0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 307319814.4 | 9.273% | 28498773
3 | 1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 75% | 28498773
3 | 1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 11874488.75 | 0% | 0
3 | 1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 0% | 0
3 | 1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0% | 0
3 | 1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 7124693.25 | 0% | 0
3 | 1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 3562838.22 | 0% | 0
3 | 1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 4759098.36 | 0% | 0
3 | 1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0% | 0
3 | 1904 | TANQUE DE RIEGO | 35623466.25 | 0% | 0
3 | 1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 24673.19 | 0% | 0
3 | 1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0% | 0
2 | 0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 112499340 | 0% | 0
2 | 0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 2707762364.27 | 40% | 669991516.5295
3 | 0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 589314686.75 | 40% | 235725874.7
4 |  | SECTOR A | 294657343.375 | 80% | 235725874.7
4 |  | SECTOR B | 294657343.375 | 0% | 0
3 | 0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 264186979.35 | 0% | 0
3 | 0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 80% | 211349583.48
3 | 0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 270923486.52 | 0% | 0
3 | 0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 40% | 116509295.112
3 | 0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 225377388.92 | 0% | 0
3 | 0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 272299211.08 | 0% | 0
3 | 0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0% | 0
3 | 0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 12254191.52 | 0% | 0
3 | 0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 425627052.95 | 25% | 106406763.2375
4 |  | SECTOR A | 212813526.475 | 50% | 106406763.2375
4 |  | SECTOR B | 212813526.475 | 0% | 0
3 | 0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0% | 0
3 | 0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0% | 0
3 | 0214014 | CERTIFICACIONES | 20511000 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 10255500 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 10255500 | 0% | 0
3 | 0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 968575 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 484287.5 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 484287.5 | 0% | 0
2 | 0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 4853027382.7113 | 2.511% | 121855674.5743
3 | 0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 94556392.0271 | 0% | 0
3 | 0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 2642752226.4878 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 1321376113.2439 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 1321376113.2439 | 0% | 0
3 | 0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 19761854.8 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 9880927.4 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 9880927.4 | 0% | 0
3 | 0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 65047932.252 | 40% | 26019172.9008
4 |  | SECTOR A | 32523966.126 | 40% | 13009586.4504
4 |  | SECTOR B | 32523966.126 | 40% | 13009586.4504
3 | 0215005 | JARDIN | 1916730033.47 | 5% | 95836501.6735
4 |  | SECTOR A | 958365016.735 | 10% | 95836501.6735
4 |  | SECTOR B | 958365016.735 | 0% | 0
3 | 0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 114178943.6744 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 57089471.8372 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 57089471.8372 | 0% | 0
2 | 0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 103289077.0367 | 40% | 41315630.8147
2 | 0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 116325466.6628 | 0% | 0
2 | 0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 0% | 0
2 | 0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 227500000 | 0% | 0
3 | 66 | CANCHA DE TENNIS | 80000000 | 0% | 0
3 | 2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0% | 0
3 | 2091 | PING PONG | 7000000 | 0% | 0
3 | 2092 | JUEGOS INFANTILES | 42000000 | 0% | 0
3 | 2093 | JUEGOS DE AGUA | 23000000 | 0% | 0
3 | 2094 | MOBILIARIO URBANO | 15000000 | 0% | 0
3 | 2095 | SALTARIN | 8000000 | 0% | 0
3 | 2096 | CROQUET | 3500000 | 0% | 0
3 | 2097 | JUEGOS DE MESA | 40000000 | 0% | 0
1 |  | PROGRAMACIÓN DE CASAS | 19795149115.684 | 28.18% | 5577829173.8902
2 |  | SECTOR A | 9895451834.172 | 44.98% | 4450566174.7158
3 |  | MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2997599148.559 | 49.55% | 1485175960.7208
4 | 10001 | CASA 1 - B | 267789335.59 | 68.91% | 184531479.2039
4 | 10002 | CASA 2 - C | 270229460.066 | 65.98% | 178286449.969
4 | 10003 | CASA 3 - C | 270229460.066 | 65.7% | 177527562.5407
4 | 10004 | CASA 4 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10005 | CASA 5 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10006 | CASA 6 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10007 | CASA 7 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10008 | CASA 8 - B | 267789335.59 | 59.22% | 158572171.8199
4 | 10009 | CASA 9 - D | 314755215.729 | 30.82% | 97009694.9244
4 | 10010 | CASA 10 - D | 314755215.729 | 22.48% | 70744570.9328
4 | 10011 | CASA 11 - D | 314755215.729 | 12.64% | 39795642.4115
3 |  | MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 2027428018.821 | 43.25% | 876943241.3104
4 | 10044 | CASA 44 - C | 270229460.066 | 49.73% | 134382983.62
4 | 10045 | CASA 45 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10046 | CASA 46 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10047 | CASA 47 - B | 267789335.59 | 59.22% | 158572171.8199
4 | 10048 | CASA 48 - A | 244323977.515 | 59.22% | 144677097.2297
4 | 10049 | CASA 49 - A | 244323977.515 | 6.322% | 15445382.8815
4 | 10050 | CASA 50 - A | 244323977.515 | 34.27% | 83725047.2865
4 | 10051 | CASA 51 - B | 267789335.59 | 18.97% | 50786364.0134
3 |  | MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2326003085.914 | 43.42% | 1009903170.1679
4 | 10074 | CASA 74 - B | 267789335.59 | 57.77% | 154698729.3941
4 | 10073 | CASA 73 - C | 270229460.066 | 57.77% | 156108360.4206
4 | 10072 | CASA 72 - A | 244323977.515 | 57.77% | 141143069.7896
4 | 10071 | CASA 71 - C | 270229460.066 | 51.29% | 138597895.9393
4 | 10070 | CASA 70 - A | 244323977.515 | 49.84% | 121777214.3573
4 | 10069 | CASA 69 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10068 | CASA 68 - C | 270229460.066 | 39.21% | 105964828.7287
4 | 10067 | CASA 67 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10075 | CASA 75 - C | 270229460.066 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2544421580.878 | 42.39% | 1078543802.5166
4 | 10042 | CASA 42 - C | 270229460.066 | 52.01% | 140552264.7587
4 | 10041 | CASA 41 - A | 244323977.515 | 52.01% | 127078255.5174
4 | 10040 | CASA 40 - A | 244323977.515 | 51.29% | 125311241.7974
4 | 10039 | CASA 39 - C | 270229460.066 | 50.57% | 136643527.1199
4 | 10038 | CASA 38 - A | 244323977.515 | 49.84% | 121777214.3573
4 | 10037 | CASA 37 - A | 244323977.515 | 37.56% | 91779372.9416
4 | 10036 | CASA 36 - B | 267789335.59 | 37.56% | 100594045.4591
4 | 10035 | CASA 35 - A | 244323977.515 | 37.56% | 91779372.9416
4 | 10034 | CASA 34 - A | 244323977.515 | 37.56% | 91779372.9416
4 | 10043 | CASA 43 - C | 270229460.066 | 18.97% | 51249134.6821
2 |  | SECTOR B | 9899697281.512 | 11.39% | 1127262999.1744
3 |  | MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 1921561557.247 | 2.32% | 44571119.5009
4 | 10012 | CASA 12 - D | 314755215.729 | 9.862% | 31040601.081
4 | 10013 | CASA 13 - D | 314755215.729 | 4.299% | 13530518.4199
4 | 10014 | CASA 14 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10015 | CASA 15 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10016 | CASA 16 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10017 | CASA 17 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10018 | CASA 18 - D | 314755215.729 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 2053333501.372 | 11.48% | 235729758.9781
4 | 10052 | CASA 52 - B | 267789335.59 | 0% | 0
4 | 10053 | CASA 53 - B | 267789335.59 | 0% | 0
4 | 10054 | CASA 54 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10055 | CASA 55 - A | 244323977.515 | 34.27% | 83725047.2865
4 | 10056 | CASA 56 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10057 | CASA 57 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10058 | CASA 58 - A | 244323977.515 | 34.27% | 83725047.2865
4 | 10059 | CASA 59 - A | 244323977.515 | 27.95% | 68279664.405
3 |  | MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 1736173325.156 | 32.49% | 564007699.5109
4 | 10066 | CASA 66 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10065 | CASA 65 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10064 | CASA 64 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10063 | CASA 63 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10062 | CASA 62 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10061 | CASA 61 - C | 270229460.066 | 35.92% | 97056509.1478
4 | 10060 | CASA 60 - A | 244323977.515 | 34.27% | 83725047.2865
3 |  | MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 2300097603.363 | 12.3% | 282954421.1845
4 | 10033 | CASA 33 - B | 267789335.59 | 39.21% | 105007984.9704
4 | 10032 | CASA 32 - A | 244323977.515 | 39.21% | 95806535.7691
4 | 10031 | CASA 31 - C | 270229460.066 | 18.97% | 51249134.6821
4 | 10030 | CASA 30 - A | 244323977.515 | 12.64% | 30890765.7629
4 | 10029 | CASA 29 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10028 | CASA 28 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10027 | CASA 27 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10026 | CASA 26 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10025 | CASA 25 - A | 244323977.515 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 1888531294.374 | 0% | 0
4 | 10024 | CASA 24 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10023 | CASA 23 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10022 | CASA 22 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10021 | CASA 21 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10020 | CASA 20 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10019 | CASA 19 - D | 314755215.729 | 0% | 0

## 1_AVANCE URBANISMO
NIVEL | CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | COSTO LÍNEA BASE | % DE AVANCE ACUMULADO | EV | Notas:
* Colocar el % de avance real de cada actividad
1 |  | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 11038992367.1647 | 20.89% | 2306114743.5114 | * No rellenar las celdas con letra en color rojo
2 | 0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 100% | 55000000
2 | 0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 55000000 | 0% | 0
2 | 0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 83% | 436063490.5933
3 |  | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 100% | 262688849.755
3 |  | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 66% | 173374640.8383
2 | 0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 15686083.73 | 0% | 0
2 | 0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 3044785.9 | 46% | 1400601.514
2 | 0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 82.5% | 96201996.4373
3 |  | SECTOR A | 58304240.265 | 95% | 55389028.2518
3 |  | SECTOR B | 58304240.265 | 70% | 40812968.1855
2 | 0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 92% | 163808789.2284
2 | 0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 50% | 691978270.82
2 | 0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 307319814.4 | 9.273% | 28498773
3 | 1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 75% | 28498773
3 | 1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 11874488.75 | 0% | 0
3 | 1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 0% | 0
3 | 1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0% | 0
3 | 1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 7124693.25 | 0% | 0
3 | 1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 3562838.22 | 0% | 0
3 | 1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 4759098.36 | 0% | 0
3 | 1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0% | 0
3 | 1904 | TANQUE DE RIEGO | 35623466.25 | 0% | 0
3 | 1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 24673.19 | 0% | 0
3 | 1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0% | 0
2 | 0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 112499340 | 0% | 0
2 | 0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 2707762364.27 | 40% | 669991516.5295
3 | 0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 589314686.75 | 40% | 235725874.7
4 |  | SECTOR A | 294657343.375 | 80% | 235725874.7
4 |  | SECTOR B | 294657343.375 | 0% | 0
3 | 0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 264186979.35 | 0% | 0
3 | 0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 80% | 211349583.48
3 | 0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 270923486.52 | 0% | 0
3 | 0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 40% | 116509295.112
3 | 0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 225377388.92 | 0% | 0
3 | 0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 272299211.08 | 0% | 0
3 | 0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0% | 0
3 | 0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 12254191.52 | 0% | 0
3 | 0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 425627052.95 | 25% | 106406763.2375
4 |  | SECTOR A | 212813526.475 | 50% | 106406763.2375
4 |  | SECTOR B | 212813526.475 | 0% | 0
3 | 0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0% | 0
3 | 0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0% | 0
3 | 0214014 | CERTIFICACIONES | 20511000 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 10255500 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 10255500 | 0% | 0
3 | 0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 968575 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 484287.5 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 484287.5 | 0% | 0
2 | 0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 4853027382.7113 | 2.511% | 121855674.5743
3 | 0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 94556392.0271 | 0% | 0
3 | 0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 2642752226.4878 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 1321376113.2439 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 1321376113.2439 | 0% | 0
3 | 0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 19761854.8 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 9880927.4 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 9880927.4 | 0% | 0
3 | 0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 65047932.252 | 40% | 26019172.9008
4 |  | SECTOR A | 32523966.126 | 40% | 13009586.4504
4 |  | SECTOR B | 32523966.126 | 40% | 13009586.4504
3 | 0215005 | JARDIN | 1916730033.47 | 5% | 95836501.6735
4 |  | SECTOR A | 958365016.735 | 10% | 95836501.6735
4 |  | SECTOR B | 958365016.735 | 0% | 0
3 | 0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 114178943.6744 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 57089471.8372 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 57089471.8372 | 0% | 0
2 | 0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 103289077.0367 | 40% | 41315630.8147
2 | 0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 116325466.6628 | 0% | 0
2 | 0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 0% | 0
2 | 0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 227500000 | 0% | 0
3 | 66 | CANCHA DE TENNIS | 80000000 | 0% | 0
3 | 2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0% | 0
3 | 2091 | PING PONG | 7000000 | 0% | 0
3 | 2092 | JUEGOS INFANTILES | 42000000 | 0% | 0
3 | 2093 | JUEGOS DE AGUA | 23000000 | 0% | 0
3 | 2094 | MOBILIARIO URBANO | 15000000 | 0% | 0
3 | 2095 | SALTARIN | 8000000 | 0% | 0
3 | 2096 | CROQUET | 3500000 | 0% | 0
3 | 2097 | JUEGOS DE MESA | 40000000 | 0% | 0

## 2_AVANCE CASAS
Nota: Colocar el avance real de cada capitulo de cada casa | Tipo | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | MUROS | FRISOS | MORTERO DE NIVELACIÓN | ENCHAPE PARED | ENCHAPE DE PISO | ESTUCO | PINTURA | CIELO RASO | CUBIERTA | RED HIDROSANITARIA Y DE GAS | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | CARPINTERIA EN MADERA | CARPINTERIA METÁLICA | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
% INCIDENCIA |  | 25.29% | 6.593% | 2.893% | 1.692% | 2.751% | 4.312% | 1.123% | 1.35% | 2.372% | 12.96% | 6.895% | 11.07% | 15.68% | 3.071% | 1.949%
SECTOR A
MANZANA 1 (Casas 1 a 11)
CASA 1 - B | B | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.91%
CASA 2 - C | C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 65.98%
CASA 3 - C | C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 65.7%
CASA 4 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 5 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 6 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 7 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 8 - B | B | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 9 - D | D | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 30.82%
CASA 10 - D | D | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 22.48%
CASA 11 - D | D | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.64%
MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | )
CASA 44 - C | C | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.73%
CASA 45 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 46 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 47 - B | B | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 48 - A | A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.22%
CASA 49 - A | A | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.322%
CASA 50 - A | A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 34.27%
CASA 51 - B | B | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.97%
MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | )
CASA 74 - B | B | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 57.77%
CASA 73 - C | C | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 57.77%
CASA 72 - A | A | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 57.77%
CASA 71 - C | C | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.29%
CASA 70 - A | A | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.84%
CASA 69 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 68 - C | C | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 67 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 75 - C | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | )
CASA 42 - C | C | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.01%
CASA 41 - A | A | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.01%
CASA 40 - A | A | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.29%
CASA 39 - C | C | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50.57%
CASA 38 - A | A | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.84%
CASA 37 - A | A | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.56%
CASA 36 - B | B | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.56%
CASA 35 - A | A | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.56%
CASA 34 - A | A | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.56%
CASA 43 - C | C | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.97%
SECTOR B | B
MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | )
CASA 12 - D | D | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.862%
CASA 13 - D | D | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.299%
CASA 14 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 15 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 16 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 17 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 18 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | )
CASA 52 - B | B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 53 - B | B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 54 - C | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 55 - A | A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 34.27%
CASA 56 - C | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 57 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 58 - A | A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 34.27%
CASA 59 - A | A | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 27.95%
MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | )
CASA 66 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 65 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 64 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 63 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 62 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 61 - C | C | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 35.92%
CASA 60 - A | A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 34.27%
MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | )
CASA 33 - B | B | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 32 - A | A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 39.21%
CASA 31 - C | C | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.97%
CASA 30 - A | A | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.64%
CASA 29 - C | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 28 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 27 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 26 - C | C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 25 - A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | )
CASA 24 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 23 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 22 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 21 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 20 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 19 - D | D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100% |  | 42 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
75% |  | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50% |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0
25% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casas intervenidas |  | 49 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0
% |  | 46.25 | 31 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 32.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Duchas | Baños
A |  | 38 | 117 | 4446 | 2 | 3
B |  | 10 | 133 | 1330 | 3 | 4
C |  | 16 | 141 | 2256 | 3 | 4
D |  | 12 | 147 | 1764 | 2 | 3
9796
|  |  |  | 9135 | 178 | 254
661
0.072359

## Criterios
CRITERIOS INFORME AVANCE SALMA CONDOMINIO
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | Excavacion y replanteo manual, concreto ciclopeo, solado para vigas de cimentación, acero refuerzo vigas de cimentación y zapatas, concreto zapatas y vigas de cimentación | 25%
| Acero de refuerzo y concreto Columnas | 25%
| Acero refuerzo y concreto losa de antepiso | 25%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas | 25%
MUROS | Muros bajo viga | 50%
| Columnetas y viga cintas | 25%
| Muros de remate | 25%
FRISO | Fachada ejes A-B, B-A Y 1-2 | 25%
| Muros externos | 25%
| Muros internos | 50%
MORTERO DE NIVELACIÓN | No ejecutado | 0%
| Mortero de nivelacion y mortero de nivelación impermeabilizado | 100%
ENCHAPE PARED | Enchape pared baños ceramica | 50%
| Enchape pared salpicadero de cocina ceramico, enchape pared zona de ropas | 50%
ENCHAPE DE PISO | Enchape piso cerámico y guardaescobas para habitaciones y baños | 50%
| Enchape piso cerámico y guardaescobas para: Cocina, zona de ropas, corredores | 50%
ESTUCO | Fachada | 25%
| Externos | 25%
| Internos | 50%
PINTURA | Interna | 50%
| Externa | 50%
CIELO RASO | Habitaciones | 50%
| Cocina, sala, Zonas sociales | 50%
CUBIERTA | Instalación de perlines y tensores | 50%
| instalacion del tejado | 50%
RED HIDROSANITARIA Y DE GAS | Instalacion de tuberia horizontal | 50%
| Instalacion de tuberia vertical y de gas | 50%
RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | Instalacion de tuberia horizontal | 50%
| Instalacion de tuberia vertical | 50%
CARPINTERIA EN MADERA | Actividades que incluyen: Puertas, armarios, marcos | 50%
| Actividades que incluyen: Muebles de cocina y baño | 50%
CARPINTERIA METÁLICA | Actividades que incluyen: Puertas deslizantes, ventanas | 50%
| Actividades que incluyen divisiones de baño, lavaplatos y griferia | 50%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | Instalación sanitario montecarlo, lavamanos novara, ducha y juego de incrustaciones corona. | 50%
| Instalación lavadero, llaves para lavadora y rejilla de piso | 50%