## 1_DATOS DE ENTRADA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
AÑADE TUS INDICADORES BASE AQUÍ
UNIDAD DE MEDIDA DURACIÓN | SEMANA
ABREVIATURA DE UNIDAD DE DURACIÓN | S
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO | 88
COSTO TOTAL PLANEADO [BAC] | 30687744863.1647 |  | CORTE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88
FECHA DE COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | PV | 7104166.6667 | 12916666.6667 | 18729166.6667 | 25187500 | 25833333.3333 | 31839097.7214 | 41069172.6571 | 48621052.15 | 57851127.0857 | 90985300.8339 | 121691279.1393 | 172577875.1167 | 214212362.7345 | 267396410.9042 | 326390046.2393 | 400192502.1786 | 474109678.2429 | 589310469.8446 | 741805597.8964 | 887048212.3304 | 1042407099.3821 | 1232005349.129 | 1423871296.0672 | 1621553662.1729 | 1813688052.3739 | 2004251603.2105 | 2253227623.7304 | 2456285974.304 | 2679272933.0412 | 2904420491.629 | 3022404734.4008 | 3132616998.678 | 3240668941.9551 | 3390624814.0542 | 3547814213.945 | 3684578016.7653 | 3816094494.5761 | 4018520487.3035 | 4215423985.681 | 4349032073.8827 | 4499493027.5548 | 4774030760.2456 | 5173914632.392 | 5396201414.8253 | 6026567497.6028 | 6703833303.1968 | 7394324059.6814 | 8182581562.0723 | 8961358436.2641 | 9986348711.6108 | 10740685620.5767 | 11753912396.6749 | 12823737849.5803 | 13660535060.8662 | 14601696615.8842 | 15618818835.7964 | 16536158855.9279 | 17308496981.9107 | 18338522602.0127 | 19226654313.2623 | 19995384567.5942 | 20975359979.6174 | 21760517670.6644 | 22473456614.0931 | 23352482681.2406 | 24096800707.4179 | 24926377107.9547 | 25721307956.0534 | 26354354837.9113 | 26966659706.0994 | 27491858221.8307 | 28118060919.6046 | 28484808181.0499 | 28883564053.5248 | 29249852371.6754 | 29406089997.1527 | 29567632651.5174 | 29788755524.9167 | 30009653196.6 | 30215299228.0333 | 30410121035.5417 | 30584155538.05 | 30678278175.275 | 30680554929.8 | 30684434407.7 | 30687602447 | 30687680787.9 | 30687744885
FECHA DE FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | EV | 1: 0; 50: 6476117561.0076
CORTE A ANALIZAR | 50 |  | AC | 1: 0; 50: 6911312661.1073
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM GENERAL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 50; 5: S50
ESTADO GENERAL |  | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
CORTE | S50 | 9986348711.6108 | 6476117561.0076 | 1: 6911312661.1073; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -3510231150.6032; 5: -35.15%; 6: 0.6485; 7: 135.6984; 8: -435195100.0997; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0183; 12: 32749961317.9694; 13: -2062216454.8047; 14: -6.72%; 15: 25838648656.862
CORTE | S49 | 8961358436.2641 | 0 | 1: 0; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -8961358436.2641; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
CORTE | S48 | 8182581562.0723 | 0 | 1: 0; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -8182581562.0723; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM POR CAPITULOS | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 50; 5: S50
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
| PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 4551510156.7336 | 2083240410.5492 | 1: 2223234166.1381; 2: 11038992367.1647; 3: 20; 4: -2468269746.1844; 5: -54.23%; 6: 0.4577; 7: 43.6964; 8: -139993755.5889; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0159; 12: 11780812654.2382; 13: -741820287.0735; 14: -6.72%; 15: 9557578488.1001
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 58696000; 2: 55000000; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: -3696000; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 0; 12: 58696000; 13: -3696000; 14: -6.72%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 472839929.559 | 344122393.179 | 1: 367247418.0007; 2: 525377699.51; 4: -128717536.38; 5: -27.22%; 6: 0.72778; 8: -23125024.8216; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1462; 12: 560683080.9171; 13: -35305381.4071; 14: -6.72%; 15: 193435662.9164
| TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 241673741.7746 | 1: 257914217.2219; 2: 262688849.755; 4: -21015107.9804; 5: -8%; 6: 0.92; 8: -16240475.4473; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 4.4014; 12: 280341540.4585; 13: -17652690.7035; 14: -6.72%; 15: 22427323.2367
| TERRAZAS SECTOR B | 210151079.804 | 102448651.4044 | 1: 109333200.7788; 2: 262688849.755; 4: -107702428.3996; 5: -51.25%; 6: 0.4875; 8: -6884549.3744; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0449; 12: 280341540.4585; 13: -17652690.7035; 14: -6.72%; 15: 171008339.6797
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 1400601.514 | 1: 1494721.9357; 2: 3044785.9; 4: 1400601.514; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -94120.4217; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0607; 12: 3249395.5125; 13: -204609.6125; 14: -6.72%; 15: 1754673.5767
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 102666770.5978; 2: 116608480.53; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 8: -6464774.1606; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.4637; 12: 124444570.4216; 13: -7836089.8916; 14: -6.72%; 15: 21777799.8238
| SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 59111170.9503; 2: 58304240.265; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 8: -3722142.6985; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: -3.6127; 12: 62222285.2108; 13: -3918044.9458; 14: -6.72%; 15: 3111114.2605
| SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 43555599.6476; 2: 58304240.265; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 8: -2742631.4621; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.186; 12: 62222285.2108; 13: -3918044.9458; 14: -6.72%; 15: 18666685.5632
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 174816739.8645; 2: 178053031.77; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 8: -11007950.6361; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 4.4014; 12: 190018195.5049; 13: -11965163.7349; 14: -6.72%; 15: 15201455.6404
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 738479210.6191; 2: 1383956541.64; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 8: -46500939.7991; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 1476958421.2382; 13: -93001879.5982; 14: -6.72%; 15: 738479210.6191
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 74074001.45 | 0 | 1: 0; 2: 307319814.4; 4: -74074001.45; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 0 | 1: 0; 2: 37998364; 4: -37998364; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 9024611.45 | 0 | 1: 0; 2: 11874488.75; 4: -9024611.45; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 0 | 1: 0; 2: 22000000; 4: -22000000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1899 | PTAR 1.8LP | 0 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1903 | REJILLAS CANALETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0 | 1: 0; 2: 5051026; 4: -5051026; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 0 | 0 | 1: 0; 2: 112499340; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1139817514.8187 | 567557053.9815 | 1: 605696888.0091; 2: 2707762364.27; 4: -572260460.8371; 5: -50.21%; 6: 0.49794; 8: -38139834.0276; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0181; 12: 2889723995.1489; 13: -181961630.8789; 14: -6.72%; 15: 2284027107.1399
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 251566653.4798; 2: 589314686.75; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 8: -15840778.7798; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 628916633.6996; 13: -39601946.9496; 14: -6.72%; 15: 377349980.2198
| SECTOR A | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 251566653.4798; 2: 294657343.375; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 8: -15840778.7798; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.3676; 12: 314458316.8498; 13: -19800973.4748; 14: -6.72%; 15: 62891663.37
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 195498364.719 | 60763005.2505 | 1: 64846279.2033; 2: 264186979.35; 4: -134735359.4685; 5: -68.92%; 6: 0.31081; 8: -4083273.9528; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0205; 12: 281940344.3623; 13: -17753365.0123; 14: -6.72%; 15: 217094065.159
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 270923486.52; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 58254647.556 | 1: 62169359.8718; 2: 291273237.78; 4: -233018590.224; 5: -80%; 6: 0.2; 8: -3914712.3158; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0171; 12: 310846799.3588; 13: -19573561.5788; 14: -6.72%; 15: 248677439.4871
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 225377388.92; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 0 | 1: 0; 2: 272299211.08; 4: -198778424.0884; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214008 | TABLEROS PTAR | 0 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 159610144.8562 | 212813526.475 | 1: 227114595.4541; 2: 425627052.95; 4: 53203381.6188; 5: 33.33%; 6: 1.3333; 8: -14301068.9791; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 454229190.9082; 13: -28602137.9582; 14: -6.72%; 15: 227114595.4541
| SECTOR A | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 113557297.7271; 2: 212813526.475; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 8: -7150534.4896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 227114595.4541; 13: -14301068.9791; 14: -6.72%; 15: 113557297.7271
| SECTOR B | 0 | 106406763.2375 | 1: 113557297.7271; 2: 212813526.475; 4: 106406763.2375; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -7150534.4896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 227114595.4541; 13: -14301068.9791; 14: -6.72%; 15: 113557297.7271
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 0 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 1131160656.966 | 121855674.5743 | 1: 130044375.9057; 2: 4853027382.7113; 4: -1009304982.3917; 5: -89.23%; 6: 0.10773; 8: -8188701.3314; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0017; 12: 5179150822.8295; 13: -326123440.1182; 14: -6.72%; 15: 5049106446.9238
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 105710089.0595 | 0 | 1: 0; 2: 2642752226.4878; 4: -105710089.0595; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 105710089.0595 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 4: -105710089.0595; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 0 | 26019172.9008 | 1: 27767661.3197; 2: 65047932.252; 4: 26019172.9008; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -1748488.4189; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 69419153.2993; 13: -4371221.0473; 14: -6.72%; 15: 41651491.9796
| SECTOR A | 0 | 13009586.4504 | 1: 13883830.6599; 2: 32523966.126; 4: 13009586.4504; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -874244.2095; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 34709576.6497; 13: -2185610.5237; 14: -6.72%; 15: 20825745.9898
| SECTOR B | 0 | 13009586.4504 | 1: 13883830.6599; 2: 32523966.126; 4: 13009586.4504; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -874244.2095; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 34709576.6497; 13: -2185610.5237; 14: -6.72%; 15: 20825745.9898
0215005 | JARDIN | 1025450567.9064 | 95836501.6735 | 1: 102276714.586; 2: 1916730033.47; 4: -929614066.2329; 5: -90.65%; 6: 0.093458; 8: -6440212.9125; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0035; 12: 2045534291.7192; 13: -128804258.2492; 14: -6.72%; 15: 1943257577.1332
| SECTOR A | 824193914.3921 | 95836501.6735 | 1: 102276714.586; 2: 958365016.735; 4: -728357412.7186; 5: -88.37%; 6: 0.11628; 8: -6440212.9125; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0075; 12: 1022767145.8596; 13: -64402129.1246; 14: -6.72%; 15: 920490431.2736
| SECTOR B | 201256653.5143 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 4: -201256653.5143; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 0 | 41315630.8147 | 1: 44092041.2054; 2: 103289077.0367; 4: 41315630.8147; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -2776410.3907; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 110230103.0136; 13: -6941025.9769; 14: -6.72%; 15: 66138061.8081
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 278542299.0039; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 227500000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
66 | CANCHA DE TENNIS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 0 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2094 | MOBILIARIO URBANO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| PROGRAMACIÓN DE CASAS | 5179464301.52 | 4392877150.4584 | 1: 4688078494.9693; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -786587151.0616; 5: -15.19%; 6: 0.84813; 7: 20.044; 8: -295201344.5108; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0197; 12: 20969148663.7312; 13: -1320396167.7312; 14: -6.72%; 15: 16281070168.7619
| SECTOR A | 4802375339.4 | 3585044405.0168 | 1: 3825959389.0339; 2: 9811267844; 4: -1217330934.3832; 5: -25.35%; 6: 0.74651; 8: -240914984.0171; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0403; 12: 10470585043.1168; 13: -659317199.1168; 14: -6.72%; 15: 6644625654.0829
| MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 1548925796.9 | 1301561179.0414 | 1: 1389026090.273; 2: 2979445991; 4: -247364617.8586; 5: -15.97%; 6: 0.8403; 8: -87464911.2316; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.055; 12: 3179664761.5952; 13: -200218770.5952; 14: -6.72%; 15: 1790638671.3222
10001 | CASA 1 - B | 230643251.82 | 158572171.8199 | 1: 169228221.7662; 2: 265107186; 4: -72071080.0001; 5: -31.25%; 6: 0.68752; 8: -10656049.9463; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1111; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 113694167.133
10002 | CASA 2 - C | 224740923.12 | 160017098.0594 | 1: 170770247.049; 2: 267548718; 4: -64723825.0606; 5: -28.8%; 6: 0.71201; 8: -10753148.9896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1111; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 114757744.8006
10003 | CASA 3 - C | 216714461.58 | 147200040.8397 | 1: 157091883.5842; 2: 267548718; 4: -69514420.7403; 5: -32.08%; 6: 0.67923; 8: -9891842.7444; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0896; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 128436108.2654
10004 | CASA 4 - A | 169446823.7 | 141143069.7896 | 1: 150627884.0795; 2: 242066891; 4: -28303753.9104; 5: -16.7%; 6: 0.83296; 8: -9484814.2899; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1037; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 107705901.9957
10005 | CASA 5 - A | 147660803.51 | 141143069.7896 | 1: 150627884.0795; 2: 242066891; 4: -6517733.7204; 5: -4.414%; 6: 0.95586; 8: -9484814.2899; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1037; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 107705901.9957
10006 | CASA 6 - A | 125874783.32 | 139376056.0696 | 1: 148742127.0375; 2: 242066891; 4: 13501272.7496; 5: 10.73%; 6: 1.1073; 8: -9366070.9679; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1004; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 109591659.0377
10007 | CASA 7 - A | 104088763.13 | 117432540.309 | 1: 125324007.0177; 2: 242066891; 4: 13343777.179; 5: 12.82%; 6: 1.1282; 8: -7891466.7088; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0676; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 133009779.0575
10008 | CASA 8 - B | 90136443.24 | 128710993.7626 | 1: 137360372.5434; 2: 265107186; 4: 38574550.5226; 5: 42.8%; 6: 1.428; 8: -8649378.7808; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0677; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 145562016.3558
10009 | CASA 9 - D | 141879992.85 | 91942197.7833 | 1: 98120713.4743; 2: 315288873; 4: -49937795.0667; 5: -35.2%; 6: 0.64803; 8: -6178515.691; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0285; 12: 336476285.2656; 13: -21187412.2656; 14: -6.72%; 15: 238355571.7913
10010 | CASA 10 - D | 63057774.6 | 76023940.8187 | 1: 81132749.6417; 2: 315288873; 4: 12966166.2187; 5: 20.56%; 6: 1.2056; 8: -5108808.823; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0218; 12: 336476285.2656; 13: -21187412.2656; 14: -6.72%; 15: 255343535.6239
10011 | CASA 11 - D | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 876038514.91 | 634751517.4384 | 1: 677406819.4102; 2: 2008097545; 4: -241286997.4716; 5: -27.54%; 6: 0.72457; 8: -42655301.9719; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0321; 12: 2143041700.024; 13: -134944155.024; 14: -6.72%; 15: 1465634880.6138
10044 | CASA 44 - C | 189959589.78 | 110112813.8387 | 1: 117512394.9286; 2: 267548718; 4: -79846775.9413; 5: -42.03%; 6: 0.57966; 8: -7399581.09; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0493; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 168015596.921
10045 | CASA 45 - A | 152502141.33 | 109378214.6539 | 1: 116728430.6786; 2: 242066891; 4: -43123926.6761; 5: -28.28%; 6: 0.71722; 8: -7350216.0247; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0586; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 141605355.3966
10046 | CASA 46 - A | 135557458.96 | 101600712.3167 | 1: 108428280.1844; 2: 242066891; 4: -33956746.6433; 5: -25.05%; 6: 0.7495; 8: -6827567.8677; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0511; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 149905505.8908
10047 | CASA 47 - B | 127251449.28 | 102530766.672 | 1: 109420834.1923; 2: 265107186; 4: -24720682.608; 5: -19.43%; 6: 0.80573; 8: -6890067.5204; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0443; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 173501554.7069
10048 | CASA 48 - A | 99247425.31 | 93546386.6616 | 1: 99832703.8453; 2: 242066891; 4: -5701038.6484; 5: -5.744%; 6: 0.94256; 8: -6286317.1837; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 158501082.2299
10049 | CASA 49 - A | 82302742.94 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -82302742.94; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10050 | CASA 50 - A | 65358060.57 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 18366986.7165; 5: 28.1%; 6: 1.281; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10051 | CASA 51 - B | 23859646.74 | 33857576.009 | 1: 36132805.1168; 2: 265107186; 4: 9997929.269; 5: 41.9%; 6: 1.419; 8: -2275229.1078; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0099; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 246789583.7824
| MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 944113417.48 | 776134634.0726 | 1: 828290881.4823; 2: 2303569622; 4: -167978783.4074; 5: -17.79%; 6: 0.82208; 8: -52156247.4097; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0354; 12: 2458369500.5984; 13: -154799878.5984; 14: -6.72%; 15: 1630078619.1161
10074 | CASA 74 - B | 188226102.06 | 102530766.672 | 1: 109420834.1923; 2: 265107186; 4: -85695335.388; 5: -45.53%; 6: 0.54472; 8: -6890067.5204; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0443; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 173501554.7069
10073 | CASA 73 - C | 168555692.34 | 103465037.7577 | 1: 110417888.295; 2: 267548718; 4: -65090654.5823; 5: -38.62%; 6: 0.61383; 8: -6952850.5373; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 175110103.5546
10072 | CASA 72 - A | 135557458.96 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -43778086.0184; 5: -32.29%; 6: 0.67705; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10071 | CASA 71 - C | 128423384.64 | 101510668.9383 | 1: 108332185.8909; 2: 267548718; 4: -26912715.7017; 5: -20.96%; 6: 0.79044; 8: -6821516.9527; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 177195805.9587
10070 | CASA 70 - A | 99247425.31 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -7468052.3684; 5: -7.525%; 6: 0.92475; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10069 | CASA 69 - A | 82302742.94 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: 9476630.0016; 5: 11.51%; 6: 1.1151; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10068 | CASA 68 - C | 72238153.86 | 101510668.9383 | 1: 108332185.8909; 2: 267548718; 4: 29272515.0783; 5: 40.52%; 6: 1.4052; 8: -6821516.9527; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 177195805.9587
10067 | CASA 67 - A | 50834047.11 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: 40945325.8316; 5: 80.55%; 6: 1.8055; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10075 | CASA 75 - C | 18728410.26 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -18728410.26; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 1433297610.11 | 872597074.4644 | 1: 931235597.8684; 2: 2520154686; 4: -560700535.6456; 5: -39.12%; 6: 0.6088; 8: -58638523.404; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0369; 12: 2689509080.8992; 13: -169354394.8992; 14: -6.72%; 15: 1758273483.0308
10042 | CASA 42 - C | 232767384.66 | 114327726.158 | 1: 122010549.3558; 2: 267548718; 4: -118439658.502; 5: -50.88%; 6: 0.49117; 8: -7682823.1978; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0528; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 163517442.4938
10041 | CASA 41 - A | 203336188.44 | 103367726.0368 | 1: 110314037.2264; 2: 242066891; 4: -99968462.4032; 5: -49.16%; 6: 0.50836; 8: -6946311.1897; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0527; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 148019748.8488
10040 | CASA 40 - A | 196074181.71 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -104294808.7684; 5: -53.19%; 6: 0.46808; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10039 | CASA 39 - C | 187284102.6 | 103465037.7577 | 1: 110417888.295; 2: 267548718; 4: -83819064.8423; 5: -44.76%; 6: 0.55245; 8: -6952850.5373; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 175110103.5546
10038 | CASA 38 - A | 159764148.06 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -67984775.1184; 5: -42.55%; 6: 0.57447; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10037 | CASA 37 - A | 142819465.69 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -51040092.7484; 5: -35.74%; 6: 0.64263; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10036 | CASA 36 - B | 137855736.72 | 100594045.4591 | 1: 107353965.314; 2: 265107186; 4: -37261691.2609; 5: -27.03%; 6: 0.72971; 8: -6759919.8549; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0429; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 175568423.5852
10035 | CASA 35 - A | 108930100.95 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 4: -17150728.0084; 5: -15.74%; 6: 0.84255; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10034 | CASA 34 - A | 48413378.2 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 35311669.0865; 5: 72.94%; 6: 1.7294; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10043 | CASA 43 - C | 16052923.08 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -16052923.08; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 377088962.12 | 807832745.4417 | 1: 862119105.9353; 2: 9837484652; 4: 430743783.3217; 5: 114.2%; 6: 2.1423; 8: -54286360.4937; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.006; 12: 10498563620.6144; 13: -661078968.6144; 14: -6.72%; 15: 9636444514.6791
| MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 1914134183; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10012 | CASA 12 - D | 28375998.57 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -28375998.57; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10013 | CASA 13 - D | 6305777.46 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -6305777.46; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10014 | CASA 14 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10015 | CASA 15 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10016 | CASA 16 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10017 | CASA 17 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 63625724.64 | 167450094.573 | 1: 178702740.9283; 2: 2033579372; 4: 103824369.933; 5: 163.2%; 6: 2.6318; 8: -11252646.3553; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0061; 12: 2170235905.7984; 13: -136656533.7984; 14: -6.72%; 15: 1991533164.8701
10052 | CASA 52 - B | 47719293.48 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 4: -47719293.48; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10053 | CASA 53 - B | 15906431.16 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 4: -15906431.16; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10054 | CASA 54 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10056 | CASA 56 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10057 | CASA 57 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 0 | 68279664.405 | 1: 72868057.8531; 2: 242066891; 4: 68279664.405; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -4588393.448; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 185465728.2221
10059 | CASA 59 - A | 0 | 15445382.8815 | 1: 16483312.6111; 2: 242066891; 4: 15445382.8815; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -1037929.7296; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0046; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 241850473.4641
| MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 65358060.57 | 447808392.2515 | 1: 477901116.2108; 2: 1719950064; 4: 382450331.6815; 5: 585.2%; 6: 6.8516; 8: -30092723.9593; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0242; 12: 1835530708.3008; 13: -115580644.3008; 14: -6.72%; 15: 1357629592.09
10066 | CASA 66 - A | 45992709.29 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 37732337.9965; 5: 82.04%; 6: 1.8204; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10065 | CASA 65 - A | 19365351.28 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -19365351.28; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10064 | CASA 64 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10063 | CASA 63 - A | 0 | 68279664.405 | 1: 72868057.8531; 2: 242066891; 4: 68279664.405; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -4588393.448; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 185465728.2221
10062 | CASA 62 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10061 | CASA 61 - C | 0 | 75519304.4634 | 1: 80594201.7233; 2: 267548718; 4: 75519304.4634; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -5074897.2599; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 204933790.1263
10060 | CASA 60 - A | 0 | 52834281.5236 | 1: 56384745.2419; 2: 242066891; 4: 52834281.5236; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: -3550463.7184; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0191; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 201949040.8333
| MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 178741624.85 | 192574258.6171 | 1: 205515248.7962; 2: 2278087795; 4: 13832633.7671; 5: 7.739%; 6: 1.0774; 8: -12940990.1791; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0062; 12: 2431175294.824; 13: -153087499.824; 14: -6.72%; 15: 2225660046.0278
10033 | CASA 33 - B | 111345018.12 | 91766166.4366 | 1: 97932852.8211; 2: 265107186; 4: -19578851.6834; 5: -17.58%; 6: 0.82416; 8: -6166686.3845; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0369; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 184989536.0781
10032 | CASA 32 - A | 45992709.29 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 4: 37732337.9965; 5: 82.04%; 6: 1.8204; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10031 | CASA 31 - C | 21403897.44 | 17083044.894 | 1: 18231025.5109; 2: 267548718; 4: -4320852.546; 5: -20.19%; 6: 0.79813; 8: -1147980.6169; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0046; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 267296966.3387
10030 | CASA 30 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10029 | CASA 29 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10028 | CASA 28 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10027 | CASA 27 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 1891733238; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10024 | CASA 24 - D | 28375998.57 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -28375998.57; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10023 | CASA 23 - D | 6305777.46 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -6305777.46; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10022 | CASA 22 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C18: Valor Planeado
Note on D18: Valor Ganado
Note on E18: Costo Actual
Note on F18: Costo Total del proyecto
Note on G18: Tiempo de ejecución
Note on H18: Variación del Cronograma
Note on I18: % de variación del cronograma
Note on J18: Índice de desempeño del cronograma
Note on K18: Estimativo de duración del proyecto
Note on L18: Variación del presupuesto
Note on M18: % de variación del presupuesto
Note on N18: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O18: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P18: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q18: Variación del costo final del proyecto
Note on R18: % de variación del costo final del proyecto
Note on S18: Costo del trabajo restante
Note on C28: Valor Planeado
Note on D28: Valor Ganado
Note on E28: Costo Actual
Note on F28: Costo Total del proyecto
Note on G28: Tiempo de ejecución
Note on H28: Variación del Cronograma
Note on I28: % de variación del cronograma
Note on J28: Índice de desempeño del cronograma
Note on K28: Estimativo de duración del proyecto
Note on L28: Variación del presupuesto
Note on M28: % de variación del presupuesto
Note on N28: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O28: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P28: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q28: Variación del costo final del proyecto
Note on R28: % de variación del costo final del proyecto
Note on S28: Costo del trabajo restante

## 2_ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 50 | S50
| BAC | 30687744863.1647 |  | COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | AVANCE REAL | 21.1%
| DURACIÓN SEMANA | 88 |  | FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | AVANCE PLANEADO | 32.54%
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |  |  | INDICADORES DE PROGRAMACIÓN |  |  | INDICADORES DE PRESUPUESTO
| PV | 9986348711.6108 |  | SV [$] | -3510231150.6032 |  | CV [$] | -435195100.0997
| EV | 6476117561.0076 |  | SV [%] | -35.15% |  | CV [%] | -6.72%
| AC | 6911312661.1073 |  | SPI | 0.6485 |  | CPI | 0.93703
|  |  |  | EACt | 135.6984 |  | TCPI | 1.0183
[7 empty] | EAC [$] | 32749961317.9694
[7 empty] | VAC [$] | -2062216454.8047
[7 empty] | VAC [%] | -6.72%
[7 empty] | ETC [$] | 25838648656.862
RESUMEN EJECUTIVO
| El presupuesto total para el proyecto es de (BAC) |  |  | 30687744863.1647
| El proyecto inicia el dia | 2023-06-05 | y finaliza el dia |  | 2025-01-31 | con una duracion total aproximada de |  | 88
| A la fecha se deberian haber invertido (PV) |  |  | 9986348711.6108 | pero el avance real ejecutado del proyecto es del |  |  | 21.1%
| equivalente a (EV) | 6476117561.0076 | con un valor gastado (AC) de |  | 6911312661.1073 | .
| La informacion anterior se traduce en que se han ejecutado (+) o dejado de ejecutar (-) (SV) | [5 empty] | -3510231150.6032 | lo que representa
| un adelanto (+) o atraso (-) (SV%) del |  | -35.15% | respecto al plan inicial, correspondiente a un rendimiento (SPI) del |  |  |  | 0.6485
| Si se mantiene el ritmo de trabajo actual, el proyecto tendrá una duracion aproximada de |  |  |  |  | 135.6984
| El avance real del proyecto (EV), equivalente a |  |  | 6476117561.0076 | le ha costado a la constructora un valor de (AC) |  |  | 6911312661.1073
| significando un ahorro (+) o perdida (-) de (CV) |  |  | -435195100.0997 | equivalente al (CV%) |  | -6.72% | .
| Si se continuan invirtiendo los recursos de esta manera, la obra terminará costando (EAC) | [5 empty] | 32749961317.9694 | , representando
| un ahorro(+) o perdida (-) correspondiente a (VAC) |  |  | -2062216454.8047 | equivalente a (VAC%) |  | -6.72% | respecto de lo
presupuestado.
| Asi las cosas, faltaran por invertir (ETC) |  |  | 25838648656.862 | a partir de la fecha de corte para finalizar el proyecto.

## 3_ANÁLISIS HORIZONTAL
ANÁLISIS HORIZONTAL - EVM
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 50 | S50
| VARIACIÓN EN EL CRONOGRAMA |  | SV [$] | SV [%] | SPI | EACt
| CORTE | SEMANA
| S48 | 48 | -8182581562.0723 | -100% | 0 | #DIV/0!
| S49 | 49 | -8961358436.2641 | -100% | 0 | #DIV/0!
| S50 | 50 | -3510231150.6032 | -35.15% | 0.6485 | 135.6984
| VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO |  | CV [$] | CV [%] | CPI | TCPI | EAC [$] | VAC [$] | VAC [%] | ETC [$]
| CORTE | SEMANA
| S48 | 48 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| S49 | 49 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| S50 | 50 | -435195100.0997 | -6.72% | 0.93703 | 1.0183 | 32749961317.9694 | -2062216454.8047 | -6.72% | 25838648656.862

## 4_ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 50; 5: S50
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
0 | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 4551510156.7336 | 2083240410.5492 | 1: 2223234166.1381; 2: 11038992367.1647; 3: 20; 4: -2468269746.1844; 5: -54.23%; 6: 0.4577; 7: 43.6964; 8: -139993755.5889; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0159; 12: 11780812654.2382; 13: -741820287.0735; 14: -6.72%; 15: 9557578488.1001
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 58696000; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: -3696000; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 0; 12: 58696000; 13: -3696000; 14: -6.72%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 472839929.559 | 344122393.179 | 1: 367247418.0007; 2: 525377699.51; 3: 0; 4: -128717536.38; 5: -27.22%; 6: 0.72778; 7: #DIV/0!; 8: -23125024.8216; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1462; 12: 560683080.9171; 13: -35305381.4071; 14: -6.72%; 15: 193435662.9164
0 | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 241673741.7746 | 1: 257914217.2219; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: -21015107.9804; 5: -8%; 6: 0.92; 7: #DIV/0!; 8: -16240475.4473; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 4.4014; 12: 280341540.4585; 13: -17652690.7035; 14: -6.72%; 15: 22427323.2367
0 | TERRAZAS SECTOR B | 210151079.804 | 102448651.4044 | 1: 109333200.7788; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: -107702428.3996; 5: -51.25%; 6: 0.4875; 7: #DIV/0!; 8: -6884549.3744; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0449; 12: 280341540.4585; 13: -17652690.7035; 14: -6.72%; 15: 171008339.6797
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 1400601.514 | 1: 1494721.9357; 2: 3044785.9; 3: 0; 4: 1400601.514; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -94120.4217; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0607; 12: 3249395.5125; 13: -204609.6125; 14: -6.72%; 15: 1754673.5767
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 102666770.5978; 2: 116608480.53; 3: 0; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 7: #DIV/0!; 8: -6464774.1606; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.4637; 12: 124444570.4216; 13: -7836089.8916; 14: -6.72%; 15: 21777799.8238
0 | SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 59111170.9503; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 7: #DIV/0!; 8: -3722142.6985; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: -3.6127; 12: 62222285.2108; 13: -3918044.9458; 14: -6.72%; 15: 3111114.2605
0 | SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 43555599.6476; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 7: #DIV/0!; 8: -2742631.4621; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.186; 12: 62222285.2108; 13: -3918044.9458; 14: -6.72%; 15: 18666685.5632
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 174816739.8645; 2: 178053031.77; 3: 0; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 7: #DIV/0!; 8: -11007950.6361; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 4.4014; 12: 190018195.5049; 13: -11965163.7349; 14: -6.72%; 15: 15201455.6404
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 738479210.6191; 2: 1383956541.64; 3: 0; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 7: #DIV/0!; 8: -46500939.7991; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 1476958421.2382; 13: -93001879.5982; 14: -6.72%; 15: 738479210.6191
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 74074001.45 | 0 | 1: 0; 2: 307319814.4; 3: 0; 4: -74074001.45; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 0 | 1: 0; 2: 37998364; 3: 0; 4: -37998364; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 9024611.45 | 0 | 1: 0; 2: 11874488.75; 3: 0; 4: -9024611.45; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 0 | 1: 0; 2: 22000000; 3: 0; 4: -22000000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1899 | PTAR 1.8LP | 0 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1903 | REJILLAS CANALETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0 | 1: 0; 2: 5051026; 3: 0; 4: -5051026; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 0 | 0 | 1: 0; 2: 112499340; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1139817514.8187 | 567557053.9815 | 1: 605696888.0091; 2: 2707762364.27; 3: 0; 4: -572260460.8371; 5: -50.21%; 6: 0.49794; 7: #DIV/0!; 8: -38139834.0276; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0181; 12: 2889723995.1489; 13: -181961630.8789; 14: -6.72%; 15: 2284027107.1399
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 251566653.4798; 2: 589314686.75; 3: 0; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 7: #DIV/0!; 8: -15840778.7798; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 628916633.6996; 13: -39601946.9496; 14: -6.72%; 15: 377349980.2198
0 | SECTOR A | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 251566653.4798; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 7: #DIV/0!; 8: -15840778.7798; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.3676; 12: 314458316.8498; 13: -19800973.4748; 14: -6.72%; 15: 62891663.37
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 195498364.719 | 60763005.2505 | 1: 64846279.2033; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: -134735359.4685; 5: -68.92%; 6: 0.31081; 7: #DIV/0!; 8: -4083273.9528; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0205; 12: 281940344.3623; 13: -17753365.0123; 14: -6.72%; 15: 217094065.159
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 270923486.52; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 58254647.556 | 1: 62169359.8718; 2: 291273237.78; 3: 0; 4: -233018590.224; 5: -80%; 6: 0.2; 7: #DIV/0!; 8: -3914712.3158; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0171; 12: 310846799.3588; 13: -19573561.5788; 14: -6.72%; 15: 248677439.4871
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 225377388.92; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 0 | 1: 0; 2: 272299211.08; 3: 0; 4: -198778424.0884; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214008 | TABLEROS PTAR | 0 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 159610144.8562 | 212813526.475 | 1: 227114595.4541; 2: 425627052.95; 3: 0; 4: 53203381.6188; 5: 33.33%; 6: 1.3333; 7: #DIV/0!; 8: -14301068.9791; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 454229190.9082; 13: -28602137.9582; 14: -6.72%; 15: 227114595.4541
0 | SECTOR A | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 113557297.7271; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 7: #DIV/0!; 8: -7150534.4896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 227114595.4541; 13: -14301068.9791; 14: -6.72%; 15: 113557297.7271
0 | SECTOR B | 0 | 106406763.2375 | 1: 113557297.7271; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: 106406763.2375; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -7150534.4896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.072; 12: 227114595.4541; 13: -14301068.9791; 14: -6.72%; 15: 113557297.7271
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 0 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 1131160656.966 | 121855674.5743 | 1: 130044375.9057; 2: 4853027382.7113; 3: 0; 4: -1009304982.3917; 5: -89.23%; 6: 0.10773; 7: #DIV/0!; 8: -8188701.3314; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0017; 12: 5179150822.8295; 13: -326123440.1182; 14: -6.72%; 15: 5049106446.9238
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 105710089.0595 | 0 | 1: 0; 2: 2642752226.4878; 3: 0; 4: -105710089.0595; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 105710089.0595 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: -105710089.0595; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 0 | 26019172.9008 | 1: 27767661.3197; 2: 65047932.252; 3: 0; 4: 26019172.9008; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -1748488.4189; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 69419153.2993; 13: -4371221.0473; 14: -6.72%; 15: 41651491.9796
0 | SECTOR A | 0 | 13009586.4504 | 1: 13883830.6599; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: 13009586.4504; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -874244.2095; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 34709576.6497; 13: -2185610.5237; 14: -6.72%; 15: 20825745.9898
0 | SECTOR B | 0 | 13009586.4504 | 1: 13883830.6599; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: 13009586.4504; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -874244.2095; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 34709576.6497; 13: -2185610.5237; 14: -6.72%; 15: 20825745.9898
0215005 | JARDIN | 1025450567.9064 | 95836501.6735 | 1: 102276714.586; 2: 1916730033.47; 3: 0; 4: -929614066.2329; 5: -90.65%; 6: 0.093458; 7: #DIV/0!; 8: -6440212.9125; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0035; 12: 2045534291.7192; 13: -128804258.2492; 14: -6.72%; 15: 1943257577.1332
0 | SECTOR A | 824193914.3921 | 95836501.6735 | 1: 102276714.586; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -728357412.7186; 5: -88.37%; 6: 0.11628; 7: #DIV/0!; 8: -6440212.9125; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0075; 12: 1022767145.8596; 13: -64402129.1246; 14: -6.72%; 15: 920490431.2736
0 | SECTOR B | 201256653.5143 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -201256653.5143; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 0 | 41315630.8147 | 1: 44092041.2054; 2: 103289077.0367; 3: 0; 4: 41315630.8147; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -2776410.3907; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0469; 12: 110230103.0136; 13: -6941025.9769; 14: -6.72%; 15: 66138061.8081
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 278542299.0039; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 227500000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
66 | CANCHA DE TENNIS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 0 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2094 | MOBILIARIO URBANO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | PROGRAMACIÓN DE CASAS | 5179464301.52 | 4392877150.4584 | 1: 4688078494.9693; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -786587151.0616; 5: -15.19%; 6: 0.84813; 7: 20.044; 8: -295201344.5108; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0197; 12: 20969148663.7312; 13: -1320396167.7312; 14: -6.72%; 15: 16281070168.7619
0 | SECTOR A | 4802375339.4 | 3585044405.0168 | 1: 3825959389.0339; 2: 9811267844; 3: 0; 4: -1217330934.3832; 5: -25.35%; 6: 0.74651; 7: #DIV/0!; 8: -240914984.0171; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0403; 12: 10470585043.1168; 13: -659317199.1168; 14: -6.72%; 15: 6644625654.0829
0 | MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 1548925796.9 | 1301561179.0414 | 1: 1389026090.273; 2: 2979445991; 3: 0; 4: -247364617.8586; 5: -15.97%; 6: 0.8403; 7: #DIV/0!; 8: -87464911.2316; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.055; 12: 3179664761.5952; 13: -200218770.5952; 14: -6.72%; 15: 1790638671.3222
10001 | CASA 1 - B | 230643251.82 | 158572171.8199 | 1: 169228221.7662; 2: 265107186; 3: 0; 4: -72071080.0001; 5: -31.25%; 6: 0.68752; 7: #DIV/0!; 8: -10656049.9463; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1111; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 113694167.133
10002 | CASA 2 - C | 224740923.12 | 160017098.0594 | 1: 170770247.049; 2: 267548718; 3: 0; 4: -64723825.0606; 5: -28.8%; 6: 0.71201; 7: #DIV/0!; 8: -10753148.9896; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1111; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 114757744.8006
10003 | CASA 3 - C | 216714461.58 | 147200040.8397 | 1: 157091883.5842; 2: 267548718; 3: 0; 4: -69514420.7403; 5: -32.08%; 6: 0.67923; 7: #DIV/0!; 8: -9891842.7444; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0896; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 128436108.2654
10004 | CASA 4 - A | 169446823.7 | 141143069.7896 | 1: 150627884.0795; 2: 242066891; 3: 0; 4: -28303753.9104; 5: -16.7%; 6: 0.83296; 7: #DIV/0!; 8: -9484814.2899; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1037; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 107705901.9957
10005 | CASA 5 - A | 147660803.51 | 141143069.7896 | 1: 150627884.0795; 2: 242066891; 3: 0; 4: -6517733.7204; 5: -4.414%; 6: 0.95586; 7: #DIV/0!; 8: -9484814.2899; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1037; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 107705901.9957
10006 | CASA 6 - A | 125874783.32 | 139376056.0696 | 1: 148742127.0375; 2: 242066891; 3: 0; 4: 13501272.7496; 5: 10.73%; 6: 1.1073; 7: #DIV/0!; 8: -9366070.9679; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.1004; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 109591659.0377
10007 | CASA 7 - A | 104088763.13 | 117432540.309 | 1: 125324007.0177; 2: 242066891; 3: 0; 4: 13343777.179; 5: 12.82%; 6: 1.1282; 7: #DIV/0!; 8: -7891466.7088; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0676; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 133009779.0575
10008 | CASA 8 - B | 90136443.24 | 128710993.7626 | 1: 137360372.5434; 2: 265107186; 3: 0; 4: 38574550.5226; 5: 42.8%; 6: 1.428; 7: #DIV/0!; 8: -8649378.7808; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0677; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 145562016.3558
10009 | CASA 9 - D | 141879992.85 | 91942197.7833 | 1: 98120713.4743; 2: 315288873; 3: 0; 4: -49937795.0667; 5: -35.2%; 6: 0.64803; 7: #DIV/0!; 8: -6178515.691; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0285; 12: 336476285.2656; 13: -21187412.2656; 14: -6.72%; 15: 238355571.7913
10010 | CASA 10 - D | 63057774.6 | 76023940.8187 | 1: 81132749.6417; 2: 315288873; 3: 0; 4: 12966166.2187; 5: 20.56%; 6: 1.2056; 7: #DIV/0!; 8: -5108808.823; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0218; 12: 336476285.2656; 13: -21187412.2656; 14: -6.72%; 15: 255343535.6239
10011 | CASA 11 - D | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 876038514.91 | 634751517.4384 | 1: 677406819.4102; 2: 2008097545; 3: 0; 4: -241286997.4716; 5: -27.54%; 6: 0.72457; 7: #DIV/0!; 8: -42655301.9719; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0321; 12: 2143041700.024; 13: -134944155.024; 14: -6.72%; 15: 1465634880.6138
10044 | CASA 44 - C | 189959589.78 | 110112813.8387 | 1: 117512394.9286; 2: 267548718; 3: 0; 4: -79846775.9413; 5: -42.03%; 6: 0.57966; 7: #DIV/0!; 8: -7399581.09; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0493; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 168015596.921
10045 | CASA 45 - A | 152502141.33 | 109378214.6539 | 1: 116728430.6786; 2: 242066891; 3: 0; 4: -43123926.6761; 5: -28.28%; 6: 0.71722; 7: #DIV/0!; 8: -7350216.0247; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0586; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 141605355.3966
10046 | CASA 46 - A | 135557458.96 | 101600712.3167 | 1: 108428280.1844; 2: 242066891; 3: 0; 4: -33956746.6433; 5: -25.05%; 6: 0.7495; 7: #DIV/0!; 8: -6827567.8677; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0511; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 149905505.8908
10047 | CASA 47 - B | 127251449.28 | 102530766.672 | 1: 109420834.1923; 2: 265107186; 3: 0; 4: -24720682.608; 5: -19.43%; 6: 0.80573; 7: #DIV/0!; 8: -6890067.5204; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0443; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 173501554.7069
10048 | CASA 48 - A | 99247425.31 | 93546386.6616 | 1: 99832703.8453; 2: 242066891; 3: 0; 4: -5701038.6484; 5: -5.744%; 6: 0.94256; 7: #DIV/0!; 8: -6286317.1837; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 158501082.2299
10049 | CASA 49 - A | 82302742.94 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -82302742.94; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10050 | CASA 50 - A | 65358060.57 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 18366986.7165; 5: 28.1%; 6: 1.281; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10051 | CASA 51 - B | 23859646.74 | 33857576.009 | 1: 36132805.1168; 2: 265107186; 3: 0; 4: 9997929.269; 5: 41.9%; 6: 1.419; 7: #DIV/0!; 8: -2275229.1078; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0099; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 246789583.7824
0 | MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 944113417.48 | 776134634.0726 | 1: 828290881.4823; 2: 2303569622; 3: 0; 4: -167978783.4074; 5: -17.79%; 6: 0.82208; 7: #DIV/0!; 8: -52156247.4097; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0354; 12: 2458369500.5984; 13: -154799878.5984; 14: -6.72%; 15: 1630078619.1161
10074 | CASA 74 - B | 188226102.06 | 102530766.672 | 1: 109420834.1923; 2: 265107186; 3: 0; 4: -85695335.388; 5: -45.53%; 6: 0.54472; 7: #DIV/0!; 8: -6890067.5204; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0443; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 173501554.7069
10073 | CASA 73 - C | 168555692.34 | 103465037.7577 | 1: 110417888.295; 2: 267548718; 3: 0; 4: -65090654.5823; 5: -38.62%; 6: 0.61383; 7: #DIV/0!; 8: -6952850.5373; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 175110103.5546
10072 | CASA 72 - A | 135557458.96 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -43778086.0184; 5: -32.29%; 6: 0.67705; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10071 | CASA 71 - C | 128423384.64 | 101510668.9383 | 1: 108332185.8909; 2: 267548718; 3: 0; 4: -26912715.7017; 5: -20.96%; 6: 0.79044; 7: #DIV/0!; 8: -6821516.9527; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 177195805.9587
10070 | CASA 70 - A | 99247425.31 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -7468052.3684; 5: -7.525%; 6: 0.92475; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10069 | CASA 69 - A | 82302742.94 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: 9476630.0016; 5: 11.51%; 6: 1.1151; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10068 | CASA 68 - C | 72238153.86 | 101510668.9383 | 1: 108332185.8909; 2: 267548718; 3: 0; 4: 29272515.0783; 5: 40.52%; 6: 1.4052; 7: #DIV/0!; 8: -6821516.9527; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 177195805.9587
10067 | CASA 67 - A | 50834047.11 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: 40945325.8316; 5: 80.55%; 6: 1.8055; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10075 | CASA 75 - C | 18728410.26 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -18728410.26; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 1433297610.11 | 872597074.4644 | 1: 931235597.8684; 2: 2520154686; 3: 0; 4: -560700535.6456; 5: -39.12%; 6: 0.6088; 7: #DIV/0!; 8: -58638523.404; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0369; 12: 2689509080.8992; 13: -169354394.8992; 14: -6.72%; 15: 1758273483.0308
10042 | CASA 42 - C | 232767384.66 | 114327726.158 | 1: 122010549.3558; 2: 267548718; 3: 0; 4: -118439658.502; 5: -50.88%; 6: 0.49117; 7: #DIV/0!; 8: -7682823.1978; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0528; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 163517442.4938
10041 | CASA 41 - A | 203336188.44 | 103367726.0368 | 1: 110314037.2264; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99968462.4032; 5: -49.16%; 6: 0.50836; 7: #DIV/0!; 8: -6946311.1897; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0527; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 148019748.8488
10040 | CASA 40 - A | 196074181.71 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -104294808.7684; 5: -53.19%; 6: 0.46808; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10039 | CASA 39 - C | 187284102.6 | 103465037.7577 | 1: 110417888.295; 2: 267548718; 3: 0; 4: -83819064.8423; 5: -44.76%; 6: 0.55245; 7: #DIV/0!; 8: -6952850.5373; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0442; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 175110103.5546
10038 | CASA 38 - A | 159764148.06 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -67984775.1184; 5: -42.55%; 6: 0.57447; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10037 | CASA 37 - A | 142819465.69 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -51040092.7484; 5: -35.74%; 6: 0.64263; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10036 | CASA 36 - B | 137855736.72 | 100594045.4591 | 1: 107353965.314; 2: 265107186; 3: 0; 4: -37261691.2609; 5: -27.03%; 6: 0.72971; 7: #DIV/0!; 8: -6759919.8549; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0429; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 175568423.5852
10035 | CASA 35 - A | 108930100.95 | 91779372.9416 | 1: 97946946.8033; 2: 242066891; 3: 0; 4: -17150728.0084; 5: -15.74%; 6: 0.84255; 7: #DIV/0!; 8: -6167573.8617; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0428; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 160386839.2719
10034 | CASA 34 - A | 48413378.2 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 35311669.0865; 5: 72.94%; 6: 1.7294; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10043 | CASA 43 - C | 16052923.08 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -16052923.08; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 377088962.12 | 807832745.4417 | 1: 862119105.9353; 2: 9837484652; 3: 0; 4: 430743783.3217; 5: 114.2%; 6: 2.1423; 7: #DIV/0!; 8: -54286360.4937; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.006; 12: 10498563620.6144; 13: -661078968.6144; 14: -6.72%; 15: 9636444514.6791
0 | MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 1914134183; 3: 0; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10012 | CASA 12 - D | 28375998.57 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -28375998.57; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10013 | CASA 13 - D | 6305777.46 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -6305777.46; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10014 | CASA 14 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10015 | CASA 15 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10016 | CASA 16 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10017 | CASA 17 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 63625724.64 | 167450094.573 | 1: 178702740.9283; 2: 2033579372; 3: 0; 4: 103824369.933; 5: 163.2%; 6: 2.6318; 7: #DIV/0!; 8: -11252646.3553; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0061; 12: 2170235905.7984; 13: -136656533.7984; 14: -6.72%; 15: 1991533164.8701
10052 | CASA 52 - B | 47719293.48 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 3: 0; 4: -47719293.48; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10053 | CASA 53 - B | 15906431.16 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 3: 0; 4: -15906431.16; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10054 | CASA 54 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10056 | CASA 56 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10057 | CASA 57 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 0 | 68279664.405 | 1: 72868057.8531; 2: 242066891; 3: 0; 4: 68279664.405; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -4588393.448; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 185465728.2221
10059 | CASA 59 - A | 0 | 15445382.8815 | 1: 16483312.6111; 2: 242066891; 3: 0; 4: 15445382.8815; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -1037929.7296; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0046; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 241850473.4641
0 | MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 65358060.57 | 447808392.2515 | 1: 477901116.2108; 2: 1719950064; 3: 0; 4: 382450331.6815; 5: 585.2%; 6: 6.8516; 7: #DIV/0!; 8: -30092723.9593; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0242; 12: 1835530708.3008; 13: -115580644.3008; 14: -6.72%; 15: 1357629592.09
10066 | CASA 66 - A | 45992709.29 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 37732337.9965; 5: 82.04%; 6: 1.8204; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10065 | CASA 65 - A | 19365351.28 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -19365351.28; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10064 | CASA 64 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10063 | CASA 63 - A | 0 | 68279664.405 | 1: 72868057.8531; 2: 242066891; 3: 0; 4: 68279664.405; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -4588393.448; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 185465728.2221
10062 | CASA 62 - A | 0 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 83725047.2865; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10061 | CASA 61 - C | 0 | 75519304.4634 | 1: 80594201.7233; 2: 267548718; 3: 0; 4: 75519304.4634; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -5074897.2599; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0271; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 204933790.1263
10060 | CASA 60 - A | 0 | 52834281.5236 | 1: 56384745.2419; 2: 242066891; 3: 0; 4: 52834281.5236; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: -3550463.7184; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0191; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 201949040.8333
0 | MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 178741624.85 | 192574258.6171 | 1: 205515248.7962; 2: 2278087795; 3: 0; 4: 13832633.7671; 5: 7.739%; 6: 1.0774; 7: #DIV/0!; 8: -12940990.1791; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0062; 12: 2431175294.824; 13: -153087499.824; 14: -6.72%; 15: 2225660046.0278
10033 | CASA 33 - B | 111345018.12 | 91766166.4366 | 1: 97932852.8211; 2: 265107186; 3: 0; 4: -19578851.6834; 5: -17.58%; 6: 0.82416; 7: #DIV/0!; 8: -6166686.3845; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0369; 12: 282922388.8992; 13: -17815202.8992; 14: -6.72%; 15: 184989536.0781
10032 | CASA 32 - A | 45992709.29 | 83725047.2865 | 1: 89351370.4642; 2: 242066891; 3: 0; 4: 37732337.9965; 5: 82.04%; 6: 1.8204; 7: #DIV/0!; 8: -5626323.1777; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0368; 12: 258333786.0752; 13: -16266895.0752; 14: -6.72%; 15: 168982415.611
10031 | CASA 31 - C | 21403897.44 | 17083044.894 | 1: 18231025.5109; 2: 267548718; 3: 0; 4: -4320852.546; 5: -20.19%; 6: 0.79813; 7: #DIV/0!; 8: -1147980.6169; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0046; 12: 285527991.8496; 13: -17979273.8496; 14: -6.72%; 15: 267296966.3387
10030 | CASA 30 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10029 | CASA 29 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10028 | CASA 28 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10027 | CASA 27 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 1891733238; 3: 0; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10024 | CASA 24 - D | 28375998.57 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -28375998.57; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10023 | CASA 23 - D | 6305777.46 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -6305777.46; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10022 | CASA 22 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C7: Valor Planeado
Note on D7: Valor Ganado
Note on E7: Costo Actual
Note on F7: Costo Total del proyecto
Note on G7: Tiempo de ejecución
Note on H7: Variación del Cronograma
Note on I7: % de variación del cronograma
Note on J7: Índice de desempeño del cronograma
Note on K7: Estimativo de duración del proyecto
Note on L7: Variación del presupuesto
Note on M7: % de variación del presupuesto
Note on N7: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O7: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P7: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q7: Variación del costo final del proyecto
Note on R7: % de variación del costo final del proyecto
Note on S7: Costo del trabajo restante