## 1_DATOS DE ENTRADA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
AÑADE TUS INDICADORES BASE AQUÍ
UNIDAD DE MEDIDA DURACIÓN | SEMANA
ABREVIATURA DE UNIDAD DE DURACIÓN | S
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO | 88
COSTO TOTAL PLANEADO [BAC] | 30687744863.1647 |  | CORTE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88
FECHA DE COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | PV | 7104166.6667 | 12916666.6667 | 18729166.6667 | 25187500 | 25833333.3333 | 31839097.7214 | 41069172.6571 | 48621052.15 | 57851127.0857 | 90985300.8339 | 121691279.1393 | 172577875.1167 | 214212362.7345 | 267396410.9042 | 326390046.2393 | 400192502.1786 | 474109678.2429 | 589310469.8446 | 741805597.8964 | 887048212.3304 | 1042407099.3821 | 1232005349.129 | 1423871296.0672 | 1621553662.1729 | 1813688052.3739 | 2004251603.2105 | 2253227623.7304 | 2456285974.304 | 2679272933.0412 | 2904420491.629 | 3022404734.4008 | 3132616998.678 | 3240668941.9551 | 3390624814.0542 | 3547814213.945 | 3684578016.7653 | 3816094494.5761 | 4018520487.3035 | 4215423985.681 | 4349032073.8827 | 4499493027.5548 | 4774030760.2456 | 5173914632.392 | 5396201414.8253 | 6026567497.6028 | 6703833303.1968 | 7394324059.6814 | 8182581562.0723 | 8961358436.2641 | 9986348711.6108 | 10740685620.5767 | 11753912396.6749 | 12823737849.5803 | 13660535060.8662 | 14601696615.8842 | 15618818835.7964 | 16536158855.9279 | 17308496981.9107 | 18338522602.0127 | 19226654313.2623 | 19995384567.5942 | 20975359979.6174 | 21760517670.6644 | 22473456614.0931 | 23352482681.2406 | 24096800707.4179 | 24926377107.9547 | 25721307956.0534 | 26354354837.9113 | 26966659706.0994 | 27491858221.8307 | 28118060919.6046 | 28484808181.0499 | 28883564053.5248 | 29249852371.6754 | 29406089997.1527 | 29567632651.5174 | 29788755524.9167 | 30009653196.6 | 30215299228.0333 | 30410121035.5417 | 30584155538.05 | 30678278175.275 | 30680554929.8 | 30684434407.7 | 30687602447 | 30687680787.9 | 30687744885
FECHA DE FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | EV | 1: 0; 50: 6476117561.0076; 57: 9082336503.6445
CORTE A ANALIZAR | 57 |  | AC | 1: 0; 50: 6911312661.1073; 57: 7679178050
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM GENERAL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 57; 5: S57
ESTADO GENERAL |  | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
CORTE | S57 | 16536158855.9279 | 9082336503.6445 | 1: 7679178050; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -7453822352.2835; 5: -45.08%; 6: 0.54924; 7: 160.2211; 8: 1403158453.6445; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.93902; 12: 25946699581.3966; 13: 4741045281.7681; 14: 15.45%; 15: 18267521531.3966
CORTE | S50 | 9986348711.6108 | 6476117561.0076 | 1: 6911312661.1073; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -3510231150.6032; 5: -35.15%; 6: 0.6485; 7: 135.6984; 8: -435195100.0997; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0183; 12: 32749961317.9694; 13: -2062216454.8047; 14: -6.72%; 15: 25838648656.862
CORTE |  | #N/A | #N/A | 1: #N/A; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: #N/A; 5: #N/A; 6: #N/A; 7: #N/A; 8: #N/A; 9: #N/A; 10: #N/A; 11: #N/A; 12: #N/A; 13: #N/A; 14: #N/A; 15: #N/A
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM POR CAPITULOS | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 57; 5: S57
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
| PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 5569037717.8794 | 2497642507.1968 | 1: 2111773937.2811; 2: 11027117878.4147; 3: 20; 4: -3071395210.6826; 5: -55.15%; 6: 0.44849; 7: 44.5944; 8: 385868569.9158; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.95672; 12: 9323504093.1048; 13: 1703613785.3099; 14: 15.45%; 15: 7211730155.8238
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 46502878.7009; 2: 55000000; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 8497121.2991; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 46502878.7009; 13: 8497121.2991; 14: 15.45%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 457078598.5737 | 1: 386463102.2957; 2: 525377699.51; 4: -68299100.9363; 5: -13%; 6: 0.87; 8: 70615496.278; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.49166; 12: 444210462.4089; 13: 81167237.1011; 14: 15.45%; 15: 57747360.1132
| TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 262688849.755 | 1: 222105231.2044; 2: 262688849.755; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 40583618.5506; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 222105231.2044; 13: 40583618.5506; 14: 15.45%; 15: 0
| TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 194389748.8187 | 1: 164357871.0913; 2: 262688849.755; 4: -68299100.9363; 5: -26%; 6: 0.74; 8: 30031877.7274; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.69458; 12: 222105231.2044; 13: 40583618.5506; 14: 15.45%; 15: 57747360.1132
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 1400601.514 | 1: 1184218.2239; 2: 3044785.9; 4: 1400601.514; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 216383.2901; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8837; 12: 2574387.4432; 13: 470398.4568; 14: 15.45%; 15: 1390169.2193
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 81339450.3838; 2: 116608480.53; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 8: 14862546.0535; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.57859; 12: 98593273.1925; 13: 18015207.3375; 14: 15.45%; 15: 17253822.8087
| SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 46831804.7664; 2: 58304240.265; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 8: 8557223.4853; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.25411; 12: 49296636.5962; 13: 9007603.6688; 14: 15.45%; 15: 2464831.8298
| SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 34507645.6174; 2: 58304240.265; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 8: 6305322.5681; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.73503; 12: 49296636.5962; 13: 9007603.6688; 14: 15.45%; 15: 14788990.9789
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 138501459.1934; 2: 178053031.77; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 8: 25307330.035; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.36014; 12: 150545064.3406; 13: 27507967.4294; 14: 15.45%; 15: 12043605.1472
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 585072392.5749; 2: 1383956541.64; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 8: 106905878.2451; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86618; 12: 1170144785.1499; 13: 213811756.4901; 14: 15.45%; 15: 585072392.5749
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 118463475.144 | 115842928.77 | 1: 97945993.9082; 2: 295445325.65; 4: -2620546.374; 5: -2.212%; 6: 0.97788; 8: 17896934.8618; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90938; 12: 249801057.1174; 13: 45644268.5326; 14: 15.45%; 15: 151855063.2092
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 37998364 | 1: 32127878.3987; 2: 37998364; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 5870485.6013; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 32127878.3987; 13: 5870485.6013; 14: 15.45%; 15: 0
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 0 | 11874488.75 | 1: 10039961.9996; 2: 0; 4: 11874488.75; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 1834526.7504; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -10039961.9996
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 22000000 | 1: 18601151.4804; 2: 22000000; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 3398848.5196; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 18601151.4804; 13: 3398848.5196; 14: 15.45%; 15: 0
1899 | PTAR 1.8LP | 33180000 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 4: -33180000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 3562838.22 | 1: 3012404.2468; 2: 0; 4: 3562838.22; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 550433.9732; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -3012404.2468
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 4759098.36 | 1: 4023850.432; 2: 0; 4: 4759098.36; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 735247.928; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -4023850.432
1903 | REJILLAS CANALETAS | 20234085.144 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 4: -20234085.144; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 35623466.25 | 1: 30119885.9987; 2: 0; 4: 35623466.25; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 5503580.2513; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -30119885.9987
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 24673.19 | 1: 20861.352; 2: 0; 4: 24673.19; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 3811.838; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -20861.352
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0 | 1: 0; 2: 5051026; 4: -5051026; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 0 | 33749802 | 1: 28535689.9743; 2: 112499340; 4: 33749802; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 5214112.0257; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9379; 12: 95118966.581; 13: 17380373.419; 14: 15.45%; 15: 66583276.6067
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1293731658.7271 | 696410214.4645 | 1: 588819631.4424; 2: 2707762364.27; 4: -597321444.2627; 5: -46.17%; 6: 0.5383; 8: 107590583.0221; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.94922; 12: 2289431723.2107; 13: 418330641.0593; 14: 15.45%; 15: 1700612091.7683
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 371268252.6525 | 235725874.7 | 1: 199307850.1426; 2: 589314686.75; 4: -135542377.9525; 5: -36.51%; 6: 0.63492; 8: 36418024.5574; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 498269625.3566; 13: 91045061.3934; 14: 15.45%; 15: 298961775.2139
| SECTOR A | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 199307850.1426; 2: 294657343.375; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 8: 36418024.5574; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.61806; 12: 249134812.6783; 13: 45522530.6967; 14: 15.45%; 15: 49826962.5357
| SECTOR B | 76610909.2775 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 4: -76610909.2775; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 237768281.415 | 1: 201034719.0831; 2: 264186979.35; 4: -26418697.935; 5: -10%; 6: 0.9; 8: 36733562.3319; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.41833; 12: 223371910.0923; 13: 40815069.2577; 14: 15.45%; 15: 22337191.0092
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 270923486.52; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 116509295.112 | 1: 98509411.2386; 2: 291273237.78; 4: -174763942.668; 5: -60%; 6: 0.4; 8: 17999883.8734; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 246273528.0965; 13: 44999709.6835; 14: 15.45%; 15: 147764116.8579
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 225377388.92; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 0 | 1: 0; 2: 272299211.08; 4: -198778424.0884; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214008 | TABLEROS PTAR | 0 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 89967650.978; 2: 425627052.95; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 8: 16439112.2595; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.95102; 12: 359870603.9121; 13: 65756449.0379; 14: 15.45%; 15: 269902952.9341
| SECTOR A | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 89967650.978; 2: 212813526.475; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 8: 16439112.2595; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86618; 12: 179935301.9561; 13: 32878224.5189; 14: 15.45%; 15: 89967650.978
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 212813526.475; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 8614620 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 4: -8614620; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 8614620 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: -8614620; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 0 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 1766931950.0265 | 121855674.5743 | 1: 103029811.8863; 2: 4853027382.7113; 4: -1645076275.4522; 5: -93.1%; 6: 0.068965; 8: 18825862.688; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99604; 12: 4103268067.4638; 13: 749759315.2475; 14: 15.45%; 15: 4000238255.5775
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 290702744.9137 | 0 | 1: 0; 2: 2642752226.4878; 4: -290702744.9137; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 264275222.6488 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 4: -264275222.6488; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 26427522.2649 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 4: -26427522.2649; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 19514379.6756 | 26019172.9008 | 1: 21999389.8419; 2: 65047932.252; 4: 6504793.2252; 5: 33.33%; 6: 1.3333; 8: 4019783.0589; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 54998474.6047; 13: 10049457.6473; 14: 15.45%; 15: 32999084.7628
| SECTOR A | 13009586.4504 | 13009586.4504 | 1: 10999694.9209; 2: 32523966.126; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 2009891.5295; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 27499237.3024; 13: 5024728.8236; 14: 15.45%; 15: 16499542.3814
| SECTOR B | 6504793.2252 | 13009586.4504 | 1: 10999694.9209; 2: 32523966.126; 4: 6504793.2252; 5: 100%; 6: 2; 8: 2009891.5295; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 27499237.3024; 13: 5024728.8236; 14: 15.45%; 15: 16499542.3814
0215005 | JARDIN | 1456714825.4372 | 95836501.6735 | 1: 81030422.0444; 2: 1916730033.47; 4: -1360878323.7637; 5: -93.42%; 6: 0.065789; 8: 14806079.6291; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99193; 12: 1620608440.8888; 13: 296121592.5812; 14: 15.45%; 15: 1539578018.8443
| SECTOR A | 958365016.735 | 95836501.6735 | 1: 81030422.0444; 2: 958365016.735; 4: -862528515.0615; 5: -90%; 6: 0.1; 8: 14806079.6291; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98312; 12: 810304220.4444; 13: 148060796.2906; 14: 15.45%; 15: 729273798.4
| SECTOR B | 498349808.7022 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 4: -498349808.7022; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 0 | 41315630.8147 | 1: 34932650.3314; 2: 103289077.0367; 4: 41315630.8147; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 6382980.4833; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 87331625.8285; 13: 15957451.2082; 14: 15.45%; 15: 52398975.4971
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 130914880.5318 | 0 | 1: 0; 2: 278542299.0039; 4: -130914880.5318; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 0 | 23000000 | 1: 19446658.3658; 2: 227500000; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 3553341.6342; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98292; 12: 192352816.4448; 13: 35147183.5552; 14: 15.45%; 15: 172906158.0789
66 | CANCHA DE TENNIS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 0 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 23000000 | 1: 19446658.3658; 2: 0; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 3553341.6342; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -19446658.3658
2094 | MOBILIARIO URBANO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| PROGRAMACIÓN DE CASAS | 10932755270.68 | 6584693996.4476 | 1: 5567404112.7189; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -4348061274.2324; 5: -39.77%; 6: 0.60229; 7: 28.2256; 8: 1017289883.7287; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92776; 12: 16613155526.2921; 13: 3035596969.7079; 14: 15.45%; 15: 11045751413.5732
| SECTOR A | 8810296559.04 | 4990883070.5891 | 1: 4219826000.7659; 2: 9811267844; 4: -3819413488.4509; 5: -43.35%; 6: 0.56648; 8: 771057069.8232; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8621; 12: 8295494517.3065; 13: 1515773326.6935; 14: 15.45%; 15: 4075668516.5406
| MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2551669770.36 | 1609104800.7253 | 1: 1360509188.4584; 2: 2979445991; 4: -942564969.6347; 5: -36.94%; 6: 0.63061; 8: 248595612.2669; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.84645; 12: 2519142100.2808; 13: 460303890.7192; 14: 15.45%; 15: 1158632911.8224
10001 | CASA 1 - B | 265107186 | 187475974.0059 | 1: 158512226.8824; 2: 265107186; 4: -77631211.9941; 5: -29.28%; 6: 0.70717; 8: 28963747.1234; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.72828; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 65637724.2685
10002 | CASA 2 - C | 267548718 | 185754144.8559 | 1: 157056408.4805; 2: 267548718; 4: -81794573.1441; 5: -30.57%; 6: 0.69428; 8: 28697736.3754; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.74027; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 69157874.7876
10003 | CASA 3 - C | 267548718 | 181816029.8269 | 1: 153726705.1078; 2: 267548718; 4: -85732688.1731; 5: -32.04%; 6: 0.67956; 8: 28089324.7192; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.75322; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 72487578.1603
10004 | CASA 4 - A | 239646222.09 | 160040514.3422 | 1: 135315356.8307; 2: 242066891; 4: -79605707.7478; 5: -33.22%; 6: 0.66782; 8: 24725157.5115; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.76839; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 69353866.2544
10005 | CASA 5 - A | 234804884.27 | 160040514.3422 | 1: 135315356.8307; 2: 242066891; 4: -74764369.9278; 5: -31.84%; 6: 0.68159; 8: 24725157.5115; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.76839; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 69353866.2544
10006 | CASA 6 - A | 227542877.54 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 4: -84706464.9229; 5: -37.23%; 6: 0.62773; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10007 | CASA 7 - A | 220280870.81 | 158668240.6093 | 1: 134155089.9408; 2: 242066891; 4: -61612630.2007; 5: -27.97%; 6: 0.7203; 8: 24513150.6685; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.77284; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 70514133.1443
10008 | CASA 8 - B | 233294323.68 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 4: -76739619.4638; 5: -32.89%; 6: 0.67106; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10009 | CASA 9 - D | 261689764.59 | 107860454.7479 | 1: 91196757.1594; 2: 315288873; 4: -153829309.8421; 5: -58.78%; 6: 0.41217; 8: 16663697.5885; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92564; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 175382155.8746
10010 | CASA 10 - D | 198631989.99 | 107860454.7479 | 1: 91196757.1594; 2: 315288873; 4: -90771535.2421; 5: -45.7%; 6: 0.54302; 8: 16663697.5885; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92564; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 175382155.8746
10011 | CASA 11 - D | 135574215.39 | 60197356.4138 | 1: 50897279.3351; 2: 315288873; 4: -75376858.9762; 5: -55.6%; 6: 0.44402; 8: 9300077.0788; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.96482; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 215681633.699
| MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 1877617578.55 | 1006828009.5941 | 1: 851280014.5973; 2: 2008097545; 4: -870789568.9559; 5: -46.38%; 6: 0.53623; 8: 155547994.9968; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86554; 12: 1697860300.9958; 13: 310237244.0042; 14: 15.45%; 15: 846580286.3985
10044 | CASA 44 - C | 267548718 | 133975508.5075 | 1: 113277214.9276; 2: 267548718; 4: -133573209.4925; 5: -49.92%; 6: 0.50075; 8: 20698293.5799; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86583; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 112937068.3405
10045 | CASA 45 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10046 | CASA 46 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10047 | CASA 47 - B | 265107186 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 4: -108552481.7838; 5: -40.95%; 6: 0.59053; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10048 | CASA 48 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10049 | CASA 49 - A | 237225553.18 | 83725047.2865 | 1: 70790103.9672; 2: 242066891; 4: -153500505.8935; 5: -64.71%; 6: 0.35293; 8: 12934943.3193; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92448; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 133879119.118
10050 | CASA 50 - A | 225122208.63 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 4: -121652742.3564; 5: -54.04%; 6: 0.45961; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10051 | CASA 51 - B | 156413239.74 | 100594045.4591 | 1: 85052958.0731; 2: 265107186; 4: -55819194.2809; 5: -35.69%; 6: 0.64313; 8: 15541087.386; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91369; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 139096993.0778
| MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2127879436.72 | 1135140280.2617 | 1: 959768922.9373; 2: 2303569622; 4: -992739156.4583; 5: -46.65%; 6: 0.53346; 8: 175371357.3245; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8695; 12: 1947683976.5638; 13: 355885645.4362; 14: 15.45%; 15: 987915053.6266
10074 | CASA 74 - B | 265107186 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 4: -108552481.7838; 5: -40.95%; 6: 0.59053; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10073 | CASA 73 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10072 | CASA 72 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10071 | CASA 71 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10070 | CASA 70 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10069 | CASA 69 - A | 237225553.18 | 122291284.9308 | 1: 103398123.4422; 2: 242066891; 4: -114934268.2492; 5: -48.45%; 6: 0.51551; 8: 18893161.4887; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86375; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 101271099.643
10068 | CASA 68 - C | 248820307.74 | 135257735.3797 | 1: 114361346.5768; 2: 267548718; 4: -113562572.3603; 5: -45.64%; 6: 0.5436; 8: 20896388.8029; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86359; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 111852936.6912
10067 | CASA 67 - A | 213018864.08 | 122291284.9308 | 1: 103398123.4422; 2: 242066891; 4: -90727579.1492; 5: -42.59%; 6: 0.57409; 8: 18893161.4887; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86375; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 101271099.643
10075 | CASA 75 - C | 144476307.72 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -144476307.72; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2253129773.41 | 1239809980.008 | 1: 1048267874.773; 2: 2520154686; 4: -1013319793.402; 5: -44.97%; 6: 0.55026; 8: 191542105.235; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86987; 12: 2130808139.4661; 13: 389346546.5339; 14: 15.45%; 15: 1082540264.6931
10042 | CASA 42 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10041 | CASA 41 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10040 | CASA 40 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10039 | CASA 39 - C | 262197743.64 | 139711895.1701 | 1: 118127369.3486; 2: 267548718; 4: -122485848.4699; 5: -46.72%; 6: 0.53285; 8: 21584525.8215; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.85555; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 108086913.9194
10038 | CASA 38 - A | 229963546.45 | 122784420.3183 | 1: 103815072.8078; 2: 242066891; 4: -107179126.1317; 5: -46.61%; 6: 0.53393; 8: 18969347.5106; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86279; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 100854150.2774
10037 | CASA 37 - A | 222701539.72 | 118757257.4908 | 1: 100410078.9082; 2: 242066891; 4: -103944282.2292; 5: -46.67%; 6: 0.53326; 8: 18347178.5826; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.87048; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 104259144.177
10036 | CASA 36 - B | 235945395.54 | 115343599.6907 | 1: 97523807.7335; 2: 265107186; 4: -120601795.8493; 5: -51.11%; 6: 0.48886; 8: 17819791.9571; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89367; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 126626143.4174
10035 | CASA 35 - A | 213018864.08 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 4: -109549397.8064; 5: -51.43%; 6: 0.48573; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10034 | CASA 34 - A | 198494850.62 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 4: -95025384.3464; 5: -47.87%; 6: 0.52127; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10043 | CASA 43 - C | 139125333.36 | 94750963.6382 | 1: 80112592.1612; 2: 267548718; 4: -44374369.7218; 5: -31.9%; 6: 0.68105; 8: 14638371.4771; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9219; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 146101691.1069
| SECTOR B | 2122458711.64 | 1593810925.8585 | 1: 1347578111.953; 2: 9837484652; 4: -528647785.7815; 5: -24.91%; 6: 0.75093; 8: 246232813.9055; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.971; 12: 8317661008.9856; 13: 1519823643.0144; 14: 15.45%; 15: 6970082897.0326
| MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 240231380.36 | 235938882.5362 | 1: 199487949.7348; 2: 1914134183; 4: -4292497.8238; 5: -1.787%; 6: 0.98213; 8: 36450932.8014; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97874; 12: 1618413631.4427; 13: 295720551.5573; 14: 15.45%; 15: 1418925681.7079
10012 | CASA 12 - D | 116656883.01 | 45221022.3233 | 1: 38234685.7424; 2: 315288873; 4: -71435860.6867; 5: -61.24%; 6: 0.38764; 8: 6986336.5809; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97478; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 228344227.2916
10013 | CASA 13 - D | 63057774.6 | 31690503.9034 | 1: 26794539.2544; 2: 315288873; 4: -31367270.6966; 5: -49.74%; 6: 0.50256; 8: 4895964.649; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98303; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 239784373.7797
10014 | CASA 14 - A | 43572040.38 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 35941637.7748; 5: 82.49%; 6: 1.8249; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10015 | CASA 15 - A | 16944682.37 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 62568995.7848; 5: 369.3%; 6: 4.6925; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10016 | CASA 16 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10017 | CASA 17 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 459460115.47 | 342928665.3313 | 1: 289948547.7631; 2: 2033579372; 4: -116531450.1387; 5: -25.36%; 6: 0.74637; 8: 52980117.5681; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.96962; 12: 1719405361.1787; 13: 314174010.8213; 14: 15.45%; 15: 1429456813.4156
10052 | CASA 52 - B | 217387892.52 | 70221541.0789 | 1: 59372796.4906; 2: 265107186; 4: -147166351.4411; 5: -67.7%; 6: 0.32302; 8: 10848744.5883; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.94727; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 164777154.6604
10053 | CASA 53 - B | 137855736.72 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 4: -137855736.72; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10054 | CASA 54 - C | 72238153.86 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -72238153.86; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 26627358.01 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 52886320.1448; 5: 198.6%; 6: 2.9862; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10056 | CASA 56 - C | 5350974.36 | 34166089.788 | 1: 28887664.1654; 2: 267548718; 4: 28815115.428; 5: 538.5%; 6: 6.385; 8: 5278425.6226; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97788; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 197326619.1026
10057 | CASA 57 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 0 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 79513678.1548; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10059 | CASA 59 - A | 0 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 79513678.1548; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
| MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 455085755.08 | 630984275.012 | 1: 533501549.1468; 2: 1719950064; 4: 175898519.932; 5: 38.65%; 6: 1.3865; 8: 97482725.8651; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91784; 12: 1454229621.779; 13: 265720442.221; 14: 15.45%; 15: 920728072.6322
10066 | CASA 66 - A | 208177526.26 | 116395368.1464 | 1: 98413085.2048; 2: 242066891; 4: -91782158.1136; 5: -44.09%; 6: 0.55912; 8: 17982282.9416; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.87482; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 106256137.8804
10065 | CASA 65 - A | 133136790.05 | 15445382.8815 | 1: 13059177.575; 2: 242066891; 4: -117691407.1685; 5: -88.4%; 6: 0.11601; 8: 2386205.3064; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98958; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 191610045.5101
10064 | CASA 64 - A | 72620067.3 | 111094326.9863 | 1: 93931018.4038; 2: 242066891; 4: 38474259.6863; 5: 52.98%; 6: 1.5298; 8: 17163308.5826; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.88414; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 110738204.6814
10063 | CASA 63 - A | 31468695.83 | 97573549.4892 | 1: 82499107.933; 2: 242066891; 4: 66104853.6592; 5: 210.1%; 6: 3.1007; 8: 15074441.5562; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90553; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 122170115.1522
10062 | CASA 62 - A | 9682675.64 | 97573549.4892 | 1: 82499107.933; 2: 242066891; 4: 87890873.8492; 5: 907.7%; 6: 10.0771; 8: 15074441.5562; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90553; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 122170115.1522
10061 | CASA 61 - C | 0 | 101306931.382 | 1: 85655708.0294; 2: 267548718; 4: 101306931.382; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 15651223.3525; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91395; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 140558575.2386
10060 | CASA 60 - A | 0 | 91595166.6374 | 1: 77444344.0678; 2: 242066891; 4: 91595166.6374; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 14150822.5696; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91404; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 127224879.0173
| MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 737520583.44 | 364061281.7733 | 1: 307816320.4729; 2: 2278087795; 4: -373459301.6667; 5: -50.64%; 6: 0.49363; 8: 56244961.3004; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97145; 12: 1926138916.3809; 13: 351948878.6191; 14: 15.45%; 15: 1618322595.9081
10033 | CASA 33 - B | 265107186 | 105007984.9704 | 1: 88784974.3219; 2: 265107186; 4: -160099201.0296; 5: -60.39%; 6: 0.3961; 8: 16223010.6484; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90799; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 135364976.829
10032 | CASA 32 - A | 208177526.26 | 91595166.6374 | 1: 77444344.0678; 2: 242066891; 4: -116582359.6226; 5: -56%; 6: 0.43999; 8: 14150822.5696; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91404; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 127224879.0173
10031 | CASA 31 - C | 147151794.9 | 87944452.0107 | 1: 74357639.7141; 2: 267548718; 4: -59207342.8893; 5: -40.24%; 6: 0.59764; 8: 13586812.2966; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92967; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 151856643.554
10030 | CASA 30 - A | 72620067.3 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 4: 6893610.8548; 5: 9.493%; 6: 1.0949; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10029 | CASA 29 - C | 34781333.34 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -34781333.34; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10028 | CASA 28 - A | 9682675.64 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -9682675.64; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10027 | CASA 27 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 230160877.29 | 19897821.2058 | 1: 16823744.8354; 2: 1891733238; 4: -210263056.0842; 5: -91.35%; 6: 0.086452; 8: 3074076.3704; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99836; 12: 1599473478.2042; 13: 292259759.7958; 14: 15.45%; 15: 1582649733.3688
10024 | CASA 24 - D | 116656883.01 | 19897821.2058 | 1: 16823744.8354; 2: 315288873; 4: -96759061.8042; 5: -82.94%; 6: 0.17057; 8: 3074076.3704; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9897; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 249755168.1987
10023 | CASA 23 - D | 63057774.6 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -63057774.6; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10022 | CASA 22 - D | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 15764443.65 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -15764443.65; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C18: Valor Planeado
Note on D18: Valor Ganado
Note on E18: Costo Actual
Note on F18: Costo Total del proyecto
Note on G18: Tiempo de ejecución
Note on H18: Variación del Cronograma
Note on I18: % de variación del cronograma
Note on J18: Índice de desempeño del cronograma
Note on K18: Estimativo de duración del proyecto
Note on L18: Variación del presupuesto
Note on M18: % de variación del presupuesto
Note on N18: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O18: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P18: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q18: Variación del costo final del proyecto
Note on R18: % de variación del costo final del proyecto
Note on S18: Costo del trabajo restante
Note on C28: Valor Planeado
Note on D28: Valor Ganado
Note on E28: Costo Actual
Note on F28: Costo Total del proyecto
Note on G28: Tiempo de ejecución
Note on H28: Variación del Cronograma
Note on I28: % de variación del cronograma
Note on J28: Índice de desempeño del cronograma
Note on K28: Estimativo de duración del proyecto
Note on L28: Variación del presupuesto
Note on M28: % de variación del presupuesto
Note on N28: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O28: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P28: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q28: Variación del costo final del proyecto
Note on R28: % de variación del costo final del proyecto
Note on S28: Costo del trabajo restante

## 2_ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 57 | S57
| BAC | 30687744863.1647 |  | COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | AVANCE REAL | 29.6%
| DURACIÓN SEMANA | 88 |  | FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | AVANCE PLANEADO | 53.89%
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |  |  | INDICADORES DE PROGRAMACIÓN |  |  | INDICADORES DE PRESUPUESTO
| PV | 16536158855.9279 |  | SV [$] | -7453822352.2835 |  | CV [$] | 1403158453.6445
| EV | 9082336503.6445 |  | SV [%] | -45.08% |  | CV [%] | 15.45%
| AC | 7679178050 |  | SPI | 0.54924 |  | CPI | 1.1827
|  |  |  | EACt | 160.2211 |  | TCPI | 0.93902
[7 empty] | EAC [$] | 25946699581.3966
[7 empty] | VAC [$] | 4741045281.7681
[7 empty] | VAC [%] | 15.45%
[7 empty] | ETC [$] | 18267521531.3966
RESUMEN EJECUTIVO
| El presupuesto total para el proyecto es de (BAC) |  |  | 30687744863.1647
| El proyecto inicia el dia | 2023-06-05 | y finaliza el dia |  | 2025-01-31 | con una duracion total aproximada de |  | 88
| A la fecha se deberian haber invertido (PV) |  |  | 16536158855.9279 | pero el avance real ejecutado del proyecto es del |  |  | 29.6%
| equivalente a (EV) | 9082336503.6445 | con un valor gastado (AC) de |  | 7679178050 | .
| La informacion anterior se traduce en que se han ejecutado (+) o dejado de ejecutar (-) (SV) | [5 empty] | -7453822352.2835 | lo que representa
| un adelanto (+) o atraso (-) (SV%) del |  | -45.08% | respecto al plan inicial, correspondiente a un rendimiento (SPI) del |  |  |  | 0.54924
| Si se mantiene el ritmo de trabajo actual, el proyecto tendrá una duracion aproximada de |  |  |  |  | 160.2211
| El avance real del proyecto (EV), equivalente a |  |  | 9082336503.6445 | le ha costado a la constructora un valor de (AC) |  |  | 7679178050
| significando un ahorro (+) o perdida (-) de (CV) |  |  | 1403158453.6445 | equivalente al (CV%) |  | 15.45% | .
| Si se continuan invirtiendo los recursos de esta manera, la obra terminará costando (EAC) | [5 empty] | 25946699581.3966 | , representando
| un ahorro(+) o perdida (-) correspondiente a (VAC) |  |  | 4741045281.7681 | equivalente a (VAC%) |  | 15.45% | respecto de lo
presupuestado.
| Asi las cosas, faltaran por invertir (ETC) |  |  | 18267521531.3966 | a partir de la fecha de corte para finalizar el proyecto.

## 3_ANÁLISIS HORIZONTAL
ANÁLISIS HORIZONTAL - EVM
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 57 | S57
| VARIACIÓN EN EL CRONOGRAMA |  | SV [$] | SV [%] | SPI | EACt
| CORTE | SEMANA
| S49 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| S50 | 50 | -3510231150.6032 | -35.15% | 0.6485 | 135.6984
| S57 | 57 | -7453822352.2835 | -45.08% | 0.54924 | 160.2211
| VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO |  | CV [$] | CV [%] | CPI | TCPI | EAC [$] | VAC [$] | VAC [%] | ETC [$]
| CORTE | SEMANA
| S49 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| S50 | 50 | -435195100.0997 | -6.72% | 0.93703 | 1.0183 | 32749961317.9694 | -2062216454.8047 | -6.72% | 25838648656.862
| S57 | 57 | 1403158453.6445 | 15.45% | 1.1827 | 0.93902 | 25946699581.3966 | 4741045281.7681 | 15.45% | 18267521531.3966

## 4_ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 57; 5: S57
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
0 | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 5569037717.8794 | 2497642507.1968 | 1: 2111773937.2811; 2: 11027117878.4147; 3: 20; 4: -3071395210.6826; 5: -55.15%; 6: 0.44849; 7: 44.5944; 8: 385868569.9158; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.95672; 12: 9323504093.1048; 13: 1703613785.3099; 14: 15.45%; 15: 7211730155.8238
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 46502878.7009; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 8497121.2991; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 46502878.7009; 13: 8497121.2991; 14: 15.45%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 457078598.5737 | 1: 386463102.2957; 2: 525377699.51; 3: 0; 4: -68299100.9363; 5: -13%; 6: 0.87; 7: #DIV/0!; 8: 70615496.278; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.49166; 12: 444210462.4089; 13: 81167237.1011; 14: 15.45%; 15: 57747360.1132
0 | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 262688849.755 | 1: 222105231.2044; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 40583618.5506; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 222105231.2044; 13: 40583618.5506; 14: 15.45%; 15: 0
0 | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 194389748.8187 | 1: 164357871.0913; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: -68299100.9363; 5: -26%; 6: 0.74; 7: #DIV/0!; 8: 30031877.7274; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.69458; 12: 222105231.2044; 13: 40583618.5506; 14: 15.45%; 15: 57747360.1132
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 1400601.514 | 1: 1184218.2239; 2: 3044785.9; 3: 0; 4: 1400601.514; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 216383.2901; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8837; 12: 2574387.4432; 13: 470398.4568; 14: 15.45%; 15: 1390169.2193
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 81339450.3838; 2: 116608480.53; 3: 0; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 7: #DIV/0!; 8: 14862546.0535; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.57859; 12: 98593273.1925; 13: 18015207.3375; 14: 15.45%; 15: 17253822.8087
0 | SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 46831804.7664; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 7: #DIV/0!; 8: 8557223.4853; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.25411; 12: 49296636.5962; 13: 9007603.6688; 14: 15.45%; 15: 2464831.8298
0 | SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 34507645.6174; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 7: #DIV/0!; 8: 6305322.5681; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.73503; 12: 49296636.5962; 13: 9007603.6688; 14: 15.45%; 15: 14788990.9789
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 138501459.1934; 2: 178053031.77; 3: 0; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 7: #DIV/0!; 8: 25307330.035; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.36014; 12: 150545064.3406; 13: 27507967.4294; 14: 15.45%; 15: 12043605.1472
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 585072392.5749; 2: 1383956541.64; 3: 0; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 7: #DIV/0!; 8: 106905878.2451; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86618; 12: 1170144785.1499; 13: 213811756.4901; 14: 15.45%; 15: 585072392.5749
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 118463475.144 | 115842928.77 | 1: 97945993.9082; 2: 295445325.65; 3: 0; 4: -2620546.374; 5: -2.212%; 6: 0.97788; 7: #DIV/0!; 8: 17896934.8618; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90938; 12: 249801057.1174; 13: 45644268.5326; 14: 15.45%; 15: 151855063.2092
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 37998364 | 1: 32127878.3987; 2: 37998364; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 5870485.6013; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 32127878.3987; 13: 5870485.6013; 14: 15.45%; 15: 0
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 0 | 11874488.75 | 1: 10039961.9996; 2: 0; 3: 0; 4: 11874488.75; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 1834526.7504; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -10039961.9996
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 22000000 | 1: 18601151.4804; 2: 22000000; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 3398848.5196; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0; 12: 18601151.4804; 13: 3398848.5196; 14: 15.45%; 15: 0
1899 | PTAR 1.8LP | 33180000 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 3: 0; 4: -33180000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 3562838.22 | 1: 3012404.2468; 2: 0; 3: 0; 4: 3562838.22; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 550433.9732; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -3012404.2468
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 4759098.36 | 1: 4023850.432; 2: 0; 3: 0; 4: 4759098.36; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 735247.928; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -4023850.432
1903 | REJILLAS CANALETAS | 20234085.144 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 3: 0; 4: -20234085.144; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 35623466.25 | 1: 30119885.9987; 2: 0; 3: 0; 4: 35623466.25; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 5503580.2513; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -30119885.9987
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 24673.19 | 1: 20861.352; 2: 0; 3: 0; 4: 24673.19; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 3811.838; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -20861.352
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 0 | 1: 0; 2: 5051026; 3: 0; 4: -5051026; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 0 | 33749802 | 1: 28535689.9743; 2: 112499340; 3: 0; 4: 33749802; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 5214112.0257; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9379; 12: 95118966.581; 13: 17380373.419; 14: 15.45%; 15: 66583276.6067
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1293731658.7271 | 696410214.4645 | 1: 588819631.4424; 2: 2707762364.27; 3: 0; 4: -597321444.2627; 5: -46.17%; 6: 0.5383; 7: #DIV/0!; 8: 107590583.0221; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.94922; 12: 2289431723.2107; 13: 418330641.0593; 14: 15.45%; 15: 1700612091.7683
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 371268252.6525 | 235725874.7 | 1: 199307850.1426; 2: 589314686.75; 3: 0; 4: -135542377.9525; 5: -36.51%; 6: 0.63492; 7: #DIV/0!; 8: 36418024.5574; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 498269625.3566; 13: 91045061.3934; 14: 15.45%; 15: 298961775.2139
0 | SECTOR A | 294657343.375 | 235725874.7 | 1: 199307850.1426; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: -58931468.675; 5: -20%; 6: 0.8; 7: #DIV/0!; 8: 36418024.5574; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.61806; 12: 249134812.6783; 13: 45522530.6967; 14: 15.45%; 15: 49826962.5357
0 | SECTOR B | 76610909.2775 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: -76610909.2775; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 237768281.415 | 1: 201034719.0831; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: -26418697.935; 5: -10%; 6: 0.9; 7: #DIV/0!; 8: 36733562.3319; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.41833; 12: 223371910.0923; 13: 40815069.2577; 14: 15.45%; 15: 22337191.0092
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 270923486.52; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 116509295.112 | 1: 98509411.2386; 2: 291273237.78; 3: 0; 4: -174763942.668; 5: -60%; 6: 0.4; 7: #DIV/0!; 8: 17999883.8734; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 246273528.0965; 13: 44999709.6835; 14: 15.45%; 15: 147764116.8579
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 225377388.92; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 0 | 1: 0; 2: 272299211.08; 3: 0; 4: -198778424.0884; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214008 | TABLEROS PTAR | 0 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 89967650.978; 2: 425627052.95; 3: 0; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 7: #DIV/0!; 8: 16439112.2595; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.95102; 12: 359870603.9121; 13: 65756449.0379; 14: 15.45%; 15: 269902952.9341
0 | SECTOR A | 159610144.8562 | 106406763.2375 | 1: 89967650.978; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: -53203381.6187; 5: -33.33%; 6: 0.66667; 7: #DIV/0!; 8: 16439112.2595; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86618; 12: 179935301.9561; 13: 32878224.5189; 14: 15.45%; 15: 89967650.978
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 8614620 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 3: 0; 4: -8614620; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 8614620 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: -8614620; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 0 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 1766931950.0265 | 121855674.5743 | 1: 103029811.8863; 2: 4853027382.7113; 3: 0; 4: -1645076275.4522; 5: -93.1%; 6: 0.068965; 7: #DIV/0!; 8: 18825862.688; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99604; 12: 4103268067.4638; 13: 749759315.2475; 14: 15.45%; 15: 4000238255.5775
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 290702744.9137 | 0 | 1: 0; 2: 2642752226.4878; 3: 0; 4: -290702744.9137; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 264275222.6488 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: -264275222.6488; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 26427522.2649 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: -26427522.2649; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 19514379.6756 | 26019172.9008 | 1: 21999389.8419; 2: 65047932.252; 3: 0; 4: 6504793.2252; 5: 33.33%; 6: 1.3333; 7: #DIV/0!; 8: 4019783.0589; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 54998474.6047; 13: 10049457.6473; 14: 15.45%; 15: 32999084.7628
0 | SECTOR A | 13009586.4504 | 13009586.4504 | 1: 10999694.9209; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 2009891.5295; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 27499237.3024; 13: 5024728.8236; 14: 15.45%; 15: 16499542.3814
0 | SECTOR B | 6504793.2252 | 13009586.4504 | 1: 10999694.9209; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: 6504793.2252; 5: 100%; 6: 2; 7: #DIV/0!; 8: 2009891.5295; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 27499237.3024; 13: 5024728.8236; 14: 15.45%; 15: 16499542.3814
0215005 | JARDIN | 1456714825.4372 | 95836501.6735 | 1: 81030422.0444; 2: 1916730033.47; 3: 0; 4: -1360878323.7637; 5: -93.42%; 6: 0.065789; 7: #DIV/0!; 8: 14806079.6291; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99193; 12: 1620608440.8888; 13: 296121592.5812; 14: 15.45%; 15: 1539578018.8443
0 | SECTOR A | 958365016.735 | 95836501.6735 | 1: 81030422.0444; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -862528515.0615; 5: -90%; 6: 0.1; 7: #DIV/0!; 8: 14806079.6291; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98312; 12: 810304220.4444; 13: 148060796.2906; 14: 15.45%; 15: 729273798.4
0 | SECTOR B | 498349808.7022 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -498349808.7022; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 0 | 41315630.8147 | 1: 34932650.3314; 2: 103289077.0367; 3: 0; 4: 41315630.8147; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 6382980.4833; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90662; 12: 87331625.8285; 13: 15957451.2082; 14: 15.45%; 15: 52398975.4971
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 130914880.5318 | 0 | 1: 0; 2: 278542299.0039; 3: 0; 4: -130914880.5318; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 0 | 23000000 | 1: 19446658.3658; 2: 227500000; 3: 0; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 3553341.6342; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98292; 12: 192352816.4448; 13: 35147183.5552; 14: 15.45%; 15: 172906158.0789
66 | CANCHA DE TENNIS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 0 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 23000000 | 1: 19446658.3658; 2: 0; 3: 0; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 3553341.6342; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 1.1827; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -19446658.3658
2094 | MOBILIARIO URBANO | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | PROGRAMACIÓN DE CASAS | 10932755270.68 | 6584693996.4476 | 1: 5567404112.7189; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -4348061274.2324; 5: -39.77%; 6: 0.60229; 7: 28.2256; 8: 1017289883.7287; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92776; 12: 16613155526.2921; 13: 3035596969.7079; 14: 15.45%; 15: 11045751413.5732
0 | SECTOR A | 8810296559.04 | 4990883070.5891 | 1: 4219826000.7659; 2: 9811267844; 3: 0; 4: -3819413488.4509; 5: -43.35%; 6: 0.56648; 7: #DIV/0!; 8: 771057069.8232; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8621; 12: 8295494517.3065; 13: 1515773326.6935; 14: 15.45%; 15: 4075668516.5406
0 | MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2551669770.36 | 1609104800.7253 | 1: 1360509188.4584; 2: 2979445991; 3: 0; 4: -942564969.6347; 5: -36.94%; 6: 0.63061; 7: #DIV/0!; 8: 248595612.2669; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.84645; 12: 2519142100.2808; 13: 460303890.7192; 14: 15.45%; 15: 1158632911.8224
10001 | CASA 1 - B | 265107186 | 187475974.0059 | 1: 158512226.8824; 2: 265107186; 3: 0; 4: -77631211.9941; 5: -29.28%; 6: 0.70717; 7: #DIV/0!; 8: 28963747.1234; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.72828; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 65637724.2685
10002 | CASA 2 - C | 267548718 | 185754144.8559 | 1: 157056408.4805; 2: 267548718; 3: 0; 4: -81794573.1441; 5: -30.57%; 6: 0.69428; 7: #DIV/0!; 8: 28697736.3754; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.74027; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 69157874.7876
10003 | CASA 3 - C | 267548718 | 181816029.8269 | 1: 153726705.1078; 2: 267548718; 3: 0; 4: -85732688.1731; 5: -32.04%; 6: 0.67956; 7: #DIV/0!; 8: 28089324.7192; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.75322; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 72487578.1603
10004 | CASA 4 - A | 239646222.09 | 160040514.3422 | 1: 135315356.8307; 2: 242066891; 3: 0; 4: -79605707.7478; 5: -33.22%; 6: 0.66782; 7: #DIV/0!; 8: 24725157.5115; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.76839; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 69353866.2544
10005 | CASA 5 - A | 234804884.27 | 160040514.3422 | 1: 135315356.8307; 2: 242066891; 3: 0; 4: -74764369.9278; 5: -31.84%; 6: 0.68159; 7: #DIV/0!; 8: 24725157.5115; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.76839; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 69353866.2544
10006 | CASA 6 - A | 227542877.54 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 3: 0; 4: -84706464.9229; 5: -37.23%; 6: 0.62773; 7: #DIV/0!; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10007 | CASA 7 - A | 220280870.81 | 158668240.6093 | 1: 134155089.9408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -61612630.2007; 5: -27.97%; 6: 0.7203; 7: #DIV/0!; 8: 24513150.6685; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.77284; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 70514133.1443
10008 | CASA 8 - B | 233294323.68 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 3: 0; 4: -76739619.4638; 5: -32.89%; 6: 0.67106; 7: #DIV/0!; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10009 | CASA 9 - D | 261689764.59 | 107860454.7479 | 1: 91196757.1594; 2: 315288873; 3: 0; 4: -153829309.8421; 5: -58.78%; 6: 0.41217; 7: #DIV/0!; 8: 16663697.5885; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92564; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 175382155.8746
10010 | CASA 10 - D | 198631989.99 | 107860454.7479 | 1: 91196757.1594; 2: 315288873; 3: 0; 4: -90771535.2421; 5: -45.7%; 6: 0.54302; 7: #DIV/0!; 8: 16663697.5885; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92564; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 175382155.8746
10011 | CASA 11 - D | 135574215.39 | 60197356.4138 | 1: 50897279.3351; 2: 315288873; 3: 0; 4: -75376858.9762; 5: -55.6%; 6: 0.44402; 7: #DIV/0!; 8: 9300077.0788; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.96482; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 215681633.699
0 | MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 1877617578.55 | 1006828009.5941 | 1: 851280014.5973; 2: 2008097545; 3: 0; 4: -870789568.9559; 5: -46.38%; 6: 0.53623; 7: #DIV/0!; 8: 155547994.9968; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86554; 12: 1697860300.9958; 13: 310237244.0042; 14: 15.45%; 15: 846580286.3985
10044 | CASA 44 - C | 267548718 | 133975508.5075 | 1: 113277214.9276; 2: 267548718; 3: 0; 4: -133573209.4925; 5: -49.92%; 6: 0.50075; 7: #DIV/0!; 8: 20698293.5799; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86583; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 112937068.3405
10045 | CASA 45 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 7: #DIV/0!; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10046 | CASA 46 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 7: #DIV/0!; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10047 | CASA 47 - B | 265107186 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 3: 0; 4: -108552481.7838; 5: -40.95%; 6: 0.59053; 7: #DIV/0!; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10048 | CASA 48 - A | 242066891 | 142836412.6171 | 1: 120769170.3638; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99230478.3829; 5: -40.99%; 6: 0.59007; 7: #DIV/0!; 8: 22067242.2533; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81807; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 83900052.7214
10049 | CASA 49 - A | 237225553.18 | 83725047.2865 | 1: 70790103.9672; 2: 242066891; 3: 0; 4: -153500505.8935; 5: -64.71%; 6: 0.35293; 7: #DIV/0!; 8: 12934943.3193; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92448; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 133879119.118
10050 | CASA 50 - A | 225122208.63 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 3: 0; 4: -121652742.3564; 5: -54.04%; 6: 0.45961; 7: #DIV/0!; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10051 | CASA 51 - B | 156413239.74 | 100594045.4591 | 1: 85052958.0731; 2: 265107186; 3: 0; 4: -55819194.2809; 5: -35.69%; 6: 0.64313; 7: #DIV/0!; 8: 15541087.386; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91369; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 139096993.0778
0 | MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2127879436.72 | 1135140280.2617 | 1: 959768922.9373; 2: 2303569622; 3: 0; 4: -992739156.4583; 5: -46.65%; 6: 0.53346; 7: #DIV/0!; 8: 175371357.3245; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.8695; 12: 1947683976.5638; 13: 355885645.4362; 14: 15.45%; 15: 987915053.6266
10074 | CASA 74 - B | 265107186 | 156554704.2162 | 1: 132368080.3677; 2: 265107186; 3: 0; 4: -108552481.7838; 5: -40.95%; 6: 0.59053; 7: #DIV/0!; 8: 24186623.8485; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81779; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 91781870.7832
10073 | CASA 73 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 3: 0; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 7: #DIV/0!; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10072 | CASA 72 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10071 | CASA 71 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 3: 0; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 7: #DIV/0!; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10070 | CASA 70 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10069 | CASA 69 - A | 237225553.18 | 122291284.9308 | 1: 103398123.4422; 2: 242066891; 3: 0; 4: -114934268.2492; 5: -48.45%; 6: 0.51551; 7: #DIV/0!; 8: 18893161.4887; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86375; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 101271099.643
10068 | CASA 68 - C | 248820307.74 | 135257735.3797 | 1: 114361346.5768; 2: 267548718; 3: 0; 4: -113562572.3603; 5: -45.64%; 6: 0.5436; 7: #DIV/0!; 8: 20896388.8029; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86359; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 111852936.6912
10067 | CASA 67 - A | 213018864.08 | 122291284.9308 | 1: 103398123.4422; 2: 242066891; 3: 0; 4: -90727579.1492; 5: -42.59%; 6: 0.57409; 7: #DIV/0!; 8: 18893161.4887; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86375; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 101271099.643
10075 | CASA 75 - C | 144476307.72 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -144476307.72; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2253129773.41 | 1239809980.008 | 1: 1048267874.773; 2: 2520154686; 3: 0; 4: -1013319793.402; 5: -44.97%; 6: 0.55026; 7: #DIV/0!; 8: 191542105.235; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86987; 12: 2130808139.4661; 13: 389346546.5339; 14: 15.45%; 15: 1082540264.6931
10042 | CASA 42 - C | 267548718 | 157222359.6514 | 1: 132932587.6353; 2: 267548718; 3: 0; 4: -110326358.3486; 5: -41.24%; 6: 0.58764; 7: #DIV/0!; 8: 24289772.0161; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81956; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 93281695.6327
10041 | CASA 41 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10040 | CASA 40 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 120189036.9188; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 21961238.8318; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.81981; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 84480186.1663
10039 | CASA 39 - C | 262197743.64 | 139711895.1701 | 1: 118127369.3486; 2: 267548718; 3: 0; 4: -122485848.4699; 5: -46.72%; 6: 0.53285; 7: #DIV/0!; 8: 21584525.8215; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.85555; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 108086913.9194
10038 | CASA 38 - A | 229963546.45 | 122784420.3183 | 1: 103815072.8078; 2: 242066891; 3: 0; 4: -107179126.1317; 5: -46.61%; 6: 0.53393; 7: #DIV/0!; 8: 18969347.5106; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.86279; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 100854150.2774
10037 | CASA 37 - A | 222701539.72 | 118757257.4908 | 1: 100410078.9082; 2: 242066891; 3: 0; 4: -103944282.2292; 5: -46.67%; 6: 0.53326; 7: #DIV/0!; 8: 18347178.5826; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.87048; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 104259144.177
10036 | CASA 36 - B | 235945395.54 | 115343599.6907 | 1: 97523807.7335; 2: 265107186; 3: 0; 4: -120601795.8493; 5: -51.11%; 6: 0.48886; 7: #DIV/0!; 8: 17819791.9571; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89367; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 126626143.4174
10035 | CASA 35 - A | 213018864.08 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 3: 0; 4: -109549397.8064; 5: -51.43%; 6: 0.48573; 7: #DIV/0!; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10034 | CASA 34 - A | 198494850.62 | 103469466.2736 | 1: 87484146.1704; 2: 242066891; 3: 0; 4: -95025384.3464; 5: -47.87%; 6: 0.52127; 7: #DIV/0!; 8: 15985320.1032; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.89659; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 117185076.9148
10043 | CASA 43 - C | 139125333.36 | 94750963.6382 | 1: 80112592.1612; 2: 267548718; 3: 0; 4: -44374369.7218; 5: -31.9%; 6: 0.68105; 7: #DIV/0!; 8: 14638371.4771; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9219; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 146101691.1069
0 | SECTOR B | 2122458711.64 | 1593810925.8585 | 1: 1347578111.953; 2: 9837484652; 3: 0; 4: -528647785.7815; 5: -24.91%; 6: 0.75093; 7: #DIV/0!; 8: 246232813.9055; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.971; 12: 8317661008.9856; 13: 1519823643.0144; 14: 15.45%; 15: 6970082897.0326
0 | MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 240231380.36 | 235938882.5362 | 1: 199487949.7348; 2: 1914134183; 3: 0; 4: -4292497.8238; 5: -1.787%; 6: 0.98213; 7: #DIV/0!; 8: 36450932.8014; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97874; 12: 1618413631.4427; 13: 295720551.5573; 14: 15.45%; 15: 1418925681.7079
10012 | CASA 12 - D | 116656883.01 | 45221022.3233 | 1: 38234685.7424; 2: 315288873; 3: 0; 4: -71435860.6867; 5: -61.24%; 6: 0.38764; 7: #DIV/0!; 8: 6986336.5809; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97478; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 228344227.2916
10013 | CASA 13 - D | 63057774.6 | 31690503.9034 | 1: 26794539.2544; 2: 315288873; 3: 0; 4: -31367270.6966; 5: -49.74%; 6: 0.50256; 7: #DIV/0!; 8: 4895964.649; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98303; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 239784373.7797
10014 | CASA 14 - A | 43572040.38 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 35941637.7748; 5: 82.49%; 6: 1.8249; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10015 | CASA 15 - A | 16944682.37 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 62568995.7848; 5: 369.3%; 6: 4.6925; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10016 | CASA 16 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10017 | CASA 17 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 459460115.47 | 342928665.3313 | 1: 289948547.7631; 2: 2033579372; 3: 0; 4: -116531450.1387; 5: -25.36%; 6: 0.74637; 7: #DIV/0!; 8: 52980117.5681; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.96962; 12: 1719405361.1787; 13: 314174010.8213; 14: 15.45%; 15: 1429456813.4156
10052 | CASA 52 - B | 217387892.52 | 70221541.0789 | 1: 59372796.4906; 2: 265107186; 3: 0; 4: -147166351.4411; 5: -67.7%; 6: 0.32302; 7: #DIV/0!; 8: 10848744.5883; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.94727; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 164777154.6604
10053 | CASA 53 - B | 137855736.72 | 0 | 1: 0; 2: 265107186; 3: 0; 4: -137855736.72; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10054 | CASA 54 - C | 72238153.86 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -72238153.86; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 26627358.01 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 52886320.1448; 5: 198.6%; 6: 2.9862; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10056 | CASA 56 - C | 5350974.36 | 34166089.788 | 1: 28887664.1654; 2: 267548718; 3: 0; 4: 28815115.428; 5: 538.5%; 6: 6.385; 7: #DIV/0!; 8: 5278425.6226; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97788; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 197326619.1026
10057 | CASA 57 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 0 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 79513678.1548; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10059 | CASA 59 - A | 0 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 79513678.1548; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
0 | MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 455085755.08 | 630984275.012 | 1: 533501549.1468; 2: 1719950064; 3: 0; 4: 175898519.932; 5: 38.65%; 6: 1.3865; 7: #DIV/0!; 8: 97482725.8651; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91784; 12: 1454229621.779; 13: 265720442.221; 14: 15.45%; 15: 920728072.6322
10066 | CASA 66 - A | 208177526.26 | 116395368.1464 | 1: 98413085.2048; 2: 242066891; 3: 0; 4: -91782158.1136; 5: -44.09%; 6: 0.55912; 7: #DIV/0!; 8: 17982282.9416; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.87482; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 106256137.8804
10065 | CASA 65 - A | 133136790.05 | 15445382.8815 | 1: 13059177.575; 2: 242066891; 3: 0; 4: -117691407.1685; 5: -88.4%; 6: 0.11601; 7: #DIV/0!; 8: 2386205.3064; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.98958; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 191610045.5101
10064 | CASA 64 - A | 72620067.3 | 111094326.9863 | 1: 93931018.4038; 2: 242066891; 3: 0; 4: 38474259.6863; 5: 52.98%; 6: 1.5298; 7: #DIV/0!; 8: 17163308.5826; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.88414; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 110738204.6814
10063 | CASA 63 - A | 31468695.83 | 97573549.4892 | 1: 82499107.933; 2: 242066891; 3: 0; 4: 66104853.6592; 5: 210.1%; 6: 3.1007; 7: #DIV/0!; 8: 15074441.5562; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90553; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 122170115.1522
10062 | CASA 62 - A | 9682675.64 | 97573549.4892 | 1: 82499107.933; 2: 242066891; 3: 0; 4: 87890873.8492; 5: 907.7%; 6: 10.0771; 7: #DIV/0!; 8: 15074441.5562; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90553; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 122170115.1522
10061 | CASA 61 - C | 0 | 101306931.382 | 1: 85655708.0294; 2: 267548718; 3: 0; 4: 101306931.382; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 15651223.3525; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91395; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 140558575.2386
10060 | CASA 60 - A | 0 | 91595166.6374 | 1: 77444344.0678; 2: 242066891; 3: 0; 4: 91595166.6374; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 14150822.5696; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91404; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 127224879.0173
0 | MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 737520583.44 | 364061281.7733 | 1: 307816320.4729; 2: 2278087795; 3: 0; 4: -373459301.6667; 5: -50.64%; 6: 0.49363; 7: #DIV/0!; 8: 56244961.3004; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.97145; 12: 1926138916.3809; 13: 351948878.6191; 14: 15.45%; 15: 1618322595.9081
10033 | CASA 33 - B | 265107186 | 105007984.9704 | 1: 88784974.3219; 2: 265107186; 3: 0; 4: -160099201.0296; 5: -60.39%; 6: 0.3961; 7: #DIV/0!; 8: 16223010.6484; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.90799; 12: 224149951.151; 13: 40957234.849; 14: 15.45%; 15: 135364976.829
10032 | CASA 32 - A | 208177526.26 | 91595166.6374 | 1: 77444344.0678; 2: 242066891; 3: 0; 4: -116582359.6226; 5: -56%; 6: 0.43999; 7: #DIV/0!; 8: 14150822.5696; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.91404; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 127224879.0173
10031 | CASA 31 - C | 147151794.9 | 87944452.0107 | 1: 74357639.7141; 2: 267548718; 3: 0; 4: -59207342.8893; 5: -40.24%; 6: 0.59764; 7: #DIV/0!; 8: 13586812.2966; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92967; 12: 226214283.2681; 13: 41334434.7319; 14: 15.45%; 15: 151856643.554
10030 | CASA 30 - A | 72620067.3 | 79513678.1548 | 1: 67229362.369; 2: 242066891; 3: 0; 4: 6893610.8548; 5: 9.493%; 6: 1.0949; 7: #DIV/0!; 8: 12284315.7858; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.92974; 12: 204669223.0852; 13: 37397667.9148; 14: 15.45%; 15: 137439860.7161
10029 | CASA 29 - C | 34781333.34 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -34781333.34; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10028 | CASA 28 - A | 9682675.64 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -9682675.64; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10027 | CASA 27 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 0 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 230160877.29 | 19897821.2058 | 1: 16823744.8354; 2: 1891733238; 3: 0; 4: -210263056.0842; 5: -91.35%; 6: 0.086452; 7: #DIV/0!; 8: 3074076.3704; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.99836; 12: 1599473478.2042; 13: 292259759.7958; 14: 15.45%; 15: 1582649733.3688
10024 | CASA 24 - D | 116656883.01 | 19897821.2058 | 1: 16823744.8354; 2: 315288873; 3: 0; 4: -96759061.8042; 5: -82.94%; 6: 0.17057; 7: #DIV/0!; 8: 3074076.3704; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.9897; 12: 266578913.034; 13: 48709959.966; 14: 15.45%; 15: 249755168.1987
10023 | CASA 23 - D | 63057774.6 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -63057774.6; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10022 | CASA 22 - D | 34681776.03 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -34681776.03; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 15764443.65 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -15764443.65; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 0 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C7: Valor Planeado
Note on D7: Valor Ganado
Note on E7: Costo Actual
Note on F7: Costo Total del proyecto
Note on G7: Tiempo de ejecución
Note on H7: Variación del Cronograma
Note on I7: % de variación del cronograma
Note on J7: Índice de desempeño del cronograma
Note on K7: Estimativo de duración del proyecto
Note on L7: Variación del presupuesto
Note on M7: % de variación del presupuesto
Note on N7: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O7: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P7: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q7: Variación del costo final del proyecto
Note on R7: % de variación del costo final del proyecto
Note on S7: Costo del trabajo restante

## 5_ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
El proyecto presenta un retraso considerable de cerca del 45% y un ahorro aproximado del 15.5%. La distribución de costos reales por capítulos se realizó proporcional al avance generado en cada item (ya que no se cuentan con los costos reales a ese nivel de detalle).
La programación del urbanismo presenta el menor indice de rendimiento SPI generando un atraso cercano al 55% de lo programado. Mientras que la programación de casas presenta un atraso cercano al 40% con un SPI de 0.6.
El SPI del proyecto viene disminuyendo respecto al último corte presentado (15 de Mayo) pasando de 0.65 a 0.55, lo que indica que el proyecto sigue aumentando el atraso y no recupera el nivel de rendimiento respecto a la programación de obra.
El CPI del proyecto aumentó respecto al al último corte presentado (15 de Mayo) pasando de 0.94 a 1.18, lo que indica que la eficiencia de costos ha ido mejorando y generando ahorros al proyecto.
De continuar con el rendimiento acumulado presentado a la fecha, el proyecto terminará durando nueve (9) meses más de lo previsto, terminando su ejecución en octubre de 2025.
PROPUESTAS DE PLANES DE ACCIÓN
Iniciar las labores de intervención de la vía vehicular interna y de las zonas comunes de portería y sub estación B del proyecto puesto que estas actividades se encuentran atrasadas y hacen parte de la ruta crítica del proyecto.
Aumentar el rendimiento en las actividades de obra blanca y acabados en el sector A de la programación de casas, debido a que dichas actividades iniciaron cerca de 2 meses respecto a lo planeado en la programación de obra y no han tenido el rendimiento requerido por la planeación.
Desarrollar un plan de contingencia con enfoque a la terminación oportuna del sector A del condominio (desarrollando un ingreso diferente al actual) para que de esta manera se puedan ir entregando los inmuebles del sector a partir del mes de diciembre y que el atraso acumulado del proyecto (el cual ténicamente es muy dificil de recuperar) no afecte el inicio de la escrituración y entrega de parte del proyecto.