## 0_CONSOLIDADO AVANCE
CONSOLIDADO DE AVANCE SALMA CONDOMINIO
NIVEL | CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | COSTO LÍNEA BASE | % DE AVANCE ACUMULADO 15/AGOSTO/2024 | VALOR GANADO EV
AVANCE COMPLETO - PROYECTO SALMA CONDOMINIO |  |  | 30901111558.8687 | 39.41% | 12177374390.5716
1 |  | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 11105962443.1847 | 33.31% | 3699835676.3466
2 | 0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 100% | 55000000
2 | 0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 55000000 | 0% | 0
2 | 0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 87.5% | 459705487.0712
3 |  | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 100% | 262688849.755
3 |  | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 75% | 197016637.3162
2 | 0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 15686083.73 | 0% | 0
2 | 0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 3044785.9 | 46% | 1400601.514
2 | 0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 82.5% | 96201996.4373
3 |  | SECTOR A | 58304240.265 | 95% | 55389028.2518
3 |  | SECTOR B | 58304240.265 | 70% | 40812968.1855
2 | 0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 92% | 163808789.2284
2 | 0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 50% | 691978270.82
2 | 0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 351289890.42 | 34.2% | 120136300.87
3 | 1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 100% | 37998364
3 | 1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 11874488.75 | 100% | 11874488.75
3 | 1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 100% | 22000000
3 | 1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0% | 0
3 | 1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 7124693.25 | 0% | 0
3 | 1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 3562838.22 | 100% | 3562838.22
3 | 1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 4759098.36 | 100% | 4759098.36
3 | 1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0% | 0
3 | 1904 | TANQUE DE RIEGO | 35623466.25 | 100% | 35623466.25
3 | 1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 24673.19 | 100% | 24673.19
3 | 1906 | EXCAVACION | 5051026 | 85% | 4293372.1
2 | 0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 112499340 | 30% | 33749802
2 | 0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 2707762364.27 | 40% | 1348753624.462
3 | 0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 589314686.75 | 45% | 265191609.0375
4 |  | SECTOR A | 294657343.375 | 90% | 265191609.0375
4 |  | SECTOR B | 294657343.375 | 0% | 0
3 | 0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 264186979.35 | 0% | 0
3 | 0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 100% | 264186979.35
3 | 0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 270923486.52 | 10% | 27092348.652
3 | 0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 50% | 145636618.89
3 | 0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 225377388.92 | 100% | 225377388.92
3 | 0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 272299211.08 | 100% | 272299211.08
3 | 0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0% | 0
3 | 0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 12254191.52 | 0% | 0
3 | 0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 425627052.95 | 35% | 148969468.5325
4 |  | SECTOR A | 212813526.475 | 60% | 127688115.885
4 |  | SECTOR B | 212813526.475 | 10% | 21281352.6475
3 | 0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0% | 0
3 | 0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0% | 0
3 | 0214014 | CERTIFICACIONES | 20511000 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 10255500 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 10255500 | 0% | 0
3 | 0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 968575 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 484287.5 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 484287.5 | 0% | 0
2 | 0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 4853027382.7113 | 13.12% | 636930943.2286
3 | 0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 94556392.0271 | 0% | 0
3 | 0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 2642752226.4878 | 4% | 105710089.0595
4 |  | SECTOR A | 1321376113.2439 | 8% | 105710089.0595
4 |  | SECTOR B | 1321376113.2439 | 0% | 0
3 | 0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 19761854.8 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 9880927.4 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 9880927.4 | 0% | 0
3 | 0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 65047932.252 | 80% | 52038345.8016
4 |  | SECTOR A | 32523966.126 | 80% | 26019172.9008
4 |  | SECTOR B | 32523966.126 | 80% | 26019172.9008
3 | 0215005 | JARDIN | 1916730033.47 | 25% | 479182508.3675
4 |  | SECTOR A | 958365016.735 | 50% | 479182508.3675
4 |  | SECTOR B | 958365016.735 | 0% | 0
3 | 0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 114178943.6744 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 57089471.8372 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 57089471.8372 | 0% | 0
2 | 0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 103289077.0367 | 40% | 41315630.8147
2 | 0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 116325466.6628 | 0% | 0
2 | 0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 10% | 27854229.9004
2 | 0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 250500000 | 9.182% | 23000000
3 | 66 | CANCHA DE TENNIS | 80000000 | 0% | 0
3 | 2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0% | 0
3 | 2091 | PING PONG | 7000000 | 0% | 0
3 | 2092 | JUEGOS INFANTILES | 42000000 | 0% | 0
3 | 2093 | JUEGOS DE AGUA | 23000000 | 100% | 23000000
3 | 2094 | MOBILIARIO URBANO | 15000000 | 0% | 0
3 | 2095 | SALTARIN | 8000000 | 0% | 0
3 | 2096 | CROQUET | 3500000 | 0% | 0
3 | 2097 | JUEGOS DE MESA | 40000000 | 0% | 0
1 |  | PROGRAMACIÓN DE CASAS | 19795149115.684 | 42.83% | 8477538714.225
2 |  | SECTOR A | 9895451834.172 | 61.02% | 6038144410.6617
3 |  | MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2997599148.559 | 62.76% | 1881383566.7732
4 | 10001 | CASA 1 - B | 267789335.59 | 97.44% | 260930869.6503
4 | 10002 | CASA 2 - C | 270229460.066 | 76.36% | 206338676.1448
4 | 10003 | CASA 3 - C | 270229460.066 | 72.66% | 196337194.0148
4 | 10004 | CASA 4 - A | 244323977.515 | 72.66% | 177515375.8739
4 | 10005 | CASA 5 - A | 244323977.515 | 68.91% | 168361689.5217
4 | 10006 | CASA 6 - A | 244323977.515 | 70.43% | 172083251.0623
4 | 10007 | CASA 7 - A | 244323977.515 | 68.91% | 168361689.5217
4 | 10008 | CASA 8 - B | 267789335.59 | 69.77% | 186844891.0716
4 | 10009 | CASA 9 - D | 314755215.729 | 40.93% | 128813906.1984
4 | 10010 | CASA 10 - D | 314755215.729 | 37.56% | 118236599.7129
4 | 10011 | CASA 11 - D | 314755215.729 | 31% | 97559424.0008
3 |  | MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 2027428018.821 | 59% | 1196108476.6646
4 | 10044 | CASA 44 - C | 270229460.066 | 55.11% | 148919639.4499
4 | 10045 | CASA 45 - A | 244323977.515 | 70.43% | 172083251.0623
4 | 10046 | CASA 46 - A | 244323977.515 | 70.43% | 172083251.0623
4 | 10047 | CASA 47 - B | 267789335.59 | 68.91% | 184531479.2039
4 | 10048 | CASA 48 - A | 244323977.515 | 67.87% | 165834868.0426
4 | 10049 | CASA 49 - A | 244323977.515 | 40.2% | 98222833.4657
4 | 10050 | CASA 50 - A | 244323977.515 | 51.7% | 126318447.7584
4 | 10051 | CASA 51 - B | 267789335.59 | 47.84% | 128114706.6195
3 |  | MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2326003085.914 | 58.07% | 1350673372.5971
4 | 10074 | CASA 74 - B | 267789335.59 | 67.5% | 180755542.3685
4 | 10073 | CASA 73 - C | 270229460.066 | 68.19% | 184261444.6694
4 | 10072 | CASA 72 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10071 | CASA 71 - C | 270229460.066 | 64.94% | 175491711.5609
4 | 10070 | CASA 70 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10069 | CASA 69 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10068 | CASA 68 - C | 270229460.066 | 64.94% | 175491711.5609
4 | 10067 | CASA 67 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10075 | CASA 75 - C | 270229460.066 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2544421580.878 | 63.27% | 1609978994.6268
4 | 10042 | CASA 42 - C | 270229460.066 | 67.78% | 183161493.2324
4 | 10041 | CASA 41 - A | 244323977.515 | 68.47% | 167283402.2175
4 | 10040 | CASA 40 - A | 244323977.515 | 67.5% | 164916623.629
4 | 10039 | CASA 39 - C | 270229460.066 | 67.5% | 182402605.8042
4 | 10038 | CASA 38 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10037 | CASA 37 - A | 244323977.515 | 64.94% | 158668240.6093
4 | 10036 | CASA 36 - B | 267789335.59 | 58.18% | 155802669.4079
4 | 10035 | CASA 35 - A | 244323977.515 | 58.18% | 142150275.7506
4 | 10034 | CASA 34 - A | 244323977.515 | 58.18% | 142150275.7506
4 | 10043 | CASA 43 - C | 270229460.066 | 57.28% | 154775167.6158
2 |  | SECTOR B | 9899697281.512 | 24.64% | 2439394303.5633
3 |  | MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 1921561557.247 | 20.38% | 391693078.645
4 | 10012 | CASA 12 - D | 314755215.729 | 33.76% | 106268629.0514
4 | 10013 | CASA 13 - D | 314755215.729 | 26.5% | 83424839.0384
4 | 10014 | CASA 14 - A | 244323977.515 | 37.49% | 91595166.6374
4 | 10015 | CASA 15 - A | 244323977.515 | 32.54% | 79513678.1548
4 | 10016 | CASA 16 - A | 244323977.515 | 12.64% | 30890765.7629
4 | 10017 | CASA 17 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10018 | CASA 18 - D | 314755215.729 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 2053333501.372 | 28.95% | 594411660.2988
4 | 10052 | CASA 52 - B | 267789335.59 | 37.49% | 100392147.6171
4 | 10053 | CASA 53 - B | 267789335.59 | 37.49% | 100392147.6171
4 | 10054 | CASA 54 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10055 | CASA 55 - A | 244323977.515 | 43.09% | 105290888.3458
4 | 10056 | CASA 56 - C | 270229460.066 | 32.54% | 87944452.0107
4 | 10057 | CASA 57 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10058 | CASA 58 - A | 244323977.515 | 41.37% | 101079519.2141
4 | 10059 | CASA 59 - A | 244323977.515 | 40.65% | 99312505.494
3 |  | MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 1736173325.156 | 48.54% | 842730488.3843
4 | 10066 | CASA 66 - A | 244323977.515 | 55.77% | 136254358.9662
4 | 10065 | CASA 65 - A | 244323977.515 | 37.49% | 91595166.6374
4 | 10064 | CASA 64 - A | 244323977.515 | 49.29% | 120422530.974
4 | 10063 | CASA 63 - A | 244323977.515 | 49.29% | 120422530.974
4 | 10062 | CASA 62 - A | 244323977.515 | 49.29% | 120422530.974
4 | 10061 | CASA 61 - C | 270229460.066 | 49.29% | 133190838.8847
4 | 10060 | CASA 60 - A | 244323977.515 | 49.29% | 120422530.974
3 |  | MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 2300097603.363 | 24.43% | 562008392.4932
4 | 10033 | CASA 33 - B | 267789335.59 | 43.03% | 115232088.1202
4 | 10032 | CASA 32 - A | 244323977.515 | 40.65% | 99312505.494
4 | 10031 | CASA 31 - C | 270229460.066 | 37.49% | 101306931.382
4 | 10030 | CASA 30 - A | 244323977.515 | 35.84% | 87568003.8099
4 | 10029 | CASA 29 - C | 270229460.066 | 30.82% | 83286554.664
4 | 10028 | CASA 28 - A | 244323977.515 | 30.82% | 75302309.0231
4 | 10027 | CASA 27 - A | 244323977.515 | 0% | 0
4 | 10026 | CASA 26 - C | 270229460.066 | 0% | 0
4 | 10025 | CASA 25 - A | 244323977.515 | 0% | 0
3 |  | MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 1888531294.374 | 2.571% | 48550683.7421
4 | 10024 | CASA 24 - D | 314755215.729 | 12.39% | 38999729.5633
4 | 10023 | CASA 23 - D | 314755215.729 | 3.034% | 9550954.1788
4 | 10022 | CASA 22 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10021 | CASA 21 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10020 | CASA 20 - D | 314755215.729 | 0% | 0
4 | 10019 | CASA 19 - D | 314755215.729 | 0% | 0

## 1_AVANCE URBANISMO (hidden)
NIVEL | CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | COSTO LÍNEA BASE | % DE AVANCE ACUMULADO | EV | Notas:
* Colocar el % de avance real de cada actividad
1 |  | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 11105962443.1847 | 33.31% | 3699835676.3466 | * No rellenar las celdas con letra en color rojo
2 | 0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 100% | 55000000
2 | 0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 55000000 | 0% | 0
2 | 0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 87.5% | 459705487.0712
3 |  | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 100% | 262688849.755
3 |  | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 75% | 197016637.3162
2 | 0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 15686083.73 | 0% | 0
2 | 0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 3044785.9 | 46% | 1400601.514
2 | 0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 82.5% | 96201996.4373
3 |  | SECTOR A | 58304240.265 | 95% | 55389028.2518
3 |  | SECTOR B | 58304240.265 | 70% | 40812968.1855
2 | 0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 92% | 163808789.2284
2 | 0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 50% | 691978270.82
2 | 0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 351289890.42 | 34.2% | 120136300.87
3 | 1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 100% | 37998364
3 | 1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 11874488.75 | 100% | 11874488.75
3 | 1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 100% | 22000000
3 | 1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0% | 0
3 | 1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 7124693.25 | 0% | 0
3 | 1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 3562838.22 | 100% | 3562838.22
3 | 1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 4759098.36 | 100% | 4759098.36
3 | 1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0% | 0
3 | 1904 | TANQUE DE RIEGO | 35623466.25 | 100% | 35623466.25
3 | 1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 24673.19 | 100% | 24673.19
3 | 1906 | EXCAVACION | 5051026 | 85% | 4293372.1
2 | 0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 112499340 | 30% | 33749802
2 | 0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 2707762364.27 | 40% | 1348753624.462
3 | 0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 589314686.75 | 45% | 265191609.0375
4 |  | SECTOR A | 294657343.375 | 90% | 265191609.0375
4 |  | SECTOR B | 294657343.375 | 0% | 0
3 | 0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 264186979.35 | 0% | 0
3 | 0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 100% | 264186979.35
3 | 0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 270923486.52 | 10% | 27092348.652
3 | 0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 50% | 145636618.89
3 | 0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 225377388.92 | 100% | 225377388.92
3 | 0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 272299211.08 | 100% | 272299211.08
3 | 0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0% | 0
3 | 0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 12254191.52 | 0% | 0
3 | 0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 425627052.95 | 35% | 148969468.5325
4 |  | SECTOR A | 212813526.475 | 60% | 127688115.885
4 |  | SECTOR B | 212813526.475 | 10% | 21281352.6475
3 | 0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0% | 0
3 | 0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0% | 0
3 | 0214014 | CERTIFICACIONES | 20511000 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 10255500 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 10255500 | 0% | 0
3 | 0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 968575 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 484287.5 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 484287.5 | 0% | 0
2 | 0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 4853027382.7113 | 13.12% | 636930943.2286
3 | 0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 94556392.0271 | 0% | 0
3 | 0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 2642752226.4878 | 4% | 105710089.0595
4 |  | SECTOR A | 1321376113.2439 | 8% | 105710089.0595
4 |  | SECTOR B | 1321376113.2439 | 0% | 0
3 | 0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 19761854.8 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 9880927.4 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 9880927.4 | 0% | 0
3 | 0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 65047932.252 | 80% | 52038345.8016
4 |  | SECTOR A | 32523966.126 | 80% | 26019172.9008
4 |  | SECTOR B | 32523966.126 | 80% | 26019172.9008
3 | 0215005 | JARDIN | 1916730033.47 | 25% | 479182508.3675
4 |  | SECTOR A | 958365016.735 | 50% | 479182508.3675
4 |  | SECTOR B | 958365016.735 | 0% | 0
3 | 0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 114178943.6744 | 0% | 0
4 |  | SECTOR A | 57089471.8372 | 0% | 0
4 |  | SECTOR B | 57089471.8372 | 0% | 0
2 | 0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 103289077.0367 | 40% | 41315630.8147
2 | 0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 116325466.6628 | 0% | 0
2 | 0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 10% | 27854229.9004
2 | 0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 250500000 | 9.182% | 23000000
3 | 66 | CANCHA DE TENNIS | 80000000 | 0% | 0
3 | 2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0% | 0
3 | 2091 | PING PONG | 7000000 | 0% | 0
3 | 2092 | JUEGOS INFANTILES | 42000000 | 0% | 0
3 | 2093 | JUEGOS DE AGUA | 23000000 | 100% | 23000000
3 | 2094 | MOBILIARIO URBANO | 15000000 | 0% | 0
3 | 2095 | SALTARIN | 8000000 | 0% | 0
3 | 2096 | CROQUET | 3500000 | 0% | 0
3 | 2097 | JUEGOS DE MESA | 40000000 | 0% | 0

## 2_AVANCE CASAS
Nota: Colocar el avance real de cada capitulo de cada casa | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | MUROS | FRISOS | MORTERO DE NIVELACIÓN | ENCHAPE PARED | ENCHAPE DE PISO | ESTUCO | PINTURA | CIELO RASO | CUBIERTA | RED HIDROSANITARIA Y DE GAS | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | CARPINTERIA EN MADERA | CARPINTERIA METÁLICA | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
% INCIDENCIA | 25.29% | 6.593% | 2.893% | 1.692% | 2.751% | 4.312% | 1.123% | 1.35% | 2.372% | 12.96% | 6.895% | 11.07% | 15.68% | 3.071% | 1.949%
SECTOR A
MANZANA 1 (Casas 1 a 11)
CASA 1 - B | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.44%
CASA 2 - C | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 76.36%
CASA 3 - C | 100% | 100% | 100% | 90% | 25% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 72.66%
CASA 4 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 25% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 72.66%
CASA 5 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.91%
CASA 6 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70.43%
CASA 7 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.91%
CASA 8 - B | 100% | 90% | 100% | 90% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 69.77%
CASA 9 - D | 100% | 90% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 40.93%
CASA 10 - D | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.56%
CASA 11 - D | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 31%
MANZANA 2 (Casas 44 a 51)
CASA 44 - C | 100% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 55.11%
CASA 45 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70.43%
CASA 46 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70.43%
CASA 47 - B | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.91%
CASA 48 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.87%
CASA 49 - A | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 40.2%
CASA 50 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.7%
CASA 51 - B | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 47.84%
MANZANA 3 (Casas 75 a 67)
CASA 74 - B | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.5%
CASA 73 - C | 100% | 100% | 100% | 90% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.19%
CASA 72 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 71 - C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 70 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 69 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 68 - C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 67 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 75 - C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 4 (Casas 43 a 34)
CASA 42 - C | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.78%
CASA 41 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.47%
CASA 40 - A | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.5%
CASA 39 - C | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.5%
CASA 38 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 37 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.94%
CASA 36 - B | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.18%
CASA 35 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.18%
CASA 34 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.18%
CASA 43 - C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 57.28%
SECTOR B
MANZANA 1 (Casas 12 a 18)
CASA 12 - D | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 33.76%
CASA 13 - D | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.5%
CASA 14 - A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.49%
CASA 15 - A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 32.54%
CASA 16 - A | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.64%
CASA 17 - A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 18 - D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 2 (Casas 52 a 59)
CASA 52 - B | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.49%
CASA 53 - B | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.49%
CASA 54 - C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 55 - A | 100% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 43.09%
CASA 56 - C | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 32.54%
CASA 57 - A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 58 - A | 100% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 41.37%
CASA 59 - A | 100% | 90% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 40.65%
MANZANA 3 (Casas 66 a 60)
CASA 66 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 55.77%
CASA 65 - A | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.49%
CASA 64 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.29%
CASA 63 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.29%
CASA 62 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.29%
CASA 61 - C | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.29%
CASA 60 - A | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.29%
MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25)
CASA 33 - B | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 43.03%
CASA 32 - A | 100% | 90% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 40.65%
CASA 31 - C | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.49%
CASA 30 - A | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 35.84%
CASA 29 - C | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 30.82%
CASA 28 - A | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 30.82%
CASA 27 - A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 26 - C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 25 - A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19)
CASA 24 - D | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.39%
CASA 23 - D | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.034%
CASA 22 - D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 21 - D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 20 - D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CASA 19 - D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Criterios
CRITERIOS INFORME AVANCE SALMA CONDOMINIO
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Casas tipo A, B, C | Excavacion y replanteo manual, concreto ciclopeo, solado para vigas de cimentación, acero refuerzo vigas de cimentación y zapatas, concreto zapatas y vigas de cimentación | 25%
| Acero de refuerzo y concreto Columnas | 25%
| Acero refuerzo y concreto losa de antepiso | 25%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas | 25%
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Casas tipo D | Acero de refuerzo y concreto Cimentación N-3 m | 12%
| Acero de refuerzo y concreto Cimentación N-0,6 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Muro de Contención Parte 1 | 16%
| Acero de refuerzo y concreto Muro de Contención Parte 2 | 4%
| Acero de refuerzo y concreto Columnas N-3 m | 7%
| Acero de refuerzo y concreto Columnas N-1,4 m | 7%
| Acero de refuerzo y concreto Columnas N-0 m | 7%
| Acero de refuerzo y concreto Antepiso N-3 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Antepiso N-1,4 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Antepiso N+0 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas N-1,40 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas N+0 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas N+1,60 m | 5%
| Acero de refuerzo y concreto Vigas aéreas N+2,60 m | 10%
| Acero de refuerzo y concreto Escalera | 2%
MUROS | Muros bajo viga | 50%
| Columnetas y viga cintas | 25%
| Muros de remate | 15%
| Ladrillo a la vista | 10%
FRISO | Fachada ejes A-B, B-A Y 1-2 | 25%
| Muros externos | 25%
| Muros internos | 50%
MORTERO DE NIVELACIÓN | No ejecutado | 0%
| Mortero de nivelacion y mortero de nivelación impermeabilizado | 90%
| Andén | 10%
ENCHAPE PARED | Enchape pared baños ceramica | 50%
| Enchape pared salpicadero de cocina ceramico, enchape pared zona de ropas | 50%
ENCHAPE DE PISO | Enchape piso cerámico y guardaescobas para habitaciones y baños | 50%
| Enchape piso cerámico y guardaescobas para: Cocina, zona de ropas, corredores | 50%
ESTUCO | Fachada | 25%
| Externos | 25%
| Internos | 50%
PINTURA | Interna | 50%
| Externa | 50%
CIELO RASO | Habitaciones | 50%
| Cocina, sala, Zonas sociales | 50%
CUBIERTA | Instalación de perlines y tensores | 50%
| instalacion del tejado | 50%
RED HIDROSANITARIA Y DE GAS | Instalacion de tuberia horizontal | 50%
| Instalacion de tuberia vertical | 35%
| Gas | 15%
RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | Instalacion de tuberia horizontal | 50%
| Instalacion de tuberia vertical | 50%
CARPINTERIA EN MADERA | Actividades que incluyen: Puertas, armarios, marcos | 50%
| Actividades que incluyen: Muebles de cocina y baño | 50%
CARPINTERIA METÁLICA | Actividades que incluyen: Puertas deslizantes, ventanas | 50%
| Actividades que incluyen divisiones de baño, lavaplatos y griferia | 50%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | Instalación sanitario montecarlo, lavamanos novara, ducha y juego de incrustaciones corona. | 50%
| Instalación lavadero, llaves para lavadora y rejilla de piso | 50%