## 1_DATOS DE ENTRADA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
AÑADE TUS INDICADORES BASE AQUÍ
UNIDAD DE MEDIDA DURACIÓN | SEMANA
ABREVIATURA DE UNIDAD DE DURACIÓN | S
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO | 88
COSTO TOTAL PLANEADO [BAC] | 30687744863.1647 |  | CORTE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88
FECHA DE COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | PV | 7104166.6667 | 12916666.6667 | 18729166.6667 | 25187500 | 25833333.3333 | 31839097.7214 | 41069172.6571 | 48621052.15 | 57851127.0857 | 90985300.8339 | 121691279.1393 | 172577875.1167 | 214212362.7345 | 267396410.9042 | 326390046.2393 | 400192502.1786 | 474109678.2429 | 589310469.8446 | 741805597.8964 | 887048212.3304 | 1042407099.3821 | 1232005349.129 | 1423871296.0672 | 1621553662.1729 | 1813688052.3739 | 2004251603.2105 | 2253227623.7304 | 2456285974.304 | 2679272933.0412 | 2904420491.629 | 3022404734.4008 | 3132616998.678 | 3240668941.9551 | 3390624814.0542 | 3547814213.945 | 3684578016.7653 | 3816094494.5761 | 4018520487.3035 | 4215423985.681 | 4349032073.8827 | 4499493027.5548 | 4774030760.2456 | 5173914632.392 | 5396201414.8253 | 6026567497.6028 | 6703833303.1968 | 7394324059.6814 | 8182581562.0723 | 8961358436.2641 | 9986348711.6108 | 10740685620.5767 | 11753912396.6749 | 12823737849.5803 | 13660535060.8662 | 14601696615.8842 | 15618818835.7964 | 16536158855.9279 | 17308496981.9107 | 18338522602.0127 | 19226654313.2623 | 19995384567.5942 | 20975359979.6174 | 21760517670.6644 | 22473456614.0931 | 23352482681.2406 | 24096800707.4179 | 24926377107.9547 | 25721307956.0534 | 26354354837.9113 | 26966659706.0994 | 27491858221.8307 | 28118060919.6046 | 28484808181.0499 | 28883564053.5248 | 29249852371.6754 | 29406089997.1527 | 29567632651.5174 | 29788755524.9167 | 30009653196.6 | 30215299228.0333 | 30410121035.5417 | 30584155538.05 | 30678278175.275 | 30680554929.8 | 30684434407.7 | 30687602447 | 30687680787.9 | 30687744885
FECHA DE FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | EV | 1: 0; 50: 6476117561.0076; 57: 9082336503.6445; 64: 12177374390.5716
CORTE A ANALIZAR | 64 |  | AC | 1: 0; 50: 6911312661.1073; 57: 7679178050; 64: 11184705215
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM GENERAL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 64; 5: S64
ESTADO GENERAL |  | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
CORTE | S64 | 22473456614.0931 | 12177374390.5716 | 1: 11184705215; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -10296082223.5215; 5: -45.81%; 6: 0.54186; 7: 162.4048; 8: 992669175.5716; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.9491; 12: 28186156473.3837; 13: 2501588389.781; 14: 8.152%; 15: 17001451258.3837
CORTE | S57 | 16536158855.9279 | 9082336503.6445 | 1: 7679178050; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -7453822352.2835; 5: -45.08%; 6: 0.54924; 7: 160.2211; 8: 1403158453.6445; 9: 15.45%; 10: 1.1827; 11: 0.93902; 12: 25946699581.3966; 13: 4741045281.7681; 14: 15.45%; 15: 18267521531.3966
CORTE | S50 | 9986348711.6108 | 6476117561.0076 | 1: 6911312661.1073; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: -3510231150.6032; 5: -35.15%; 6: 0.6485; 7: 135.6984; 8: -435195100.0997; 9: -6.72%; 10: 0.93703; 11: 1.0183; 12: 32749961317.9694; 13: -2062216454.8047; 14: -6.72%; 15: 25838648656.862
CORTE |  | #N/A | #N/A | 1: #N/A; 2: 30687744863.1647; 3: 88; 4: #N/A; 5: #N/A; 6: #N/A; 7: #N/A; 8: #N/A; 9: #N/A; 10: #N/A; 11: #N/A; 12: #N/A; 13: #N/A; 14: #N/A; 15: #N/A
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM POR CAPITULOS | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 64; 5: S64
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
| PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 7349979490.7708 | 3699835676.3466 | 1: 3398234303.7688; 2: 11027117878.4147; 3: 20; 4: -3650143814.4242; 5: -49.66%; 6: 0.50338; 7: 39.7314; 8: 301601372.5777; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96047; 12: 10128214743.6164; 13: 898903134.7983; 14: 8.152%; 15: 6729980439.8476
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 50516537.2349; 2: 55000000; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 4483462.7651; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 50516537.2349; 13: 4483462.7651; 14: 8.152%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 459705487.0712 | 1: 422231442.8134; 2: 525377699.51; 4: -65672212.4388; 5: -12.5%; 6: 0.875; 8: 37474044.2579; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.63669; 12: 482550220.3582; 13: 42827479.1518; 14: 8.152%; 15: 60318777.5448
| TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 262688849.755 | 1: 241275110.1791; 2: 262688849.755; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 21413739.5759; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 241275110.1791; 13: 21413739.5759; 14: 8.152%; 15: 0
| TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 197016637.3162 | 1: 180956332.6343; 2: 262688849.755; 4: -65672212.4387; 5: -25%; 6: 0.75; 8: 16060304.6819; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8035; 12: 241275110.1791; 13: 21413739.5759; 14: 8.152%; 15: 60318777.5448
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 1431049.373 | 1400601.514 | 1: 1286427.9733; 2: 3044785.9; 4: -30447.859; 5: -2.128%; 6: 0.97872; 8: 114173.5407; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.93507; 12: 2796582.5507; 13: 248203.3493; 14: 8.152%; 15: 1510154.5774
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 88359849.729; 2: 116608480.53; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 8: 7842146.7082; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.72239; 12: 107102848.1564; 13: 9505632.3736; 14: 8.152%; 15: 18742998.4274
| SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 50873852.8743; 2: 58304240.265; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 8: 4515175.3775; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.39234; 12: 53551424.0782; 13: 4752816.1868; 14: 8.152%; 15: 2677571.2039
| SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 37485996.8547; 2: 58304240.265; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 8: 3326971.3308; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84019; 12: 53551424.0782; 13: 4752816.1868; 14: 8.152%; 15: 16065427.2235
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 150455505.463; 2: 178053031.77; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 8: 13353283.7654; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.51614; 12: 163538592.8946; 13: 14514438.8754; 14: 8.152%; 15: 13083087.4316
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 635569928.7935; 2: 1383956541.64; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 8: 56408342.0265; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 1271139857.587; 13: 112816684.053; 14: 8.152%; 15: 635569928.7935
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 294804103.2575 | 120136300.87 | 1: 110343089.3848; 2: 295445325.65; 4: -174667802.3875; 5: -59.25%; 6: 0.40751; 8: 9793211.4852; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94709; 12: 271361359.8924; 13: 24083965.7576; 14: 8.152%; 15: 161018270.5076
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 37998364 | 1: 34900832.1795; 2: 37998364; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 3097531.8205; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 34900832.1795; 13: 3097531.8205; 14: 8.152%; 15: 0
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 0 | 11874488.75 | 1: 10906510.0561; 2: 0; 4: 11874488.75; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 967978.6939; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -10906510.0561
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 22000000 | 1: 20206614.894; 2: 22000000; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 1793385.106; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 20206614.894; 13: 1793385.106; 14: 8.152%; 15: 0
1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 4: -158000000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 6483470.8575 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 4: -6483470.8575; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 3562838.22 | 1: 3272404.5382; 2: 0; 4: 3562838.22; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 290433.6818; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -3272404.5382
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 4759098.36 | 1: 4371148.5365; 2: 0; 4: 4759098.36; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 387949.8235; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -4371148.5365
1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 4: -65271242.4; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 35623466.25 | 1: 32719530.1683; 2: 0; 4: 35623466.25; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 2903936.0817; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -32719530.1683
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 24673.19 | 1: 22661.8931; 2: 0; 4: 24673.19; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 2011.2969; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -22661.8931
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 4293372.1 | 1: 3943387.1191; 2: 5051026; 4: -757653.9; 5: -15%; 6: 0.85; 8: 349984.9809; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.68403; 12: 4639278.9637; 13: 411747.0363; 14: 8.152%; 15: 695891.8446
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 110249353.2 | 33749802 | 1: 30998602.3528; 2: 112499340; 4: -76499551.2; 5: -69.39%; 6: 0.30612; 8: 2751199.6472; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96624; 12: 103328674.5094; 13: 9170665.4906; 14: 8.152%; 15: 72330072.1566
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1716518741.3529 | 1348753624.462 | 1: 1238806594.3797; 2: 2707762364.27; 4: -367765116.8909; 5: -21.43%; 6: 0.78575; 8: 109947030.0823; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92515; 12: 2487032332.6907; 13: 220730031.5793; 14: 8.152%; 15: 1248225738.311
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 497970910.3037 | 265191609.0375 | 1: 243573850.7697; 2: 589314686.75; 4: -232779301.2662; 5: -46.75%; 6: 0.53254; 8: 21617758.2678; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.93747; 12: 541275223.9327; 13: 48039462.8173; 14: 8.152%; 15: 297701373.163
| SECTOR A | 294657343.375 | 265191609.0375 | 1: 243573850.7697; 2: 294657343.375; 4: -29465734.3375; 5: -10%; 6: 0.9; 8: 21617758.2678; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.57682; 12: 270637611.9663; 13: 24019731.4087; 14: 8.152%; 15: 27063761.1966
| SECTOR B | 203313566.9287 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 4: -203313566.9287; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 264186979.35 | 1: 242651115.9876; 2: 264186979.35; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 8: 21535863.3624; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 242651115.9876; 13: 21535863.3624; 14: 8.152%; 15: 0
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 102950924.8776 | 27092348.652 | 1: 24883847.9902; 2: 270923486.52; 4: -75858576.2256; 5: -73.68%; 6: 0.26316; 8: 2208500.6618; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 248838479.9019; 13: 22085006.6181; 14: 8.152%; 15: 223954631.9117
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 145636618.89 | 1: 133764685.1077; 2: 291273237.78; 4: -145636618.89; 5: -50%; 6: 0.5; 8: 11871933.7823; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 267529370.2155; 13: 23743867.5645; 14: 8.152%; 15: 133764685.1077
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 58598121.1192 | 225377388.92 | 1: 207005186.5325; 2: 225377388.92; 4: 166779267.8008; 5: 284.6%; 6: 3.8462; 8: 18372202.3875; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 207005186.5325; 13: 18372202.3875; 14: 8.152%; 15: 0
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 272299211.08 | 1: 250102058.8285; 2: 272299211.08; 4: 73520786.9916; 5: 36.99%; 6: 1.3699; 8: 22197152.2515; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 250102058.8285; 13: 22197152.2515; 14: 8.152%; 15: 0
0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 4: -21343666.69; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 221326067.534 | 148969468.5325 | 1: 136825849.1635; 2: 425627052.95; 4: -72356599.0015; 5: -32.69%; 6: 0.67308; 8: 12143619.369; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95795; 12: 390930997.6099; 13: 34696055.3401; 14: 8.152%; 15: 254105148.4464
| SECTOR A | 159610144.8562 | 127688115.885 | 1: 117279299.283; 2: 212813526.475; 4: -31922028.9712; 5: -20%; 6: 0.8; 8: 10408816.602; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89105; 12: 195465498.8049; 13: 17348027.6701; 14: 8.152%; 15: 78186199.522
| SECTOR B | 61715922.6777 | 21281352.6475 | 1: 19546549.8805; 2: 212813526.475; 4: -40434570.0302; 5: -65.52%; 6: 0.34483; 8: 1734802.767; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 195465498.8049; 13: 17348027.6701; 14: 8.152%; 15: 175918948.9244
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 4: -1202057.16; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 4: -48293851.2; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 10255500 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 4: -10255500; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 10255500 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: -10255500; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 339001.25 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 4: -339001.25; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 339001.25 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: -339001.25; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 2513567710.3068 | 636930943.2286 | 1: 585009921.9943; 2: 4853027382.7113; 4: -1876636767.0782; 5: -74.66%; 6: 0.2534; 8: 51921021.2343; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98783; 12: 4457420699.6522; 13: 395606683.0591; 14: 8.152%; 15: 3872410777.6579
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 30258045.4487 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 4: -30258045.4487; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 713543101.1517 | 105710089.0595 | 1: 97092866.3651; 2: 2642752226.4878; 4: -607833012.0922; 5: -85.19%; 6: 0.14815; 8: 8617222.6944; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99661; 12: 2427321659.1285; 13: 215430567.3593; 14: 8.152%; 15: 2330228792.7633
| SECTOR A | 541764206.43 | 105710089.0595 | 1: 97092866.3651; 2: 1321376113.2439; 4: -436054117.3705; 5: -80.49%; 6: 0.19512; 8: 8617222.6944; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99296; 12: 1213660829.5642; 13: 107715283.6797; 14: 8.152%; 15: 1116567963.1991
| SECTOR B | 171778894.7217 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 4: -171778894.7217; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 35125883.4161 | 52038345.8016 | 1: 47796309.6969; 2: 65047932.252; 4: 16912462.3855; 5: 48.15%; 6: 1.4815; 8: 4242036.1047; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 59745387.1212; 13: 5302545.1308; 14: 8.152%; 15: 11949077.4242
| SECTOR A | 28946329.8521 | 26019172.9008 | 1: 23898154.8485; 2: 32523966.126; 4: -2927156.9513; 5: -10.11%; 6: 0.89888; 8: 2121018.0523; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 29872693.5606; 13: 2651272.5654; 14: 8.152%; 15: 5974538.7121
| SECTOR B | 6179553.5639 | 26019172.9008 | 1: 23898154.8485; 2: 32523966.126; 4: 19839619.3369; 5: 321.1%; 6: 4.2105; 8: 2121018.0523; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 29872693.5606; 13: 2651272.5654; 14: 8.152%; 15: 5974538.7121
0215005 | JARDIN | 1734640680.2903 | 479182508.3675 | 1: 440120745.9323; 2: 1916730033.47; 4: -1255458171.9229; 5: -72.38%; 6: 0.27624; 8: 39061762.4352; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97355; 12: 1760482983.729; 13: 156247049.741; 14: 8.152%; 15: 1320362237.7968
| SECTOR A | 958365016.735 | 479182508.3675 | 1: 440120745.9323; 2: 958365016.735; 4: -479182508.3675; 5: -50%; 6: 0.5; 8: 39061762.4352; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 880241491.8645; 13: 78123524.8705; 14: 8.152%; 15: 440120745.9323
| SECTOR B | 776275663.5553 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 4: -776275663.5553; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 8263126.1629 | 41315630.8147 | 1: 37947683.6806; 2: 103289077.0367; 4: 33052504.6517; 5: 400%; 6: 5; 8: 3367947.1341; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94846; 12: 94869209.2016; 13: 8419867.8351; 14: 8.152%; 15: 56921525.5209
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 88407354.6637 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 4: -88407354.6637; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 27854229.9004 | 1: 25583622.5802; 2: 278542299.0039; 4: -250688069.1035; 5: -90%; 6: 0.1; 8: 2270607.3201; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 255836225.8024; 13: 22706073.2015; 14: 8.152%; 15: 230252603.2222
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 79200000 | 23000000 | 1: 21125097.3892; 2: 227500000; 4: -56200000; 5: -70.96%; 6: 0.2904; 8: 1874902.6108; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99092; 12: 208954767.6536; 13: 18545232.3464; 14: 8.152%; 15: 187829670.2644
66 | CANCHA DE TENNIS | 42400000 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 4: -42400000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 4: -32000000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 23000000 | 1: 21125097.3892; 2: 0; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 1874902.6108; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -21125097.3892
2094 | MOBILIARIO URBANO | 4800000 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 4: -4800000; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| PROGRAMACIÓN DE CASAS | 14797693027.7 | 8477538714.225 | 1: 7786470911.2312; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -6320154313.475; 5: -42.71%; 6: 0.5729; 7: 29.6738; 8: 691067802.9939; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94174; 12: 18047035219.7112; 13: 1601717276.2888; 14: 8.152%; 15: 10260564308.48
| SECTOR A | 9770280290.51 | 6038144410.6617 | 1: 5545929944.5651; 2: 9811267844; 4: -3732135879.8483; 5: -38.2%; 6: 0.61801; 8: 492214466.0966; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8846; 12: 9011477770.2418; 13: 799790073.7582; 14: 8.152%; 15: 3465547825.6768
| MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2938458437.51 | 1881383566.7732 | 1: 1728017872.8015; 2: 2979445991; 4: -1057074870.7368; 5: -35.97%; 6: 0.64026; 8: 153365693.9717; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.87745; 12: 2736568988.0694; 13: 242877002.9306; 14: 8.152%; 15: 1008551115.2678
10001 | CASA 1 - B | 265107186 | 260930869.6503 | 1: 239660436.2261; 2: 265107186; 4: -4176316.3497; 5: -1.575%; 6: 0.98425; 8: 21270433.4243; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.16412; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 3835873.4615
10002 | CASA 2 - C | 267548718 | 206338676.1448 | 1: 189518462.1177; 2: 267548718; 4: -61210041.8552; 5: -22.88%; 6: 0.77122; 8: 16820214.0271; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.78444; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 56220351.9733
10003 | CASA 3 - C | 267548718 | 196337194.0148 | 1: 180332275.8554; 2: 267548718; 4: -71211523.9852; 5: -26.62%; 6: 0.73384; 8: 16004918.1593; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.81649; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 65406538.2356
10004 | CASA 4 - A | 242066891 | 177515375.8739 | 1: 163044765.3656; 2: 242066891; 4: -64551515.1261; 5: -26.67%; 6: 0.73333; 8: 14470610.5083; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.81688; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 59289436.6807
10005 | CASA 5 - A | 242066891 | 168361689.5217 | 1: 154637264.6847; 2: 242066891; 4: -73705201.4783; 5: -30.45%; 6: 0.69552; 8: 13724424.837; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84302; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 67696937.3616
10006 | CASA 6 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10007 | CASA 7 - A | 242066891 | 168361689.5217 | 1: 154637264.6847; 2: 242066891; 4: -73705201.4783; 5: -30.45%; 6: 0.69552; 8: 13724424.837; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84302; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 67696937.3616
10008 | CASA 8 - B | 265107186 | 186844891.0716 | 1: 171613761.7632; 2: 265107186; 4: -78262294.9284; 5: -29.52%; 6: 0.70479; 8: 15231129.3084; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83709; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 71882547.9243
10009 | CASA 9 - D | 315288873 | 128813906.1984 | 1: 118313317.9791; 2: 315288873; 4: -186474966.8016; 5: -59.14%; 6: 0.40856; 8: 10500588.2193; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94669; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 171273992.7966
10010 | CASA 10 - D | 308983095.54 | 118236599.7129 | 1: 108598247.126; 2: 315288873; 4: -190746495.8271; 5: -61.73%; 6: 0.38266; 8: 9638352.5869; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95337; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 180989063.6497
10011 | CASA 11 - D | 280607096.97 | 97559424.0008 | 1: 89606623.1846; 2: 315288873; 4: -183047672.9692; 5: -65.23%; 6: 0.34767; 8: 7952800.8162; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96476; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 199980687.5911
| MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 2008097545 | 1196108476.6646 | 1: 1098604698.1535; 2: 2008097545; 4: -811989068.3354; 5: -40.44%; 6: 0.59564; 8: 97503778.5111; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89279; 12: 1844402443.6975; 13: 163695101.3025; 14: 8.152%; 15: 745797745.5441
10044 | CASA 44 - C | 267548718 | 148919639.4499 | 1: 136780082.0233; 2: 267548718; 4: -118629078.5501; 5: -44.34%; 6: 0.55661; 8: 12139557.4266; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.90717; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 108958732.0677
10045 | CASA 45 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10046 | CASA 46 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10047 | CASA 47 - B | 265107186 | 184531479.2039 | 1: 169488933.4585; 2: 265107186; 4: -80575706.7961; 5: -30.39%; 6: 0.69606; 8: 15042545.7453; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84268; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 74007376.229
10048 | CASA 48 - A | 242066891 | 165834868.0426 | 1: 152316423.3877; 2: 242066891; 4: -76232022.9574; 5: -31.49%; 6: 0.68508; 8: 13518444.6549; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84938; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 70017778.6585
10049 | CASA 49 - A | 242066891 | 98222833.4657 | 1: 90215953.1653; 2: 242066891; 4: -143844057.5343; 5: -59.42%; 6: 0.40577; 8: 8006880.3004; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94727; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 132118248.881
10050 | CASA 50 - A | 242066891 | 126318447.7584 | 1: 116021283.0845; 2: 242066891; 4: -115748443.2416; 5: -47.82%; 6: 0.52183; 8: 10297164.6739; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.91831; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 106312918.9618
10051 | CASA 51 - B | 265107186 | 128114706.6195 | 1: 117671115.4052; 2: 265107186; 4: -136992479.3805; 5: -51.67%; 6: 0.48326; 8: 10443591.2143; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92917; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 125825194.2823
| MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2303569622 | 1350673372.5971 | 1: 1240569849.437; 2: 2303569622; 4: -952896249.4029; 5: -41.37%; 6: 0.58634; 8: 110103523.1602; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89642; 12: 2115788374.2367; 13: 187781247.7633; 14: 8.152%; 15: 875218524.7997
10074 | CASA 74 - B | 265107186 | 180755542.3685 | 1: 166020801.5724; 2: 265107186; 4: -84351643.6315; 5: -31.82%; 6: 0.68182; 8: 14734740.7962; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85129; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 77475508.1152
10073 | CASA 73 - C | 267548718 | 184261444.6694 | 1: 169240911.4656; 2: 267548718; 4: -83287273.3306; 5: -31.13%; 6: 0.6887; 8: 15020533.2039; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84721; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 76497902.6254
10072 | CASA 72 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10071 | CASA 71 - C | 267548718 | 175491711.5609 | 1: 161186065.118; 2: 267548718; 4: -92057006.4391; 5: -34.41%; 6: 0.65592; 8: 14305646.4429; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8655; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 84552748.973
10070 | CASA 70 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10069 | CASA 69 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10068 | CASA 68 - C | 267548718 | 175491711.5609 | 1: 161186065.118; 2: 267548718; 4: -92057006.4391; 5: -34.41%; 6: 0.65592; 8: 14305646.4429; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8655; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 84552748.973
10067 | CASA 67 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10075 | CASA 75 - C | 267548718 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -267548718; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2520154686 | 1609978994.6268 | 1: 1478737524.1731; 2: 2520154686; 4: -910175691.3732; 5: -36.12%; 6: 0.63884; 8: 131241470.4537; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.87398; 12: 2314717964.2382; 13: 205436721.7618; 14: 8.152%; 15: 835980440.0651
10042 | CASA 42 - C | 267548718 | 183161493.2324 | 1: 168230625.3251; 2: 267548718; 4: -84387224.7676; 5: -31.54%; 6: 0.68459; 8: 14930867.9073; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84967; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 77508188.7659
10041 | CASA 41 - A | 242066891 | 167283402.2175 | 1: 153646876.6711; 2: 242066891; 4: -74783488.7825; 5: -30.89%; 6: 0.69106; 8: 13636525.5465; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84578; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 68687325.3752
10040 | CASA 40 - A | 242066891 | 164916623.629 | 1: 151473031.9675; 2: 242066891; 4: -77150267.371; 5: -31.87%; 6: 0.68129; 8: 13443591.6615; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85161; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 70861170.0788
10039 | CASA 39 - C | 267548718 | 182402605.8042 | 1: 167533600.5064; 2: 267548718; 4: -85146112.1958; 5: -31.82%; 6: 0.68175; 8: 14869005.2977; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85133; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 78205213.5846
10038 | CASA 38 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10037 | CASA 37 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10036 | CASA 36 - B | 265107186 | 155802669.4079 | 1: 143102024.5536; 2: 265107186; 4: -109304516.5921; 5: -41.23%; 6: 0.5877; 8: 12700644.8543; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8959; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 100394285.134
10035 | CASA 35 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 130562539.9621; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 11587735.7886; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89608; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 91771662.0842
10034 | CASA 34 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 130562539.9621; 2: 242066891; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 8: 11587735.7886; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89608; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 91771662.0842
10043 | CASA 43 - C | 267548718 | 154775167.6158 | 1: 142158282.1438; 2: 267548718; 4: -112773550.3842; 5: -42.15%; 6: 0.57849; 8: 12616885.4721; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89938; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 103580531.9472
| SECTOR B | 5027412737.19 | 2439394303.5633 | 1: 2240540966.6661; 2: 9837484652; 4: -2588018433.6267; 5: -51.48%; 6: 0.48522; 8: 198853336.8973; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97382; 12: 9035557449.4694; 13: 801927202.5306; 14: 8.152%; 15: 6795016482.8033
| MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 868234561.65 | 391693078.645 | 1: 359763236.2188; 2: 1914134183; 4: -476541483.005; 5: -54.89%; 6: 0.45114; 8: 31929842.4262; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97946; 12: 1758098740.5122; 13: 156035442.4878; 14: 8.152%; 15: 1398335504.2934
10012 | CASA 12 - D | 264842653.32 | 106268629.0514 | 1: 97605875.5706; 2: 315288873; 4: -158574024.2686; 5: -59.87%; 6: 0.40125; 8: 8662753.4809; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.9602; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 191981435.2051
10013 | CASA 13 - D | 192326212.53 | 83424839.0384 | 1: 76624254.32; 2: 315288873; 4: -108901373.4916; 5: -56.62%; 6: 0.43377; 8: 6800584.7184; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97151; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 212963056.4557
10014 | CASA 14 - A | 196074181.71 | 91595166.6374 | 1: 84128557.1996; 2: 242066891; 4: -104479015.0726; 5: -53.29%; 6: 0.46715; 8: 7466609.4378; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95272; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 138205644.8467
10015 | CASA 15 - A | 118612776.59 | 79513678.1548 | 1: 73031921.5126; 2: 242066891; 4: -39099098.4352; 5: -32.96%; 6: 0.67036; 8: 6481756.6422; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96165; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 149302280.5337
10016 | CASA 16 - A | 55675384.93 | 30890765.7629 | 1: 28372627.616; 2: 242066891; 4: -24784619.1671; 5: -44.52%; 6: 0.55484; 8: 2518138.147; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98822; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 193961574.4303
10017 | CASA 17 - A | 21786020.19 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -21786020.19; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 18917332.38 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -18917332.38; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 1075758101.21 | 594411660.2988 | 1: 545956704.9157; 2: 2033579372; 4: -481346440.9112; 5: -44.74%; 6: 0.55255; 8: 48454955.3831; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96743; 12: 1867807055.7423; 13: 165772316.2577; 14: 8.152%; 15: 1321850350.8266
10052 | CASA 52 - B | 265107186 | 100392147.6171 | 1: 92208430.2399; 2: 265107186; 4: -164715038.3829; 5: -62.13%; 6: 0.37869; 8: 8183717.3772; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 151287879.4477
10053 | CASA 53 - B | 265107186 | 100392147.6171 | 1: 92208430.2399; 2: 265107186; 4: -164715038.3829; 5: -62.13%; 6: 0.37869; 8: 8183717.3772; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 151287879.4477
10054 | CASA 54 - C | 240793846.2 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -240793846.2; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 150081472.42 | 105290888.3458 | 1: 96707837.8476; 2: 242066891; 4: -44790584.0742; 5: -29.84%; 6: 0.70156; 8: 8583050.4982; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94095; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 125626364.1987
10056 | CASA 56 - C | 98993025.66 | 87944452.0107 | 1: 80775439.7201; 2: 267548718; 4: -11048573.6493; 5: -11.16%; 6: 0.88839; 8: 7169012.2906; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96162; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 164963374.3709
10057 | CASA 57 - A | 41151371.47 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -41151371.47; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 14524013.46 | 101079519.2141 | 1: 92839769.0194; 2: 242066891; 4: 86555505.7541; 5: 595.9%; 6: 6.9595; 8: 8239750.1947; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94478; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 129494433.0269
10059 | CASA 59 - A | 0 | 99312505.494 | 1: 91216797.8488; 2: 242066891; 4: 99312505.494; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 8095707.6452; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94633; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 131117404.1975
| MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 1028529677.79 | 842730488.3843 | 1: 774033201.7359; 2: 1719950064; 4: -185799189.4057; 5: -18.06%; 6: 0.81935; 8: 68697286.6484; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92737; 12: 1579744026.3687; 13: 140206037.6313; 14: 8.152%; 15: 805710824.6328
10066 | CASA 66 - A | 242066891 | 136254358.9662 | 1: 125147243.6025; 2: 242066891; 4: -105812532.0338; 5: -43.71%; 6: 0.56288; 8: 11107115.3637; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.905; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 97186958.4438
10065 | CASA 65 - A | 242066891 | 91595166.6374 | 1: 84128557.1996; 2: 242066891; 4: -150471724.3626; 5: -62.16%; 6: 0.37839; 8: 7466609.4378; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95272; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 138205644.8467
10064 | CASA 64 - A | 225122208.63 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 4: -104699677.656; 5: -46.51%; 6: 0.53492; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10063 | CASA 63 - A | 157343479.15 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 4: -36920948.176; 5: -23.47%; 6: 0.76535; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10062 | CASA 62 - A | 96826756.4 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 4: 23595774.574; 5: 24.37%; 6: 1.2437; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10061 | CASA 61 - C | 48158769.24 | 133190838.8847 | 1: 122333454.034; 2: 267548718; 4: 85032069.6447; 5: 176.6%; 6: 2.7657; 8: 10857384.8507; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92523; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 123405360.057
10060 | CASA 60 - A | 16944682.37 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 4: 103477848.604; 5: 610.7%; 6: 7.1068; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
| MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 1332878877.37 | 562008392.4932 | 1: 516194870.6495; 2: 2278087795; 4: -770870484.8768; 5: -57.83%; 6: 0.42165; 8: 45813521.8436; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.974; 12: 2092383762.192; 13: 185704032.808; 14: 8.152%; 15: 1576188891.5424
10033 | CASA 33 - B | 265107186 | 115232088.1202 | 1: 105838655.8215; 2: 265107186; 4: -149875097.8798; 5: -56.53%; 6: 0.43466; 8: 9393432.2987; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94102; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 137657653.866
10032 | CASA 32 - A | 242066891 | 99312505.494 | 1: 91216797.8488; 2: 242066891; 4: -142754385.506; 5: -58.97%; 6: 0.41027; 8: 8095707.6452; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94633; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 131117404.1975
10031 | CASA 31 - C | 267548718 | 101306931.382 | 1: 93048643.1148; 2: 267548718; 4: -166241786.618; 5: -62.14%; 6: 0.37865; 8: 8258288.2672; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 152690170.9762
10030 | CASA 30 - A | 225122208.63 | 87568003.8099 | 1: 80429678.6373; 2: 242066891; 4: -137554204.8201; 5: -61.1%; 6: 0.38898; 8: 7138325.1726; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95584; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 141904523.409
10029 | CASA 29 - C | 173906666.7 | 83286554.664 | 1: 76497242.5428; 2: 267548718; 4: -90620112.036; 5: -52.11%; 6: 0.47892; 8: 6789312.1212; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96446; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 169241571.5482
10028 | CASA 28 - A | 96826756.4 | 75302309.0231 | 1: 69163852.6844; 2: 242066891; 4: -21524447.3769; 5: -22.23%; 6: 0.7777; 8: 6138456.3387; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.9645; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 153170349.3619
10027 | CASA 27 - A | 43572040.38 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: -43572040.38; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 18728410.26 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 4: -18728410.26; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
| MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 722011519.17 | 48550683.7421 | 1: 44592953.1461; 2: 1891733238; 4: -673460835.4279; 5: -93.28%; 6: 0.067244; 8: 3957730.5959; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99786; 12: 1737523864.6542; 13: 154209373.3458; 14: 8.152%; 15: 1692930911.5081
10024 | CASA 24 - D | 264842653.32 | 38999729.5633 | 1: 35820568.9207; 2: 315288873; 4: -225842923.7567; 5: -85.27%; 6: 0.14726; 8: 3179160.6426; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98862; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 253766741.855
10023 | CASA 23 - D | 192326212.53 | 9550954.1788 | 1: 8772384.2255; 2: 315288873; 4: -182775258.3512; 5: -95.03%; 6: 0.04966; 8: 778569.9533; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99746; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 280814926.5502
10022 | CASA 22 - D | 132421326.66 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -132421326.66; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 72516440.79 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -72516440.79; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 40987553.49 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -40987553.49; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 18917332.38 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 4: -18917332.38; 5: -100%; 6: 0; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C18: Valor Planeado
Note on D18: Valor Ganado
Note on E18: Costo Actual
Note on F18: Costo Total del proyecto
Note on G18: Tiempo de ejecución
Note on H18: Variación del Cronograma
Note on I18: % de variación del cronograma
Note on J18: Índice de desempeño del cronograma
Note on K18: Estimativo de duración del proyecto
Note on L18: Variación del presupuesto
Note on M18: % de variación del presupuesto
Note on N18: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O18: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P18: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q18: Variación del costo final del proyecto
Note on R18: % de variación del costo final del proyecto
Note on S18: Costo del trabajo restante
Note on C29: Valor Planeado
Note on D29: Valor Ganado
Note on E29: Costo Actual
Note on F29: Costo Total del proyecto
Note on G29: Tiempo de ejecución
Note on H29: Variación del Cronograma
Note on I29: % de variación del cronograma
Note on J29: Índice de desempeño del cronograma
Note on K29: Estimativo de duración del proyecto
Note on L29: Variación del presupuesto
Note on M29: % de variación del presupuesto
Note on N29: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O29: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P29: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q29: Variación del costo final del proyecto
Note on R29: % de variación del costo final del proyecto
Note on S29: Costo del trabajo restante

## 2_ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 64 | S64
| BAC | 30687744863.1647 |  | COMIENZO PLANEADO | 2023-06-05 |  | AVANCE REAL | 39.68%
| DURACIÓN SEMANA | 88 |  | FIN PLANEADO | 2025-01-31 |  | AVANCE PLANEADO | 73.23%
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |  |  | INDICADORES DE PROGRAMACIÓN |  |  | INDICADORES DE PRESUPUESTO
| PV | 22473456614.0931 |  | SV [$] | -10296082223.5215 |  | CV [$] | 992669175.5716
| EV | 12177374390.5716 |  | SV [%] | -45.81% |  | CV [%] | 8.152%
| AC | 11184705215 |  | SPI | 0.54186 |  | CPI | 1.0888
|  |  |  | EACt | 162.4048 |  | TCPI | 0.9491
[7 empty] | EAC [$] | 28186156473.3837
[7 empty] | VAC [$] | 2501588389.781
[7 empty] | VAC [%] | 8.152%
[7 empty] | ETC [$] | 17001451258.3837
RESUMEN EJECUTIVO
| El presupuesto total para el proyecto es de (BAC) |  |  | 30687744863.1647
| El proyecto inicia el dia | 2023-06-05 | y finaliza el dia |  | 2025-01-31 | con una duracion total aproximada de |  | 88
| A la fecha se deberian haber invertido (PV) |  |  | 22473456614.0931 | pero el avance real ejecutado del proyecto es del |  |  | 39.68%
| equivalente a (EV) | 12177374390.5716 | con un valor gastado (AC) de |  | 11184705215 | .
| La informacion anterior se traduce en que se han ejecutado (+) o dejado de ejecutar (-) (SV) | [5 empty] | -10296082223.5215 | lo que representa
| un adelanto (+) o atraso (-) (SV%) del |  | -45.81% | respecto al plan inicial, correspondiente a un rendimiento (SPI) del |  |  |  | 0.54186
| Si se mantiene el ritmo de trabajo actual, el proyecto tendrá una duracion aproximada de |  |  |  |  | 162.4048
| El avance real del proyecto (EV), equivalente a |  |  | 12177374390.5716 | le ha costado a la constructora un valor de (AC) |  |  | 11184705215
| significando un ahorro (+) o perdida (-) de (CV) |  |  | 992669175.5716 | equivalente al (CV%) |  | 8.152% | .
| Si se continuan invirtiendo los recursos de esta manera, la obra terminará costando (EAC) | [5 empty] | 28186156473.3837 | , representando
| un ahorro(+) o perdida (-) correspondiente a (VAC) |  |  | 2501588389.781 | equivalente a (VAC%) |  | 8.152% | respecto de lo
presupuestado.
| Asi las cosas, faltaran por invertir (ETC) |  |  | 17001451258.3837 | a partir de la fecha de corte para finalizar el proyecto.

## 3_ANÁLISIS HORIZONTAL
ANÁLISIS HORIZONTAL - EVM
| PERIODO DE CORTE |  |  |  | 64 | S64
| VARIACIÓN EN EL CRONOGRAMA |  | SV [$] | SV [%] | SPI | EACt
| CORTE | SEMANA
| S49 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| S50 | 50 | -3510231150.6032 | -35.15% | 0.6485 | 135.6984
| S57 | 57 | -7453822352.2835 | -45.08% | 0.54924 | 160.2211
| S64 | 64 | -10296082223.5215 | -45.81% | 0.54186 | 162.4048
| VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO |  | CV [$] | CV [%] | CPI | TCPI | EAC [$] | VAC [$] | VAC [%] | ETC [$]
| CORTE | SEMANA
| S49 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| S50 | 50 | -435195100.0997 | -6.72% | 0.93703 | 1.0183 | 32749961317.9694 | -2062216454.8047 | -6.72% | 25838648656.862
| S57 | 57 | 1403158453.6445 | 15.45% | 1.1827 | 0.93902 | 25946699581.3966 | 4741045281.7681 | 15.45% | 18267521531.3966
| S64 | 64 | 992669175.5716 | 8.152% | 1.0888 | 0.9491 | 28186156473.3837 | 2501588389.781 | 8.152% | 17001451258.3837

## 4_ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
INDICADORES MÉTODO DEL VALOR GANADO - EVM ESTADO DE CUENTAS DE CONTROL | bar: 1 to 15
PERIODO DE CORTE |  |  |  | 4: 64; 5: S64
CÓDIGO WBS | DESCRIPCIÓN | INDICADORES BASE |  | 4: INDICADORES DE CRONOGRAMA; 8: INDICADORES DE PRESUPUESTO
|  | PV | EV | 1: AC; 2: BAC; 3: DURACIÓN; 4: SV; 5: SV%; 6: SPI; 7: EACt; 8: CV; 9: CV%; 10: CPI; 11: TCPI; 12: EAC (low); 13: VAC; 14: VAC%; 15: ETC
0 | PROGRAMACIÓN DE URBANISMO | 7349979490.7708 | 3699835676.3466 | 1: 3398234303.7688; 2: 11027117878.4147; 3: 20; 4: -3650143814.4242; 5: -49.66%; 6: 0.50338; 7: 39.7314; 8: 301601372.5777; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96047; 12: 10128214743.6164; 13: 898903134.7983; 14: 8.152%; 15: 6729980439.8476
0211001 | PRELIMINARES URBANISMO | 55000000 | 55000000 | 1: 50516537.2349; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 4483462.7651; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 50516537.2349; 13: 4483462.7651; 14: 8.152%; 15: 0
0212003 | APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 55000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (TERRAZAS CASAS) | 525377699.51 | 459705487.0712 | 1: 422231442.8134; 2: 525377699.51; 3: 0; 4: -65672212.4388; 5: -12.5%; 6: 0.875; 7: #DIV/0!; 8: 37474044.2579; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.63669; 12: 482550220.3582; 13: 42827479.1518; 14: 8.152%; 15: 60318777.5448
0 | TERRAZAS SECTOR A | 262688849.755 | 262688849.755 | 1: 241275110.1791; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 21413739.5759; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 241275110.1791; 13: 21413739.5759; 14: 8.152%; 15: 0
0 | TERRAZAS SECTOR B | 262688849.755 | 197016637.3162 | 1: 180956332.6343; 2: 262688849.755; 3: 0; 4: -65672212.4387; 5: -25%; 6: 0.75; 7: #DIV/0!; 8: 16060304.6819; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8035; 12: 241275110.1791; 13: 21413739.5759; 14: 8.152%; 15: 60318777.5448
0213002 | RED HIDRÁULICA BAÑOS AREA SOCIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 15686083.73; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0213003 | RED SANITARIA Y PLUVIAL BAÑOS AREA SOCIAL | 1431049.373 | 1400601.514 | 1: 1286427.9733; 2: 3044785.9; 3: 0; 4: -30447.859; 5: -2.128%; 6: 0.97872; 7: #DIV/0!; 8: 114173.5407; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.93507; 12: 2796582.5507; 13: 248203.3493; 14: 8.152%; 15: 1510154.5774
0213004 | RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO | 116608480.53 | 96201996.4373 | 1: 88359849.729; 2: 116608480.53; 3: 0; 4: -20406484.0928; 5: -17.5%; 6: 0.825; 7: #DIV/0!; 8: 7842146.7082; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.72239; 12: 107102848.1564; 13: 9505632.3736; 14: 8.152%; 15: 18742998.4274
0 | SECTOR A | 58304240.265 | 55389028.2518 | 1: 50873852.8743; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -2915212.0133; 5: -5%; 6: 0.95; 7: #DIV/0!; 8: 4515175.3775; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.39234; 12: 53551424.0782; 13: 4752816.1868; 14: 8.152%; 15: 2677571.2039
0 | SECTOR B | 58304240.265 | 40812968.1855 | 1: 37485996.8547; 2: 58304240.265; 3: 0; 4: -17491272.0795; 5: -30%; 6: 0.7; 7: #DIV/0!; 8: 3326971.3308; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84019; 12: 53551424.0782; 13: 4752816.1868; 14: 8.152%; 15: 16065427.2235
0213005 | RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 178053031.77 | 163808789.2284 | 1: 150455505.463; 2: 178053031.77; 3: 0; 4: -14244242.5416; 5: -8%; 6: 0.92; 7: #DIV/0!; 8: 13353283.7654; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.51614; 12: 163538592.8946; 13: 14514438.8754; 14: 8.152%; 15: 13083087.4316
0213006 | RED ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1383956541.64 | 691978270.82 | 1: 635569928.7935; 2: 1383956541.64; 3: 0; 4: -691978270.82; 5: -50%; 6: 0.5; 7: #DIV/0!; 8: 56408342.0265; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 1271139857.587; 13: 112816684.053; 14: 8.152%; 15: 635569928.7935
0213008 | VARIOS RED HIDRAULICA | 294804103.2575 | 120136300.87 | 1: 110343089.3848; 2: 295445325.65; 3: 0; 4: -174667802.3875; 5: -59.25%; 6: 0.40751; 7: #DIV/0!; 8: 9793211.4852; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94709; 12: 271361359.8924; 13: 24083965.7576; 14: 8.152%; 15: 161018270.5076
1896 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONSUMO | 37998364 | 37998364 | 1: 34900832.1795; 2: 37998364; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 3097531.8205; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 34900832.1795; 13: 3097531.8205; 14: 8.152%; 15: 0
1897 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO RCI | 0 | 11874488.75 | 1: 10906510.0561; 2: 0; 3: 0; 4: 11874488.75; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 967978.6939; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -10906510.0561
1898 | EQUIPO DE BOMBEO | 22000000 | 22000000 | 1: 20206614.894; 2: 22000000; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 1793385.106; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 20206614.894; 13: 1793385.106; 14: 8.152%; 15: 0
1899 | PTAR 1.8LP | 158000000 | 0 | 1: 0; 2: 158000000; 3: 0; 4: -158000000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1900 | TANQUE DE IGUALACIÓN O EQUILIBRIO | 6483470.8575 | 0 | 1: 0; 2: 7124693.25; 3: 0; 4: -6483470.8575; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1901 | POZO SEPTICO PORTERIA | 0 | 3562838.22 | 1: 3272404.5382; 2: 0; 3: 0; 4: 3562838.22; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 290433.6818; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -3272404.5382
1902 | POZO SEPTICO SALON SOCIAL | 0 | 4759098.36 | 1: 4371148.5365; 2: 0; 3: 0; 4: 4759098.36; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 387949.8235; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -4371148.5365
1903 | REJILLAS CANALETAS | 65271242.4 | 0 | 1: 0; 2: 65271242.4; 3: 0; 4: -65271242.4; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
1904 | TANQUE DE RIEGO | 0 | 35623466.25 | 1: 32719530.1683; 2: 0; 3: 0; 4: 35623466.25; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 2903936.0817; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -32719530.1683
1905 | EQUIPO DE BOMBEO DE RIEGO | 0 | 24673.19 | 1: 22661.8931; 2: 0; 3: 0; 4: 24673.19; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 2011.2969; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -22661.8931
1906 | EXCAVACION | 5051026 | 4293372.1 | 1: 3943387.1191; 2: 5051026; 3: 0; 4: -757653.9; 5: -15%; 6: 0.85; 7: #DIV/0!; 8: 349984.9809; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.68403; 12: 4639278.9637; 13: 411747.0363; 14: 8.152%; 15: 695891.8446
0213009 | RED DE GAS NATURAL * | 110249353.2 | 33749802 | 1: 30998602.3528; 2: 112499340; 3: 0; 4: -76499551.2; 5: -69.39%; 6: 0.30612; 7: #DIV/0!; 8: 2751199.6472; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96624; 12: 103328674.5094; 13: 9170665.4906; 14: 8.152%; 15: 72330072.1566
0214000 | RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA | 1716518741.3529 | 1348753624.462 | 1: 1238806594.3797; 2: 2707762364.27; 3: 0; 4: -367765116.8909; 5: -21.43%; 6: 0.78575; 7: #DIV/0!; 8: 109947030.0823; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92515; 12: 2487032332.6907; 13: 220730031.5793; 14: 8.152%; 15: 1248225738.311
0214001 | RED DE MEDIA TENSION | 497970910.3037 | 265191609.0375 | 1: 243573850.7697; 2: 589314686.75; 3: 0; 4: -232779301.2662; 5: -46.75%; 6: 0.53254; 7: #DIV/0!; 8: 21617758.2678; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.93747; 12: 541275223.9327; 13: 48039462.8173; 14: 8.152%; 15: 297701373.163
0 | SECTOR A | 294657343.375 | 265191609.0375 | 1: 243573850.7697; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: -29465734.3375; 5: -10%; 6: 0.9; 7: #DIV/0!; 8: 21617758.2678; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.57682; 12: 270637611.9663; 13: 24019731.4087; 14: 8.152%; 15: 27063761.1966
0 | SECTOR B | 203313566.9287 | 0 | 1: 0; 2: 294657343.375; 3: 0; 4: -203313566.9287; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214002 | SUBESTACION ELECTRICA 1 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR B) | 0 | 0 | 1: 0; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214003 | SUBESTACION ELECTRICA 2 TRANSFORMADOR 112,5 KVA (SECTOR A) | 264186979.35 | 264186979.35 | 1: 242651115.9876; 2: 264186979.35; 3: 0; 4: 0; 5: 0%; 6: 1; 7: #DIV/0!; 8: 21535863.3624; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 242651115.9876; 13: 21535863.3624; 14: 8.152%; 15: 0
0214004 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 1 112,5 KVA (SECTOR B) | 102950924.8776 | 27092348.652 | 1: 24883847.9902; 2: 270923486.52; 3: 0; 4: -75858576.2256; 5: -73.68%; 6: 0.26316; 7: #DIV/0!; 8: 2208500.6618; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 248838479.9019; 13: 22085006.6181; 14: 8.152%; 15: 223954631.9117
0214005 | RED DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR 2 112,5 KVA (SECTOR A) | 291273237.78 | 145636618.89 | 1: 133764685.1077; 2: 291273237.78; 3: 0; 4: -145636618.89; 5: -50%; 6: 0.5; 7: #DIV/0!; 8: 11871933.7823; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 267529370.2155; 13: 23743867.5645; 14: 8.152%; 15: 133764685.1077
0214006 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 1 (SECTOR B) | 58598121.1192 | 225377388.92 | 1: 207005186.5325; 2: 225377388.92; 3: 0; 4: 166779267.8008; 5: 284.6%; 6: 3.8462; 7: #DIV/0!; 8: 18372202.3875; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 207005186.5325; 13: 18372202.3875; 14: 8.152%; 15: 0
0214007 | REDES DE ALUMBRADO TRANSFORMADOR 2 (SECTOR A) | 198778424.0884 | 272299211.08 | 1: 250102058.8285; 2: 272299211.08; 3: 0; 4: 73520786.9916; 5: 36.99%; 6: 1.3699; 7: #DIV/0!; 8: 22197152.2515; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0; 12: 250102058.8285; 13: 22197152.2515; 14: 8.152%; 15: 0
0214008 | TABLEROS PTAR | 21343666.69 | 0 | 1: 0; 2: 21343666.69; 3: 0; 4: -21343666.69; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214009 | SALIDAS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 12254191.52; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214010 | COMUNICACIONES GENERALES | 221326067.534 | 148969468.5325 | 1: 136825849.1635; 2: 425627052.95; 3: 0; 4: -72356599.0015; 5: -32.69%; 6: 0.67308; 7: #DIV/0!; 8: 12143619.369; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95795; 12: 390930997.6099; 13: 34696055.3401; 14: 8.152%; 15: 254105148.4464
0 | SECTOR A | 159610144.8562 | 127688115.885 | 1: 117279299.283; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: -31922028.9712; 5: -20%; 6: 0.8; 7: #DIV/0!; 8: 10408816.602; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89105; 12: 195465498.8049; 13: 17348027.6701; 14: 8.152%; 15: 78186199.522
0 | SECTOR B | 61715922.6777 | 21281352.6475 | 1: 19546549.8805; 2: 212813526.475; 3: 0; 4: -40434570.0302; 5: -65.52%; 6: 0.34483; 7: #DIV/0!; 8: 1734802.767; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 195465498.8049; 13: 17348027.6701; 14: 8.152%; 15: 175918948.9244
0214012 | CIRCUITO CERRADO DE TV PORTERÍA (SOLO DUCTO) | 1202057.16 | 0 | 1: 0; 2: 1202057.16; 3: 0; 4: -1202057.16; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214013 | CITOFONIA URBANISMO | 48293851.2 | 0 | 1: 0; 2: 48293851.2; 3: 0; 4: -48293851.2; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214014 | CERTIFICACIONES | 10255500 | 0 | 1: 0; 2: 20511000; 3: 0; 4: -10255500; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 10255500 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: -10255500; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 10255500; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0214015 | TRAMITES DE LEGALIZACION Y OPERADOR DE RED | 339001.25 | 0 | 1: 0; 2: 968575; 3: 0; 4: -339001.25; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 339001.25 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: -339001.25; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 484287.5; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215000 | URBANISMO Y EXTERIORES | 2513567710.3068 | 636930943.2286 | 1: 585009921.9943; 2: 4853027382.7113; 3: 0; 4: -1876636767.0782; 5: -74.66%; 6: 0.2534; 7: #DIV/0!; 8: 51921021.2343; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98783; 12: 4457420699.6522; 13: 395606683.0591; 14: 8.152%; 15: 3872410777.6579
0215001 | VIAS VEHICULARES EXTERIORES | 30258045.4487 | 0 | 1: 0; 2: 94556392.0271; 3: 0; 4: -30258045.4487; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215002 | VIAS VEHICULARES INTERIORES | 713543101.1517 | 105710089.0595 | 1: 97092866.3651; 2: 2642752226.4878; 3: 0; 4: -607833012.0922; 5: -85.19%; 6: 0.14815; 7: #DIV/0!; 8: 8617222.6944; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99661; 12: 2427321659.1285; 13: 215430567.3593; 14: 8.152%; 15: 2330228792.7633
0 | SECTOR A | 541764206.43 | 105710089.0595 | 1: 97092866.3651; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: -436054117.3705; 5: -80.49%; 6: 0.19512; 7: #DIV/0!; 8: 8617222.6944; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99296; 12: 1213660829.5642; 13: 107715283.6797; 14: 8.152%; 15: 1116567963.1991
0 | SECTOR B | 171778894.7217 | 0 | 1: 0; 2: 1321376113.2439; 3: 0; 4: -171778894.7217; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215003 | SEÑALIZACIÓN VIAL | 0 | 0 | 1: 0; 2: 19761854.8; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 9880927.4; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215004 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO | 35125883.4161 | 52038345.8016 | 1: 47796309.6969; 2: 65047932.252; 3: 0; 4: 16912462.3855; 5: 48.15%; 6: 1.4815; 7: #DIV/0!; 8: 4242036.1047; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 59745387.1212; 13: 5302545.1308; 14: 8.152%; 15: 11949077.4242
0 | SECTOR A | 28946329.8521 | 26019172.9008 | 1: 23898154.8485; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: -2927156.9513; 5: -10.11%; 6: 0.89888; 7: #DIV/0!; 8: 2121018.0523; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 29872693.5606; 13: 2651272.5654; 14: 8.152%; 15: 5974538.7121
0 | SECTOR B | 6179553.5639 | 26019172.9008 | 1: 23898154.8485; 2: 32523966.126; 3: 0; 4: 19839619.3369; 5: 321.1%; 6: 4.2105; 7: #DIV/0!; 8: 2121018.0523; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.75411; 12: 29872693.5606; 13: 2651272.5654; 14: 8.152%; 15: 5974538.7121
0215005 | JARDIN | 1734640680.2903 | 479182508.3675 | 1: 440120745.9323; 2: 1916730033.47; 3: 0; 4: -1255458171.9229; 5: -72.38%; 6: 0.27624; 7: #DIV/0!; 8: 39061762.4352; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97355; 12: 1760482983.729; 13: 156247049.741; 14: 8.152%; 15: 1320362237.7968
0 | SECTOR A | 958365016.735 | 479182508.3675 | 1: 440120745.9323; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -479182508.3675; 5: -50%; 6: 0.5; 7: #DIV/0!; 8: 39061762.4352; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92463; 12: 880241491.8645; 13: 78123524.8705; 14: 8.152%; 15: 440120745.9323
0 | SECTOR B | 776275663.5553 | 0 | 1: 0; 2: 958365016.735; 3: 0; 4: -776275663.5553; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0215006 | SENDEROS PEATONALES Y PLAZOLETAS | 0 | 0 | 1: 0; 2: 114178943.6744; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | SECTOR B | 0 | 0 | 1: 0; 2: 57089471.8372; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0216000 | BAÑOS ZONA COMUN | 8263126.1629 | 41315630.8147 | 1: 37947683.6806; 2: 103289077.0367; 3: 0; 4: 33052504.6517; 5: 400%; 6: 5; 7: #DIV/0!; 8: 3367947.1341; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94846; 12: 94869209.2016; 13: 8419867.8351; 14: 8.152%; 15: 56921525.5209
0217000 | KIOSCO ZONA COMUN | 88407354.6637 | 0 | 1: 0; 2: 116325466.6628; 3: 0; 4: -88407354.6637; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0218000 | PORTERIA | 278542299.0039 | 27854229.9004 | 1: 25583622.5802; 2: 278542299.0039; 3: 0; 4: -250688069.1035; 5: -90%; 6: 0.1; 7: #DIV/0!; 8: 2270607.3201; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99102; 12: 255836225.8024; 13: 22706073.2015; 14: 8.152%; 15: 230252603.2222
0219000 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y JUEGOS | 79200000 | 23000000 | 1: 21125097.3892; 2: 227500000; 3: 0; 4: -56200000; 5: -70.96%; 6: 0.2904; 7: #DIV/0!; 8: 1874902.6108; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99092; 12: 208954767.6536; 13: 18545232.3464; 14: 8.152%; 15: 187829670.2644
66 | CANCHA DE TENNIS | 42400000 | 0 | 1: 0; 2: 80000000; 3: 0; 4: -42400000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2090 | CROSSFIT | 32000000 | 0 | 1: 0; 2: 32000000; 3: 0; 4: -32000000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2091 | PING PONG | 0 | 0 | 1: 0; 2: 7000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2092 | JUEGOS INFANTILES | 0 | 0 | 1: 0; 2: 42000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2093 | JUEGOS DE AGUA | 0 | 23000000 | 1: 21125097.3892; 2: 0; 3: 0; 4: 23000000; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 1874902.6108; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 1.0888; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: -21125097.3892
2094 | MOBILIARIO URBANO | 4800000 | 0 | 1: 0; 2: 15000000; 3: 0; 4: -4800000; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2095 | SALTARIN | 0 | 0 | 1: 0; 2: 8000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2096 | CROQUET | 0 | 0 | 1: 0; 2: 3500000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
2097 | JUEGOS DE MESA | 0 | 0 | 1: 0; 2: 40000000; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | PROGRAMACIÓN DE CASAS | 14797693027.7 | 8477538714.225 | 1: 7786470911.2312; 2: 19648752496; 3: 17; 4: -6320154313.475; 5: -42.71%; 6: 0.5729; 7: 29.6738; 8: 691067802.9939; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94174; 12: 18047035219.7112; 13: 1601717276.2888; 14: 8.152%; 15: 10260564308.48
0 | SECTOR A | 9770280290.51 | 6038144410.6617 | 1: 5545929944.5651; 2: 9811267844; 3: 0; 4: -3732135879.8483; 5: -38.2%; 6: 0.61801; 7: #DIV/0!; 8: 492214466.0966; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8846; 12: 9011477770.2418; 13: 799790073.7582; 14: 8.152%; 15: 3465547825.6768
0 | MANZANA 1 (Casas 1 a 11) | 2938458437.51 | 1881383566.7732 | 1: 1728017872.8015; 2: 2979445991; 3: 0; 4: -1057074870.7368; 5: -35.97%; 6: 0.64026; 7: #DIV/0!; 8: 153365693.9717; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.87745; 12: 2736568988.0694; 13: 242877002.9306; 14: 8.152%; 15: 1008551115.2678
10001 | CASA 1 - B | 265107186 | 260930869.6503 | 1: 239660436.2261; 2: 265107186; 3: 0; 4: -4176316.3497; 5: -1.575%; 6: 0.98425; 7: #DIV/0!; 8: 21270433.4243; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.16412; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 3835873.4615
10002 | CASA 2 - C | 267548718 | 206338676.1448 | 1: 189518462.1177; 2: 267548718; 3: 0; 4: -61210041.8552; 5: -22.88%; 6: 0.77122; 7: #DIV/0!; 8: 16820214.0271; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.78444; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 56220351.9733
10003 | CASA 3 - C | 267548718 | 196337194.0148 | 1: 180332275.8554; 2: 267548718; 3: 0; 4: -71211523.9852; 5: -26.62%; 6: 0.73384; 7: #DIV/0!; 8: 16004918.1593; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.81649; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 65406538.2356
10004 | CASA 4 - A | 242066891 | 177515375.8739 | 1: 163044765.3656; 2: 242066891; 3: 0; 4: -64551515.1261; 5: -26.67%; 6: 0.73333; 7: #DIV/0!; 8: 14470610.5083; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.81688; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 59289436.6807
10005 | CASA 5 - A | 242066891 | 168361689.5217 | 1: 154637264.6847; 2: 242066891; 3: 0; 4: -73705201.4783; 5: -30.45%; 6: 0.69552; 7: #DIV/0!; 8: 13724424.837; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84302; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 67696937.3616
10006 | CASA 6 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 3: 0; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 7: #DIV/0!; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10007 | CASA 7 - A | 242066891 | 168361689.5217 | 1: 154637264.6847; 2: 242066891; 3: 0; 4: -73705201.4783; 5: -30.45%; 6: 0.69552; 7: #DIV/0!; 8: 13724424.837; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84302; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 67696937.3616
10008 | CASA 8 - B | 265107186 | 186844891.0716 | 1: 171613761.7632; 2: 265107186; 3: 0; 4: -78262294.9284; 5: -29.52%; 6: 0.70479; 7: #DIV/0!; 8: 15231129.3084; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83709; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 71882547.9243
10009 | CASA 9 - D | 315288873 | 128813906.1984 | 1: 118313317.9791; 2: 315288873; 3: 0; 4: -186474966.8016; 5: -59.14%; 6: 0.40856; 7: #DIV/0!; 8: 10500588.2193; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94669; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 171273992.7966
10010 | CASA 10 - D | 308983095.54 | 118236599.7129 | 1: 108598247.126; 2: 315288873; 3: 0; 4: -190746495.8271; 5: -61.73%; 6: 0.38266; 7: #DIV/0!; 8: 9638352.5869; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95337; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 180989063.6497
10011 | CASA 11 - D | 280607096.97 | 97559424.0008 | 1: 89606623.1846; 2: 315288873; 3: 0; 4: -183047672.9692; 5: -65.23%; 6: 0.34767; 7: #DIV/0!; 8: 7952800.8162; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96476; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 199980687.5911
0 | MANZANA 2 (Casas 44 a 51) | 2008097545 | 1196108476.6646 | 1: 1098604698.1535; 2: 2008097545; 3: 0; 4: -811989068.3354; 5: -40.44%; 6: 0.59564; 7: #DIV/0!; 8: 97503778.5111; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89279; 12: 1844402443.6975; 13: 163695101.3025; 14: 8.152%; 15: 745797745.5441
10044 | CASA 44 - C | 267548718 | 148919639.4499 | 1: 136780082.0233; 2: 267548718; 3: 0; 4: -118629078.5501; 5: -44.34%; 6: 0.55661; 7: #DIV/0!; 8: 12139557.4266; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.90717; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 108958732.0677
10045 | CASA 45 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 3: 0; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 7: #DIV/0!; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10046 | CASA 46 - A | 242066891 | 172083251.0623 | 1: 158055453.8145; 2: 242066891; 3: 0; 4: -69983639.9377; 5: -28.91%; 6: 0.71089; 7: #DIV/0!; 8: 14027797.2478; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.83303; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 64278748.2318
10047 | CASA 47 - B | 265107186 | 184531479.2039 | 1: 169488933.4585; 2: 265107186; 3: 0; 4: -80575706.7961; 5: -30.39%; 6: 0.69606; 7: #DIV/0!; 8: 15042545.7453; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84268; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 74007376.229
10048 | CASA 48 - A | 242066891 | 165834868.0426 | 1: 152316423.3877; 2: 242066891; 3: 0; 4: -76232022.9574; 5: -31.49%; 6: 0.68508; 7: #DIV/0!; 8: 13518444.6549; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84938; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 70017778.6585
10049 | CASA 49 - A | 242066891 | 98222833.4657 | 1: 90215953.1653; 2: 242066891; 3: 0; 4: -143844057.5343; 5: -59.42%; 6: 0.40577; 7: #DIV/0!; 8: 8006880.3004; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94727; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 132118248.881
10050 | CASA 50 - A | 242066891 | 126318447.7584 | 1: 116021283.0845; 2: 242066891; 3: 0; 4: -115748443.2416; 5: -47.82%; 6: 0.52183; 7: #DIV/0!; 8: 10297164.6739; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.91831; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 106312918.9618
10051 | CASA 51 - B | 265107186 | 128114706.6195 | 1: 117671115.4052; 2: 265107186; 3: 0; 4: -136992479.3805; 5: -51.67%; 6: 0.48326; 7: #DIV/0!; 8: 10443591.2143; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92917; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 125825194.2823
0 | MANZANA 3 (Casas 75 a 67) | 2303569622 | 1350673372.5971 | 1: 1240569849.437; 2: 2303569622; 3: 0; 4: -952896249.4029; 5: -41.37%; 6: 0.58634; 7: #DIV/0!; 8: 110103523.1602; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89642; 12: 2115788374.2367; 13: 187781247.7633; 14: 8.152%; 15: 875218524.7997
10074 | CASA 74 - B | 265107186 | 180755542.3685 | 1: 166020801.5724; 2: 265107186; 3: 0; 4: -84351643.6315; 5: -31.82%; 6: 0.68182; 7: #DIV/0!; 8: 14734740.7962; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85129; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 77475508.1152
10073 | CASA 73 - C | 267548718 | 184261444.6694 | 1: 169240911.4656; 2: 267548718; 3: 0; 4: -83287273.3306; 5: -31.13%; 6: 0.6887; 7: #DIV/0!; 8: 15020533.2039; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84721; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 76497902.6254
10072 | CASA 72 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10071 | CASA 71 - C | 267548718 | 175491711.5609 | 1: 161186065.118; 2: 267548718; 3: 0; 4: -92057006.4391; 5: -34.41%; 6: 0.65592; 7: #DIV/0!; 8: 14305646.4429; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8655; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 84552748.973
10070 | CASA 70 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10069 | CASA 69 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10068 | CASA 68 - C | 267548718 | 175491711.5609 | 1: 161186065.118; 2: 267548718; 3: 0; 4: -92057006.4391; 5: -34.41%; 6: 0.65592; 7: #DIV/0!; 8: 14305646.4429; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8655; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 84552748.973
10067 | CASA 67 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10075 | CASA 75 - C | 267548718 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -267548718; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4 (Casas 43 a 34) | 2520154686 | 1609978994.6268 | 1: 1478737524.1731; 2: 2520154686; 3: 0; 4: -910175691.3732; 5: -36.12%; 6: 0.63884; 7: #DIV/0!; 8: 131241470.4537; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.87398; 12: 2314717964.2382; 13: 205436721.7618; 14: 8.152%; 15: 835980440.0651
10042 | CASA 42 - C | 267548718 | 183161493.2324 | 1: 168230625.3251; 2: 267548718; 3: 0; 4: -84387224.7676; 5: -31.54%; 6: 0.68459; 7: #DIV/0!; 8: 14930867.9073; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84967; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 77508188.7659
10041 | CASA 41 - A | 242066891 | 167283402.2175 | 1: 153646876.6711; 2: 242066891; 3: 0; 4: -74783488.7825; 5: -30.89%; 6: 0.69106; 7: #DIV/0!; 8: 13636525.5465; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.84578; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 68687325.3752
10040 | CASA 40 - A | 242066891 | 164916623.629 | 1: 151473031.9675; 2: 242066891; 3: 0; 4: -77150267.371; 5: -31.87%; 6: 0.68129; 7: #DIV/0!; 8: 13443591.6615; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85161; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 70861170.0788
10039 | CASA 39 - C | 267548718 | 182402605.8042 | 1: 167533600.5064; 2: 267548718; 3: 0; 4: -85146112.1958; 5: -31.82%; 6: 0.68175; 7: #DIV/0!; 8: 14869005.2977; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.85133; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 78205213.5846
10038 | CASA 38 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10037 | CASA 37 - A | 242066891 | 158668240.6093 | 1: 145734001.5408; 2: 242066891; 3: 0; 4: -83398650.3907; 5: -34.45%; 6: 0.65547; 7: #DIV/0!; 8: 12934239.0686; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.86573; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 76600200.5055
10036 | CASA 36 - B | 265107186 | 155802669.4079 | 1: 143102024.5536; 2: 265107186; 3: 0; 4: -109304516.5921; 5: -41.23%; 6: 0.5877; 7: #DIV/0!; 8: 12700644.8543; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.8959; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 100394285.134
10035 | CASA 35 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 130562539.9621; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 11587735.7886; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89608; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 91771662.0842
10034 | CASA 34 - A | 242066891 | 142150275.7506 | 1: 130562539.9621; 2: 242066891; 3: 0; 4: -99916615.2494; 5: -41.28%; 6: 0.58724; 7: #DIV/0!; 8: 11587735.7886; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89608; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 91771662.0842
10043 | CASA 43 - C | 267548718 | 154775167.6158 | 1: 142158282.1438; 2: 267548718; 3: 0; 4: -112773550.3842; 5: -42.15%; 6: 0.57849; 7: #DIV/0!; 8: 12616885.4721; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.89938; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 103580531.9472
0 | SECTOR B | 5027412737.19 | 2439394303.5633 | 1: 2240540966.6661; 2: 9837484652; 3: 0; 4: -2588018433.6267; 5: -51.48%; 6: 0.48522; 7: #DIV/0!; 8: 198853336.8973; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97382; 12: 9035557449.4694; 13: 801927202.5306; 14: 8.152%; 15: 6795016482.8033
0 | MANZANA 1 (Casas 12 a 18) | 868234561.65 | 391693078.645 | 1: 359763236.2188; 2: 1914134183; 3: 0; 4: -476541483.005; 5: -54.89%; 6: 0.45114; 7: #DIV/0!; 8: 31929842.4262; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97946; 12: 1758098740.5122; 13: 156035442.4878; 14: 8.152%; 15: 1398335504.2934
10012 | CASA 12 - D | 264842653.32 | 106268629.0514 | 1: 97605875.5706; 2: 315288873; 3: 0; 4: -158574024.2686; 5: -59.87%; 6: 0.40125; 7: #DIV/0!; 8: 8662753.4809; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.9602; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 191981435.2051
10013 | CASA 13 - D | 192326212.53 | 83424839.0384 | 1: 76624254.32; 2: 315288873; 3: 0; 4: -108901373.4916; 5: -56.62%; 6: 0.43377; 7: #DIV/0!; 8: 6800584.7184; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.97151; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 212963056.4557
10014 | CASA 14 - A | 196074181.71 | 91595166.6374 | 1: 84128557.1996; 2: 242066891; 3: 0; 4: -104479015.0726; 5: -53.29%; 6: 0.46715; 7: #DIV/0!; 8: 7466609.4378; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95272; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 138205644.8467
10015 | CASA 15 - A | 118612776.59 | 79513678.1548 | 1: 73031921.5126; 2: 242066891; 3: 0; 4: -39099098.4352; 5: -32.96%; 6: 0.67036; 7: #DIV/0!; 8: 6481756.6422; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96165; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 149302280.5337
10016 | CASA 16 - A | 55675384.93 | 30890765.7629 | 1: 28372627.616; 2: 242066891; 3: 0; 4: -24784619.1671; 5: -44.52%; 6: 0.55484; 7: #DIV/0!; 8: 2518138.147; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98822; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 193961574.4303
10017 | CASA 17 - A | 21786020.19 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -21786020.19; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10018 | CASA 18 - D | 18917332.38 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -18917332.38; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 2 (Casas 52 a 59) | 1075758101.21 | 594411660.2988 | 1: 545956704.9157; 2: 2033579372; 3: 0; 4: -481346440.9112; 5: -44.74%; 6: 0.55255; 7: #DIV/0!; 8: 48454955.3831; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96743; 12: 1867807055.7423; 13: 165772316.2577; 14: 8.152%; 15: 1321850350.8266
10052 | CASA 52 - B | 265107186 | 100392147.6171 | 1: 92208430.2399; 2: 265107186; 3: 0; 4: -164715038.3829; 5: -62.13%; 6: 0.37869; 7: #DIV/0!; 8: 8183717.3772; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 151287879.4477
10053 | CASA 53 - B | 265107186 | 100392147.6171 | 1: 92208430.2399; 2: 265107186; 3: 0; 4: -164715038.3829; 5: -62.13%; 6: 0.37869; 7: #DIV/0!; 8: 8183717.3772; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 151287879.4477
10054 | CASA 54 - C | 240793846.2 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -240793846.2; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10055 | CASA 55 - A | 150081472.42 | 105290888.3458 | 1: 96707837.8476; 2: 242066891; 3: 0; 4: -44790584.0742; 5: -29.84%; 6: 0.70156; 7: #DIV/0!; 8: 8583050.4982; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94095; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 125626364.1987
10056 | CASA 56 - C | 98993025.66 | 87944452.0107 | 1: 80775439.7201; 2: 267548718; 3: 0; 4: -11048573.6493; 5: -11.16%; 6: 0.88839; 7: #DIV/0!; 8: 7169012.2906; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96162; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 164963374.3709
10057 | CASA 57 - A | 41151371.47 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -41151371.47; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10058 | CASA 58 - A | 14524013.46 | 101079519.2141 | 1: 92839769.0194; 2: 242066891; 3: 0; 4: 86555505.7541; 5: 595.9%; 6: 6.9595; 7: #DIV/0!; 8: 8239750.1947; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94478; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 129494433.0269
10059 | CASA 59 - A | 0 | 99312505.494 | 1: 91216797.8488; 2: 242066891; 3: 0; 4: 99312505.494; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 8095707.6452; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94633; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 131117404.1975
0 | MANZANA 3 (Casas 66 a 60) | 1028529677.79 | 842730488.3843 | 1: 774033201.7359; 2: 1719950064; 3: 0; 4: -185799189.4057; 5: -18.06%; 6: 0.81935; 7: #DIV/0!; 8: 68697286.6484; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92737; 12: 1579744026.3687; 13: 140206037.6313; 14: 8.152%; 15: 805710824.6328
10066 | CASA 66 - A | 242066891 | 136254358.9662 | 1: 125147243.6025; 2: 242066891; 3: 0; 4: -105812532.0338; 5: -43.71%; 6: 0.56288; 7: #DIV/0!; 8: 11107115.3637; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.905; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 97186958.4438
10065 | CASA 65 - A | 242066891 | 91595166.6374 | 1: 84128557.1996; 2: 242066891; 3: 0; 4: -150471724.3626; 5: -62.16%; 6: 0.37839; 7: #DIV/0!; 8: 7466609.4378; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95272; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 138205644.8467
10064 | CASA 64 - A | 225122208.63 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 3: 0; 4: -104699677.656; 5: -46.51%; 6: 0.53492; 7: #DIV/0!; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10063 | CASA 63 - A | 157343479.15 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 3: 0; 4: -36920948.176; 5: -23.47%; 6: 0.76535; 7: #DIV/0!; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10062 | CASA 62 - A | 96826756.4 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 3: 0; 4: 23595774.574; 5: 24.37%; 6: 1.2437; 7: #DIV/0!; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
10061 | CASA 61 - C | 48158769.24 | 133190838.8847 | 1: 122333454.034; 2: 267548718; 3: 0; 4: 85032069.6447; 5: 176.6%; 6: 2.7657; 7: #DIV/0!; 8: 10857384.8507; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92523; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 123405360.057
10060 | CASA 60 - A | 16944682.37 | 120422530.974 | 1: 110605986.7249; 2: 242066891; 3: 0; 4: 103477848.604; 5: 610.7%; 6: 7.1068; 7: #DIV/0!; 8: 9816544.249; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.92533; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 111728215.3213
0 | MANZANA 4.1 (Casas 33 a 25) | 1332878877.37 | 562008392.4932 | 1: 516194870.6495; 2: 2278087795; 3: 0; 4: -770870484.8768; 5: -57.83%; 6: 0.42165; 7: #DIV/0!; 8: 45813521.8436; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.974; 12: 2092383762.192; 13: 185704032.808; 14: 8.152%; 15: 1576188891.5424
10033 | CASA 33 - B | 265107186 | 115232088.1202 | 1: 105838655.8215; 2: 265107186; 3: 0; 4: -149875097.8798; 5: -56.53%; 6: 0.43466; 7: #DIV/0!; 8: 9393432.2987; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94102; 12: 243496309.6876; 13: 21610876.3124; 14: 8.152%; 15: 137657653.866
10032 | CASA 32 - A | 242066891 | 99312505.494 | 1: 91216797.8488; 2: 242066891; 3: 0; 4: -142754385.506; 5: -58.97%; 6: 0.41027; 7: #DIV/0!; 8: 8095707.6452; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.94633; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 131117404.1975
10031 | CASA 31 - C | 267548718 | 101306931.382 | 1: 93048643.1148; 2: 267548718; 3: 0; 4: -166241786.618; 5: -62.14%; 6: 0.37865; 7: #DIV/0!; 8: 8258288.2672; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95267; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 152690170.9762
10030 | CASA 30 - A | 225122208.63 | 87568003.8099 | 1: 80429678.6373; 2: 242066891; 3: 0; 4: -137554204.8201; 5: -61.1%; 6: 0.38898; 7: #DIV/0!; 8: 7138325.1726; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.95584; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 141904523.409
10029 | CASA 29 - C | 173906666.7 | 83286554.664 | 1: 76497242.5428; 2: 267548718; 3: 0; 4: -90620112.036; 5: -52.11%; 6: 0.47892; 7: #DIV/0!; 8: 6789312.1212; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.96446; 12: 245738814.091; 13: 21809903.909; 14: 8.152%; 15: 169241571.5482
10028 | CASA 28 - A | 96826756.4 | 75302309.0231 | 1: 69163852.6844; 2: 242066891; 3: 0; 4: -21524447.3769; 5: -22.23%; 6: 0.7777; 7: #DIV/0!; 8: 6138456.3387; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.9645; 12: 222334202.0463; 13: 19732688.9537; 14: 8.152%; 15: 153170349.3619
10027 | CASA 27 - A | 43572040.38 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: -43572040.38; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10026 | CASA 26 - C | 18728410.26 | 0 | 1: 0; 2: 267548718; 3: 0; 4: -18728410.26; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10025 | CASA 25 - A | 0 | 0 | 1: 0; 2: 242066891; 3: 0; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
0 | MANZANA 4.2 (Casas 24 a 19) | 722011519.17 | 48550683.7421 | 1: 44592953.1461; 2: 1891733238; 3: 0; 4: -673460835.4279; 5: -93.28%; 6: 0.067244; 7: #DIV/0!; 8: 3957730.5959; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99786; 12: 1737523864.6542; 13: 154209373.3458; 14: 8.152%; 15: 1692930911.5081
10024 | CASA 24 - D | 264842653.32 | 38999729.5633 | 1: 35820568.9207; 2: 315288873; 3: 0; 4: -225842923.7567; 5: -85.27%; 6: 0.14726; 7: #DIV/0!; 8: 3179160.6426; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.98862; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 253766741.855
10023 | CASA 23 - D | 192326212.53 | 9550954.1788 | 1: 8772384.2255; 2: 315288873; 3: 0; 4: -182775258.3512; 5: -95.03%; 6: 0.04966; 7: #DIV/0!; 8: 778569.9533; 9: 8.152%; 10: 1.0888; 11: 0.99746; 12: 289587310.7757; 13: 25701562.2243; 14: 8.152%; 15: 280814926.5502
10022 | CASA 22 - D | 132421326.66 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -132421326.66; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10021 | CASA 21 - D | 72516440.79 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -72516440.79; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10020 | CASA 20 - D | 40987553.49 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -40987553.49; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
10019 | CASA 19 - D | 18917332.38 | 0 | 1: 0; 2: 315288873; 3: 0; 4: -18917332.38; 5: -100%; 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: 1; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!
Note on C7: Valor Planeado
Note on D7: Valor Ganado
Note on E7: Costo Actual
Note on F7: Costo Total del proyecto
Note on G7: Tiempo de ejecución
Note on H7: Variación del Cronograma
Note on I7: % de variación del cronograma
Note on J7: Índice de desempeño del cronograma
Note on K7: Estimativo de duración del proyecto
Note on L7: Variación del presupuesto
Note on M7: % de variación del presupuesto
Note on N7: Índice de desempeño del presupuesto
Note on O7: Índice de desempeño del trabajo restante
Note on P7: Estimativo del costo final del proyecto Límite inferior
Note on Q7: Variación del costo final del proyecto
Note on R7: % de variación del costo final del proyecto
Note on S7: Costo del trabajo restante

## 5_ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
El proyecto presenta un retraso considerable aproximado del 45.8% y un ahorro aproximado del 8.2%. La distribución de costos reales por capítulos se realizó proporcional al avance generado en cada item (ya que no se cuentan con los costos reales a ese nivel de detalle).
La programación del urbanismo presenta el menor indice de rendimiento SPI generando un atraso cercano al 50% de lo programado. Mientras que la programación de casas presenta un atraso cercano al 42.7% con un SPI de 0.57.
El SPI del proyecto sigue disminuyendo respecto a los cortes anteriores pasando de 0.65 a 0.55 y de 0.55 a 0.54 lo que indica que el proyecto sigue aumentando el atraso y no recupera el nivel de rendimiento respecto a la programación de obra.
El CPI del proyecto disminuyó respecto al último corte presentado (30 de Junio) pasando de 1.18 a 1.04, esto debido al ingreso de costos que no se tuvieron previstos en los cortes anteriores, sin embargo hay eficiencia de costos generando ahorros al proyecto.
De continuar con el rendimiento acumulado presentado a la fecha, el proyecto terminará durando nueve (9) meses más de lo previsto, terminando su ejecución en octubre de 2025.
PROPUESTAS DE PLANES DE ACCIÓN
Aumentar el rendimiento en las las actividades relacionadas a la red de alcantarillado pluvial, varios red hidráulica, red de baja tensión transformador 2 (sector A), vías vehiculares interiores del sector A y B y portería, ya que estas tareas están presentando atraso a la fecha por encima del 50%.
Aumentar el rendimiento en actividades como enchape de pisos y pared del sector A de casas ya que estas son las que al momento presentando más atraso respecto a la programación de obra.
Desarrollar un plan de contingencia con enfoque a la terminación oportuna del sector A del condominio (desarrollando un ingreso diferente al actual) para que de esta manera se puedan ir entregando los inmuebles del sector a partir del mes de diciembre y que el atraso acumulado del proyecto (el cual ténicamente es muy dificil de recuperar) no afecte el inicio de la escrituración y entrega de parte del proyecto.