## Tareas de proyecto
Nombre del proyecto | Cronograma del plan de mercadeo
Autor de proyecto | Maria Camila Viviescas Angulo
Fecha de inicio | 2022-03-16 09:00
Fecha de finalización estipulada | 2022-07-25 17:00
Duración | 180 días
Actividades | Nombre de la actividad | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Completado
1 | 1. Diagnostico Interno y externo de la empresa. | 720 | 2022-12-16 09:00 | 2023-07-25 17:00
2 | Diseño de herramientas de análisis | 168 | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-23 17:00 | 100%
3 | Revisión y aprobación de los cuestionarios de las herramientas de análisis. | 4 | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-29 17:00 | 100%
4 | Aplicación de las herramientas de análisis a las colaboradoras del laboratorio. | 8 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 17:00 | 100%
5 | Análsis respectivo de los resultados. | 3 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 100%
6 | Diseño de entrevistas semi estructuradas para realizar al personal del LQCI | 65 | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-23 17:00 | 100%
7 | Aplicación de entrevistas semi estructuradas al personas del laboratio. | 11 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 09:00 | 100%
8 | Analisis respectivo de los resultados de las entrevistas. | 5 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 09:00 | 100%
9 | Creación del Perfil de Capacidad Interna | 168 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 100%
10 | Analisis de resultados tras aplicar la herramienta de planifiación PESTEL | 168 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 100%
11 | Diseño del perfil de oportunidades y amenazas POAM | 168 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 100%
12 | Diseño de matriz y análisis FODA. | 168 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 100%
13 | Definición de las 5 fueras de Porter. | 6 | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-29 17:00 | 100%
14 | Revisión de la literatura para la creación del marco referencial. | 4 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 17:00 | 100%
15 | Revisión y aprobación del contenido del proyecto para el primer entregable. | 4 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 17:00 | 100%
16 | 2. Realización de una investigación de mercados. | 720 | 2023-01-23 09:00 | 2023-03-24 17:00 | 0%
17 | Definición del problema de la investigación de mercado. | 168 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-27 17:00 | 0%
18 | Definición de objetivos para la investigación de mercados. | 168 | 2023-01-30 09:00 | 2023-02-03 17:00 | 0%
19 | Desarrollo del plan de investigación de la investigación de mercados. | 168 | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-10 17:00 | 0%
20 | Recogida y análisis de la información de la investigación de mercados. | 168 | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-17 17:00 | 0%
21 | Presentación de los resultados de la investigación de mercados. | 168 | 2023-02-20 09:00 | 2023-02-24 17:00 | 0%
22 | 3. Investigación exploratoria. | 6 | 2023-02-27 09:00 | 2023-03-03 17:00 | 0%
23 | Diseño de entrevistas semi estructuradas para realizar a empresarios del calzado del cuero | 65 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 0%
24 | Análisis respectivo de las entrevistas semiestructuradas. | 65 | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 0%
25 | Revisión y aprobación del contenido hasta el momento. | 65 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 0%
26 | 4. Definición de un plan de mercadeo para el servicio de determinación de plomo total. | 720 | 2023-03-06 09:00 | 2023-04-06 17:00 | 0%
27 | Definición de los objetivos SMART de mercadeo para el servicio de determinación de plomo total | 168 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-10 17:00 | 0%
28 | Definición de las estrategias del plan de mercadeo para el servicio de determinación del plomo total | 168 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-17 17:00 | 0%
29 | Segmentación del mercado | 168 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-24 17:00 | 0%
30 | Posicionamiento del servicio | 168 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-31 17:00 | 0%
31 | Definición de las 4 P | 168 | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-06 17:00 | 0%
32 | 5. Creación de un plan de acción para el servicio de determinación de plomo total | 720 | 2023-04-10 09:00 | 2023-05-10 17:00 | 0%
33 | Revisión y aprobación del contenido del proyecto para el segundo entregable. | 8 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-21 17:00 | 0%
34 | Reuniones con el director del proyecto | 25 |  |  | 50%
35 | Reuniones con la tutora del proyecto | 20 |  |  | 50%