## ACTIVIDADES Y PROCESOS
|  | LISTA DE ACTIVIDADES Y PROCESOS |  | Código | PROC_PROC_00
Versión
|  |  |  | Fecha |  | Definición de sistema y caracteristicas sísmicas
ITEM | PROCESO | ITEM | ACTIVIDADES
1 | Definición de sistema y caracteristicas sísmicas | 1.1 | Determinar el material de construcción
|  | 1.2 | Determinar el grado de irregularidad
|  | 1.3 | Definir el procedimiento de análisis
|  | 1.4 | Establecer el nivel de diseño (DES, DMO, DMI)
|  | 1.5 | Definir el nivel de amenaza sísmica Aa y Av
|  | 1.6 | Definir Fa y Fv según la norma
|  | 1.7 | Definir el grupo de uso de la estructura
|  | 1.8 | Determinar el coeficiente de importancia de la estructura
|  | 1.9 | Definir el espectro de aceleración
2 | Modelamiento en software | 2.1 | Introducir el espectro en el sofware
|  | 2.2 | Modelar los elementos con las secciones planteadas inicialmente
|  | 2.3 | Socializar el plano modelado con el arquitecto y realizar cambios
|  | 2.4 | Añadir los combos de diseño según la norma
|  | 2.5 | Añadir las cargas a la estructura
|  | 2.6 | Configurar los diafragmas
3 | Análisis estructural | 3.1 | Obtener el valor de la masa del edificio
|  | 3.2 | Chequear los periodos de la edificación
|  | 3.3 | Chequear el cumplimiento de las derivas
|  | 3.4 | Obtener aceleracion espectral
|  | 3.5 | Obtener cortante sísmico en la base
|  | 3.6 | Obtener el coeficiente de discipación de energía
|  | 3.7 | Obtener las fuerzas mayoradas de diseño
4 | Diseño estructural | 4.1 | Diseñar el acero longitudinal de cada elemento
|  | 4.2 | Diseñar el acero transversal de cada elemento
|  | 4.3 | Chequear el cumplimiento de cuantías y separación mínima
|  | 4.4 | Chequear deflexión, cortante y torsión de elementos
|  | 4.5 | Diseño de elementos no estructurales
|  | 4.6 | Diseño de estructuras adyacentes y otras que intervienen en el proyecto
|  | 4.7 | Realizar los planos de cada planta y despieces de elementos
5 | Diseño de cimentación | 5.1 | Obtener las reacciones de la base
|  | 5.2 | Realizar el diseño y análisis de la cimentación
|  | 5.3 | Realizar los plantas de cimentación y despieces de elementos
6 | Modificaciones | 6.1 | Analizar la estructura con el arquitecto
|  | 6.2 | Realizar todo el proceso en caso de requerir cambios significativos
|  | 6.3 | Presentar al cliente los planos finales
7 | Memorias de cálculo | 7.1 | Presentar las cantidades de obra
|  | 7.2 | Elaborar un documento que resuma todo el diseño estructural
|  | 7.3 | Presentar anexos de análisis de otros elementos