## CONTROL DE MEJORA CONTINUA
|  | CONTROL DE MEJORA CONTINUA | [5 empty] | Código: | FORM_CMC_00
Versión:
Fecha:
AÑO ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA | FECHA DE FINALIZACIÓN REAL | DURACIÓN ESTIMADA (DÍAS) | DURACIÓN REAL (DÍAS) | ¿SE CUMPLIERON LOS PLAZOS? | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO | PROCESOS QUE GENERARON RETRASOS | MOTIVOS DE RETRASOS
1 | 2023-05-03 | 2023-10-15 | 2023-11-01 | 165 | 182 | NO | 10.3%
2 | 2023-06-04 | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 165 | 199 | NO | 20.61%
3 | 2023-07-06 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 165 | 165 | SI | 0%
4 | 2023-08-07 | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 165 | 193 | NO | 16.97%
5 | 2023-09-08 | 2024-02-20 | 2024-03-24 | 165 | 198 | NO | 20%
6 | 2023-10-10 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 165 | 165 | SI | 0%
7 | 2023-11-11 | 2024-04-24 | 2024-05-11 | 165 | 182 | NO | 10.3%
8 | 2023-12-13 | 2024-05-26 | 2024-06-19 | 165 | 189 | NO | 14.55%
9 | 2024-01-14 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 165 | 169 | NO | 2.424%
10 | 2024-02-15 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 165 | 165 | SI | 0%
11 | 2024-03-18 | 2024-08-30 | 2024-10-01 | 165 | 197 | NO | 19.39%
12 | 2024-04-19 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 165 | 196 | NO | 18.79%
13 | 2024-05-21 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 165 | 165 | SI | 0%
TOTAL DE PROYECTOS EN EL AÑO | [5 empty] | 13
TOTAL DE PROYECTOS CON RESTRASO EN EL AÑO | [5 empty] | 9
PORCENTAJE DE PROYECTOS INCUMPLIDOS EN EL AÑO | [5 empty] | 69.23%
Formulas:
FECHA DE FINALIZACIÓN REAL = [CONTROL DE MEJORA CONTINUA]