## INSTRUCTIVO DE USO
SECCIÓN #1 | SECCIÓN #2 |  | SECCIÓN #3 |  | SECCIÓN #4
OBJETIVO DE LA MATRIZ DE RIESGOS JURÍDICOS | DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES |  | TIPOS DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA |  | ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGO
La presente matriz tiene como finalidad identificar, clasificar y sistematizar los principales riesgos jurídicos que pueden presentarse durante la contratación de personal en el marco de convenios de cooperación ejecutados por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIENTAL – ASMUPO, así como proponer medidas de mitigación orientadas a fortalecer la gestión contractual y prevenir contingencias jurídicas en futuros procesos de contratación. | ETAPA | DESCRIPCIÓN | TIPO DE RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN | NIVEL | PROBABILIDAD
| Estructuración contractual | Fase de planeación en la que se identifica la necesidad institucional, se elaboran los estudios previos, se determinan las obligaciones contractuales y se analiza la viabilidad de la contratación. | Disciplinaria | Surge por el incumplimiento de los deberes funcionales de los servidores públicos o de quienes ejercen funciones de supervisión contractual, conforme a la normativa disciplinaria vigente. | ALTA | Es altamente probable que el riesgo ocurra durante la ejecución contractual.
| Elaboración contractual | Etapa en la que se redactan y formalizan los documentos contractuales, se establecen las obligaciones, productos, mecanismos de seguimiento y demás condiciones que regirán la ejecución del contrato. | Fiscal | Se configura cuando una actuación u omisión genera un detrimento al patrimonio público, dando lugar a procesos de responsabilidad fiscal por parte de los organismos de control competentes. | MEDIA | Existe posibilidad moderada de que el riesgo se materialice.
| Ejecución contractual | Fase en la que el contratista desarrolla las actividades contratadas y la entidad realiza labores de supervisión y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | Civil | Deriva de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de obligaciones contractuales o por actuaciones que generen daños a la entidad o a terceros. | BAJA | La ocurrencia del riesgo es poco probable.
| Liquidación contractual | Etapa final del contrato en la que se verifica el cumplimiento de las obligaciones, se consolidan los soportes de ejecución y se realiza el cierre jurídico, técnico, administrativo y financiero del contrato. | Penal | Se presenta cuando las conductas desarrolladas durante la actividad contractual constituyen delitos tipificados en la legislación penal, tales como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad documental, entre otros. | NIVEL | IMPACTO
[5 empty] | ALTO | Puede afectar significativamente el cumplimiento contractual o generar responsabilidades jurídicas relevantes.
[5 empty] | MEDIO | Genera afectaciones moderadas que pueden corregirse mediante medidas oportunas.
[5 empty] | BAJO | Produce afectaciones menores con impacto limitado sobre el contrato.

## MATRIZ DE RIESGOS JURÍDICOS
MATRIZ DE RIESGOS JURÍDICOS
ETAPA CONTRACTUAL | CARGO ASOCIADO | RIESGO JURÍDICO IDENTIFICADO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RESPONSABILIDAD POTENCIAL | CONSECUENCIA JURÍDICA POTENCIAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | MEDIDA DE MITIGACIÓN
ESTRUCTURACIÓN | Gerente del proyecto | Deficiente definición de obligaciones estratégicas y de coordinación del proyecto | Las obligaciones relacionadas con dirección, coordinación y seguimiento del proyecto pueden ser formuladas de manera amplia o ambigua. | Disciplinaria y Fiscal | Dificultades para verificar el cumplimiento contractual y posibles controversias sobre el alcance de las obligaciones. | ALTA | ALTO | ALTO | Establecer obligaciones específicas, medibles y verificables mediante productos y entregables claramente definidos.
ESTRUCTURACIÓN | Asesor Jurídico | Definición insuficiente de actividades de acompañamiento jurídico | Las obligaciones relacionadas con asesoría jurídica, revisión documental y acompañamiento contractual pueden carecer de criterios objetivos de cumplimiento. | Disciplinaria y Civil | Dificultades para evaluar resultados y verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contratadas. | MEDIA | ALTO | ALTO | Incorporar productos jurídicos concretos y criterios verificables para cada actividad contractual.
ESTRUCTURACIÓN | Líder de Minerales Estratégicos | Deficiente delimitación de actividades técnicas especializadas | Las actividades relacionadas con asistencia técnica, caracterización minera y acompañamiento a beneficiarios pueden no estar suficientemente delimitadas. | Disciplinaria y Civil | Riesgo de interpretaciones divergentes respecto del alcance contractual y dificultades para la supervisión. | MEDIA | ALTO | ALTO | Definir claramente los productos técnicos esperados y los indicadores de cumplimiento asociados.
ESTRUCTURACIÓN | Todos los cargos analizados | Verificación insuficiente de la idoneidad y experiencia requerida | Posibilidad de vincular contratistas sin acreditar plenamente los requisitos académicos y de experiencia exigidos para el cargo. | Disciplinaria, Fiscal y Civil | Riesgo de incumplimiento contractual y observaciones por parte de organismos de control. | MEDIA | ALTO | ALTO | Implementar listas de chequeo para validar formación, experiencia y documentos habilitantes antes de la contratación.
ESTRUCTURACIÓN | Todos los cargos analizados | Insuficiente identificación de riesgos contractuales en la fase de planeación | Omisión de contingencias previsibles asociadas a la ejecución de los contratos de prestación de servicios. | Disciplinaria y Fiscal | Materialización de riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos del convenio. | MEDIA | ALTO | ALTO | Incorporar análisis de riesgos específicos dentro de los estudios previos y documentos de planeación contractual.
ELABORACIÓN | Gerente del Proyecto | Ambigüedad en la redacción de obligaciones contractuales | Las cláusulas contractuales pueden redactarse de manera imprecisa, generando incertidumbre sobre las actividades que debe desarrollar el contratista. | Disciplinaria y Civil | Controversias sobre el alcance de las obligaciones y dificultades en la supervisión contractual. | MEDIA | ALTO | ALTO | Realizar revisión jurídica previa del clausulado contractual y verificar la claridad de las obligaciones pactadas.
ELABORACIÓN | Asesor Jurídico | Deficiente delimitación de productos jurídicos verificables | Los conceptos, informes o documentos jurídicos esperados pueden no quedar claramente definidos dentro del contrato. | Disciplinaria y Civil | Dificultades para acreditar el cumplimiento contractual y evaluar la calidad de los productos entregados. | MEDIA | ALTO | ALTO | Incorporar entregables concretos, cronogramas y criterios objetivos de validación de productos jurídicos.
ELABORACIÓN | Líder de Minerales Estratégicos | Inadecuada definición de productos técnicos especializados | Los diagnósticos, caracterizaciones o documentos técnicos pueden no quedar suficientemente delimitados en el contrato. | Disciplinaria y Civil | Dificultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones y validar los productos técnicos entregados. | MEDIA | ALTO | ALTO | Definir alcance, contenido mínimo y criterios de evaluación para cada producto técnico requerido.
ELABORACIÓN | Todos los cargos analizados | Inconsistencias entre el objeto contractual y las obligaciones específicas | as actividades incluidas en el contrato pueden no guardar relación directa con el objeto contractual definido en los estudios previos. | Disciplinaria, Fiscal y Civil | Dificultades en la ejecución contractual, observaciones de control y posibles controversias jurídicas. | MEDIA | ALTO | ALTO | Verificar la coherencia entre objeto, obligaciones, productos y actividades antes de la suscripción del contrato.
ELABORACIÓN | Todos los cargos analizados | Deficiencias en la definición de mecanismos de supervisión y seguimiento | El contrato puede no establecer con suficiente claridad los mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | Disciplinaria y Fiscal | Dificultades para realizar seguimiento efectivo a la ejecución contractual y detectar incumplimientos oportunamente. | MEDIA | ALTO | ALTO | Incorporar obligaciones de reporte periódico, indicadores de cumplimiento y criterios de supervisión claramente definidos.
ELABORACIÓN | Todos los cargos analizados | Omisión de requisitos documentales necesarios para el trámite de pagos y supervisión | El contrato puede no contemplar adecuadamente los soportes documentales requeridos para acreditar la ejecución contractual. | Disciplinaria y Fiscal | Retrasos en pagos, inconsistencias documentales y dificultades durante la supervisión contractual. | MEDIA | MEDIO | MEDIO | Establecer expresamente los documentos, soportes y evidencias requeridos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y tramitar pagos.
EJECUCIÓN | Gerente del Proyecto | Incumplimiento de metas e indicadores del convenio | Falta de cumplimiento de los resultados e indicadores establecidos para la ejecución del proyecto. | Disciplinaria y Fiscal | Incumplimiento de objetivos del convenio y posible afectación de recursos públicos. | MEDIA | ALTO | ALTO | Implementar seguimiento periódico mediante indicadores de gestión y cronogramas de cumplimiento.
EJECUCIÓN | Gerente del Proyecto | Deficiencias en la coordinación de los componentes del proyecto | Falta de articulación efectiva entre contratistas, actividades y componentes del convenio. | Disciplinaria y Fiscal | Retrasos en la ejecución contractual y afectación del cumplimiento de metas institucionales. | MEDIA | ALTO | ALTO | Realizar reuniones periódicas de seguimiento y mecanismos de control sobre las actividades del proyecto.
EJECUCIÓN | Asesor Jurídico | Emisión de conceptos jurídicos incompletos o insuficientemente fundamentados | Elaboración de conceptos sin análisis normativo o jurisprudencial suficiente. | Disciplinaria y Civil | Toma de decisiones institucionales con sustento jurídico deficiente y posibles contingencias legales. | MEDIA | ALTO | ALTO | Implementar revisión técnica y jurídica previa de los conceptos emitidos.
EJECUCIÓN | Asesor Jurídico | Omisión en la identificación de contingencias legales | Falta de detección oportuna de riesgos jurídicos que puedan afectar la ejecución del convenio. | Disciplinaria, Fiscal y Civil | Materialización de riesgos legales y posibles afectaciones al desarrollo contractual. | MEDIA | ALTO | ALTO | Realizar monitoreo jurídico permanente de las actuaciones contractuales y administrativas.
EJECUCIÓN | Líder de Minerales Estratégicos | Deficiencias en la recopilación y validación de información técnica | Obtención de información incompleta o insuficientemente verificada para la elaboración de productos técnicos. | Disciplinaria y Civil | Elaboración de diagnósticos o informes técnicos con información inexacta. | MEDIA | ALTO | ALTO | Implementar procedimientos de validación y verificación de la información recopilada.
EJECUCIÓN | Líder de Minerales Estratégicos | Incumplimiento de actividades de caracterización y diagnóstico | Ejecución parcial o deficiente de las actividades técnicas previstas en el contrato. | Disciplinaria, Fiscal y Civil | Afectación de los objetivos técnicos del convenio y disminución de la calidad de los resultados esperados. | MEDIA | ALTO | ALTO | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de actividades y entregables técnicos.
EJECUCIÓN | Todos los cargos analizados | Presentación de soportes insuficientes o inconsistentes para acreditar la ejecución contractual | La documentación presentada por el contratista no permite demostrar de manera adecuada el cumplimiento de las actividades ejecutadas o presenta inconsistencias que dificultan su validación. | Disciplinaria, Fiscal y eventualmente Penal | Dificultades para autorizar pagos, observaciones por parte de organismos de control y posibles investigaciones derivadas de inconsistencias documentales. | ALTA | ALTO | ALTO | Implementar listas de chequeo documentales, procedimientos de revisión previa y mecanismos de validación de los soportes presentados por los contratistas.
EJECUCIÓN | Todos los cargos analizados | Certificación de actividades no ejecutadas o ejecutadas parcialmente | Aprobación de informes, productos o actividades sin contar con evidencia suficiente que permita verificar su ejecución real y efectiva. | Disciplinaria, Fiscal y Penal | Posibles investigaciones por detrimento patrimonial, falsedad documental, incumplimiento de deberes funcionales o irregularidades en la ejecución contractual. | ALTA | ALTO | ALTO | Fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación material de las actividades reportadas, exigiendo evidencias suficientes y verificables para cada producto entregado.
EJECUCIÓN | Todos los cargos analizados | Retrasos injustificados en la ejecución de actividades contractuales | Incumplimiento de los cronogramas establecidos para el desarrollo de actividades, entrega de productos o cumplimiento de obligaciones contractuales. | Disciplinaria y Fiscal | Afectación de los plazos de ejecución del convenio, incumplimiento de metas institucionales y posibles retrasos en la obtención de resultados esperados. | MEDIA | MEDIO | MEDIO | Establecer cronogramas de seguimiento, mecanismos de control periódico, alertas tempranas y requerimientos oportunos frente a posibles incumplimientos.
LIQUIDACIÓN | Todos los cargos analizados | Insuficiente acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | La documentación presentada al finalizar el contrato no permite demostrar de manera integral el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | Disciplinaria y Fiscal | Dificultades para liquidar el contrato, observaciones de organismos de control y posibles controversias contractuales. | MEDIA | ALTO | ALTO | Implementar procedimientos de verificación final y listas de chequeo para validar el cumplimiento integral de las obligaciones antes de la liquidación.
LIQUIDACIÓN | Todos los cargos analizados | Inconsistencias entre los informes finales y los productos entregados | Los informes finales pueden presentar diferencias respecto de los productos, actividades o resultados efectivamente ejecutados durante el contrato. | Disciplinaria, Fiscal y Civil | Controversias sobre el cumplimiento contractual y posibles reclamaciones por incumplimiento. | MEDIA | ALTO | ALTO | Realizar conciliación documental entre informes, productos, soportes y obligaciones antes de iniciar el proceso de liquidación.
LIQUIDACIÓN | Todos los cargos analizados | Falta de consolidación adecuada del expediente contractual | El expediente contractual no contiene de manera organizada y completa la totalidad de los documentos que respaldan la ejecución, supervisión, pagos y cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Disciplinaria y Fiscal | Dificultades para verificar actuaciones contractuales, atender auditorías, responder requerimientos de organismos de control o acreditar el cumplimiento integral del contrato. | MEDIA | MEDIO | MEDIO | Implementar procedimientos de gestión documental, listas de verificación y revisión integral del expediente contractual antes del cierre y liquidación definitiva del contrato.
LIQUIDACIÓN | Todos los cargos analizados | Existencia de obligaciones contractuales pendientes al momento de la liquidación | Algunas actividades, productos o compromisos contractuales no han sido ejecutados completamente al momento de cerrar el contrato. | Civil, Disciplinaria y Fiscal | Imposibilidad de liquidar satisfactoriamente el contrato, controversias contractuales y eventuales reclamaciones por incumplimiento. | MEDIA | ALTO | ALTO | Verificar previamente el cumplimiento total de obligaciones y establecer planes de cierre contractual antes de iniciar la liquidación.
LIQUIDACIÓN | Todos los cargos analizados | Omisión en la identificación de hallazgos o incumplimientos durante el cierre contractual | No se detectan o documentan adecuadamente incumplimientos, inconsistencias o situaciones relevantes antes de liquidar el contrato. | Disciplinaria, Fiscal y eventualmente Penal | Posible consolidación de irregularidades contractuales, afectación del patrimonio público y dificultades para determinar responsabilidades posteriores. | BAJA | ALTO | ALTO | Realizar revisión jurídica, administrativa y financiera integral del contrato antes de su liquidación y documentar formalmente cualquier hallazgo identificado.