## Portada
ESTUDIO COMPARATIVO DE DURACIONES ENTRE EL MÉTODO DE CADENA CRÍTICA Y EL MÉTODO DE RUTA CRÍTICA EN UN PROYECTO DE ADECUACIÓN. LUISA FERNANDA ESCOBAR GÓMEZ Estudiante Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander luisa.escobar@correo.uis.edu.co
Anexo 1

## Rendimientos
|  |  |  | Cantidades, rendimientos propuestos y rendimientos bases de datos |  |  |  | Página 1
Anexo 2
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDADES | RENDIMIENTOS PROPUESTOS [cant./día] | RENDIMIENTOS BASES DATOS [cant./día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | Los rendimientos propuestos se definieron por los ingenieros a cargo de la obra, con base en su experiencia.
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 389.9 | 102.67 | 400
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES |  |  |  |  | Los rendimientos de bases de datos fueron obtenidos de bases de datos como Construdata y el INVIAS.
2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro | m | 15 | 27.31 | 30
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | m2 | 8.69 | 29.4 | 4
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de tubería sanitaria | m | 24.68 | 119.65 | 40
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
5 | 1.3.1 |  | 1.3.1 | Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 0 | 15.54 | 32
6 | 1.3.2 |  | 1.3.2 | Demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 5.79 | 18.7 | 32
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 20.91 | 3.14 | 4
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición de caja de inspección (Demolición de muros de mampostería e=10cm, H=1.1 m max con acabado; Demolición de placa de fondo en concreto de e=20 cm max y Demolición de tapa en concreto e=20cm max) con martillo eléctrico, incluye cargue retiro y disposición final. | und | 5 | 15.85 | 2
9 | 1.3.5 |  | 1.3.5 | Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) | m3 | 0.63 | 12.97 | 4
10 | 1.3.6 |  | 1.3.6 | Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.04 | 9.23 | 4
11 | 1.3.7 |  | 1.3.7 | Corte y demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo para instalación de redes, incluye cargue y retiro de material | m3 | 0 | 12.02 | 4
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 156.85 | 5.73 | 11.43
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 41.72 | 11.04 | 13.33
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 103.15 | 12.41 | 13.33
15 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | m3 | 3.96 | 24.53 | 180
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
16 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. | m3 | 0.54 | 1.53 | 12.12
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 15.77 | 1.39 | 12.12
18 | 2.1.3 |  | 2.1.3 | Piso en concreto 3500 psi mezclado en sitio, acabado con llana de madera | m3 | 1.64 | 1.4 | 12.12
19 | 2.1.4 |  | 2.1.4 | Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | m3 | 0.49 | 2.61 | 12.12
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 3.72 | 1.31 | 12.12
| 2.2 |  | 2.2 | COLUMNAS Y MUROS
21 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.03 | 0.52 | 2.67
| 2.3 |  | 2.3 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
22 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.02 | 0.52 | 0.72
| 2.4 |  | 2.4 | BORDILOS Y SARDINELES
23 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Bordillo recto remate biselado en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) Tipo BS.012, incluye soldado y acero de refuerzo | m | 1 | 19.34 | 16.67
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
24 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 8 | 218.75 | 160
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 588.22 | 319.35 | 160
Subtotal
|  |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
| 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
26 | 4.1.1 |  | 4.1.1 | Cambio de cubierta (teja en lamina de termoacústica) | m2 |  | 23.72 | 10
27 | 4.1.2 |  | 4.1.2 | Desmonte de flanche existente y suministro e instlación de flanche en acero galvanizado ancho=25cm | m | 27.08 | 29.9 | 200
| 4.2 |  | 4.2 | CANALES Y BAJANTES
28 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. | m | 15 | 164.22 | 20
Subtotal
|  |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
29 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-7, altura máxima de 1.5 m | m2 | 13.08 | 16.78 | 16
30 | 5.1.2 |  | 5.1.2 | Muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm) por metro lineal | m | 0 | 20.93 | 16
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 53.32 | 83.58 | 40
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 54.58 | 154.31 | 40
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 58.65 | 232.66 | 40
34 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 3" | und | 6 | 108.16 | 60
35 | 6.1.5 |  | 6.1.5 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 4" | und | 4 | 130.67 | 60
36 | 6.1.6 |  | 6.1.6 | Red montante de ventilacion PVC 3" | m | 12.15 | 72.01 | 40
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 28 | 16.52 | 26.67
38 | 6.2.2 |  | 6.2.2 | Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión | und | 0 | 17.56 | 40
39 | 6.2.3 |  | 6.2.3 | Punto ventilación PVC de 3", incluye accesorios de conexión | und | 1 | 15.95 | 40
40 | 6.2.4 |  | 6.2.4 | Conexión a red de alcantarillado, incluye perforacion y reparacion de pozo existente diametro de tuberia 8" | und | 0 | 3.46 | 10
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
41 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión | m | 23.83 | 24.6 | 33.33
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 56.88 | 26.2 | 33.33
43 | 7.1.3 |  | 7.1.3 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión | m | 0 | 25.66 | 33.33
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 5 | 1.79 | 4
45 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Trampa Grasas tipo Ovoide de 500 litros altura 1.20 metros, Diametro 0.9 metros, incluye accesorios de conexión e instalacion | und | 1 | 5 | 1
46 | 8.1.3 |  | 8.1.3 | Estructura de retencion de solidos A: 1m, B: 1m y H: 1.2m, muros de concreto de 3500 psi e: 10cm, fondo en concreto de 3000 PSI e=10cm, tapa de concreto 3500 psi e: 8cm; volumen efectivo de retencion 0,60 m3 | und | 1 | 3.35 | 0.5
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
47 | 9.1.1 |  | 9.1.1 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal | m | 0 | 40.85 | 11.11
48 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones | m2 | 17.37 | 39.2 | 11.11
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 7.2 | 36.91 | 200
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 27.14 | 47.87 | 8
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 7.8 | 102.35 | 8
52 | 9.2.3 |  | 9.2.3 | Enchape pared cerámico blanco liso 30.5 cm x 30.5 cm | m2 | 0 | 366.69 | 8
Subtotal
|  |  | 10 | ACABADOS DE PISO
| 10.1 |  | 10.1 | ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL
53 | 10.1.1 |  | 10.1.1 | Piso adoquín peatonal cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero. | m2 | 0 | 32.67 | 13.79
| 10.2 |  | 10.2 | ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS
54 | 10.2.1 |  | 10.2.1 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (vía) | m3 | 0 | 31.97 | 10
Subtotal
|  |  | 11 | CERRAMIENTOS
| 11.1 |  | 11.1 | CERRAMIENTOS
55 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Instalación de reja metálica existente (incluye cambio de platina para anclaje al muro) | m2 | 8.69 | 23.02 | 40
Subtotal
|  |  | 12 | ASEO Y LIMPIEZA
| 12.1 |  | 12.1 | ASEO Y LIMPIEZA
56 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Destapado de bajantes de aguas lluvias | und | 13 | 10.69 | 10
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 26.73 | 25 | 32
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 11.29 | 15 | 32
59 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Demolición mortero de pega enchape fachada, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 44.21 | 15 | 4
60 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Demolición de columna de concreto 40x40x30 en cubierta para adecuación de canales, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | und | 15 | 3 | 4
61 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Paso de tuberia con saca nucleos de hasta 3 pulgadas. Incluye demolición y retiro de escombros. | und | 17 | 5 | 10
62 | 13.1.6 |  | 13.1.6 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada | m2 | 44.21 | 25 | 16
63 | 13.1.7 |  | 13.1.7 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada por metro lineal | ml | 25.36 | 35 | 16
64 | 13.1.8 |  | 13.1.8 | Enchape beige 30.5x30.5cm para fachada, con andamios | m2 | 44.21 | 20 | 8
65 | 13.1.9 |  | 13.1.9 | Piso adoquín demarcación visual amarillo cuadrado 20x20 en concreto sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 8 | 32 | 13.79
66 | 13.1.10 |  | 13.1.10 | Piso adoquín liso táctil guía líneas y puntos cuadrado 40x40 sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 26.4 | 15 | 13.79
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 15 | 10 | 7
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 20 | 6 | 7
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 7 | 2 | 8
70 | 13.1.14 |  | 13.1.14 | Sondeo y limpieza tubería 3 - 6 pulgadas red sanitaria | m | 18 | 20 | 100
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 3 | 1 | 3.08
72 | 13.1.16 |  | 13.1.16 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0,6 a 1,20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8cm | und | 4 | 1.3 | 4
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 2.49 | 7 | 6.67
74 | 13.1.18 |  | 13.1.18 | Red sanitaria PVC Diámetro 2" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 9.27 | 40 | 20
75 | 13.1.19 |  | 13.1.19 | Red sanitaria PVC Diámetro 3" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 16.54 | 40 | 20
76 | 13.1.20 |  | 13.1.20 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 4.8 | 40 | 20
77 | 13.1.21 |  | 13.1.21 | Desmonte y reinstalación de teja termoacústica | m2 | 42.5 | 15 | 10
78 | 13.1.22 |  | 13.1.22 | Suministro e instalación de Teja cubierta tipo metálica galvanizada sección trapezoidal | m2 | 42.5 | 15 | 21.62
79 | 13.1.23 |  | 13.1.23 | Suministro e instalación cinta flanche 15 cm | m | 14 | 20 | 100
80 | 13.1.24 |  | 13.1.24 | Encamisado tuberia 2 pulg en concreto 1500 psi | ml | 1.8 | 10 | 20
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 389.9 | 80 | 8
82 | 13.1.26 |  | 13.1.26 | Suministro e Instalación de Tubería PVC conduit de 3/4" para encamisado de red eléctrica existente | m | 12 | 40 | 200
83 | 13.1.27 |  | 13.1.27 | Mejoramiento de subrasante en pedraplen | m3 | 20.38 | 8 | 800
84 | 13.1.28 |  | 13.1.28 | Limpieza canal metalico existente d = 60 cm | m | 74.6 | 50 | 50

## Duraciones
|  |  |  | Tiempos sin protección y con protección |  |  |  | Página 2
Anexo 2
ZONA 1
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES |  |  |  |  | Los tiempos sin protección fueron calculados teniendo en cuenta el mayor rendimiento obtenido en la hoja Rendimientos.
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 42.6 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.37 | 1 | 1 | Los tiempos con protección fueron calculados teniendo en cuenta el menor valor de rendimiento tomado de la hoja Rendimientos y con la experiencia del ingeniero residente.
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1.47 | 1 | 1
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 1.47 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.37 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 14.95 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
29 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-7, altura máxima de 1.5 m | m2 | 3 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 25.6 | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 15.55 | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 6 | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 14 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 3.6 | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 27.14 | 1 | 2
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 3.6 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.31 | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.31 | 1 | 1
61 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Paso de tuberia con saca nucleos de hasta 3 pulgadas. Incluye demolición y retiro de escombros. | und | 14 | 1 | 2
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 8 | 1 | 1
74 | 13.1.18 |  | 13.1.18 | Red sanitaria PVC Diámetro 2" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 9.27 | 1 | 1
75 | 13.1.19 |  | 13.1.19 | Red sanitaria PVC Diámetro 3" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 16.54 | 1 | 1
80 | 13.1.24 |  | 13.1.24 | Encamisado tuberia 2 pulg en concreto 1500 psi | ml | 1 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 42.6 | 1 | 3
ZONA 2
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 66.3 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | m2 | 8.69 | 1 | 2
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
6 | 1.3.2 |  | 1.3.2 | Demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 5.79 | 1 | 1
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.58 | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 24.16 | 2 | 3
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 20.88 | 1 | 2
15 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | m3 | 3.28 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
16 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. | m3 | 0.24 | 1 | 1
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.95 | 1 | 2
18 | 2.1.3 |  | 2.1.3 | Piso en concreto 3500 psi mezclado en sitio, acabado con llana de madera | m3 | 1.64 | 1 | 2
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.23 | 1 | 1
| 2.2 |  | 2.2 | COLUMNAS Y MUROS
21 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.03 | 1 | 1
| 2.3 |  | 2.3 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
22 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.02 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
24 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 8 | 1 | 1
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 146.17 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
29 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-7, altura máxima de 1.5 m | m2 | 10.08 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 8.2 | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 9 | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 28.33 | 1 | 1
34 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 3" | und | 2 | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 9 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
48 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones | m2 | 17.37 | 1 | 2
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 1.8 | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 23.13 | 1 | 2
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 3 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 11 | CERRAMIENTOS
| 11.1 |  | 11.1 | CERRAMIENTOS
55 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Instalación de reja metálica existente (incluye cambio de platina para anclaje al muro) | m2 | 8.69 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 19.26 | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.82 | 1 | 1
61 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Paso de tuberia con saca nucleos de hasta 3 pulgadas. Incluye demolición y retiro de escombros. | und | 3 | 1 | 1
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 5 | 1 | 1
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 3 | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 1.6 | 1 | 1
76 | 13.1.20 |  | 13.1.20 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 2.5 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 66.3 | 1 | 5
82 | 13.1.26 |  | 13.1.26 | Suministro e Instalación de Tubería PVC conduit de 3/4" para encamisado de red eléctrica existente | m | 15 | 1 | 1
83 | 13.1.27 |  | 13.1.27 | Mejoramiento de subrasante en pedraplen | m3 | 20.38 | 1 | 2
ZONA 3
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 75 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de tubería sanitaria | m | 9.94 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 2.66 | 1 | 1
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición de caja de inspección (Demolición de muros de mampostería e=10cm, H=1.1 m max con acabado; Demolición de placa de fondo en concreto de e=20 cm max y Demolición de tapa en concreto e=20cm max) con martillo eléctrico, incluye cargue retiro y disposición final. | und | 1 | 1 | 1
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 11.58 | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 10.69 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
16 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. | m3 | 0.3 | 1 | 1
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 2.67 | 1 | 2
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.43 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 102.47 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 19.52 | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 3.94 | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 18.55 | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 5 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 3 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 1.8 | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 4.01 | 1 | 1
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 1.2 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 4.16 | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 4.16 | 1 | 1
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 2 | 1 | 1
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 2 | 1 | 1
70 | 13.1.14 |  | 13.1.14 | Sondeo y limpieza tubería 3 - 6 pulgadas red sanitaria | m | 9 | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 0.24 | 1 | 1
80 | 13.1.24 |  | 13.1.24 | Encamisado tuberia 2 pulg en concreto 1500 psi | ml | 0.2 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 75 | 1 | 5
ZONA 4
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 74 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | m2 | 2.5 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 4.5 | 1 | 2
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición de caja de inspección (Demolición de muros de mampostería e=10cm, H=1.1 m max con acabado; Demolición de placa de fondo en concreto de e=20 cm max y Demolición de tapa en concreto e=20cm max) con martillo eléctrico, incluye cargue retiro y disposición final. | und | 4 | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 69.12 | 4 | 6
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 69.09 | 3 | 4
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 5.06 | 1 | 2
19 | 2.1.4 |  | 2.1.4 | Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | m3 | 0.28 | 1 | 1
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.23 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 178.49 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
41 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión | m | 23.83 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 3 | 1 | 2
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 | 1 | 2
72 | 13.1.16 |  | 13.1.16 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0,6 a 1,20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8cm | und | 2 | 1 | 2
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 74 | 1 | 5
ZONA 5
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 57 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.56 | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 22.99 | 2 | 3
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 19.03 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 3.67 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 83.12 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 17.39 | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 11.77 | 1 | 1
36 | 6.1.6 |  | 6.1.6 | Red montante de ventilacion PVC 3" | m | 12.15 | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
39 | 6.2.3 |  | 6.2.3 | Punto ventilación PVC de 3", incluye accesorios de conexión | und | 1 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1 | 1 | 2
45 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Trampa Grasas tipo Ovoide de 500 litros altura 1.20 metros, Diametro 0.9 metros, incluye accesorios de conexión e instalacion | und | 1 | 1 | 2
46 | 8.1.3 |  | 8.1.3 | Estructura de retencion de solidos A: 1m, B: 1m y H: 1.2m, muros de concreto de 3500 psi e: 10cm, fondo en concreto de 3000 PSI e=10cm, tapa de concreto 3500 psi e: 8cm; volumen efectivo de retencion 0,60 m3 | und | 1 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 | 1 | 2
76 | 13.1.20 |  | 13.1.20 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 2.3 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 57 | 1 | 4
ZONA 6
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 41 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de tubería sanitaria | m | 14.74 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.54 | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 13.28 | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 10.54 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.06 | 1 | 1
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.84 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 43.02 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 2.7 | 1 | 1
34 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 3" | und | 4 | 1 | 1
35 | 6.1.5 |  | 6.1.5 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 4" | und | 4 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 25.75 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 3 | 1 | 2
70 | 13.1.14 |  | 13.1.14 | Sondeo y limpieza tubería 3 - 6 pulgadas red sanitaria | m | 9 | 1
72 | 13.1.16 |  | 13.1.16 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0,6 a 1,20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8cm | und | 2 | 1 | 2
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 41 | 1 | 3
ZONA 7
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 20 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1.7 | 1 | 1
9 | 1.3.5 |  | 1.3.5 | Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) | m3 | 0.63 | 1 | 1
10 | 1.3.6 |  | 1.3.6 | Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.04 | 1 | 1
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 14.25 | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 13.17 | 1 | 2
15 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | m3 | 0.68 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
19 | 2.1.4 |  | 2.1.4 | Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | m3 | 0.22 | 1 | 1
| 2.4 |  | 2.4 | BORDILOS Y SARDINELES
23 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Bordillo recto remate biselado en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) Tipo BS.012, incluye soldado y acero de refuerzo | m | 1 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 28.13 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
65 | 13.1.9 |  | 13.1.9 | Piso adoquín demarcación visual amarillo cuadrado 20x20 en concreto sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 8 | 1 | 1
66 | 13.1.10 |  | 13.1.10 | Piso adoquín liso táctil guía líneas y puntos cuadrado 40x40 sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 26.4 | 1 | 1
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 1 | 1 | 1
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 0.65 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 34 | 1 | 3
ZONA 8
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
59 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Demolición mortero de pega enchape fachada, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 44.21 | 2 | 6
62 | 13.1.6 |  | 13.1.6 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada | m2 | 44.21 | 1 | 2
63 | 13.1.7 |  | 13.1.7 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada por metro lineal | ml | 25.36 | 1 | 1
64 | 13.1.8 |  | 13.1.8 | Enchape beige 30.5x30.5cm para fachada, con andamios | m2 | 44.21 | 1 | 3
ZONA 9
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 14 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro | m | 15 | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
| 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
27 | 4.1.2 |  | 4.1.2 | Desmonte de flanche existente y suministro e instlación de flanche en acero galvanizado ancho=25cm | m | 27.08 | 1 | 1
| 4.2 |  | 4.2 | CANALES Y BAJANTES
28 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. | m | 15 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 3 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 12 | ASEO Y LIMPIEZA
| 12.1 |  | 12.1 | ASEO Y LIMPIEZA
56 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Destapado de bajantes de aguas lluvias | und | 13 | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
60 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Demolición de columna de concreto 40x40x30 en cubierta para adecuación de canales, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | und | 15 | 2 | 3
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 15 | 2 | 2
77 | 13.1.21 |  | 13.1.21 | Desmonte y reinstalación de teja termoacústica | m2 | 42.5 | 2 | 3
78 | 13.1.22 |  | 13.1.22 | Suministro e instalación de Teja cubierta tipo metálica galvanizada sección trapezoidal | m2 | 42.5 | 1 | 2
79 | 13.1.23 |  | 13.1.23 | Suministro e instalación cinta flanche 15 cm | m | 14 | 1 | 1
84 | 13.1.28 |  | 13.1.28 | Limpieza canal metalico existente d = 60 cm | m | 74.6 | 1 | 2

## Costo
|  |  |  | Costo de mano de obra y equipos para precio de buffers | [5 empty] | Página 3
Anexo 2
ZONA 1
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO MO+MAQ | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES | [6 empty] | Los tiempos sin protección fueron calculados teniendo en cuenta el mayor rendimiento obtenido en la hoja Rendimientos.
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 42.6 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.37 |  |  | 1 | 1 | Los tiempos con protección fueron calculados teniendo en cuenta el menor valor de rendimiento tomado de la hoja Rendimientos y con la experiencia del ingeniero residente.
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1.47 |  |  | 1 | 1
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 1.47 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.37 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 14.95 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
29 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-7, altura máxima de 1.5 m | m2 | 3 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 25.6 |  |  | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 15.55 |  |  | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 6 |  |  | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 14 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 3.6 |  |  | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 27.14 |  |  | 1 | 2
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 3.6 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.31 |  |  | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.31 |  |  | 1 | 1
61 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Paso de tuberia con saca nucleos de hasta 3 pulgadas. Incluye demolición y retiro de escombros. | und | 14 |  |  | 1 | 2
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 8 |  |  | 1 | 1
74 | 13.1.18 |  | 13.1.18 | Red sanitaria PVC Diámetro 2" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 9.27 |  |  | 1 | 1
75 | 13.1.19 |  | 13.1.19 | Red sanitaria PVC Diámetro 3" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 16.54 |  |  | 1 | 1
80 | 13.1.24 |  | 13.1.24 | Encamisado tuberia 2 pulg en concreto 1500 psi | ml | 1 |  |  | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 42.6 |  |  | 1 | 3
ZONA 2
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO MO+MAQ | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 66.3 | 1477 | 97925.1 | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | m2 | 8.69 | 9149 | 79504.81 | 1 | 2
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
6 | 1.3.2 |  | 1.3.2 | Demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 5.79 | 6109 | 35371.11 | 1 | 1
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.58 | 101546 | 363534.68 | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 24.16 | 19956 | 482136.96 | 2 | 3
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 20.88 | 35358 | 738275.04 | 1 | 2
15 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | m3 | 3.28 | 52956 | 173695.68 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
16 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. | m3 | 0.24 | 320883 | 77011.92 | 1 | 1
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.95 | 344189 | 671168.55 | 1 | 2
18 | 2.1.3 |  | 2.1.3 | Piso en concreto 3500 psi mezclado en sitio, acabado con llana de madera | m3 | 1.64 | 342308 | 561385.12 | 1 | 2
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.23 | 358725 | 82506.75 | 1 | 1
| 2.2 |  | 2.2 | COLUMNAS Y MUROS
21 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.03 | 835943 | 25078.29 | 1 | 1
| 2.3 |  | 2.3 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
22 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 0.02 | 835943 | 16718.86 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
24 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 8 | 955 | 7640 | 1 | 1
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 146.17 | 653 | 95449.01 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
29 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-7, altura máxima de 1.5 m | m2 | 10.08 | 9039 | 91113.12 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 8.2 | 2246 | 18417.2 | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 9 | 1217 | 10953 | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 28.33 | 806 | 22833.98 | 1 | 1
34 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 3" | und | 2 | 636 | 1272 | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 9 | 11363 | 102267 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
48 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones | m2 | 17.37 | 6288 | 109222.56 | 1 | 2
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 1.8 | 6875 | 12375 | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 23.13 | 5555 | 128487.15 | 1 | 2
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 3 | 3233 | 9699 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 11 | CERRAMIENTOS
| 11.1 |  | 11.1 | CERRAMIENTOS
55 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Instalación de reja metálica existente (incluye cambio de platina para anclaje al muro) | m2 | 8.69 | 16531 | 143654.39 | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 19.26 | 6954.91 | 133951.5666 | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 3.82 | 10112.73 | 38630.6286 | 1 | 1
61 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Paso de tuberia con saca nucleos de hasta 3 pulgadas. Incluye demolición y retiro de escombros. | und | 3 | 117245.46 | 351736.38 | 1 | 1
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 5 | 20144.01 | 100720.05 | 1 | 1
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 3 | 31914.68 | 95744.04 | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 1.6 | 30338.02 | 48540.832 | 1 | 1
76 | 13.1.20 |  | 13.1.20 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 2.5 | 3792.75 | 9481.875 | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 66.3 | 2610.3 | 173062.89 | 1 | 5
82 | 13.1.26 |  | 13.1.26 | Suministro e Instalación de Tubería PVC conduit de 3/4" para encamisado de red eléctrica existente | m | 15 | 4346.82 | 65202.3 | 1 | 1
83 | 13.1.27 |  | 13.1.27 | Mejoramiento de subrasante en pedraplen | m3 | 20.38 | 18961.37 | 386432.7206 | 1 | 2
[7 empty] | Total | 5561199.5628
[7 empty] | Precio por día | 185373.3188
ZONA 3
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 75 |  |  | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de tubería sanitaria | m | 9.94 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 2.66 |  |  | 1 | 1
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición de caja de inspección (Demolición de muros de mampostería e=10cm, H=1.1 m max con acabado; Demolición de placa de fondo en concreto de e=20 cm max y Demolición de tapa en concreto e=20cm max) con martillo eléctrico, incluye cargue retiro y disposición final. | und | 1 |  |  | 1 | 1
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 11.58 |  |  | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 10.69 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
16 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. | m3 | 0.3 |  |  | 1 | 1
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 2.67 |  |  | 1 | 2
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.43 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 102.47 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
31 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 19.52 |  |  | 1 | 1
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 3.94 |  |  | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 18.55 |  |  | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
37 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 5 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 3 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 9 | ACABADOS DE PARED
| 9.1 |  | 9.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
49 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Regata en muro, incluye resane con friso en mortero impermeabilizado 1:4, incluye filos y dilataciones (ancho max= 20 cm, e= 5 cm) por metro lineal | m | 1.8 |  |  | 1 | 1
| 9.2 |  | 9.2 | ENCHAPES PARED
50 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm | m2 | 4.01 |  |  | 1 | 1
51 | 9.2.2 |  | 9.2.2 | Enchape pared cerámico blanco liso 27 cm x 45 cm por ml | m | 1.2 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
57 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Demolición de enchape cerámico, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 4.16 |  |  | 1 | 1
58 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Demolición friso, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 4.16 |  |  | 1 | 1
67 | 13.1.11 |  | 13.1.11 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 3x2" | Und | 2 |  |  | 1 | 1
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 2 |  |  | 1 | 1
70 | 13.1.14 |  | 13.1.14 | Sondeo y limpieza tubería 3 - 6 pulgadas red sanitaria | m | 9 |  |  | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 0.24 |  |  | 1 | 1
80 | 13.1.24 |  | 13.1.24 | Encamisado tuberia 2 pulg en concreto 1500 psi | ml | 0.2 |  |  | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 75 |  |  | 1 | 5
ZONA 4
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 74 |  |  | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | m2 | 2.5 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 4.5 |  |  | 1 | 2
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición de caja de inspección (Demolición de muros de mampostería e=10cm, H=1.1 m max con acabado; Demolición de placa de fondo en concreto de e=20 cm max y Demolición de tapa en concreto e=20cm max) con martillo eléctrico, incluye cargue retiro y disposición final. | und | 4 |  |  | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 69.12 |  |  | 4 | 6
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 69.09 |  |  | 3 | 4
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 5.06 |  |  | 1 | 2
19 | 2.1.4 |  | 2.1.4 | Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | m3 | 0.28 |  |  | 1 | 1
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.23 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 178.49 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
41 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión | m | 23.83 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 3 |  |  | 1 | 2
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 |  |  | 1 | 2
72 | 13.1.16 |  | 13.1.16 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0,6 a 1,20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8cm | und | 2 |  |  | 1 | 2
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 74 |  |  | 1 | 5
ZONA 5
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 57 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.56 |  |  | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 22.99 |  |  | 2 | 3
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 19.03 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 3.67 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 83.12 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 17.39 |  |  | 1 | 1
33 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 11.77 |  |  | 1 | 1
36 | 6.1.6 |  | 6.1.6 | Red montante de ventilacion PVC 3" | m | 12.15 |  |  | 1 | 1
| 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
39 | 6.2.3 |  | 6.2.3 | Punto ventilación PVC de 3", incluye accesorios de conexión | und | 1 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
44 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1 |  |  | 1 | 2
45 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Trampa Grasas tipo Ovoide de 500 litros altura 1.20 metros, Diametro 0.9 metros, incluye accesorios de conexión e instalacion | und | 1 |  |  | 1 | 2
46 | 8.1.3 |  | 8.1.3 | Estructura de retencion de solidos A: 1m, B: 1m y H: 1.2m, muros de concreto de 3500 psi e: 10cm, fondo en concreto de 3000 PSI e=10cm, tapa de concreto 3500 psi e: 8cm; volumen efectivo de retencion 0,60 m3 | und | 1 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 |  |  | 1 | 2
76 | 13.1.20 |  | 13.1.20 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada bajo placa, incluye accesorios de conexión | m | 2.3 |  |  | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 57 |  |  | 1 | 4
ZONA 6
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 41 |  |  | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de tubería sanitaria | m | 14.74 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 3.54 |  |  | 1 | 2
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 13.28 |  |  | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
13 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | m3 | 10.54 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1.06 |  |  | 1 | 1
20 | 2.1.5 |  | 2.1.5 | Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 0.84 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
25 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 43.02 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 6 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
32 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 2.7 |  |  | 1 | 1
34 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 3" | und | 4 |  |  | 1 | 1
35 | 6.1.5 |  | 6.1.5 | Cancelación de punto de tubería sanitaria PVC Diámetro 4" | und | 4 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 25.75 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 3 |  |  | 1 | 2
70 | 13.1.14 |  | 13.1.14 | Sondeo y limpieza tubería 3 - 6 pulgadas red sanitaria | m | 9 |  |  | 1
72 | 13.1.16 |  | 13.1.16 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0,6 a 1,20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8cm | und | 2 |  |  | 1 | 2
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 41 |  |  | 1 | 3
ZONA 7
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 20 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1.7 |  |  | 1 | 1
9 | 1.3.5 |  | 1.3.5 | Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) | m3 | 0.63 |  |  | 1 | 1
10 | 1.3.6 |  | 1.3.6 | Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.04 |  |  | 1 | 1
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
12 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 14.25 |  |  | 1 | 2
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
14 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 13.17 |  |  | 1 | 2
15 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | m3 | 0.68 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
19 | 2.1.4 |  | 2.1.4 | Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | m3 | 0.22 |  |  | 1 | 1
| 2.4 |  | 2.4 | BORDILOS Y SARDINELES
23 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Bordillo recto remate biselado en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) Tipo BS.012, incluye soldado y acero de refuerzo | m | 1 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 28.13 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
65 | 13.1.9 |  | 13.1.9 | Piso adoquín demarcación visual amarillo cuadrado 20x20 en concreto sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 8 |  |  | 1 | 1
66 | 13.1.10 |  | 13.1.10 | Piso adoquín liso táctil guía líneas y puntos cuadrado 40x40 sobre mortero 1:4 por metro lineal | ml | 26.4 |  |  | 1 | 1
69 | 13.1.13 |  | 13.1.13 | Limpieza y adecuación de cajas existentes incluye escarificación, reemplazo de friso y cañuelas | Und | 1 |  |  | 1 | 1
71 | 13.1.15 |  | 13.1.15 | Caja de inspección 0.80x0.80 H= 1.20 m en ladrillo incluye tapa en concreto 8 cm | und | 1 |  |  | 1 | 1
73 | 13.1.17 |  | 13.1.17 | Reconstrucción de filtro en material granular con geotextil NT 2000 | m3 | 0.65 |  |  | 1 | 1
81 | 13.1.25 |  | 13.1.25 | Aseo y limpieza permanente y final de obra | m2 | 34 |  |  | 1 | 3
ZONA 8
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
59 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Demolición mortero de pega enchape fachada, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 44.21 |  |  | 2 | 6
62 | 13.1.6 |  | 13.1.6 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada | m2 | 44.21 |  |  | 1 | 2
63 | 13.1.7 |  | 13.1.7 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=1 cm, incluye filos y dilataciones para fachada por metro lineal | ml | 25.36 |  |  | 1 | 1
64 | 13.1.8 |  | 13.1.8 | Enchape beige 30.5x30.5cm para fachada, con andamios | m2 | 44.21 |  |  | 1 | 3
ZONA 9
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |  |  | TIEMPOS SIN PROTECCIÓN [día] | TIEMPOS CON PROTECCIÓN [día]
|  | GENERAL | PARTICULAR
|  |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 14 |  |  | 1 | 1
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro | m | 15 |  |  | 1 | 1
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | PLACA DE PISO
17 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera | m3 | 1 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
| 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
27 | 4.1.2 |  | 4.1.2 | Desmonte de flanche existente y suministro e instlación de flanche en acero galvanizado ancho=25cm | m | 27.08 |  |  | 1 | 1
| 4.2 |  | 4.2 | CANALES Y BAJANTES
28 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. | m | 15 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 7 | RED ALCANTARILLADO
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
42 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 3 |  |  | 1 | 1
Subtotal
|  |  | 12 | ASEO Y LIMPIEZA
| 12.1 |  | 12.1 | ASEO Y LIMPIEZA
56 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Destapado de bajantes de aguas lluvias | und | 13 |  |  | 1 | 2
Subtotal
|  |  | 13 | NO PREVISTOS
| 13.1 |  | 13.1 | NO PREVISTOS
60 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Demolición de columna de concreto 40x40x30 en cubierta para adecuación de canales, con andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | und | 15 |  |  | 2 | 3
68 | 13.1.12 |  | 13.1.12 | Suministro e instalación de Rejilla en aluminio 6x4" | Und | 15 |  |  | 2 | 2
77 | 13.1.21 |  | 13.1.21 | Desmonte y reinstalación de teja termoacústica | m2 | 42.5 |  |  | 2 | 3
78 | 13.1.22 |  | 13.1.22 | Suministro e instalación de Teja cubierta tipo metálica galvanizada sección trapezoidal | m2 | 42.5 |  |  | 1 | 2
79 | 13.1.23 |  | 13.1.23 | Suministro e instalación cinta flanche 15 cm | m | 14 |  |  | 1 | 1
84 | 13.1.28 |  | 13.1.28 | Limpieza canal metalico existente d = 60 cm | m | 74.6 |  |  | 1 | 2