## Portada
ESTUDIO COMPARATIVO DE DURACIONES ENTRE EL MÉTODO DE CADENA CRÍTICA Y EL MÉTODO DE RUTA CRÍTICA EN UN PROYECTO DE ADECUACIÓN. LUISA FERNANDA ESCOBAR GÓMEZ Estudiante Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander luisa.escobar@correo.uis.edu.co
Anexo 6

## Comparación duraciones
|  | Comparación duración real con métodos CCPM y CPM | [5 empty] | Página 1
Anexo 6
Tabla Duraciones | [8 empty] | Subcadena | Método | Buffer de Alimentación [días] | Duración Total [días]
[9 empty] | SC 1 - Zona 1 | Método CYP | 2 | 13
[10 empty] | Método TC | 4 | 15
|  | Duración [días] | [7 empty] | Método RSEM | 3 | 14
| Zona | TcP | Método CYP | Método TC | Método RSEM | Real |  |  | SC2 - Zona 5 | Método CYP | 5 | 17
| Proyecto tipo | 78 | 64 | 66 | 67 | 64 |  |  |  | Método TC | 4 | 16
| Zona 1 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 |  |  |  | Método RSEM | 9 | 21
| BA 1 | - | 2 | 4 | 3 | - |  |  | SC3 - Zona 6 | Método CYP | 3 | 14
| Zona 2 | 29 | 18 | 18 | 18 | 30 |  |  |  | Método TC | 4 | 15
| Zona 3 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | Método RSEM | 6 | 17
| Zona 4 | 26 | 15 | 15 | 15 | 18 |  |  | SC4 - Zona 7 | Método CYP | 3 | 14
| BP | - | 15 | 17 | 18 | - |  |  |  | Método TC | 4 | 15
| Zona 5 | 21 | 12 | 12 | 12 | 18 |  |  |  | Método RSEM | 5 | 16
| BA 2 | - | 5 | 4 | 9 | - |  |  | SC5 - Zona 8 | Método CYP | 4 | 10
| Zona 6 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | Método TC | 2 | 8
| BA 3 | - | 3 | 4 | 6 | - |  |  |  | Método RSEM | 8 | 14
| Zona 7 | 16 | 11 | 11 | 11 | 18 |  |  | SC6 - Zona 9 | Método CYP | 3 | 15
| BA 4 | - | 3 | 4 | 5 | - |  |  |  | Método TC | 4 | 16
| Zona 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 13 |  |  |  | Método RSEM | 5 | 17
| BA 5 | - | 4 | 2 | 8 | -
| Zona 9 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11
| BA 6 | - | 3 | 4 | 5 | -
Comparación Duraciones Cadena Crítica
Comparación Métodos CCPM - Estimación inicial Tiempos con Protección / CPM
|  | Cronograma | Duración [días] | Reducción de tiempos [días] | Reducción de tiempos [%]
|  | Método CPM | 78 | - | -
|  | Método CYP | 64 | 14 | 17.95%
|  | Método TC | 66 | 12 | 15.38%
|  | Método RSEM | 67 | 11 | 14.1%
Comparación Duraciones totales estimadas - Duración real
|  |  | Real | 64
|  | Cronograma | Duración [días] | Diferencia de tiempos [días]
|  | Real | 64 | -
|  | Método CPM | 78 | 14
|  | Método CYP | 64 | 0
|  | Método TC | 66 | 2
|  | Método RSEM | 67 | 3
Comparación Duraciones Subcadenas
Comparación Métodos CCPM - Estimación inicial Tiempos con Protección / CPM
| Subcadena | Cronograma | Duración zona [días] | Buffer de Alimentación [días] | Duración Total [días] | Reducción de tiempos [días] | Reducción de tiempos [%]
| SC 1 - Zona 1 | dcP | 14 | - | 14 | - | -
|  | Método CYP | 11 | 2 | 13 | 1 | 7.143%
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | -1 | -7.143%
|  | Método RSEM | 11 | 3 | 14 | 0 | 0%
| SC2 - Zona 5 | dcP | 21 | - | 21 | - | -
|  | Método CYP | 12 | 5 | 17 | 4 | 19.05%
|  | Método TC | 12 | 4 | 16 | 5 | 23.81%
|  | Método RSEM | 12 | 9 | 21 | 0 | 0%
| SC3 - Zona 6 | dcP | 17 | - | 17 | - | -
|  | Método CYP | 11 | 3 | 14 | 3 | 17.65%
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | 2 | 11.76%
|  | Método RSEM | 11 | 6 | 17 | 0 | 0%
| SC4 - Zona 7 | dcP | 16 | - | 16 | - | -
|  | Método CYP | 11 | 3 | 14 | 2 | 12.5%
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | 1 | 6.25%
|  | Método RSEM | 11 | 5 | 16 | 0 | 0%
| SC5 - Zona 8 | dcP | 14 | - | 14 | - | -
|  | Método CYP | 6 | 4 | 10 | 4 | 28.57%
|  | Método TC | 6 | 2 | 8 | 6 | 42.86%
|  | Método RSEM | 6 | 8 | 14 | 0 | 0%
| SC6 - Zona 9 | dcP | 17 | - | 17 | - | -
|  | Método CYP | 12 | 3 | 15 | 2 | 11.76%
|  | Método TC | 12 | 4 | 16 | 1 | 5.882%
|  | Método RSEM | 12 | 5 | 17 | 0 | 0%
Comparación Duraciones totales estimadas - Duración real
| Zona | Cronograma | Duración [días] | Buffer de Alimentación [días] | Duración Total [días] | Diferencia de tiempos [días]
| SC 1 - Zona 1 | dcP | 14 | - | 14 | 5
|  | Método CYP | 11 | 2 | 13 | 4
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | 6
|  | Método RSEM | 11 | 3 | 14 | 5
|  | Real | 9 | - | 9 | -
| SC2 - Zona 5 | dcP | 21 | - | 21 | 3
|  | Método CYP | 12 | 5 | 17 | -1
|  | Método TC | 12 | 4 | 16 | -2
|  | Método RSEM | 12 | 9 | 21 | 3
|  | Real | 18 | - | 18 | -
| SC3 - Zona 6 | dcP | 17 | - | 17 | 6
|  | Método CYP | 11 | 3 | 14 | 3
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | 4
|  | Método RSEM | 11 | 6 | 17 | 6
|  | Real | 11 | - | 11 | -
| SC4 - Zona 7 | dcP | 16 | - | 16 | -2
|  | Método CYP | 11 | 3 | 14 | -4
|  | Método TC | 11 | 4 | 15 | -3
|  | Método RSEM | 11 | 5 | 16 | -2
|  | Real | 18 | - | 18 | -
| SC5 - Zona 8 | dcP | 14 | - | 14 | 1
|  | Método CYP | 6 | 4 | 10 | -3
|  | Método TC | 6 | 2 | 8 | -5
|  | Método RSEM | 6 | 8 | 14 | 1
|  | Real | 13 | - | 13 | -
| SC6 - Zona 9 | dcP | 17 | - | 17 | 6
|  | Método CYP | 12 | 3 | 15 | 4
|  | Método TC | 12 | 4 | 16 | 5
|  | Método RSEM | 12 | 5 | 17 | 6
|  | Real | 11 | - | 11 | -