## Portada
ESTUDIO COMPARATIVO DE DURACIONES ENTRE EL MÉTODO DE CADENA CRÍTICA Y EL MÉTODO DE RUTA CRÍTICA EN UN PROYECTO DE ADECUACIÓN. LUISA FERNANDA ESCOBAR GÓMEZ Estudiante Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander luisa.escobar@correo.uis.edu.co
Anexo 7

## Fever Chart - Métodos CC
|  | Fever Chart - Métodos de Cadena crítica |  |  | Página 1
Anexo 7
Fever Chart - Método cortar y pegar
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 15
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 33.33%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 80%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 80%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 80%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 100%
Fever Chart - Método tercio crítico
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 17
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 29.41%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 70.59%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 70.59%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 70.59%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 88.24%
Fever Chart - Método Raíz cuadrada de suma de cuadrados
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 18
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 27.78%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 66.67%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 66.67%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 66.67%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 83.33%

## Fever Chart - Métodos CC (2 (3) (hidden)
|  | Fever Chart - Métodos de Cadena crítica |  |  | Página 1
Anexo 7
Fever Chart - Método cortar y pegar
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 15
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 33.33%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 80%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 80%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 80%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 100%
Fever Chart - Método tercio crítico
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 17
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 29.41%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 70.59%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 70.59%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 70.59%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 88.24%
Fever Chart - Método Raíz cuadrada de suma de cuadrados
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 18
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 27.78%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 66.67%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 66.67%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 66.67%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 83.33%

## Fever Chart - Métodos CC (2) (hidden)
|  | Fever Chart - Métodos de Cadena crítica |  |  | Página 1
Anexo 7
Fever Chart - Método cortar y pegar
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 15
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 33.33%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 80%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 80%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 80%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 100%
Fever Chart - Método tercio crítico
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 17
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 29.41%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 70.59%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 70.59%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 70.59%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 88.24%
Fever Chart - Método Raíz cuadrada de suma de cuadrados
|  | Costo total | 117754518.2
|  | BP [días] | 18
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado | %BP Consumido
2022-02-16 | 0 | 0 | 0% | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83% | 0%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69% | 0%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26% | 0%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46% | 0%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96% | 0%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15% | 27.78%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05% | 66.67%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1% | 66.67%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25% | 66.67%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100% | 83.33%
A
B
C
D