## Portada
ESTUDIO COMPARATIVO DE DURACIONES ENTRE EL MÉTODO DE CADENA CRÍTICA Y EL MÉTODO DE RUTA CRÍTICA EN UN PROYECTO DE ADECUACIÓN. LUISA FERNANDA ESCOBAR GÓMEZ Estudiante Ingeniería Civil Universidad Industrial de Santander luisa.escobar@correo.uis.edu.co
Anexo 8

## Tiempo VS Costo
|  |  | Gráficas Curva S - Tiempo VS Costo | Página 1
Anexo 8
Curva S - Duración Real Proyecto tipo
|  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 16.83%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 33.69%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 45.26%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 49.46%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 52.96%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 57.15%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 66.05%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 86.1%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 94.25%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 100%
Curva S - Duración sin Protección Proyecto tipo (dsP)
|  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 19.88%
2022-03-02 | 2 | 45787461.14 | 38.88%
2022-03-09 | 3 | 53845442.55 | 45.73%
2022-03-16 | 4 | 62082540.33 | 52.72%
2022-03-23 | 5 | 68946788.48 | 58.55%
2022-03-30 | 6 | 92404350.26 | 78.47%
2022-04-06 | 7 | 113278015.43 | 96.2%
2022-04-09 | 7.43 | 117754518.2 | 100%
Curva S - Duración con Protección Proyecto tipo (dcP)
|  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 15172892.62 | 12.89%
2022-03-02 | 2 | 32301856.65 | 27.43%
2022-03-09 | 3 | 44965044.28 | 38.19%
2022-03-16 | 4 | 51746718.41 | 43.94%
2022-03-23 | 5 | 56007286.22 | 47.56%
2022-03-30 | 6 | 61119967.6 | 51.9%
2022-04-06 | 7 | 66232648.98 | 56.25%
2022-04-13 | 8 | 72645942.15 | 61.69%
2022-04-20 | 9 | 83858067.15 | 71.21%
2022-04-27 | 10 | 100676254.65 | 85.5%
2022-05-04 | 11 | 111513240.31 | 94.7%
2022-05-11 | 12 | 117324085.24 | 99.63%
2022-05-12 | 12.14 | 117754518.2 | 100%
Curva S - Tiempos Método Cortar y Pegar
|  | Costo total | 124242584.37
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 18.84%
2022-03-02 | 2 | 46667984.41 | 37.56%
2022-03-09 | 3 | 55884549.06 | 44.98%
2022-03-16 | 4 | 64121646.84 | 51.61%
2022-03-23 | 5 | 70985894.99 | 57.13%
2022-03-30 | 6 | 94443456.77 | 76.02%
2022-04-06 | 7 | 116243988.54 | 93.56%
2022-04-13 | 8 | 122157134.54 | 98.32%
2022-04-20 | 9 | 122991314.47 | 98.99%
2022-04-27 | 10 | 124242584.37 | 100%
Curva S - Tiempos Método Tercio Crítico
|  | Costo total | 124984077.66
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 18.73%
2022-03-02 | 2 | 46667984.41 | 37.34%
2022-03-09 | 3 | 56069922.39 | 44.86%
2022-03-16 | 4 | 64307020.17 | 51.45%
2022-03-23 | 5 | 71171268.32 | 56.94%
2022-03-30 | 6 | 94628830.1 | 75.71%
2022-04-06 | 7 | 116058615.23 | 92.86%
2022-04-13 | 8 | 122342507.87 | 97.89%
2022-04-20 | 9 | 123176687.8 | 98.55%
2022-04-27 | 10 | 124427957.7 | 99.56%
2022-04-29 | 10.29 | 124984077.66 | 100%
Curva S - Tiempos Método Raíz cuadrada de suma de cuadrados
|  | Costo total | 127764677.41
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 18.32%
2022-03-02 | 2 | 46667984.4 | 36.53%
2022-03-09 | 3 | 56996788.97 | 44.61%
2022-03-16 | 4 | 65790006.7 | 51.49%
2022-03-23 | 5 | 72654254.85 | 56.87%
2022-03-30 | 6 | 96111816.63 | 75.23%
2022-04-06 | 7 | 118283095.04 | 92.58%
2022-04-13 | 8 | 124752360.98 | 97.64%
2022-04-20 | 9 | 125586540.91 | 98.3%
2022-04-27 | 10 | 126837810.82 | 99.27%
2022-05-02 | 10.86 | 127764677.41 | 100%
Curva S - Gráfica Unificada
Note on C112: LUISA ESCOBAR: CONFIRMAR SI SE TOMAN 3 O 2 DÍAS.

## Tiempo VS Costo (2)
|  |  |  | Gráficas Curva S - Tiempo VS Costo | Página 1
Anexo 8
Curva S - Duración Real Proyecto tipo
|  |  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 19816354.24 | 19.8164 | 16.83%
2022-03-02 | 2 | 39674661.3 | 39.6747 | 33.69%
2022-03-09 | 3 | 53296302.7 | 53.2963 | 45.26%
2022-03-16 | 4 | 58238561.37 | 58.2386 | 49.46%
2022-03-23 | 5 | 62357110.26 | 62.3571 | 52.96%
2022-03-30 | 6 | 67299368.92 | 67.2994 | 57.15%
2022-04-06 | 7 | 77773135.06 | 77.7731 | 66.05%
2022-04-13 | 8 | 101384231.45 | 101.3842 | 86.1%
2022-04-20 | 9 | 110980862.7 | 110.9809 | 94.25%
2022-04-27 | 10 | 117754518.2 | 117.7545 | 100%
Curva S - Duración sin Protección Proyecto tipo (dsP)
|  |  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 23.409 | 19.88%
2022-03-02 | 2 | 45787461.14 | 45.7875 | 38.88%
2022-03-09 | 3 | 53845442.55 | 53.8454 | 45.73%
2022-03-16 | 4 | 62082540.33 | 62.0825 | 52.72%
2022-03-23 | 5 | 68946788.48 | 68.9468 | 58.55%
2022-03-30 | 6 | 92404350.26 | 92.4044 | 78.47%
2022-04-06 | 7 | 113278015.43 | 113.278 | 96.2%
2022-04-09 | 7.43 | 117754518.2 | 117.7545 | 100%
Curva S - Duración con Protección Proyecto tipo (dcP)
|  |  | Costo total | 117754518.2
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 15172892.62 | 15.1729 | 12.89%
2022-03-02 | 2 | 32301856.65 | 32.3019 | 27.43%
2022-03-09 | 3 | 44965044.28 | 44.965 | 38.19%
2022-03-16 | 4 | 51746718.41 | 51.7467 | 43.94%
2022-03-23 | 5 | 56007286.22 | 56.0073 | 47.56%
2022-03-30 | 6 | 61119967.6 | 61.12 | 51.9%
2022-04-06 | 7 | 66232648.98 | 66.2326 | 56.25%
2022-04-13 | 8 | 72645942.15 | 72.6459 | 61.69%
2022-04-20 | 9 | 83858067.15 | 83.8581 | 71.21%
2022-04-27 | 10 | 100676254.65 | 100.6763 | 85.5%
2022-05-04 | 11 | 111513240.31 | 111.5132 | 94.7%
2022-05-11 | 12 | 117324085.24 | 117.3241 | 99.63%
2022-05-12 | 12.14 | 117754518.2 | 117.7545 | 100%
Curva S - Tiempos Método Cortar y Pegar
|  |  | Costo total | 124242584.37
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 23.409 | 18.84%
2022-03-02 | 2 | 46667984.41 | 46.668 | 37.56%
2022-03-09 | 3 | 55884549.06 | 55.8845 | 44.98%
2022-03-16 | 4 | 64121646.84 | 64.1216 | 51.61%
2022-03-23 | 5 | 70985894.99 | 70.9859 | 57.13%
2022-03-30 | 6 | 94443456.77 | 94.4435 | 76.02%
2022-04-06 | 7 | 116243988.54 | 116.244 | 93.56%
2022-04-13 | 8 | 122157134.54 | 122.1571 | 98.32%
2022-04-20 | 9 | 122991314.47 | 122.9913 | 98.99%
2022-04-27 | 10 | 124242584.37 | 124.2426 | 100%
Curva S - Tiempos Método Tercio Crítico
|  |  | Costo total | 124984077.66
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 23.409 | 18.73%
2022-03-02 | 2 | 46667984.41 | 46.668 | 37.34%
2022-03-09 | 3 | 56069922.39 | 56.0699 | 44.86%
2022-03-16 | 4 | 64307020.17 | 64.307 | 51.45%
2022-03-23 | 5 | 71171268.32 | 71.1713 | 56.94%
2022-03-30 | 6 | 94628830.1 | 94.6288 | 75.71%
2022-04-06 | 7 | 116058615.23 | 116.0586 | 92.86%
2022-04-13 | 8 | 122342507.87 | 122.3425 | 97.89%
2022-04-20 | 9 | 123176687.8 | 123.1767 | 98.55%
2022-04-27 | 10 | 124427957.7 | 124.428 | 99.56%
2022-04-29 | 10.29 | 124984077.66 | 124.9841 | 100%
Curva S - Tiempos Método Raíz cuadrada de suma de cuadrados
|  |  | Costo total | 127764677.41
Fecha | Tiempo [Semanas] | Costos | Costos | % Ejecutado
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-02-23 | 1 | 23408961.68 | 23.409 | 18.32%
2022-03-02 | 2 | 46667984.4 | 46.668 | 36.53%
2022-03-09 | 3 | 56996788.97 | 56.9968 | 44.61%
2022-03-16 | 4 | 65790006.7 | 65.79 | 51.49%
2022-03-23 | 5 | 72654254.85 | 72.6543 | 56.87%
2022-03-30 | 6 | 96111816.63 | 96.1118 | 75.23%
2022-04-06 | 7 | 118283095.04 | 118.2831 | 92.58%
2022-04-13 | 8 | 124752360.98 | 124.7524 | 97.64%
2022-04-20 | 9 | 125586540.91 | 125.5865 | 98.3%
2022-04-27 | 10 | 126837810.82 | 126.8378 | 99.27%
2022-05-02 | 10.86 | 127764677.41 | 127.7647 | 100%
Curva S - Gráfica Unificada
Note on E12: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.
Note on E34: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.
Note on E56: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.
Note on E78: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.
Note on E100: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.
Note on C112: LUISA ESCOBAR: CONFIRMAR SI SE TOMAN 3 O 2 DÍAS.
Note on E122: LUISA ESCOBAR: Millones de pesos Colombianos.