## Estimación - WebSocket
ESTIMACIÓN SPRINT | [8 empty] | NIVEL DE COMPLEJIDAD | TIPOS DE PRIORIDAD
[9 empty] | Baja | Baja
TÍTULO DEL SPRINT |  | Repo CI/CD |  |  |  | NOMBRE DEL RELEASE | Estructura e infraestructura desplegada. |  | Media | Media
RESPONSABLES |  | Juan Camilo Marín García |  |  |  | FECHA | 2022-04-18 |  | Alta | Alta
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | ENTREGAS | OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN HORAS | NOMBRE DE LA TAREA | PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | COMENTARIOS Y ADICIONALES
Planeación
Baja | Alta | 2022-04-18 | 9 | Definir Arquitectura | Juan Camilo Marín García | Definir la arquitectura que tendrá el servidor WebSocket | Diagrama de Arquitectura | Comentario
Baja | Media | 2022-04-19 | 4 | Definir Lenguaje de Programación Principal | Juan Camilo Marín García | Definir el lenguaje de programación principal que se usará teniendo en cuenta los requerimientos y el estado del arte. | Documentación. | Puede requerirse una pequeña prueba de concepto
Alta | Media | 2022-04-21 | 4 | Actualización de tecnologías a utilizar (docker, kubernetes, gninx, etc) | Juan Camilo Marín García | Actualizar la conexión con las tecnologías que el proyecto ya utiliza, complementarlas y/o añadir nuevas según sea el caso | Documentación. | Comentario
Despliegue
Baja | Alta | 2022-04-22 | 18 | Setup entorno local | Juan Camilo Marín García | Realizar las instalaciones y conexiones pertinentes para conectar el entorno local con el control de versiones. | Entorno local funcional | Comentario
Baja | Baja | 2022-04-22 | 4 | Documentar | Juan Camilo Marín García | Documentación sobre todo el proceso del sprint. | Documentación. | Comentario
ESTIMACIÓN SPRINT
TÍTULO DEL SPRINT |  | Desarrollo del Servidor WebSocket |  |  |  | NOMBRE DEL RELEASE | Servidor WebSocket
RESPONSABLES |  | Juan Camilo Marín García |  |  |  | FECHA | 2020-08-11
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | ENTREGAS | OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN HORAS | NOMBRE DE LA TAREA | PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | COMENTARIOS Y ADICIONALES
Desarrollo del Servidor WebSocket
Alta | Alta |  | 18 | Revisar microservicio chanel comunications y fabricantes | Juan Camilo Marín García | Realizar la revisión de los proyectos de microservicios relacionados con la conectividad actual entre Whakau y las APIs, SDKs de fabricantes | Resumen
Alta | Alta | 00/00/20 | 3 | Definición del Handshake del WebSocket. | Juan Camilo Marín García | Establecer cómo mantener activa la conexión entre whakau y cada servidor de fabricante que quiera conectarse. | Documento | Comentario
Baja | Alta | 00/00/20 | 27 | Handshake entre whakau y servidor de fabricante. | Juan Camilo Marín García | Desarrollo de la apertura, estado y cierre de la conexión entre el servidor y cliente. | Commit al proyecto | Comentario
Media | Media | 00/00/20 | 18 | Control de Conexiones | Juan Camilo Marín García | Registro y control de los servidores de fabricante que se conecten al websocket. | Commit al proyecto | Comentario
Alta | Alta | 00/00/20 | 30 | Conexión al microservicio channel comunication | Juan Camilo Marín García | Conectar el servidor websocket al microservicio que trabaja como canal de comunicación entre Whakau y el servidor del fabricante | Commit al proyecto | Comentario
Media | Media | 00/00/20 | 18 | Limitaciones de Velocidad | Juan Camilo Marín García | Control de mensajes que pueden quedar represados si hay algun problema con la conexión. | Prototipo | Comentario
Media | Media | 00/00/20 | 18 | Limitaciones de Consulta | Juan Camilo Marín García | Control de mensajes para evitar saturar al servidor. | Prototipo | Comentario
Media | Media | 00/00/20 | 36 | Seguridad y Control | Juan Camilo Marín García | Seguridad necesaria para evitar la perdida y filtración de la información. | Prototipo | Comentario
Baja | Media | 00/00/20 | 14 | Documentación | Juan Camilo Marín García | Documentación sobre todo el proceso durante el sprint. | Documento | Comentario
ESTIMACIÓN SPRINT
TÍTULO DEL SPRINT |  | Integración con Fabricantes |  |  |  | NOMBRE DEL RELEASE | Integración con Suprema y Bosh
RESPONSABLES |  | Juan Camilo Marín García |  |  |  | FECHA | 2020-08-11
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | ENTREGAS | OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN HORAS | NOMBRE DE LA TAREA | PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | COMENTARIOS Y ADICIONALES
Integración con Suprema
Media | Alta | 00/00/20 | 2 | Obtener SDK y/o API | Juan Camilo Marín García | Obtención del SDK y/o API apartir del microservicio que maneja los canales de comunicación. | Prototipo | Comentario
Alta | Alta | 00/00/20 | 15 | Conexión con WebSocket | Juan Camilo Marín García | Establecer Conexión con Web Socket (SDK y/o API) | Prototipo | Comentario
Media | Alta | 00/00/20 | 18 | Pruebas de Integarción | Juan Camilo Marín García | Pruebas para ver el funcionamiento del modulo realizado. | Prototipo | Comentario
Baja | Media | 00/00/20 | 5 | Documentación | Juan Camilo Marín García | Documentación sobre la integración realizada | Documentación en swagger | Comentario
Integración con Bosh
Media | Alta | 00/00/20 | 2 | Obtener SDK y/o API | Juan Camilo Marín García | Obtención del SDK y/o API apartir del microservicio que maneja los canales de comunicación. | Prototipo | Comentario
Alta | Alta | 00/00/20 | 15 | Conexión con WebSocket | Juan Camilo Marín García | Establecer Conexión con Web Socket (SDK y/o API) | Prototipo | Comentario
Media | Alta | 00/00/20 | 18 | Pruebas de Integarción | Juan Camilo Marín García | Pruebas para ver el funcionamiento del modulo realizado. | Prototipo | Comentario
Baja | Media | 00/00/20 | 5 | Documentación | Juan Camilo Marín García | Documentación sobre la integración realizada | Documentación en swagger | Comentario
ESTIMACIÓN SPRINT
TÍTULO DEL SPRINT |  | Testing |  |  |  | NOMBRE DEL RELEASE | Documento Casos de Prueba
RESPONSABLES |  | Juan Camilo Marín García |  |  |  | FECHA | 2020-08-11
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | ENTREGAS | OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN HORAS | NOMBRE DE LA TAREA | PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | COMENTARIOS Y ADICIONALES
Testing
Baja | Media |  | 10 | Diseñar casos de pruebas | Juan Camilo Marín García | Construir la estructura documental para documentar el flujo con el que se probará el desarrollo. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 5 | Documentar el ambiente de ejecución | Juan Camilo Marín García | Documentar el ambiente donde se ejecutarán los casos de pruebas. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 5 (cada caso) | Documentar los pasos y procesos | Juan Camilo Marín García | Documentar cada uno de los pasos que se ejecutarán en cada caso de prueba. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 5 (cada caso) | Documentar los resultados esperados | Juan Camilo Marín García | Documentar cada uno de los resultados que se esperarán en cada caso de prueba. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 5 (cada caso) | Documentar los conjuntos de datos | Juan Camilo Marín García | Documentar cada uno de los datos que serán necesarios establecer para la ejecución de cada caso de prueba. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 3 (cada caso) | Ejecutar los casos de pruebas | Juan Camilo Marín García | Ejecutar cada uno de los casos de pruebas de acuerdo a los pasos y los datos documentados. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 3 (cada caso) | Documentar los resultados obtenidos | Juan Camilo Marín García | Documentar cada uno de los resultados que se obtuvieron durante la ejecución de cada caso de prueba. | Documentación | Comentario
Baja | Media |  | 3 (cada caso) | Documentar los stoppers / bugs | Juan Camilo Marín García | Documentar cada uno de los stoppers / bugs que se obtuvieron durante la ejecución de cada caso de prueba. | Documentación | Comentario
Alta | Media |  | 45 | Refactorizar el código fuente | Juan Camilo Marín García | Realizar la refactorización del código fuente para solucionar cada uno de los stoppers obtenidos en la ejecución de los casos de pruebas. | API | Comentario