## Avance Meta 2025
ANEXO M. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PES 2023.
Objetivos Específicos | Estrategias | Actividad de Estrategia | Meta 290 Consecutivo Plan Indicativo (PI) | Indicador PI | Valor Meta 290 | Cumpli % Meta 290 | Estado Meta 290 | Meta indicador PI | Avance | Unidad de medida | Cumplimiento | Productos | Lecciones aprendidas | Dificultades | Recomendación para el futuro
1. Fomentar el conocimiento sobre los lineamientos metodológicos y marcos legales relacionados con el uso de la información estadística por parte de los servidores públicos. | Cultura organizacional de la información estadística: 10% |  |  |  | 10% | 7.357% | En proceso
|  | Incluir en el Plan Anual de Capacitación una oferta de cursos del SEN relacionados con la estadística. 0.02 | Certificar 16 de servidores públicos o contratistas en cursos que acrediten un mínimo de 40 horas en temas relacionados con estadísticas. | N° de funcionarios que realizaron cursos o capacitaciones del DANE | 0.02 | 0.02 | Completo | 16 | 22 | Número | 100% | 22 servidores públicos o contratistas capacitados | Se evidenció la necesidad de exigir que los planes institucionales cuenten con un plan de acción estructurado, que incluya cronograma, indicadores, responsables y recursos definidos para garantizar su adecuada ejecución y seguimiento. Dado que, aunque en el Plan Anual de Capacitación se incluyó la temática "cultura organizacional de la Información estadística" para la vigencia 2025, no se contaba con una planeación anual definida ni con acciones permanentes de capacitación y sensibilización orientadas al fortalecimiento de las competencias institucionales en esta materia. Así mismo, se identificó que el no llevar una trazabilidad de la meta, provocó una descontinuidad en la inclusión para 2026, ocasionando una ruptura en las actividades relacionadas con la gestión y cultura estadística. | Debido a la solicitud que se hizo desde Planeación de incluir en el Plan anual de capacitación de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Gobernación de Santander la temática de estadística fue abordada para el 2025; sin incluir alguna acción que permitiera realizar el proceso de capacitación. Para el 2026 no se tuvo encuenta como prioridad realizar la capacitación en estadística. La promoción de los cursos y capacitaciones del DANE fueron promovidos desde la Secretaría de Planeación y no desde Talento Humano como se había proyectado. | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección Administrativa de Talento Humano encargado de la formulación del plan de capacitaciones que permita explicar la importancia de la temática para el Departamento de Santander;de tal suerte que, permita incluir todos los años el proceso formativos en cultura de la gestión estadística. Se recomienda que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño fortalezca el análisis técnico y el seguimiento durante la etapa de formulación de los planes, con el fin de identificar oportunidades de mejora en el proceso de aprobación. Asimismo, se sugiere promover una mayor apropiación institucional y fortalecer el compromiso de todas las dependencias frente a la formulación de los planes establecidos.
|  | Ofrecer un taller anual de socialización del Plan Estadístico de Santander y de la Línea Base de Indicadores en cada Secretaría 0.02 | Presentar un taller de socialización del PES en cada secretaría. | N° talleres de socialización PES | 0.02 | 0.02 | Completo | 16 | 16 | Número | 100% | Acta o asistencia de cada taller a cada secretaría y adicional se han ofrecido a demanda cuando los han necesitados, en temas estadísticos, como indicadores y necesidades de información. | Los talleres organizados junto con la Alcaldía de Bucaramanga tuvieron mayor participación en razón a que se unieron esfuerzos en la convocatoria. | Se ha identificado que los funcionarios que manejan los indicadores y hacen seguimiento a estos no son los que participan en los talleres que se han programado. En contraste, la mayoría de los asistentes corresponden a contratistas, cuya permanencia temporal en la entidad limita la consolidación y transferencia del conocimiento adquirido, generando riesgos para la continuidad y sostenibilidad de las capacidades institucionales en esta materia. | Realizar un taller virtual masivo y desarrollar productos audiovisuales explicativos sobre las tematicas estadísticas que a su vez estén publicados en el portal web de "Estadísticas de Santander"
|  | Incluir la Política de Gestión de Información Estadística en el programa de inducción y reinducción a servidores públicos y/o contratistas que ingresan o cambian de cargo 0,02 | Realizar proceso de inducción y/o reinducción al 80% de los servidores públicos. | Curso de Inducción y reinducción con la información del PES | 0.02 | 0.02 | Completo | 1 | 1 | Número | 100% | Cursos ofertados | El vínculo con la oficina de Seguridad y Salud en el trabajo aseguró el cumplimiento de la actividad, adicionalmente el certificado de esta oficina es requisito para la contratación o la posesión de funcionarios asegurando que se entrega la información relacionada con la política de gestión de la información estadística | La inducción es virtual y queda reducida a una presentación sin interacción. | Realizar un video y mejorar la presentación para comunicar mejor la información de la polìtica de gestión de la información estadística en la inducción.
|  | Diseñar una campaña de difusión de datos estadísticos y notas normativas para las redes sociales de la Gobernación con periodicidad de una vez por semana. Ejemplo: campaña ¿sabías qué…? El departamento …. O sabías qué, respecto a la normatividad 0.04 | Difundir en redes sociales de la gobernación 56 piezas informativas sobre los datos estadísticos y la normativa asociada. | N° Piezas estadísticas y/o informativas | 0.04 | 0.013571 | En proceso | 56 | 19 | Número | 33.93% | Piezas estadísticas y/o normativas publicadas en redes sociales | Se debe asegurar la coordinación y cronograma con la oficina de prensa a tiempo, pues la dependencia del trabajo conjunto puede generar incumplimientos en la entrega de los productos en las fechas establecidas. | Descontinuidad de la persona delegada por parte de la oficina de prensa para la publicación de las piezas estadísticas. Gestión de cambios en la información a publicar retrasa los plazos planeados para publicar. | Realizar un análisis de interacción con las publicaciones para identificar el número de personas que visualizan la información. Priorizar el público objetivo y el formato de la información a emitir. Comunicar a la dependencia encargada de las publicaciones en el departamento la periodicidad en que la información debe ser emitidada.
2. Transformar la experiencia de acceso y uso de la información estadística en los actores del Departamento con lenguajes y formatos de visualización de fácil uso. | Santander en cifras 46% |  |  |  | 46% | 33.59% | En proceso
|  | Crear un enlace donde se desplieguen los indicadores de LBI con sus respectivas fichas técnicas. 0.26 | Cargar el 70% de los indicadores de la LBI con ficha técnica en la plataforma de visualización seleccionada. | N° indicadores publicados en la plataforma de visualización de datos dentro de la página web de la gobernación | 0.26 | 0.21478 | En proceso | 207 | 171 | Número | 82.61% | Indicadores y fichas técnicas publciadas | Alimentar el repositorio de páginas web donde las entidades de orden nacional publican indicadores porque facilita la búsqueda de información. Especificar en cada indicador la ruta en que se encuentra el dato. Recopilar la evidencia de la ubicación del indicador (captura de pantalla). Diligenciar todas las casillas en el archivo "conjunto de inventarios finales", dado que permite mejorar el seguimiento a los indicadores. | El tiempo de búsqueda de indicadores, descargue y tratamiento de datos es dispendioso. Existen algunos indicadores LBI del PES que dejaron de ser calculados, razón por la cual hay descontinuidad en la publicación de la información por parte de entidades de orden nacional. El cálculo de algunos indicadores con fuentes primarias requieren de mayor tiempo para su construcción y publicación. . Las entidades de orden nacional remueven los links o los datos, lo que impide el acceso a la información. Las entidades del orden nacional cambian el nombre o método de cálculo de los indicadores publicados sin comunicarse a los usuarios de información. | Crear un banner qué promocione la página de "Estadísticas de Santander" Crear el video instructivo de uso de la página.
|  | Establecer un sistema de alerta para actualizar los indicadores que proceden de fuentes nacionales 0.05 | Mantener un 70% de los indicadores de LBI actualizados | N° indicadores con alerta de actualización | 0.05 | 0.046618 | En proceso | 207 | 193 | Número | 93.24% | Indicadores con alerta de fecha de publicación | Diligenciar todas las columnas del archivo "Conjunto de inventarios", especialmente la casilla de fecha de publicación a medida que se realiza la caracterización del indicador. | Incumplimiento o ausencia del calendario de la publicación de datos de las entidades de orden nacional | Tener en cuenta las fechas que estan en el repositorio de páginas versus el documento "Conjunto de Inventarios Finales"
|  | Gestionar la inclusión de indicadores de la LBI en la rendición de cuentas y en las políticas públicas | Incluir indicadores priorizados de la LBI en el 100% de las políticas públicas que se formulen y las rendiciones de cuentas que se realicen | Porcentaje de políticas que cuentan con indicadores de la LBI Numerador: N° de políticas elegibles que incluyen indicadores LBI Denominador: N° total de políticas elegibles (Políticas de carácter obligatorio, vigentes, con acto administrativo de adopción). | 0.04 | 0.014118 | En proceso | 100% | 35.29% | Porcentaje | 35.29% | Políticas públicas que incorporan indicadores de la LBI en sus planes de acción | Cada dependencia o secretaría ha venido formulando sus políticas públicas de manera independiente sin asistencia técnica por parte de la Secretaría de Planeación | Las políticas públicas se han venido formulando sin tener en cuenta los indicadores de resultado, dificultando la medición del impacto en el bienestar de la población | Mejorar la comunicación entre planeación y sus sectoriales en cuanto a la socialización de lineamientos y procedimientos para la formulación de políticas públicas. polìticas institucionales, planes y estrategias, en especial que la asistencia técnica se otorgue a funcionarios de planta y contratistas que se encargan de la formulación.
|  | Gestionar la inclusión de indicadores de la LBI en la rendición de cuentas y en las políticas públicas | Incluir indicadores priorizados de la LBI en el 100% de las políticas públicas que se formulen y las rendiciones de cuentas que se realicen | Porcentaje de eventos de rendición de cuentas que socializan indicadores de la LBI Numerador: N° eventos de rendición de cuentas que socializan indicadores de la LBI Denominador: total de eventos de rendición de cuentas | 0.01 | 0 | En proceso | 100% | 0% | Porcentaje | 0% | Eventos de rendición de cuentas donde se socializan los indicadores de la LBI | Desde la Secretaría Privada deben entender el impacto de realizar la rendición de cuentas desde la perspectiva de resultado o impacto y no desde los indicadores de gestión y producto, pues son ellos quien deciden sobre el contenido de la rendición de cuentas. El grupo de Rendición de Cuentas es un grupo encargado de la logística y por más que se ha programado el espacio al final quien decide es la secretaría privada. | Históricamente el enfoque de las rendiciones de cuentas han sido hacia los indicadores de producto y gestión y no hacia indicadores de resultado. La no inclusión de la temática en la agenda de rendición de cuentas impide su socialización en este espacio de participación ciudadana | Promover que los gobernadores asuman un papel más activo y estratégico en los ejercicios de rendición de cuentas, priorizando el análisis y seguimiento de los indicadores de resultado, dado que estos son los que permiten evidenciar el impacto real de las políticas, programas e inversiones sobre las condiciones de vida de la población, la focalización de la entrega de productos y servicios se refleja en los indicadores de resultado mas no en los indicadores de producto. En este sentido, resulta fundamental fortalecer su comprensión sobre las diferencias entre los indicadores de gestión, producto y resultado, de manera que la evaluación de la gestión pública trascienda la simple ejecución de actividades o la entrega de bienes y servicios.
|  | Implementar herramientas de participación ciudadana en la página web para conocer la opinión de quienes acceden a la información 0.05 | Alcanzar un total de 58 Encuestas de Satisfacción de Usuarios de Información Estadística respondidas. | N° de encuestas de satisfacción de usuarios diligenciadas | 0.05 | 0.010345 | En proceso | 58 | 12 | Número | 20.69% | Encuestas diligenciadas | Se deben realizar esfuerzos adicionales a la simple difusiòn a través de correo electrónico o redes sociales debido a la apatía y volumen de encuestas a las que responde la ciudadanía, resulta productivo llamarlos, hacer dinámicas de interacción personal, etc. | Debido a que la pagina web se encuentra en construcción. No se ha realizado la difusión de la encuesta al público externo. Desinterés de las personas por diligenciar encuestas. Falta de difusión por redes sociales que promocionen la página web de estadísticas de Santander | Es necesario realizar gestión para que los actores estrategicos realicen el diligenciamiento de la encuesta, a manera de ejemplo hacer la socialización con los municipios y miembros de mesas y comités departamentales
|  | Gestionar la demanda de indicadores insatisfechos que tienen fuente potencial 0.05 | Reducir en un 10% los indicadores insatisfechos. | N° de indicadores que han pasado de demanda insatisfecha a satisfecha | 0.05 | 0.05 | Completo | 11 | 15 | Número | 100% | Indicadores disponibles que han pasado de demanda insatisfecha a satisfecha | Asegurar que las comunicaciones dirigidas a las entidades del orden nacional mantengan un tono adecuado y formal, explicando de manera clara y precisa el contexto de la solicitud. Asimismo, es fundamental realizar una investigación previa y exhaustiva sobre el trámite, dado que es la primera vez que la organización llevará a cabo este tipo de gestión | Asignación oportuna del personal especializado para la gestión adecuada de las diferentes solicitudes ante las entidades oficiales. | Relacionar indicadores por definición, encontrar similitudes y agrupar por entidades oficiales para reducir duplicidad de información insatisfecha
[5 empty] | 14% | 11.33% | En proceso
3. Institucionalizar los procesos asociados a la administración de información estadística en la entidad. | C. Estructura institucional sólida 14% | Mantener la meta dentro del plan de desarrollo 2024 - 2027 orientada a la gestión de la información estadística. | Incluir Meta relacionada con la Política de Gestión de la Información Estadística en el PDD 2024 - 2027 | Plan de Desarrollo con la meta de Implementar el documento Plan Estadístico |  |  | Completo | 1 | 1 | Número | 100% | Meta de implementar un documento de planeación en el Plan de Desarrollo | Contar con un plan estructurado y las metas bien definidas según el catalogo de productos MGA (Costos, tiempo, personal) facilita la inclusión del proyecto en el PDD | Participar activamente en mesas con la ciudadanía para asegurar la inclusión de la temática estadística en el plan de desarrollo representa un desafío de tiempo y gestión social | Es absolutamente necesario participar en las mesas con la ciudadanía, asegurando la inclusión de la temática en el plan de desarrollo
|  | Elaborar los procedimientos asociados a la gestión de la información estadística en el Sistema Integrado de Gestión 0.08 | Documentar tres procedimientos para la implementación de la Política en el Sistema Integrado de Gestión | N° de procedimientos asociados a gestión de la información estadística resgistrados en el el Sistema Integrado de Gestión | 0.08 | 0.053333 | En proceso | 3 | 2 | Número | 66.67% | Procedimiento ES-PD-PR-49 de formulación de planes y estrategias institucionales, terriotoriales y regionales de corto, mediano y largo; junto con sus formatos y socialización. Monitoreo de los Registros Administrativos En proceso está el procedimiento de Proceso estadístico | Designar a un profesional con conocimientos en sistemas integrados que apoye la formulación de los procedimientos y tener presente que estos procedimientos harán parte de las auditorías y seguimientos derivados | Investigación extensa para realizar el procedimiento | Apropiación de los procedimientos por parte de los funcionarios, a través de procesos formativos: talleres al menos una vez por año
|  | Presentar el proyecto para la ejecución del Plan Estadístico de Santander ante el Banco de Proyectos. | Proyecto viabilizado. | Proyecto aprobado y viabilizado |  |  | Completo | 1 | 1 | Número | 100% | Proyecto aprobado y viabilizado | Resulta conveniente planificar la ejecución del proyecto mediante metodologías ágiles, organizadas por sprints, o mediante un enfoque híbrido que combine metodologías predictivas y ágiles. El proyecto siempre debe ajustarse a la metodología general ajustada del DNP. | Plantear un proyecto de inversión publica requiere un conocimiento especializado de la metodología general ajustada | Se recomienda mejorar la planificación inicial del proyecto, asegurando la definición y socialización del presupuesto, e implementar un enfoque híbrido de gestión que combine metodologías ágiles y predictivas. Definir los productos según el catalogo de la MGA.
|  | Implementar el Programa de Fortalecimiento de Registros Administrativos con el apoyo del DANE | Utilizar dos RA para producción de información estadística siguiendo los lineamientos del DANE. | N° de RR.AA utilizados para producción de información estadística |  |  | En proceso | 2 | 0 | Número | 0% | Registros administrativos u tilizados para producción de información estadística | El monitoreo trimestral ha demostrado ser una herramienta conveniente para el mejoramiento en la configuración de RR.AA. | Definición de los temáticos o responsables de cada RR.AA y su formación en la configuración del registro para su uso estadístico. | Fortalecer las capacidades técnicas del personal en la construcción de indicadores basados en registros administrativos, conforme a los lineamientos establecidos por el DANE.
|  | Documentar la OE del OMEGS siguiendo los lineamientos del mecanismo de calidad estadística. | Metodología documentada según los lineamientos del mecanismo de Calidad Estadística del SEN | Operación estadística documentada en el DANE |  |  | En proceso | 1 | 0 | Número | 0% | Operación Estadística certificada por el DANE | Fortalecer la producción de operaciones estadísticas propias a partir de los registros administrativos institucionales, aplicando los lineamientos de calidad estadística necesarios. | Descontinuidad del convenio del OMEGS con la Gobernación | Asegurar la participación para el cumplimiento de metas del PDD cuando se involucran actores externos en particular cuando son productos de ciencia. Identificar y fortalecer procesos estadísticos que realizan algunas secretarías
|  | Crear o fortalecer la dependencia o grupo interno de trabajo que coordina y centraliza los indicadores o estadísticas relevantes del Departamento. 0.06 | Grupo creado o fortalecido mediante decreto o manual de funciones. | Grupo creado o fortalecido | 0.06 | 0.06 | Completo | 1 | 1 | Número | 100% | Matriz de cargas realizada con la empresa REDIPI para la creación de la Dirección Estadística | Estimación de tiempos para el personal que conformará el grupo de estadísticas | Las gestiones en la asamblea son dispendiosas, pues se trata de un proyecto de reorganización institucional que implica un recurso de inversión permanente. | Gestionar el apoyo de un académico o profesional externo que cuente con los conocimientos y la experiencia necesarios para fortalecer el proceso de conformación del grupo
[5 empty] | 30% | 19% | En proceso
4. Involucrar a los actores del ecosistema de datos del departamento en alianzas para la producción, análisis y difusión de información estadística. | D. Datos en acción 30% | Actualizar el Plan Estadístico de Santander incluyendo la demanda y oferta de todos los Actores del Ecosistema de Datos con un plan estratégico común. | Documento técnico Plan Estadístico de Santander actualizado. | N° de actividades de la formualción del PES realizadas | 0% | 0 | Completo | 55 | 21 | Número | 38.18% | Productos según cronograma del DANE para la actualización del PES | Mantener una base de datos que consolide las necesidades de información estadística, incorporando los planes, políticas y estrategias obligatorias vigentes con su respectivo acto administrativo, actualizándola periódicamente de manera semestral o anual, para no generar reprocesos. | Las necesidades de información de la institución aún no se encontraban plenamente identificadas y organizadas. La implementación del PES 2023 no ha tenido una ejecución continua, lo que ha dificultado el desarrollo y cumplimiento de la totalidad de las estrategias planteadas y no permite proyectar un mayor alcance sin haber cumplido completamente los objetivos actuales | Es necesario definir un alcance más realista y ajustado a las capacidades, recursos y restricciones existentes.
|  | Generar redes de participación y comunidades de práctica entorno a la información estadística presentada, a través de un convenio de cooperación o participación oficial en una comunidad de práctica. 0.15 | Obtener productos de conocimiento (trabajos de grado, proyectos o investigaciones) a partir de la información estadística disponible para el departamento. | N° de productos de conocimiento obtenidos | 0.15 | 0.12 | En proceso | 5 | 4 | Número | 80% | Trabajos de grado, proyectos o convenios obtenidos | La rigurosidad en la revisión y entrega de trabajos de grado contribuye al posicionamiento de la entidad como un escenario idóneo para prácticas académicas. | Dificultades de algunos estudiantes que se demoran en la entrega de su proyecto de grado | Se recomienda fortalecer la articulación con instituciones académicas y actores del ecosistema de datos mediante la formalización de convenios de cooperación, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la participación oportuna de los estudiantes en sus procesos de práctica y la entrega de sus proyectos de grado.
|  | Crear un comité interinstitucional entre los Actores Estratégicos del Ecosistema de Datos 0.15 | Resolución o decreto de la conformación del comité | N° de comité con su respectivo decreto | 0.15 | 0.07 | En proceso | 1 | 0 |  | 0% | Comité adoptado | En el primer acercamiento con los actores, se observó una respuesta atenta y activa, con disposición para la conformación del comité de estadísticas. | No se han identificado en completitud las necesidades de información institucional por lo que no se ha procedido a crear el comité. | Se recomienda avanzar en la identificación y consolidación de las necesidades de información institucional como insumo para la creación del comité, así como establecer una agenda de trabajo clara con los actores estratégicos que permita su conformación formal y la definición de roles, funciones y periodicidad de las sesiones.
|  | Total avance |  |  | 100% | 71.28% | En proceso |  |  |  | 60.56%

## DD
Objetivos Específicos | Objetivos Específicos
Estrategias | Estrategias
Código de Estrategias | Código de Estrategias
Actividad de Estrategia | Actividad de Estrategia
N° Meta 290 | N° Meta 290
Meta 290 Consecutivo Plan Indicativo (PI) | Meta 290 Consecutivo Plan Indicativo (PI)
Indicador PI | Indicador PI
Valor Meta 290 | Valor Meta 290
Cumpli % Meta 290 | Cumpli % Meta 290
Estado Meta 290 | Estado Meta 290
Meta indicador PI | Meta indicador PI
Avance en número | Avance en número
Unidad de medida | Unidad de medida
Productos | Productos
Cumplimiento | Cumplimiento
Responsable | Responsable
Dificultades | Dificultades
Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas
Recomendación para el futuro | Recomendación para el futuro
Indicadores | Indicadores
Medios de verificación | Medios de verificación
Linea base 2021 | Linea base 2021
Meta intermedia (6 meses) | Meta intermedia (6 meses)
Metas finales (a un año - total) | Metas finales (a un año - total)
Responsable | Responsable
Resultado (ICET 2022) | Resultado (ICET 2022)
Resultado (ICET 2023) | Resultado (ICET 2023)
Resultado (ICET 2024) | Resultado (ICET 2024)
Comentario | Comentario
Actividad ja | Actividad ja
punto 2025 | punto 2025