## Hoja1
|  | FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓNCORRECTIVA ANTE EL FNGRD |  |  | CÓDIGO FR-1702-SRR-81 |  |  | Versión 02
|  | GESTIÓN DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  | F.A 29/01/2019
|  | Fecha De Radicación: |  |  |  | Código:
I. IDENTIFACION DDEL PROYECTO
Nombre del proyecto: ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION DEL RIESGO PARA DOS SECTORES CRÍTICOS, PARA LAS VIAS RURALES EN LA VEREDA CLAVELLINAS SECTOR EL CENTRO Y VEREDA SAN ANTONIO SECTOR EL HOYO, EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA
Localización del proyecto:
Departamento: Santander |  |  |  | Municipio: Aratoca,Sector el Centro y el Hoyo
Corregimiento/ Vereda: Clavenillinas y San Antonio |  |  |  | Otro:
Coordenadas geo-referenciación: Sector centro: 2´297.2741N y 4´994.795 E Sector el hoyo: 2´298.2241N y 4´998.704 E |  |  |  | Indicaciones: Sector el centro: Para llegar al área de interes sobre la vereda clavellinas, sector el centro se toma la via nacional Bucaramanga- San Gilen el sector el alto de Aratoca a mano derecha se encuentra la entrada de acceso y a 1.5 Km en el sector la Rastra se encuentra la intersección, la cual a mano derecha a 500m se encuentra el punto de interes localizado en las coordenadas geograficas 2´297.2741N y 4´994.795 E Sector el hoyo: Para llegar al área de interes sobre la vereda San Antonio, sector el hoyo, se toma la vía nacional Bucaramanga- San Gil, en el secotr el ramal a mano izquierda se encuentra la entrada al sector el hoyo y a 500 m se encuentra el punto de interes localizado en la coordenadas geograficas 2´298.2241N y 4´998.704 E
Presentado por: Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo del Desastre del Municipio de Aratoca, Santander |  |  |  | Fecha: 17 de Julio de 2023
Acta Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre No: 001 del 03 de marzo de 2023
Acta Consejo Deparmental de Gestión del Riesgo de Desastre No:
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROBLEMÁTICA
Amenaza: Amenaza por movimiento en masa M.M
Decripción del problema: La principal problemática de este proyecto se presenta por la alta inestabilidad de las bancas de las vías en los sectores el Hoyo y el Centro, en los que se encontraron movimientos en masa en los taludes internos y externos, que generan un alta riesgo en la estabilidad de esta vía interna del municipio, generando alto riesgo para la población. Estos taludes están conformados por una morfología escarpada, con pendientes superiores a 35°, problemas erosivos, movimientos reptacionales y movimientos masa traslacionales.
Población afectada: |  |  | No. Habitantes:
No. Familias:
Consecuencias que genera el problema: Las malas condiciones de estabilidad de las laderas o taludes de estos sectores pueden generar daños en las vías o en las viviendas, y el proceso morfodinámico generalmente observado produce un mecanismo de falla traslacional, desprendimiento de rocas. La morfología de estos taludes pronunciados, con pendientes superiores a 45°, con erosión laminar y problemas de drenaje que afectan a las unidades de suelo residual de la filita de la Formación Silgará y sedimentos de taludes, crea una alta susceptibilidad a fenómenos de remoción de material. Manifestado por altas precipitaciones y poca escorrentía superficial de las laderas.
III. ANTECENDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Antecedente y justificación de la inversión de los recursos: En el mapa de susceptibilidad por procesos de remoción en masa del municipio de Aratoca, Santander en estos sectores, al igual que la mayoría del municipio se encuentra categorizado con un grado de susceptibilidad de alta por procesos de remoción en masa. Sumando a esto los procesos de corte de laderas para conformar taludes de viviendas y vías hacen que las condiciones de estabilidad de estas sea modificada.
IV. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Alternativas | Decripción |  |  | Costo |  | Duración |  | Población
Alternativa 1 | Obras de estabilización y control de escorrentía superficial. |  |  | $ 1.599.967.989,62 |  | 6 meses
Alternativa 2
Alternativa 3
Criterio de selección de la alternativa: Las obras proyectadas para el área de estudio del municipio de Aratoca, establece una sola alternativa tipo estabilizacion, por las mismas condiciones críticas del área, exigen implementar obras definitivas tipo anclajes y subdrenes que garanticen el tiempo de vida útil de las obras, con el fin de asegurar la reducción del riesgo, con respecto a posibles pérdidas y daños de viviendas que existen en el sector.
V. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Descripción general del proyecto y sus componentes: -La construcción de dos muros en voladizo de 25 metro y 15 metro de longitud, 3.0 metro de altura, 0.3 de ancho de corona, 0.3 metros de altura de zarpa y 2.10 metros de ancho, cimebtada sobre el terreno natural y solado. - Cunetas en manto de hormigon -Perfilado en ladera madiante terraza con descanso o berma de 5.0 metros de longitud, con una inclinación de 2% -Cuneta rápida disipadora en concreto reforzado
VI. POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Población beneficiada: |  | No. Habitantes
No. Familias
VI. IMPACTO AMBIENTAL
Descripción del impacto ambiental del proyecto y las medidas para mitigar sus afectos:
El proyecto requiere Licencia o certicación Ambiental: Si______ No X
VII. VALOR TOTAL Y COFINANCICION DE LA INVERSION
Valor total del proyecto: $ 1.599.967.989,62 |  |  |  | Valor solicitado al FNGRD: $ 1.599.967.989,62
Resumen de la cofinanciacion:
Fuente de cofinanciación |  |  | Económicos |  | Técnicos |  | Otros (´)
Aporte local |  |  | - |  | - |  | -
Aporte Departamental o regional |  |  | - |  | - |  | -
Otras fuentes (**) |  |  | - |  | - |  | -
Solicitud al FNGRD |  |  | $ 1.599.967.989,62 |  | - |  | -
TOTALES |  |  | $ 1.599.967.989,62
(*) Otros recursos especificar
(**) Otros fuentes especificar
IX. DURACION DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Tiempo de duración en meses: 6 meses
X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD |  |  | Tiempo de ejecución
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
PRELIMINARES |  |  | X
EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | X | X
CONCRETOS |  |  |  |  | X | X | X
ACEROS |  |  |  | X | X | X
BASE GRANULAR Y COMPACTACION |  |  |  | X | X | X | X
CONTROL DE ESCONRRENTIA |  |  |  |  | X | X | X
REVEGETALIZACION | [6 empty] | X | X
XI. LISTA DE CHEQUEO- REQUISITOS DOCUMENTACION
Descripción Documento |  |  |  |  | SI | Observaciones
1. Solicitud de recursos presentada por la entidad territorial |  |  |  |  | X
2. Formulario de presentación de proyecto en el FNGRD |  |  |  |  | X
3. Certificados de disponibilidad presupuestal de las contrapartidad de cofinanciacion | [5 empty] | No aplica
4. Actas de CGRD y CMGRD en donde se acepta y avala el proyecto |  |  |  |  | X
5. Estudios y Diseños de los componentes del proyecto (medio fisico y magnetico) |  |  |  |  | X
I. Memorias de cálculo |  |  |  |  | X
II. Diseño de las obras de acuerdo con a la naturaleza del proyecto |  |  |  |  | X
III. Planos de localización del proyecto |  |  |  |  | X
IV. Planos de construcción de las obras y planes de detalles |  |  |  |  | X
V. Especificaciones técnicas |  |  |  |  | X
6. Presupuesto general de las obras debidamente avalado por el CMGRD y CDGRD |  |  |  |  | X
7. Análisis de precios unitarios |  |  |  |  | X
8. Cronograma de actividades |  |  |  |  | X
9. Certificación de propiedad de los terrenos o de autorización de servidumbres |  |  |  |  | X
10. Plan de contratación del proyecto |  |  |  |  | X
11. Licencia, certificación o concepto ambiental |  |  |  |  | X
12. Certificación de la inclusión del proyecto en ordenamiento territorial |  |  |  |  | X
13. Registro fótografico |  |  |  |  | X
Se firma el dia 14 de julio de 2023
______________________________
Alcaldesa Municipal
___________________________ |  |  |  | ____________________________ |  |  |  | V.Bo
V.Bo Coordinador CMGRD |  |  |  | Coordinador CDGRD
ELABORO |  |  |  | REVISO |  | APROBO
1. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
VERSIÓN | DESCRIPICION DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA
1 | Emision Inicial
2 | Se ajustó definiciones y términos de cofinanciación