## ANALISIS
VALOR CONTRATADO |  |  | 1341517772 |  |  | VALOR CONTRATADO |  |  | 1591207328.93
VALOR PRESUPUESTADO |  |  | 1342063219.7867 |  |  | VALOR PRESUPUESTADO DESPUES DEL BALANCE |  |  | 1591854298.0078
RF. |  |  | Valor de ejecución | Ejecución | Gasto previsto | Gasto real | Diferencia Gasto
TI&CON COSTO DIFRECTO E INDIRECTO |  |  | 920457005.9723 | 46.62% | 429107851.6142 | 397948951.7945 | 31158899.8197
[5 empty] | 46.62% | 43.23%
BALNCE DE LA UTILIDAD
UTILIDAD ESPERADA |  |  | -646969.0778 | -0.04066% | 1.958%
UTILIDAD REAL |  |  | 30511930.7419 | 1.918%
FECHA |  | SEMANA | MATERIALES | MANO DE OBRA | OTRAS CLASES | INDIRECTOS | Gasto Total | % costo
2021-02-08 | 2021-11-10 | Sem 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2021-11-11 | 2022-02-13 | Sem 1 | 29014089.67 | 3991532 | 4015000 | 2562900.3 | 39583521.97 | 4.3%
2022-02-14 | 2022-02-20 | Sem 2 | 1594000 | 0 | 2160000 | 0 | 3754000 | 0.4078%
2022-02-21 | 2022-02-27 | Sem 3 | 392700 | 0 | 3441000 | 226000 | 4059700 | 0.4411%
2022-02-28 | 2022-03-06 | Sem 4 | 1570002.14 | 0 | 0 | 398100 | 1968102.14 | 0.2138%
2022-03-07 | 2022-03-13 | Sem 5 | 0 | 0 | 550000 | 178000 | 728000 | 0.07909%
2022-03-14 | 2022-03-20 | Sem 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-03-21 | 2022-03-27 | Sem 7 | 6601425.06 | 0 | 0 | 35000 | 6636425.06 | 0.721%
2022-03-28 | 2022-04-03 | Sem 8 | 0 | 0 | 3858002 | 311700 | 4169702 | 0.453%
2022-04-04 | 2022-04-10 | Sem 9 | 10618423.63 | 0 | 303050 | 0 | 10921473.63 | 1.187%
2022-04-11 | 2022-04-24 | Sem 10 | 9670801.14 | 19804763 | 0 | 539000 | 30014564.14 | 3.261%
2022-04-25 | 2022-05-01 | Sem 11 | 2340003.82 | 0 | 4526048 | 0 | 6866051.82 | 0.7459%
2022-05-02 | 2022-05-08 | Sem 12 | 24372306.65 | 0 | 5946125 | 510000 | 30828431.65 | 3.349%
2022-05-09 | 2022-05-15 | Sem 13 | 0 | 11088269 | 1334000 | 343600 | 12765869 | 1.387%
2022-05-16 | 2022-05-22 | Sem 14 | 2357110.54 | 0 | 427500 | 0 | 2784610.54 | 0.3025%
2022-05-23 | 2022-05-29 | Sem 15 | 0 | 0 | 300000 | 781500 | 1081500 | 0.1175%
2022-05-30 | 2022-06-05 | Sem 16 | 0 | 0 | 220000 | 165000 | 385000 | 0.04183%
2022-06-06 | 2022-06-12 | Sem 17 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 448000 | 0.04867%
2022-06-13 | 2022-06-19 | Sem 18 | 150000 | 14391357 | 1806960 | 0 | 16348317 | 1.776%
2022-06-20 | 2022-06-26 | Sem 19 | 1700000.1 | 0 | 2720004 | 298000 | 4718004.1 | 0.5126%
2022-06-27 | 2022-07-03 | Sem 20 | 1756955.67 | 0 | 0 | 520000 | 2276955.67 | 0.2474%
2022-07-04 | 2022-07-10 | Sem 21 | 45027463.36 | 0 | 300000 | 212000 | 45539463.36 | 4.947%
2022-07-11 | 2022-07-17 | Sem 22 | 10298102.57 | 0 | 0 | 334000 | 10632102.57 | 1.155%
2022-07-18 | 2022-07-24 | Sem 23 | 0 | 15783377 | 0 | 0 | 15783377 | 1.715%
2022-07-25 | 2022-07-31 | Sem 24 | 1250000.4 | 0 | 5553000.4 | 390500 | 7193500.8 | 0.7815%
2022-08-01 | 2022-08-07 | Sem 25 | 2888706.99 | 0 | 1000000 | 230000 | 4118706.99 | 0.4475%
2022-08-08 | 2022-08-14 | Sem 26 | 38183236.96 | 15433646 | 6250000.8 | 0 | 59866883.76 | 6.504%
2022-08-15 | 2022-08-21 | Sem 27 | 15768030.7 | 0 | 3150000 | 0 | 18918030.7 | 2.055%
2022-08-22 | 2022-08-28 | Sem 28 | 1868363.16 | 0 | 0 | 885900 | 2754263.16 | 0.2992%
2022-08-29 | 2022-09-04 | Sem 29 | 18513609.08 | 0 | 4534004.39 | 569700 | 23617313.47 | 2.566%
2022-09-05 | 2022-09-11 | Sem 30 | 8073753.06 | 0 | 2987726.02 | 0 | 11061479.08 | 1.202%
2022-09-12 | 2022-09-18 | Sem 31 | 4766800 | 22129249 | 656500 | 344000 | 27896549 | 3.031%
2022-09-19 | 2022-09-25 | Sem 32 | 0 | 0 | 1604999 | 878599.98 | 2483598.98 | 0.2698%
2022-09-26 | 2022-10-02 | Sem 33 | 8281293.46 | 0 | 0 | 461100 | 8742393.46 | 0.9498%
TOTAL |  |  | 247057178.16 | 102622193 | 57643919.61 | 11622600.28 | 418945891.05 | 44.57%
INVENTARIO |  |  | 14792679 |  | 0 | 6204260.2555 | 20996939.2555 | 2.281%
|  |  | 232264499.16 | 102622193 | 57643919.61 | 5418340.0245 | 397948951.7945 | 43.23%
Control de obra
Porcentaje |  |  | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32 | Sem 33
Seguimiento |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Avance |  |  | 0% | 1.41% | 1.73% | 3.7% | 4.679% | 5.97% | 6.9% | 9.2% | 9.82% | 10.2% | 10.7% | 11.07% | 11.47% | 12.7% | 12.91% | 13.49% | 14.2% | 15.78% | 16.83% | 17.17% | 17.6% | 17.77% | 18.47% | 18.5% | 18.64% | 19.41% | 20.25% | 23.72% | 27.62% | 30.63% | 32.89% | 37.94% | 39.8% | 46.62%
Costo |  |  | 0% | 4.3% | 4.708% | 5.149% | 5.363% | 5.442% | 5.442% | 6.163% | 6.616% | 7.803% | 11.06% | 11.81% | 15.16% | 16.55% | 16.85% | 16.97% | 17.01% | 17.06% | 18.83% | 19.34% | 19.59% | 24.54% | 25.69% | 27.41% | 28.19% | 28.64% | 35.14% | 37.2% | 37.5% | 40.06% | 41.26% | 44.3% | 44.57% | 45.51%
PRODUCCIÓN $ |  |  | 0 | 22436023.3379 | 27527886.7905 | 58874671.1704 | 74452590.9206 | 94995077.5371 | 109793305.6962 | 146391074.2616 | 156256559.7009 | 162350883.7707 | 170306920.4154 | 176114827.166 | 182463744.4084 | 202083330.7741 | 205424866.1649 | 214653868.6727 | 225951440.7081 | 251092516.5052 | 267800193.4589 | 273210298.3773 | 280052489.8917 | 282757542.3509 | 293895993.6534 | 294373355.8521 | 296601046.1126 | 308853342.5453 | 322251308.2549 | 377434378.4222 | 439475552.1772 | 487370892.778 | 523348090.4851 | 603719972.6693 | 633300516.9141 | 741804944.6739
Formulas:
RF. = +VLOOKUP([SEMANA],[2]ACTAS!A3:T42,2,FALSE)