## Hoja1
CANTIDADES DE MAMPOSTERÍA Y FRISO OBRA SABANA DE TORRES
4.9 | MURO | LONGITUD [m] | ALTURA [m] | ÁREA [m2] | ÁREA VANOS [m2] | ÁREA TOTAL [m2] | ÁREA EJECUTADA [m2] | ÁREA PENDIENTE [m2] | COLUMNETAS O DOVELAS (UN) | VIGA CINTA (UNIDAD) | COLUMNETAS(ML) | VIGA CINTA (ML) | AREA MAMPOSTERIA | MAMPOSTERIA LINEAL | FRISO INTERNO (ML) | FRISO EXTERNO (ML) | FRISO INTERNO (M^2) | FRISO EXTERNO (M^2) | COLUMNA Y/O MURO EXTERNO | VIGA EXTERNA | DOVELAS ML
SALON MULTIPLE | 1 | 11.44 | 3.35 | 38.324 | 0 | 38.324 | 38.324 | 0 | 4 | 1 | 12.6 | 11.44 | 33.516 |  | 0 | 0 | 36.649 | 0
| 2 | 3.6 | 4.9 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 7.2 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4.41
| 3 | 9.09 | 3.35 | 30.4515 | 11.2 | 19.2515 | 19.2515 | 0 | 4 | 1 | 12.6 | 9.09 | 14.9135 |  | 0 | 0 | 19.2515 | 26.396 | 2.145 | 4.9995
| 4 | 13.04 | 3.35 | 43.684 | 6.0425 | 37.6415 | 37.6415 | 0 | 5 | 1 | 15.75 | 13.04 | 31.8835 |  | 0 | 0 | 37.6415 | 48.801 | 3.685 | 7.4745
| 5 | 10.96 | 2.75 | 30.14 | 0 | 30.14 | 30.14 | 0 | 5 | 1 | 12.75 | 10.96 | 25.398 |  | 0 | 0 | 36.716 | 0
| 6 | 1.3 | 3.35 | 4.355 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 |  | 0 | 0 | 8.04 | 0
| 7 | 4.42 | 3.8 | 16.796 | 4.2 | 12.596 | 12.596 | 0 | 2 | 2 | 6.8 | 8.84 | 9.468 |  | 0 | 0 | 12.596 | 12.596
| 8 | 8.7 | 3.35 | 29.145 | 0 | 29.145 | 29.145 | 0 | 2 | 1 | 6.3 | 8.7 | 26.145 |  | 0 | 0 | 29.145 | 38.22 | 4.29 | 4.785
| 9 | 10.3 | 3.35 | 34.505 | 10.78 | 23.725 | 23.725 | 0 | 4 | 1 | 12.6 | 10.3 | 19.145 |  | 0 | 0 | 23.725 | 29.39 |  | 5.665
| 10 | 6.98 | 2.75 | 19.195 | 0 | 19.195 | 19.195 | 0 | 1 | 1 | 2.55 | 6.98 | 17.289 |  | 0 | 0 | 23.383 | 37.752 | 14.718 | 3.839
| 11 | 2.65 | 3.8 | 10.07 | 0 | 10.07 | 10.07 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | 2.65 | 8.82 |  | 0 | 0 | 10.07 | 10.07
| 12 | 2.75 | 3.35 | 9.2125 | 0 | 9.2125 | 9.2125 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | 2.75 | 8.0325 |  | 0 | 0 | 9.2125 | 13.4475 | 1.8425 | 2.3925
| 13 | 9.15 | 2.75 | 25.1625 | 16.24 | 8.9225 | 8.9225 | 0 | 1 | 1 | 2.55 | 9.15 | 6.5825 |  | 0 | 0 | 8.9225 | 23.075 | 9.12 | 5.0325
| 14 | 9.04 | 2.75 | 24.86 | 0 | 24.86 | 24.86 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 23.76 |  | 0 | 0 | 37.104 | 24.86 | 8.176 | 4.068
| 15 | 4.9 | 2.75 | 13.475 | 0.75 | 12.725 | 12.725 | 0 | 1 | 1 | 2.55 | 4.9 | 11.235 |  | 0 | 0 | 15.42 | 15.42 |  | 2.695
| 16 | 1.93 | 3.8 | 7.334 | 0 | 7.334 | 7.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 6.948 |  | 0 | 0 | 7.334 | 7.334
| 17 | 5 | 3.8 | 19 | 1.89 | 17.11 | 17.11 | 0 | 3 | 2 | 10.2 | 10 | 13.07 |  | 0 | 0 | 17.11 | 17.11
| 18 | 4.98 | 2.75 | 13.695 | 0 | 13.695 | 13.695 | 0 | 3 | 1 | 7.65 | 4.98 | 11.169 |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434 |  | 2.739
| 19 | 1.8 | 3.8 | 6.84 | 1.89 | 4.95 | 4.95 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 3.55 |  | 0 | 0 | 4.95 | 4.95
| 20 | 24.42 | 2.75 | 67.155 | 40.3425 | 26.8125 | 26.8125 | 0 | 9 | 0 | 3.3 | 14.67 | 26.8125 | 14.67 | 14.67 | 17.42 | 26.8125 | 43.8735 | 3.63 | 13.431 | 24.75
| 21 | 7.65 | 3.2 | 24.48 | 4.62 | 19.86 | 19.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.86 |  | 0 | 0 | 19.86 | 19.86 |  |  | 16
| 22 | 2.71 | 3.2 | 8.672 | 0 | 8.672 | 8.672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.672 |  | 0 | 0 | 8.672 | 8.672 |  |  | 9.6
| 23 | 9.87 | 3.2 | 31.584 | 4.35 | 27.234 | 27.234 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.4 | 26.554 |  | 0 | 0 | 27.234 | 27.234 |  |  | 25.6
| 24 | 8.08 | 2.75 | 22.22 | 9.918 | 12.302 | 12.302 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.302 |  | 0 | 0 | 12.302 | 18.561 | 1.815 | 4.444 | 11
| 25 | 8.38 | 3.2 | 26.816 | 1.89 | 24.926 | 24.926 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.926 |  | 0 | 0 | 24.926 | 24.926 |  |  | 19.2
| 26 | 6.28 | 2.75 | 17.27 | 0 | 17.27 | 17.27 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 16.17 |  | 0 | 0 | 19.085 | 20.096 | 1.815 | 2.826
| 27 | 3.6 | 3.2 | 11.52 | 0 | 11.52 | 11.52 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | 0 | 10.24 |  | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
| 28 | 6.15 | 2.75 | 16.9125 | 0 | 16.9125 | 16.9125 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 15.8125 |  | 0 | 0 | 16.9125 | 19.065 |  | 2.1525
| 29 | 3.019 | 3.25 | 9.8117 | 0 | 9.8117 | 9.8117 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 8.5117 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8117
| 30 | 7.47 | 2.75 | 20.5425 | 2.2 | 18.3425 | 18.3425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3425 |  | 0 | 0 | 18.3425 | 26.081 | 3.63 | 4.1085 | 19.25
| 31 | 5.14 | 1.8 | 9.252 | 0 | 9.252 | 9.252 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.14 | 8.224 |  | 0 | 0 | 9.252 | 9.252 |  |  | 7.2
| 32 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.7 | 7.7 |  | 0 | 0 | 8.64 | 8.64
| 33 | 6.62 | 3.2 | 21.184 | 0 | 21.184 | 21.184 | 0 | 4 | 2 | 11.2 | 13.24 | 16.296 |  | 0 | 0 | 21.184 | 21.184
| 34 | 4.9 | 2.75 | 13.475 | 0 | 13.475 | 13.475 | 0 | 3 | 0 | 8.25 | 0 | 11.825 |  | 0 | 0 | 0 | 13.475
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 9.13 | 2.55 | 23.2815 | 0 | 23.2815 | 23.2815 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.2815 |  | 0 | 0 | 25.1075 | 30.008 | 1.705 | 5.0215
| 37 | 3 | 2.55 | 7.65 | 0 | 7.65 | 7.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.49 | 7.65 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 7.65 | 11.715 | 1.815 | 1.65
| 38 | 8.8 | 2.75 | 24.2 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |  | 0 | 0 | 24.2 | 32.67 | 3.63 | 4.84
| 39 | 5.63 | 0.55 | 3.0965 | 0 | 3.0965 | 3.0965 | 0 | 3 | 1 | 1.65 | 5.63 | 0 | 5.63 | 3.0965 | 3.0965
| 40 | 6.5 | 2.75 | 17.875 | 2.2 | 15.675 | 15.675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.675 |  | 0 | 0 | 15.675 | 22.88 | 3.63 | 3.575
| 41 | 10 | 3.2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 32 | 32
| 42 | 2.4 | 2.75 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  | 0 | 0 | 6.6 | 9.086 |  | 2.486
| 43 | 9 | 2.75 | 24.75 | 0 | 24.75 | 24.75 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 23.65 |  | 0 | 0 | 24.75 | 24.75 | 3.52 | 4.05
| 44 | 12.18 | 3.2 | 38.976 | 0 | 38.976 | 38.976 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.976 |  | 0 | 0 | 38.976 | 38.976
| 45 | 2.52 | 3.2 | 8.064 | 0 | 8.064 | 8.064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.064 |  | 0 | 0 | 8.064 | 8.064
| 46 | 3.56 | 2.85 | 10.146 | 3.15 | 6.996 | 6.996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.996 |  | 0 | 0 | 6.996 | 10.824 | 1.87 | 1.958
| 47 | 3.84 | 3.3 | 12.672 | 0 | 12.672 | 12.672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.672 |  | 0 | 0 | 12.672 | 12.672
| 48 | 3.56 | 2.85 | 10.146 | 4.2 | 5.946 | 5.946 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.946 |  | 0 | 0 | 5.946 | 5.946
| 49 | 1.96 | 3.3 | 6.468 | 0 | 6.468 | 6.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.468 |  | 0 | 0 | 0 | 6.468
| 50 | 9.86 | 3.3 | 32.538 | 0 | 32.538 | 32.538 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.538 |  | 0 | 0 | 34.2142 | 32.538 |  | 1.6762
| 51 | 1.96 | 3.02 | 5.9192 | 0 | 5.9192 | 5.9192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9192 |  | 0 | 0 | 5.9192 | 8.9607 | 1.9635 | 1.078
| 52 | 7.5 | 3.02 | 22.65 | 8.19 | 14.46 | 14.46 | 0 | 4 | 0 | 3.02 | 0 | 13.856 |  | 0 | 0 | 14.46 | 21.762 | 3.927 | 3.375
| 53 | 2.4 | 3.47 | 8.328 | 0 | 8.328 | 8.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.328 |  | 0 | 0 | 8.328 | 8.328
| 54 | 2.4 | 3.47 | 8.328 | 0 | 8.328 | 8.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.328 |  | 0 | 0 | 8.328 | 8.328
| 55 | 2.4 | 3.47 | 8.328 | 0 | 8.328 | 8.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.328 |  | 0 | 0 | 8.328 | 8.328
| 56 | 1.96 | 3.02 | 5.9192 | 0 | 5.9192 | 5.9192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9192 |  | 0 | 0 | 5.9192 | 8.9607 | 1.9635 | 1.078
| 57 | 7.89 | 3.57 | 28.1673 | 5.28 | 22.8873 | 22.8873 | 0 | 3 | 2 | 9.51 | 15.78 | 17.8293 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8873
| 58 | 9.3 | 4.6 | 42.78 | 0 | 42.78 | 42.78 | 0 | 4 | 2 | 16.8 | 18.6 | 35.7 |  | 0 | 0 | 0 | 42.78
| 59 | 15.7 | 4 | 62.8 | 0 | 62.8 | 62.8 | 0 | 7 | 2 | 25.2 | 31.67 | 51.426 |  | 0 | 0 | 0 | 64.62 | 1.82
| 60 | 12.6 | 3 | 37.8 | 0 | 37.8 | 37.8 | 0 | 5 | 2 | 13.15 | 25.23 | 30.124 |  | 0 | 1.55 | 0 | 39.18 | 1.38
| 61 | 3.12 | 2.55 | 7.956 | 0 | 7.956 | 7.956 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 3.12 | 6.862 |  | 0 | 2.45 | 0 | 7.956 | 1.02
| 62 | 5.5 | 2.6 | 14.3 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 4.8 | 5.5 | 12.24 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 4
| 63 | 11.6 | 3.625 | 42.05 | 0 | 42.05 | 42.05 | 0 | 5 | 2 | 16.125 | 23.32 | 34.161 |  | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 4
| 64 | 2.68 | 2.6 | 6.968 | 0 | 6.968 | 6.968 | 0 | 2 | 1 | 4.8 | 2.68 | 5.472 |  | 0 | 0 | 0 | 6.968
| 65 | 21.64 | 4.42 | 95.6488 | 0 | 95.6488 | 95.6488 | 0 | 7 | 2 | 28.14 | 43.28 | 81.3648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 65' | 10.68 | 5.67 | 60.5556 | 0 | 60.5556 | 60.5556 | 0 | 5 | 2 | 26.35 | 21.36 | 51.0136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | 9.96 | 3.85 | 38.346 | 0 | 38.346 | 38.346 | 0 | 5 | 2 | 17.25 | 19.92 | 30.912 |  | 0 | 0 | 38.346 | 0
| 67 | 29.91 | 3.68 | 110.0688 | 0 | 110.0688 | 110.0688 | 0 | 11 | 2 | 36.08 | 59.82 | 90.8888 |  | 0 | 0 | 110.0688 | 0
| 68 | 4.91 | 2.75 | 13.5025 | 0 | 13.5025 | 13.5025 | 0 | 3 | 1 | 7.65 | 4.91 | 10.9905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 8.75 | 2.75 | 24.0625 | 1.89 | 22.1725 | 22.1725 | 0 | 4 | 1 | 10.2 | 8.75 | 18.3825 |  | 0 | 0 | 0 | 35.895 | 7.425 | 6.2975
| 70 | 4.45 | 2.75 | 12.2375 | 0 | 12.2375 | 12.2375 | 0 | 2 | 1 | 5.1 | 4.45 | 10.3275 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7237 | 1.5125 | 3.9737
1303.2172
| MURO | LONGITUD [m] | ALTURA [m] | ÁREA [m2] | ÁREA VANOS [m2] | ÁREA TOTAL [m2] | ÁREA EJECUTADA [m2] | ÁREA BUITRONES [m2] | COLUMNETAS (UNIDAD) | VIGA CINTA (UNIDAD) | COLUMNETAS(ML) | VIGA CINTA (ML) | AREA MAMPOSTERIA | MAMPOSTERIA LINEAL | FRISO INTERNO (ML) | FRISO EXTERNO (ML) | FRISO INTERNO (M^2) | FRISO EXTERNO (M^2) | COLUMNA EXTERNA | VIGA EXTERNA
| 1 | 5 | 0.9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 5
| 2 | 11.45 | 0.9 | 10.305 | 0 | 10.305 | 10.305 | 3.591 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 13.716 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 11.45 |  | colocarle la alfajia
| 3 | 18.53 | 2.45 | 45.3985 | 0 | 45.3985 | 45.3985 | 4.779 | 5 | 0 | 12.25 | 18.53 | 44.0215 | 1.8 | 0 | 0 | 45.3985 | 47.2515
| 4 | 10.24 | 0.9 | 9.216 | 0 | 9.216 | 9.216 | 0.99 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 9.846 |  | 0 | 0 | 0 | 10.24
| 5 | 3.68 | 0.9 | 3.312 | 0 | 3.312 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 |  | 0 | 0 | 0 | 3.68
| 6 | 6 | 2.45 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.7 | 5.76 | 3 | 1 | 6.75 | 6 | 17.91 |  | 0 | 0 | 14.7 | 15.3
| 7 | 4.48 | 2.45 | 10.976 | 0 | 10.976 | 10.976 | 2.5785 | 1 | 1 | 2.25 | 4.48 | 12.2085 |  | 0 | 0 | 10.976 | 11.424
| 8 | 10.29 | 2.45 | 25.2105 | 0 | 25.2105 | 25.2105 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 10.29 | 22.2525 |  | 0 | 0 | 25.2105 | 26.2395
| 9 | 9.8 | 2.45 | 24.01 | 0 | 24.01 | 24.01 | 10.5975 | 2 | 1 | 4.5 | 9.8 | 31.7475 | 4.5 | 0 | 0 | 24.01 | 24.99
| 10 | 4.9 | 0.9 | 4.41 | 0 | 4.41 | 4.41 | 1.827 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 5.877 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9
| 11 | 35.77 | 0.9 | 32.193 | 0 | 32.193 | 32.193 | 4.95 | 12 | 0 | 10.8 | 0 | 34.983 |  | 0 | 0 | 0 | 35.77
| 12 | 8.53 | 0.9 | 7.677 | 0 | 7.677 | 7.677 | 2.475 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 9.792 |  | 0 | 0 | 0 | 8.53
| 13 | 2.28 | 2.45 | 5.586 | 0 | 5.586 | 5.586 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.28 | 4.68 |  | 0 | 0 | 5.586 | 5.814
| 14 | 3.96 | 2.45 | 9.702 | 0 | 9.702 | 9.702 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 3.96 | 8.01 |  | 0 | 0 | 9.702 | 10.098
| 15 | 5.34 | 0.7 | 3.738 | 0 | 3.738 | 3.738 | 1.485 | 2 | 1 | 1 | 5.34 | 3.955 |  | 0 | 0 | 0 | 6.675 |  | 2.937
| 16 | 10.69 | 0.9 | 9.621 | 0 | 9.621 | 9.621 | 0 | 3 | 1 | 2.1 | 10.69 | 7.063 |  | 0 | 0 | 15.5005 | 15.5005 |  | 5.8795
| 17 | 8.36 | 0.5 | 4.18 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 8.36 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8.778 |  | 4.598
| 18 | 6.24 | 0.7 | 4.368 | 0 | 4.368 | 4.368 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.24 | 2.92 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  | 3.432
| 19 | 9.36 | 0.9 | 8.424 | 0 | 8.424 | 8.424 | 0.99 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 9.054 |  | 0 | 0 | 0 | 8.424
| 20 | 21.05 | 0.9 | 18.945 | 0 | 18.945 | 18.945 | 8.055 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 26.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 18.945 |  | 3.707
| 21 | 10.1 | 0.9 | 9.09 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 3 | 1 | 2.1 | 10.1 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 9.09
| 22 | 21.05 | 0.9 | 18.945 | 0 | 18.945 | 18.945 | 5.94 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 23.985 |  | 0 | 5.5 | 0 | 23.675 |  | 4.73
| 23 | 5.13 | 0.9 | 4.617 | 0 | 4.617 | 4.617 | 1.485 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 5.922 |  | 0 | 2.75 | 0 | 7.4385 |  | 2.8215
| 24 | 7.08 | 0.9 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 1.485 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 7.497 |  | 0 | 2.75 | 0 | 10.266 |  | 3.894
| 25 | 8.08 | 0.9 | 7.272 | 0 | 7.272 | 7.272 | 1.485 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 8.397 |  | 0 | 2.75 | 0 | 11.716 |  | 4.444
| 26 | 30.11 | 0.9 | 27.099 | 0 | 27.099 | 27.099 | 4.455 | 7 | 0 | 6.3 | 0 | 30.294 |  | 0 | 5.5 | 0 | 36.1575 |  | 9.0585
| 27 | 10.98 | 0.9 | 9.882 | 0 | 9.882 | 9.882 | 0 | 6 | 0 | 5.4 | 0 | 8.802 |  | 0 | 0 | 0 | 13.05 |  | 3.168
|  |  | TOTAL M2 MAMPOSTERIA |  |  | 1666.5322 | m^2
|  |  | TOTAL M2 BLOQUE DE ARCILLA |  |  | 745.8035 | m^2
|  |  | TOTAL ML BLOQUE DE ARCILLA |  |  | 20.06 | ML
|  |  | TOTAL M2 BLOQUE CEMENTO H-12 |  |  | 920.7286 | m^2
|  |  | TOTAL ML BLOQUE CEMENTO H-12 |  |  | 23.79 | ML
|  |  | TOTAL BLOQUE CEMENTO H-15 |  |  | 137.8504 | m^2
|  |  | FRISO TOTAL M2 |  |  | 2828.4216 | m^2
|  |  | FRISO TOTAL ML |  |  | 68.513 | ML
|  |  | COLUMNETAS ML |  |  | 509.975 | ML
|  |  | VIGA CINTA ML |  |  | 559.24 | ML
|  |  | DOVELAS |  |  |  | ML
Note on C38: Usuario: Se alarga para la tapa de ascensor
Note on B43: Usuario: Por qué lo tiene en rojo?