## Propuestas de Mejora
Plan de mejoramiento de los procesos involucrados en la ejecucion de proyectos de la Alcaldia de Guadalupe, Santander
Problema identificado | Causas | Propuesta de mejora | Estado
Actualmente no hay lineamientos actualizados relevantes que puedan servir como referencia para regular los procesos y procedimientos, lo cual lleva a la improvisación al tomar decisiones. | Desactualización del formato de caracterización de procesos | Actualización del manual de procesos y procedimientos, en cuanto a estructura, contenido y definición de algunos procedimientos relacionados a la gestión territorial. | Aceptado
Falta de documentación actualizada
Cambio en politicas y regulaciones
Falta de persona encargada en la actualización del manual
| Ausencia de documentación de algunos procedimientos | Renovar el formato de caracterización de procesos.
La normativa se encuentra en estado obsoleto, por lo que al momento de ejecutar los procesos no tienen en cuenta la normativa vigente actualizada y genera retrasos en su implementación. | Falta de normas relevantes | Actualización del normograma de la Alcaldia. | Aceptado
Normograma desactualizado
Falta de conocimiento en las modificaciones de la lesgislación
Carencia de una estructura organizativa precisa que establezca claramente los diversos cargos. | Falta de claridad en la estructura organizacional de la Alcaldia | Rediseño del organigrama de la Alcaldia municipal. | Aceptado
Deficiente priorización en el organigrama.
Falta de personal a cargo en la actualización del organigrama
Recursos limitados para gestionar de manera efectiva el control de la correspondencia. | Alta manipulación en el documento de manejo de correspondencia | Herramienta ofimática automatizada para el control de correspondencia. | Aceptado
Falta de control en el procesamiento de información
Comunicación deficiente entre las dependencias
Demoras en la respuesta de solicitudes
Falta de control en la calidad de los procesos que se ejectutan en la secretaria. | Reestructuración administrativa | Implementación del sistema de gestión de calidad en todos los procesos. | Aceptado
Falta de control en los procesos y procedimientos
Inadecuado uso del espacio en el archivo | Falta de digitalización de archivos antiguos | Implementación de la metodología 5's en archivo. | Aceptado
Desorden de archivo
Inexsistencia de politicas para la gestión y organización del archivo
Falta de conciencia sobre la importancia de una buena gestión documental

## Procesos y Propuestas
Propuesta de mejora | Problemática a resolver de acuerdo con los hallazgos del diagnóstico | Proceso al cual se implementa la mejora
1.Actualización del manual de procesos y procedimientos, en cuanto a estructura, contenido y definición de algunos procedimientos relacionados a la gestión territorial. 2.Renovar el formato de caracterización de procesos. | 9. Falta de estandarización y familiarización con los requerimientos para las solicitudes de licencias y documentación requerida, lo que genera confusión y retrasos. 17. Ausencia de seguimiento y control de solicitudes recibidas, debido a la falta de una herramienta ofimática adecuada. 18. Gran cantidad de correspondencia sin respuesta, lo que afecta la toma de decisiones y la implementación de acciones. | Gestión Territorial
3. Herramienta ofimática automatizada para el control de correspondencia. 4.Implementación de la metodología 5's en archivo. | 1. Desorden en el archivo y falta de digitalización, dificultando la búsqueda y recuperación de información necesaria. | Gestión Documental
5. Actualización del normograma de la Alcaldía. 6. Rediseño del organigrama de la Alcaldía municipal. 7.Implementación del sistema de gestión de calidad en todos los procesos. | 2. Falta de seguimiento y revisión en el mejoramiento y estandarización de los procesos de gestión documental, gestión del territorio, control y evaluación, debido a la falta de conciencia sobre los beneficios. 4. Ausencia de un organigrama claro y estructurado, emergiendo confusión en las responsabilidades y funciones del personal. 11. Normograma desactualizado que no refleja las regulaciones actuales, lo que puede ocasionar incumplimientos legales y sanciones. 12. Caracterización de procesos obsoletos, mostrando ineficiencia y retrasos en la ejecución. 13. Manual de procesos y procedimientos desactualizado tras una nueva gestión administrativa, mostrando ineficiencias, pérdida de tiempo y dificultad en su correcta ejecución. | Control y Evaluación