## Matriz DOFA
MATRIZ DOFA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEOPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ- NORTE DE SANTANDER CONTRATISTA: GRS CONSTRUCTORA S.A
CORRELACION |  |  |  | OPORTUNIDADES | IMPACTO |  |  | AMENAZAS | IMPACTO
[5 empty] | A | M | B |  | A | M | B
|  |  |  | Excases de pluralidad de oferentes en la zona. | X |  |  | Presencia de grupos al margen de la ley en la área de influencia de los proyectos de construcción. | X
|  |  |  | Oportunidades para presentarse libremente a cualquier proceso contractual en cualquiera de sus modalidades. | X |  |  | El alto costo de materiales e insumo. | X
|  |  |  | Posesionarse como unas de las firmas de mayor interaccion y reconocimiento de la zona. |  | X |  | Dificil transitabilidad por las vias de acceso debido a sus pocos y/o nulos mantenimiento. | X
|  |  |  | Dominio en la estructuracion de propuestas licitatoria en la zona. |  | X |  | Condiciones climatologicas aversas por presencia de temporadas de invierno o fenomeno de la niña. | X
FORTALEZAS | IMPACTO |  |  | ESTRATEGIAS FO |  |  |  | ESTRATEGIAS FA
| A | M | B
Convenio solidarios entre contratista y la comunidad beneficiaria. | X |  |  | Por medio de los acuerdos que han plasmados con los grupos al margen de la ley se puede generar la ejecucion de proyectos conforme alcance del contrato brindando una solución a las necesidades que se presentan en la zona de influencia ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas generando empleo y progreso para los sectores que se beneficiaran directamente con los recursos publicos destinados para esos fines. |  |  |  | En la gestión documental del proyecto se consignara en acta cualquier variación que se presente en las condiciones inicialmente pactados y/o contratadas para tener claridad de los cambios realizados por todas las partes implicadas en la ejecución, además se deberá citar a una audiencia de riesgos extraordinaria antes del cierre de la licitación con el fin de dar a conocer el contexto del proyecto.
Conocimiento de area de influencia en las ejecuciones de los proyectos. | X
Acuerdos con grupos al margen de la ley para el la libre circulacion en la ejecucion de los proyectos. |  | X
Generacion de empleo de personal local en las áreas de influencia de los proyectos. |  | X
DEBILIDADES | IMPACTO |  |  | ESTRATEGIAS DO |  |  |  | ESTRATEGIAS DA
| A | M | B
Acceso dificil y/o limitado a las ejecuciones de los proyectos. | X |  |  | Presentar mejoras en el proceso de gestión de riesgos permitiendo minimizar las circusntancias o eventos que dificulten el correcto desarrollo, y maximizando así las oportunidades que las pueden llevar al éxito del proyecto satisfaciendo a la comunidad y cumpliendo con el objeto contractual. |  |  |  | se puede generar un riesgo social en la ejecución de los proyectos de construcción ocasionando que no se cumplan el objeto contractual, para esto se debe poner en práctica mesas de concertación o dialogos con los grupos al margen de la ley para brindar las posibles soluciones en la busqueda del bien común.
Falta de personal técnico y profesional e idoneo en la zona. | X
Altos costos por mano de obra de auxiliares, ayudante, oficiales, contramaestros etc. |  | X
Altos costos de flete por transporte de materiales e insumos. |  | X