## Hoja 1
[5 empty] | AGOSTO | [8 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [21 empty] | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO
[5 empty] | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie
Objetivo especifico | Actividad | Duracion | Comienzo | Fin | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Primera etapa
Realizar un diagnóstico de las actividades y procesos desempeñados por el personal de coordinación de servicios integrales de salud y desarrollo psicosocial de bienestar estudiantil de la Universidad Industrial de Santander mediante fuentes primarias y secundarias para conocer la situación actual frente a la carga laboral del personal. | Identificar actividades y procesos del personal en pagina web | 11 dias | 19/08/2025 | 2025-09-02 | bar: AGOSTO mar to SEPTIEMBRE mar
| Revisar fuentes en linea respecto a las cargas laborales en el sector de servicios de salud | 18 dias | 2025-09-03 | 2025-09-26 | bar: SEPTIEMBRE mié to SEPTIEMBRE vie
| Redactar dicha informacion en el documento de trabajo | 24 dias | 2025-09-29 | 19/09/2025 | bar: SEPTIEMBRE lun to OCTUBRE jue
Segunda etapa
Medir carga laboral considerando las funciones generales y específicas del personal de coordinación de servicios integrales de salud y desarrollo psicosocial de bienestar estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. | Reunión de manera presencial con los profesionales que firmaron el consentimiento para ser entrevistados posterior a presentación del estudiante sobre el trabajo de grado en el auditorio Jorge Zalamea junto con el personal de servicios integrales de salud y desarrollo psicosocial de la Universidad Industrial de Santander | 14 dias | 2025-11-10 | 2025-11-27 | bar: NOVIEMBRE lun to NOVIEMBRE jue
| Envio de las preguntas del test de friedma al correo institucional de cada integrante del personal que firmó el consentimiento | 1 dia | 2025-11-27 | 2025-11-28 | bar: NOVIEMBRE vie
Tercera etapa
Socializar recomendaciones con los directivos interesados, analizando los resultados obtenidos para contribuir a la solución de los problemas del personal de coordinación de servicios integrales de salud y desarrollo psicosocial de bienestar estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. | Redactar el análisis de la información según las respuestas del personal | 14 dias | 2026-01-12 | 2026-01-29 | bar: ENERO lun to ENERO jue
| Socializacion de los resultados con directivos interesados según disponibilidad | 1 dia | 2026-01-30 | 2026-01-30 | bar: ENERO vie