## IA-FO-04 Seguimiento solicitude
Solicitante | Fecha de solicitud | Código | Tipo de solicitud | Detalle tipo de solicitud | Detalle de la solicitud | Sede | Ubicación | Fecha programada de solución | Fecha real de mtto | Fecha Renovación | Reporte del mantenimiento realizado | Satisfacción del usuario | ¿Entregó a tiempo? | Mes prog | Año prog | Consecutivo | .. | Fecha - Detalle Solicitud
sig@penagos.com | 2017-07-06 09:39 | Responsable del mantenimiento | Formulario | Formulario | Formulario | Formulario | Formulario | Fórmula | Responsable del mantenimiento | Responsable del mantenimiento | Responsable del mantenimiento | Solicitante | #INVALID OPERATION | #INVALID DATA TYPE | #INVALID DATA TYPE | Fórmula |  | #INVALID DATA TYPE
sig@penagos.com | 2024-01-05 06:51 |  |  |  | Años anteriores
optimizacion@penagos.com | 2023-01-17 11:58 |  |  |  | 2022
jcorona@penagos.com | 2022-01-26 05:18 |  | Infraestructura física |  | Dos luminarias lineales quemadas, se debe revisar el toma por un posible corto. | Compras |  | 2022-02-14 | 2022-02-10 |  | se realiza cambio de tubos y se instala un reflector | Regular | 1 | 2 | 2022
administrador@penagos.com | 2022-01-26 10:57 |  | Aires acondicionados |  | aire acondicionado de la sala de proyectos no funciona | Oficina Compartida |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | mantenimiento preventivo | Excelente | 1 | 1 | 2022
modernizacion@penagos.com | 2022-01-28 07:27 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado del Data Center esta Goteando | Financiero |  | 2022-01-28 | 2022-01-29 |  | mantenimiento preventivo |  | 0 | 1 | 2022
modernizacion@penagos.com | 2022-02-03 05:02 |  | Infraestructura física |  | Buen día, necesitamos un punto de energía para conectar una cámara cerca a la entrada de linea de gas, en las cercanías hay un toma corriente se podrían colgar de ahí . gracias | Oficina Compartida |  | 2022-02-14 | 2022-02-26 |  | se reprograma, personal incapacitado | Malo | 0 | 2 | 2022
fortiz@penagos.com | 2022-02-03 07:04 |  | Infraestructura física |  | Se necesita poner bombillo quemado de la oficina. Específicamente el del puesto de Joel Pinto | Oficina Compartida |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | se reprograma, personal incapacitado | Excelente | 1 | 2 | 2022
falmeida@penagos.com | 2022-02-07 13:06 |  | Infraestructura física |  | Gotera en la ofcina y le cae agua a los computadores. | I+D |  | 2022-02-21 | 2022-03-25 |  |  | Excelente | 0 | 2 | 2022
jcorona@penagos.com | 2022-02-08 05:56 |  | Infraestructura física |  | Daño del gato de la puerta, se requiere el cambio o mantenimiento del mismo | Compras |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 |  | se realiza revisión y ajuste del mismo | Excelente | 0 | 2 | 2022
financiero@penagos.com | 2022-02-14 06:57 |  | Infraestructura física |  | Por traslado de puestos de trabajo solicitamos la adecuación de cables eléctricos. | Financiero |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 |  |  |  | 1 | 2 | 2022
juridico@penagos.com | 2022-03-01 06:32 |  | Infraestructura física |  | Buen día. Hace unos días dejo de funcionar el reflector que esta ubicado en una esquina de carpintería y alumbra la zona deportiva e ingenieria, es bastante importante por temas de seguridad. En consecuencia, solicito por favor lo revisen y realicen la actividad necesaria para su óptimo funcionamiento. De antemano muchas gracias. | Portería |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  | cambio de luminaria | Bueno | 0 | 3 | 2022
mgomez@penagos.com | 2022-03-09 13:56 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado de la sala de Proyectos no funciona correctamente, enciende pero el aire es caliente. | Oficina Compartida |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | revisión de compresor se encuentra en corto unos cables, se cambian | Excelente | 1 | 3 | 2022
lsaavedra@penagos.com | 2022-03-10 09:20 |  | Ambiental |  | Retiro de 6 paneles de avispas | Bodega PT |  | 2022-03-28 | 2022-04-05 |  | Se gestionó con los bomberos | Excelente | 0 | 3 | 2022
mbarreto@penagos.com | 2022-03-14 05:59 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado está goteando agua, por favor programar revisión de parte del proveedor. | Logística |  | 2022-03-21 | 2022-03-26 |  | se realiza mantenimiento preventido |  | 0 | 3 | 2022
sig@penagos.com | 2022-03-24 10:22 |  | Aires acondicionados |  | Hola! nuevamente el aire acondicionado de la sala de Proyectos de la oficina compartida no está enfriando, enciende pero el aire es caliente. | Oficina Compartida |  | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  | se presenta reparación por que presenta corto circuito en la bornera del motor |  | 0 | 3 | 2022
acarrillo@penagos.com | 2022-03-29 04:05 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado de la sala de proyectos dejó de funcionar, lo que ha pasado es que vienen los técnicos lo arreglan pero luego de funicionar por unos días, vuelve a dejar de funcionar. Le agradecemos arreglarlo lo más pronto, se realizan constantes reuniones en ese espacio y es complicado trabajar con el calor que hace | Oficina Compartida |  | 2022-03-29 | 2022-04-30 |  | se presenta reparación por que presenta corto circuito en la bornera del motor | Excelente | 0 | 3 | 2022
modernizacion@penagos.com | 2022-03-29 10:17 |  | Infraestructura física |  | Coloca punto eléctrico para poder entregar internet a la zona de SBX. realizar comunicación con modernización para entender donde se requiere el punto eléctrico | Bodega PT |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | se realiza circuito de 110V a área de Starbucks para conexión de internet |  | 1 | 4 | 2022
lgomez@penagos.com | 2022-04-01 08:17 |  | Ambiental |  | solicito por favor recargue de extintores y fumigación General (Zancudos,Cucarachas y comejen) por favor Urgente Comejen y Zancudos. Gracias. | Sede Bucaramanga Carrera 21 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | Los señores de la recarga de extintores se presentaron en Penagos de la cra 21 pero la persona responsable no se encontraba y el personal presente no les brindó los extintores vencidos para su recarga por lo que no la pudieron realizar. | Excelente | 1 | 4 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-04-04 08:38 |  | Puestos de trabajo |  | Solicito implementación de ocho puntos de trabajo muebles, en la oficina de la casona | I+D |  | 2022-05-17 | 2022-05-22 |  | Se adaptaron puestos de trabajo con sus respectivas sillas | Excelente | 0 | 5 | 2022 | Aire acondicionado - Adquisición | 15
administrador@penagos.com | 2022-04-04 10:09 |  | Aires acondicionados |  | aire acondicionado no funciona | Oficina Compartida |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  | se le cambia motor y tarjeta principal por daño |  | 1 | 4 | 2022
csarmiento@penagos.com | 2022-04-07 12:36 |  | Infraestructura física |  | Daño en lámpara, oficina con techo de machimbre. Al prenderla queda de manera permanente intermitente. | Oficina Compartida |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  | cambio de luz y interruptor sencillo |  | 1 | 4 | 2022
acarrillo@penagos.com | 2022-04-11 12:35 |  | Aires acondicionados |  | Aire de la sala de proyectos, funciona por un tiempo y luego deja de funcionar | Oficina Compartida |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | se realiza cambio de cableado deteriorado | Excelente | 1 | 4 | 2022
juridico@penagos.com | 2022-04-18 13:12 |  | Infraestructura física |  | En la parte de atras de producción, en la malla que colinda con la cancha de la urbanización, se evidencia un hueco de tamaño significativo. Por favor podrías sellarlo. | Producción |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | Se realiza arreglo de la malla | Excelente | 1 | 4 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-04-19 07:00 |  | Infraestructura física |  | Solicito amablemente, reparación de techo por filtración de agua (Casona I+D) | I+D |  | 2022-04-22 | 2022-06-25 |  |  | Excelente | 0 | 4 | 2022
mbarreto@penagos.com | 2022-04-19 07:12 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado está goteando muchísimo desde ayer, el balde se llena rápido. | Logística |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 |  | se realiza limpieza del equipo |  | 1 | 4 | 2022
jgaviria@penagos.com | 2022-04-20 06:05 |  | Infraestructura física |  | Buen día... Se solicita la adecuación del espacio para disposición de residuos en la planta STBX, a hoy se tiene un avance de la estructura pero hace falta las tejas, adjunto foto. Por su colaboración, Gracias. | Producción |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | Se adecuaron las tejas para el punto ecologico | Excelente | 0 | 4 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-04-22 06:04 |  | Infraestructura física |  | Buenos días Por segundo día consecutivo se está filtrando el agua por el techo de la casona, corren riesgo los equipos de cómputo en I+D (casona), ya que está entrando agua directamente a los tomas de corriente eléctrica, envío la segunda solicitud. Quedo atento Saludos | I+D |  | 2022-04-22 | 2022-04-23 |  | Con el maestro de obras civiles se limpiaron los techos y los canales y se cambiaron tejas rojas | Excelente | 0 | 4 | 2022
juridico@penagos.com | 2022-04-25 07:23 |  | Infraestructura física |  | Buen día. La puerta de los vestieres de operarios se cayó, por favor podrían ayudarnos a colocarla de nuevo en el marco. Muchas gracias. | Vestieres de operarios |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  | Se le cambiaron las bisagras a la puerta y se instaló de nuevo | Excelente | 1 | 4 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-04-25 07:29 |  | Infraestructura física |  | Buenos días Solicito, por favor, arreglar el techo, se sigue filtrando el agua por el techo de ingeniería (casona), tercera solicitud consecutiva, los equipos de cómputo y conexiones eléctricas están en potencial avería Quedo atento | I+D |  | 2022-04-22 | 2022-04-23 |  | Con el maestro de obras civiles se limpiaron los techos y los canales y se cambiaron tejas rojas | Excelente | 0 | 4 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-05-04 15:00 |  | Puestos de trabajo |  | Solicito implementación de ocho puntos de trabajo muebles, en la oficina de la casona | I+D |  | 2022-05-06 | 2022-05-10 |  | Se adquirieron los escritorios y se adecuaron en los sitios indicados | Excelente | 0 | 5 | 2022 | Aire acondicionado - Mantenimiento | 3
mbarreto@penagos.com | 2022-05-11 11:00 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado está dañado | Logística |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 |  | se realiza limpieza del equipo |  | 1 | 5 | 2022
modernizacion@penagos.com | 2022-05-12 11:03 |  | Puestos de trabajo |  | Cambio de mi silla por favor | Oficina Compartida |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | Se realizó el cambio de la silla por daño del espaldar | Excelente | 1 | 5 | 2022 | Inf. física - Servicios | 5
zbocanegra@penagos.com | 2022-05-12 13:59 |  | Puestos de trabajo |  | Buena Tarde, Solicito muy amablemente silla de escritorio en razón a que el puesto de trabajo que se me fue asignado no cuenta con una silla por ende debí tomar una de la sala de juntas. | Comercial |  | 2022-05-12 | 2022-05-22 |  | Se adquirió una silla para el puesto indicado |  | 0 | 5 | 2022 | Inf. física - Mantenimientos externos | 5
apaez@penagos.com | 2022-05-13 09:57 |  | Puestos de trabajo |  | Mesa (puesto de trabajo) y silla para Diego García en la oficina de Compras. Silla para German Loaiza en el almacen de ferretería | Compras |  | 2022-05-30 | 2022-06-02 |  | Se realiza entrega de puesto lineal | Excelente | 0 | 5 | 2022 | Inf. física - Mantenimientos internos | 3
apaez@penagos.com | 2022-06-03 10:12 |  | Infraestructura física |  | En el almacén de fundición, hay un espacio entre la teja y la pared, el agua entra por ahí y oxida las piezas de fundición. | Almacén MP |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | Se realiza con el maestro de obras civiles la postura de una teja nueva en el area | Excelente | 1 | 6 | 2022
tesoreria@penagos.com | 2022-06-15 07:10 |  | Infraestructura física |  | La lampara de la oficina esta intermitente | Financiero |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | se cambia luz incrustar en techo |  | 1 | 6 | 2022
jgaviria@penagos.com | 2022-06-15 15:25 |  | Puestos de trabajo |  | Buen día, Se solicita base para el computador y silla para el puesto de trabajo de Natalia, quien nos acompañará como Auxiliar de modelos en Penagos. | Oficina Compartida |  | 2022-06-15 | 2022-06-22 |  | Se adquirió una silla para el puesto indicado |  | 0 | 6 | 2022 | Puestos de trabajo - internos | 3
csarmiento@penagos.com | 2022-06-16 13:02 |  | Puestos de trabajo |  | Solicito apoyo para arreglar una lámpara del techo de machimbre que está intermitente. muchas gracias | Oficina Compartida |  | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  | se cambia luz de incrustar en techo | Excelente | 0 | 6 | 2022 | Puestos de trabajo - externos | 10
juridico@penagos.com | 2022-06-23 13:03 |  | Infraestructura física |  | Buena tarde. Por favor nos colaboran arreglando la cerca del parqueadero de la que se adjunta fotografía. Gracias. | Portería |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0 | 9 | 2022
optimizacion@penagos.com | 2022-06-23 13:08 |  | Elemento de Protección Personal |  | Solicito 2 padmouse: 1 para mi puesto de trabajo y el otro para la Auxiliar de Optimización Luz Adriana Parra. Muchas gracias. | Oficina Compartida |  | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | Se les entró dos paud mause al area de optimización | Excelente | 0 | 6 | 2022
modernizacion@penagos.com | 2022-07-01 06:04 |  | Infraestructura física |  | Buen dia, requerimos apoyo para ajustar la ubicación de una cámara de Bodega que fue golpeada y se desenfoco | Bodega PT |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | Se ajustó la cámara | Malo | 1 | 7 | 2022
dgalvis@penagos.com | 2022-07-06 07:35 |  | Puestos de trabajo |  | Dalya Galvis: Requiero una silla nueva porque la actual me tiene con dolor de cintura todo el tiempo. | Comercial |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  | Se cambió la silla y se envió a arreglar la silla que se dañó | Bueno | 1 | 7 | 2022 | Ambiental | 5
modernizacion@penagos.com | 2022-07-12 06:54 |  | Infraestructura física |  | Se requiere un punto eléctrico fuera de la oficina de SST para conectar la cámara que se colocara ahí | Producción |  | 2022-07-29 | 2022-07-30 |  | se realiza limpieza del equipo | Excelente | 0 | 7 | 2022
dgalvis@penagos.com | 2022-08-09 11:51 |  | Infraestructura física |  | Se necesita cambiar la chapa de la puerta de la oficina comercial debido a que se han partido más de 10 llaves y es porque son muy delgadas. La clave de la chapa debe quedar para llave más gruesa con el fin de que no se partan más llaves. | Comercial |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | No se cambió la chapa pero si se arregló sacandole la llave que se le habia partido por dentro | Bueno | 1 | 8 | 2022
juridico@penagos.com | 2022-08-19 08:25 |  | Aires acondicionados |  | Buen día. Por favor nos podrían ayudar a cambiar las lámpares que aparecen apagadas en la imagen. El que esta más cerca al aire parpadea constantemente y el otro ya no enciende. Muchas gracias. | Oficina Compartida |  | 2022-09-05 |  |  | Se redirecciona la solicitud al área de mantenimiento el día 05/09/2022 |  | 0 | 9 | 2022
aguerrero@penagos.com | 2022-08-22 13:12 |  | Aires acondicionados |  | Se encuentra averiado el aire acondicionado, por favor, se solicita revisión y arreglo tan pronto como sea posible. Agradezco la atención | I+D |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | daño en el interruptor que enciende el aire se realiza el cambio |  | 1 | 8 | 2022
mbarreto@penagos.com | 2022-09-02 12:35 |  | Infraestructura física |  | La luminaria de mi puesta está fallando, es posible por favor cambiar? | Logística |  | 2022-09-07 | 2022-09-13 |  |  | Bueno | 0 | 9 | 2022
lsaavedra@penagos.com | 2022-10-03 12:12 |  | Aires acondicionados |  | Por llamar al téncico del aire acondicionado ya que no está enfriando correctamente. | Logística |  | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  | se hace revisión del equipo y se deja recomendación sobre uso del equipo |  | 0 | 10 | 2022
oopereiraph@gmail.com | 2022-10-05 13:49 |  | Puestos de trabajo |  | 10 MTS DE CABLE con toma aérea de 220v con cable de 3x10 | Bodega PT
optimizacion@penagos.com | 2022-10-24 12:35 |  | Elemento de Protección Personal |  | Solicito padmouse para la nueva Auxiliar de Optimización Tatiana Ortiz. | Oficina Compartida
modernizacion@penagos.com | 2022-11-04 11:03 |  | Puestos de trabajo |  | Por favor solicitamos una base para portatil y padmouse | Oficina Compartida
lsaavedra@penagos.com | 2022-11-23 05:16 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado lleva 5 días goteando agua. | Bodega PT |  | 2022-11-25 | 2022-11-26 |  | destapar el desague | Excelente | 0 | 11 | 2022
optimizacion@penagos.com | 2023-01-17 11:58 |  |  |  | 2023
eayala@penagos.com | 2023-01-03 07:38 |  | Aires acondicionados |  | Mantenimiento aire acondicionado oficina contabilidad, el aire acondicionado huele a humedad | Financiero |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | el equipo está con mantenimientos al día | Malo | 1 | 1 | 2023
lsaavedra@penagos.com | 2023-01-10 04:22 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado no funciona, no enfría. | Logística |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  | daño condensador de la unidad de enfriamiento | Excelente | 1 | 1 | 2023
modernizacion@penagos.com | 2023-01-18 11:21 |  | Aires acondicionados |  | El aire ubicado en el Rack de comunicaciones no enfría como debería. | Financiero |  | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  | se realiza mantenimiento preventivo | Excelente | 0 | 1 | 2023
acarrillo@penagos.com | 2023-02-08 14:01 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado de sala de juntas está goteando, mañana tenemos todo el día comité directivo | Sala de juntas |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  | seguimiento en planta para que no haya taponamiento del desagüe en el baño de linea de gas cuando le colocan mangueras | Excelente | 1 | 2 | 2023
lsaavedra@penagos.com | 2023-02-23 06:22 |  | Infraestructura física |  | El baño de la oficina sigue pasando agua, por favor revisar para evitar ese malgasto de agua. | Logística |  | 2023-02-25 | 2023-02-25 |  | Se hizo cambio del empaque interior del arbol del agua | Regular | 1 | 2 | 2023
impuestos@penagos.com | 2023-03-06 06:28 |  | Infraestructura física |  | Gotera entre de lampara de luz ocasionando falla eléctrica. | Financiero |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 |  | Se realiza el arreglo de las tejas y se repara la lampara afectada | Bueno | 1 | 3 | 2023
acarrillo@penagos.com | 2023-03-07 04:24 |  | Infraestructura física |  | Se ha presentado en varias oportunidades que cuando llueve se mete el agua en los puestos de trabajo de Natalia Romero y Angela Carrillo, pasó de nuevo anoche y se mojaron dispositivos tecnológicos y documentos de trabajo. Adjunto foto de la zona, Sebastián ya realizó una limpieza del mismo. | Oficina Compartida |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 |  | Se realiza mantenimiento de los techos, se limpia el canal y se cambiaron las respectivas lamparas | Bueno | 1 | 3 | 2023
juridico@penagos.com | 2023-03-13 06:37 |  | Infraestructura física |  | Hola: Por favor nos apoyan con el arreglo de infraestructura en la entrada a la oficina compartida. Adjunto imagen del daño aparentemente generado por la lluvia. Gracias. | Oficina Compartida |  | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  | Se realiza ajuste en los techos y se cambia el driwal y se pinta de nuevo | Excelente | 0 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:27 |  | Infraestructura física |  | En la casa de tecnología se presentaban daños estructurales | I+D |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | Se realiza ajuste de los pisos del baño del segundo piso, se arregla las goteras del baño y se ajusto la llave del baño | Bueno | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:27 |  | Ambiental |  | Se tiene gran cantidad de agua empozada en el área o zona refrescante que genera proliferación de zancudo | Prototipos |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | Se desempoza el agua estancada y se realiza un canal para que el agua fluya cuando vuelva a llover | Bueno | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:27 |  | Ambiental |  | En la zona donde se realiza las inducciones se encuenta cubierta de pasto | Prototipos |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | Con la guadañadora se retira el pasto para despejar el camino | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:27 |  | Infraestructura física |  | En el área de parqueadero el techo de uno de los aparcamientos se encuentra a punto de caerse | Almacén MP |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | Se realiza el ajuste del paral del techo que estaba doblado, se limpia la brosa que estaba sobr eel techo y le generaba peso | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:27 |  | Infraestructura física |  | La polisombra de los parqueaderos se encuentra llena de hojas | Almacén MP |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | Se retira la brosa encontrada y se ajusta la polisombra nuevamente | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:31 |  | Infraestructura física |  | La garita tiene goteras y humedad en el techo | Portería |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | Se retira la brosa del techo, se aplica una capa de asfalto liquido para hipermeabilizar y se cerraron las goteras | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:32 |  | Infraestructura física |  | Los canales del suelo frente a modelos se encuentran tapados con tierra | Cafetería |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | Se realiza mantenimiento y limpieza de los canales | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:34 |  | Infraestructura física |  | El techo de recepción tiene goteras y humedad en las paredes | Recepción |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 |  | Se realiza el mantenimiento del techo, se limpia se cuadran tejas, se pone mando asfaltico y se sellan goteras hipermeabilizando | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:36 |  | Infraestructura física |  | Las paredes del cuarto de la estación electrica se estan cayendo generando boronas que caen en los extractores | Producción |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | Se realiza la frisada de la pared y se limpia | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:39 |  | Infraestructura física |  | El cuarto de almacenamiento de motores y cables presenta gotera | Bodega PT |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  | Se realiza el arreglo de las tejas y se hipermeabiliza | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-03-23 13:45 |  | Infraestructura física |  | las llaves de los lavamanos están goteando | Producción |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | Se realiza cambio de llaves de los lavamanos frente al baño de producción, de las llaves de cafeteria y de los lockers | Excelente | 1 | 3 | 2023
modernizacion@penagos.com | 2023-04-13 11:30 |  | Infraestructura física |  | Solicitamos la colaboración para instalar una canaleta en la oficina de logística para guardar unos cables que se encuentran expuestos, la canaleta ya la tenemos les agradecemos nos colaboren con la instalación. | Logística |  | 2023-04-18 | 2023-04-17 |  | Se instala la regleta y se arregla la regleta que ya estaba puesta con los cables expuestos | Excelente | 1 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 07:59 |  | Infraestructura física |  | Limpieza de los cuartos de disposición | Producción |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | Se realiza la limpieza general de los cuartos de disposición final | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:02 |  | Ambiental |  | Arreglo techos frente a la cafetería, limpieza de hojarasca | Bodega PT |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 |  | Se realiza mantenimiento de techos, se retiran las hojas secas y se limpian las canales | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:02 |  | Infraestructura física |  | Arreglo de techos en el area de modelos | I+D |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | Se realiza mantenimiento de los techos y se tapan goteras | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:04 |  | Infraestructura física |  | Limpieza de caja de filtración de la viruta | Producción |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | Se filtra el agua y se limpia la caja | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:05 |  | Infraestructura física |  | Pintar la garita de vigilancia | Recepción |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | Se realiza limpieza y pintura de la garita de vigilancia dos dias | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:07 |  | Infraestructura física |  | Instalar driwall e iluminación de baño de mujer que está ubicado detrás de carpintería | Logística |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | Se realiza la instalación del driwall y las iluminarias del baño | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:08 |  | Infraestructura física |  | Arreglo del flotador y tapa del baño de la oficina de logistica | Logística |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | Se instala flotador y se arregla el arbol del interior del baño para que no siga pasando agua | Excelente | 1 | 3 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:10 |  | Infraestructura física |  | Arreglo de llave de agua en el vestier | Vestieres de operarios |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | Se retira y se instala una llave nueva | Excelente | 1 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:12 |  | Infraestructura física |  | La bomba de la PTARI esta filtrando agua | Producción |  | 2023-04-03 | 2023-03-03 |  | Se arreglan los empaques de la bomba para evitar que goteen y se les hace mantenimiento a las bombas internas de la PTARI cambiando los cauchos | Excelente | 1 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:13 |  | Infraestructura física |  | Las llaves del baño del area de gas estan filtrando agua constantemente | Producción |  | 2023-04-04 | 2023-04-10 |  | Se retiran las llaves y se cambian por unas nuevas | Excelente | 0 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:15 |  | Infraestructura física |  | Mantenimiento de techos de los parqueaderos | Producción |  | 2023-04-04 | 2023-04-10 |  | Se retira la hoja y se limpian las polisombras | Excelente | 0 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:17 |  | Infraestructura física |  | Mantenimiento de llaves y cableado eléctrico del baño bajo la oficina de producción | Producción |  | 2023-04-10 | 2023-04-12 |  | Se realiza el cambio de las llaves y se cambian papeleras con el bale electrico que se habia caido y se levanta nuevamente | Excelente | 0 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:19 |  | Infraestructura física |  | La llave del lavamanos del area de logisitca esta goteando | Logística |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | Se cambia el tambor de la llave del baño para evitar que siga goteando | Excelente | 1 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:22 |  | Infraestructura física |  | Las camaras de seguridad estan ocultas por ramas de algunos arboles | Portería |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | Se retiran las ramas y se limpian las camaras | Excelente | 1 | 4 | 2023
sst@penagos.com | 2023-04-25 08:23 |  | Infraestructura física |  | Limpiar los techos frente a cafeteria | Logística |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | Se realiza limpieza de techos del area de cafeteria | Excelente | 1 | 4 | 2023
juridico@penagos.com | 2023-04-26 07:39 |  | Infraestructura física |  | Hola: Por favor en la zona de los puestos de trabajo de Angela y mío podemos realizar una reparación que sea estética, con una luz en cada puesto de trabajo, ya no serian espacio de trabajo permanentes, serian para reuniones corta de 2 o 3 personas. En el puesto de trabajo de Elias por favor hacer un arreglo más robusto y se usara como pequeña sala de reuniones. Por favor en todo el espacio colocar aislante o lo que consideren necesario para evitar cualquier corto que pueda presentarse o afectación mayor. Muchas gracias. | Oficina Compartida |  | 2023-05-02 | 2023-05-08 |  | Se realiza la intervención de techos y canales,se instala plata, se estuca y se pintan las paredes, adecuando la zona al requerimiento realizado | Excelente | 0 | 5 | 2023
ssandoval@penagos.com | 2023-05-03 10:09 |  | Puestos de trabajo |  | De acuerdo a las funciones y actividades asignadas a mi cargo, se me hace necesaria la instalación de una segunda pantalla para el computador con el fin de mejorar la eficiencia de mi trabajo. Actualmente estoy a cargo del diseño de interfaces gráficas para los fermentadores BIOMASTER. La segunda pantalla facilitaría mi trabajo debido a que una pantalla estaría destinada al diseño gráfico y la otra a la programación de las funciones. Con esta distribución puedo corroborar de manera más eficiente la validez de la programación. | I+D |  | 2023-05-05 | 2023-05-09 |  | Se solicitó al área de optimización un monitor para la adecuación del puesto de trabajo |  | 0 | 5 | 2023
mayala@penagos.com | 2023-05-08 12:46 |  | Puestos de trabajo |  | Audífonos de diadema. Solicito unos audifonos con micrófono que pueda utilizar para reuniones y en la oficina ya que los que tengo actualmente (personales) me están causando dolor en el oído interno, lo que me obliga a no utilizarlos. | Comercial |  | 2023-05-25 | 2023-06-06 |  | Se entregan audifonos para pc | Regular | 0 | 5 | 2023
jpinto@penagos.com | 2023-05-09 07:32 |  | Aires acondicionados |  | -Revisar el funcionamiento del aire principal, debido a que no esta realizando sus funciones," No esta enfriando" - Revisar el aire que se encuentra en la zona donde se encuentra el puesto de Angela | Oficina Compartida |  | 2023-05-15 | 2023-04-20 |  | se programa mantenimiento preventivo del equipo |  | 1 | 5 | 2023
acarrillo@penagos.com | 2023-05-10 10:27 |  | Infraestructura física |  | Por favor realizar reparación a la puerta de portería conforme a lo solicitado por la empresa de vigilancia en el informe adjunto. | Portería |  | 2023-05-25 | 2023-06-01 |  | Se realiza el ajuste de los cables, sin embargo se requiere una cantera nueva que cuesta al rededor de 600 mil, dado a que solo sería por 2 0 3 meses no se realiza la compra y se mantiene la puerta a la que se debe cerrar con un poco mas de fuerza para que el iman se ajuste |  | 0 | 5 | 2023
phauxingenieria@gmail.com | 2023-05-15 10:13 |  | Puestos de trabajo |  | Se solicita una nueva base para computador portátil. Oficina I+I al lado de producción. Gracias. | Producción |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | Se hace una revisión ya que le fue asignada una base en el mes de febrero, por lo que se asigna una base nueva y se realiza el descuento por daño del equipo |  | 0 | 5 | 2023
jherrera@penagos.com | 2023-05-19 06:20 |  | Puestos de trabajo |  | Base para portátil Lenovo. Esta solicitud nace de la necesidad de subir un poco la pantalla para disminuir la flexión del cuello ya que el rango esta entre 5°-15° | Oficina Compartida |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 |  | Se asigna una base para el pc y un teeclado | Bueno | 0 | 5 | 2023
mbarreto@penagos.com | 2023-05-19 12:20 |  | Infraestructura física |  | Envío este correo para manifestarles el estado en el que se encuentra el techo de almacenamiento en la zona de STBX. Las tejas están rotas debido a los mangos y palos que caen encima de ellas: | Bodega PT |  | 2023-05-25 | 2023-06-01 |  | Se cambian las laminas que están dañadas y se hace limpieza del techo | Bueno | 0 | 5 | 2023
juridico@penagos.com | 2023-05-29 06:33 |  | Puestos de trabajo |  | Buen día, Por favor requiero una base de soporte de portatil para elevarlo a la altura de los ojos y así poder tener una postura ergonómica del puesto de trabajo. Junto con esta se hace necesario un teclado también. Agradezco su colaboración. | Oficina Compartida |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | Se asigna base para el pc y un teclado | Bueno | 1 | 5 | 2023
fortiz@penagos.com | 2023-06-05 11:26 |  | Puestos de trabajo |  | Pantalla adicional para PC del auxiliar de ingeniería | Oficina Compartida |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | Se asigna monitor | Bueno | 1 | 6 | 2023
jlopeztph@gmail.com | 2023-06-06 11:52 |  | Puestos de trabajo |  | Solicito amablemente base graduable para computador portátil, un teclado alfanumérico para ubicar el computador portátil encima de la base y un pad mouse de ser posible con apoya muñeca, muchas gracias | Oficina Compartida |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | Se asigna base y teclado para el portatil | Bueno | 1 | 6 | 2023
sst@penagos.com | 2023-06-09 11:53 |  | Infraestructura física |  | Se requiere arreglar la tuberia bajante a los tanques del alamacenamiento del agua | Producción |  | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | Se instalaron dos tubos con soportes en forma de columna que alcen el tubo que conduce agua del acueducto a los tanques de reserva | Excelente | 1 | 6 | 2023
mbarreto@penagos.com | 2023-06-13 11:19 |  | Puestos de trabajo |  | El nuevo personal de la oficina de logística necesita base y teclado para las correcta ejecución de actividades. | Logística |  | 2023-09-30 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado para el portatil |  | 1 | 9 | 2023
gestionhumana@penagos.com | 2023-06-13 11:21 |  | Puestos de trabajo |  | Buenas para solicitar una base para el computador portátil y un teclado. | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado |  | 1 | 9 | 2023
apaez@penagos.com | 2023-06-13 11:24 |  | Aires acondicionados |  | Me ayuda por favor programando mantenimiento del aire de la oficina de compras. No está enfriando. | Compras |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | revisión del aire acondicionado, mantenimiento preventivo | Excelente | 1 | 6 | 2023
dcoronado@penagos.com | 2023-06-13 11:40 |  | Puestos de trabajo |  | A través de este mensaje quiero solicitar la base de pc portátil y el teclado para mi puesto de trabajo ya que mi pc queda muy abajo y considero que es esta posición puede ser un riesgo osteo-muscular por la posición que debo tomar para divisar mi pantalla. Gracias | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado |  | 1 | 9 | 2023
gestionhumana@penagos.com | 2023-06-14 06:43 |  | Puestos de trabajo |  | Buenas para solicitar la base de computador portátil y el teclado. | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado |  | 1 | 9 | 2023
sst@penagos.com | 2023-06-14 07:44 |  | Puestos de trabajo |  | Silla para el director de gestión humana | Oficina Compartida |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | Se asigna silla | Bueno | 1 | 6 | 2023
digitador@penagos.com | 2023-06-29 09:05 |  | Puestos de trabajo |  | necesito cambiar mi teclado . | Producción |  | 2023-08-15 | 2023-08-18 |  | Se asigna teclado ergonomico |  | 0 | 8 | 2023
dcoronado@penagos.com | 2023-07-04 11:16 |  | Puestos de trabajo |  | Teclado con el fin de manipular el computador desde la base ya que por el momento toca dejar la base bajita | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado |  | 1 | 9 | 2023
ssandoval@penagos.com | 2023-07-13 09:12 |  | Puestos de trabajo |  | A través de este medio, solicitamos cordialmente la instalación de un dispensador de agua en la oficina de I+D ubicada en el edificio de la casona. | I+D |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  | Se sugiere solicitar a la administración o al encargado de los dispensadores |  | 1 | 7 | 2023
jlopeztph@gmail.com | 2023-07-25 06:27 |  | Puestos de trabajo |  | Cambio de lampara LED en el puesto personal | Oficina Compartida |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | Se reparan lamparas afectadas |  | 1 | 7 | 2023
juridico@penagos.com | 2023-07-26 16:02 |  | Infraestructura física |  | cambiar el toma corriente de portería. Adicional a ello tienen una gotera en el baño, por favor revisar | Portería
auxmodelos@penagos.com | 2023-07-28 11:40 |  | Infraestructura física |  | Solicitamos el cambio de tres lamparas en el área de la oficina compartida | Oficina Compartida |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 |  | Se reparan lamparas afectadas |  | 1 | 7 | 2023
csarmiento@penagos.com | 2023-08-04 05:42 |  | Puestos de trabajo |  | El pc asignado no es compatible con los audifonos y para las renuniones se requiere el uso de estos, agradezco asignar audifonos de diadema. Muchas gracias por su colaboración, cordial saludo. Consuelo Sarmiento | Oficina Compartida |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  | Se adquieren unos audifonos para prestar en caso de ser requeridos |  | 1 | 8 | 2023
gestionhumana@penagos.com | 2023-08-04 05:43 |  | Puestos de trabajo |  | Buen Día de manera atenta solicito una diadema para la realización de reclutamiento, entrevistas y reuniones y una regleta para conectar los dispositivos solicitada por Andrea Olmedo de Gestión humana, muchas gracias. | Oficina Compartida
apaez@penagos.com | 2023-08-14 06:27 |  | Aires acondicionados |  | Me colaboran por favor con la revisión del aire de la oficina de compras, está botando agua | Compras |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  | el aire acondicionado tenia desnivel , causa no desagüe y de presente agua fuera del equipo |  | 1 | 8 | 2023
apaez@penagos.com | 2023-08-24 07:01 |  | Infraestructura física |  | Está pasando corriente en la puerta del almacén de perfiles, junto a segueta. | Almacén MP
jcalderon@penagos.com | 2023-08-25 11:02 |  | Puestos de trabajo |  | Base para computador portátil. Con el fin de mejorar la postura y reducir la tensión en el cuello, los hombros y la espalda mientras se trabaja. Muchas Gracias. | Producción |  | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado |  | 0 | 9 | 2023
apaez@penagos.com | 2023-08-28 06:05 |  | Puestos de trabajo |  | Tenemos en la oficina de compras 6 luminarias sin funcionar. La más importante es la de un puesto de trabajo, que de las dos luminarias que tiene sobre el puesto, las dos están quemadas. | Almacén MP
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:04 |  | Infraestructura física |  | En planta c se requiere tapar una gotera y limpiar el canal del techo, también hacer un muro para contener el agua y una canaleta para que no se inunde | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-23 |  | Se taparon las goteras, se limpio el canal, se limpio un techo del àrea de empaste, se hizo una canal y se levanto el muro |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:19 |  | Infraestructura física |  | Hacer limpieza del techo del área de SBX ya que tiene bastante hojas secas | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-23 |  | Se realiza la limpieza y mantenimiento de los techos del área de SBX |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:20 |  | Infraestructura física |  | En el área de ingreso a producción se encuentra un hueco en el suelo dado a que el transita por este espacio con peso, lo cual requiere arreglo | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-23 |  | Se tapan los huecos |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:30 |  | Infraestructura física |  | En ensamble de café se filtran goteras y en el bajante de la canaleta tambien baja un chorro de agua cuando llueve perjudicando maquinas y a personas | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-24 |  | Se procede a hacer limpieza, impermeabilización y el montaje de una ramada en teja de zinc |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:30 |  | Infraestructura física |  | En el área de mecanizado se encuentran unas tejas translucidas dañadas lo cual permite el paso de goteras | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-26 |  | Se realiza el cambio de de 3 tejas translucidas para tapar las goteras y mejorar la visibilidad |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:30 |  | Infraestructura física |  | En el área de la LEF A las tejas translucidas se encuentran agrietadas y cada vez que llueve se filtra el agua | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-26 |  | Se realiza el cambio de 16 tejas translucidas |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:34 |  | Infraestructura física |  | En las área de la oficina de producción y sala comercial se encuentran quemadas unas lámparas de tuvo que requieren el cambio | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-28 |  | Se solicitan las lamparas al área de mnto y se hace el cambio de 16 lamparas quedaron pendientes 7 tuvos ya que el socalo donde se ponen esta dañado |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:43 |  | Infraestructura física |  | En los baños que están debajo de la oficina de producción se encuentra uno dañado que esta botando agua | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-29 |  | Se compra el arbol interno del baño y se procede a camabiarlo |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:43 |  | Infraestructura física |  | En el área de Zincado de gas la llave de la hidrolavadora se encuentra goteando y requiere cambio | Producción |  | 2023-08-30 | 2023-08-29 |  | Se procede a cambiar la llave | Excelente | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:48 |  | Infraestructura física |  | En Prototipos se filtra el agua y barro bajantes de la montaña generando un charco de agua considerable | Prototipos |  | 2023-08-30 | 2023-08-29 |  | Se procede a destapar los canales y a cambiar la llave del contador del agua ya que estaba rebosado los tanques y el agua estaba cayendo en prototipos, también se levanta un muro de contención pequeño y se hace una caja mas grande para abarcar mas agua, queda pendiente hacer un muro de contención por el área de los vistieres para evitar el agua se siga filtrando a prototipos |  | 1 | 8 | 2023
sst@penagos.com | 2023-09-01 09:57 |  | Infraestructura física |  | En la oficina del área contable se presenta una filtración grande de agua que causó daños en equipos, archivos clasificados y en las luces | Financiero |  | 2023-08-30 | 2023-08-25 |  | Se revisa el techo del área contable se hipermeabiliza, se pone tela asfaltica en tejas rojas , se cambian algunas tejas y se hace limpieza del canal y su respectivo resane |  | 1 | 8 | 2023
jballesteros@penagos.com | 2023-09-11 06:52 |  | Puestos de trabajo |  | Buenos días, Para solicitar una base para mi computador portátil, necesita estar más alto. Agradezco su atención. Jorge Ballesteros Analista de Innovación I + D | I+D |  | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado | Excelente | 0 | 9 | 2023
sstpenagos@gmail.com | 2023-09-20 09:58 |  | Puestos de trabajo |  | Mediante el presente solicito de manera cordial, una base para el portátil y un teclado inalámbrico, agradezco su atención. | Producción |  | 2023-09-20 | 2023-09-15 |  | Se asigna base y teclado | Excelente | 1 | 9 | 2023
ydiaz@penagos.com | 2023-09-20 14:21 |  | Puestos de trabajo |  | SEGUNDA PANTALLA PARA EL PC. A hoy el tema de edición de vídeos son mas elaborados y con mas efectos, esto me lleva a que a la hora de animar vídeos, efectos, sonidos, etc, esto va llenando ya el espacio de la pantalla y esto me lleva a que es bastante la perdida de tiempo entre ver el video q estoy editando y la linea de tiempo que estoy animando, a principios de haber ingresado a penagos me ofrecieron una segunda pantalla pero en el momento no la necesitaba. | Comercial |  |  |  |  | Dado al nuevo estándar de puestos de trabajo, desde el área de SSA no se asignan pantallas auxiliares a puestos de trabajo ya que no corresponde a una actividad ergonómica sino productiva.
jperez@penagos.com | 2023-09-25 06:02 |  | Infraestructura física |  | En el techo de la bodega falta una teja | Bodega PT |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  | Se realiza el respectivo cambio de la teja | Excelente | 1 | 9 | 2023
jlopeztph@gmail.com | 2023-09-26 08:26 |  | Puestos de trabajo |  | Se solicita amablemente un Mouse Pad Xue por ergonomía al momento de trabajar en largas jornadas en el computador | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | Se realiza la entrega de los suministros solicitados |  | 1 | 9 | 2023
jcorona@penagos.com | 2023-09-26 08:27 |  | Puestos de trabajo |  | Pad Mouse | Compras |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | Se realiza la entrega de los suministros solicitados |  | 1 | 9 | 2023
jpinto@penagos.com | 2023-09-26 08:27 |  | Puestos de trabajo |  | *Pad mouse *Base monitor | Oficina Compartida |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | Se realiza la entrega de los suministros solicitados |  | 1 | 9 | 2023
lvillamizar@penagos.com | 2023-09-26 08:27 |  | Puestos de trabajo |  | En contabilidad a la mayoría no se nos asigno Pad mouse | Financiero |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | Se realiza la entrega de los suministros solicitados | Malo | 1 | 9 | 2023
jpinto@penagos.com | 2023-09-26 08:29 |  | Aires acondicionados |  | Realizar mantenimiento al aire principal de la oficina | Oficina Compartida |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 |  | se realiza mantenimiento preventivo anticipado. |  | 1 | 9 | 2023
jherrera@penagos.com | 2023-09-26 11:47 |  | Puestos de trabajo |  | Necesidad de mouse inalámbrico, ya que el equipo es portátil | Producción |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | Se realiza la entrega de los suministros solicitados |  | 1 | 9 | 2023
ravendano@penagos.com | 2023-10-02 09:40 |  | Aires acondicionados |  | Buenos días. Por favor arreglar el aire de la SALA 2 de la oficina comercial. Ya lleva un par de meses fuera de servicio. Agradezco se haga la gestión de reparación | Comercial |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 |  | buenas tardes, equipo dado de baja, se deja un ventilado de torre, para uso, |  | 1 | 9 | 2023
apaez@penagos.com | 2023-10-04 09:54 |  | Aires acondicionados |  | El aire acondicionado de la oficina de compras está botando agua | Compras |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 |  | se realiza revisión del equipo encontrado tapado el desague, se realiza limpieza del mismo. | Excelente | 1 | 10 | 2023
digitador@penagos.com | 2023-10-05 10:47 |  | Puestos de trabajo |  | muy buenas tardes , necesito el cambio de silla ya que la que tengo actualmente me esta causando dolor de espalda | Producción
digitador@penagos.com | 2023-10-05 13:18 |  | Puestos de trabajo |  | muy buenas tardes necesito un regleta para mi puesto de trabajo, | Producción
sst@penagos.com | 2023-10-11 08:03 |  | Infraestructura física |  | Arreglo del árbol del baño de metalisteria | Producción |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  | Se realiza la reparación del arbol hidraulico del baño respectivo |  | 1 | 10 | 2023
sst@penagos.com | 2023-10-11 08:05 |  | Infraestructura física |  | La llave que está al respaldo de la sección de metalisteria se encuentra goteando para que por favor sea reparada | Producción |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  | Se realiza la reparación de la respectiva llave |  | 1 | 10 | 2023
sst@penagos.com | 2023-10-11 08:08 |  | Infraestructura física |  | El baño que s enecuentra en los lockers esta pasando el agua | Vestieres de operarios |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  | Se realiza la reparación de la llave que estaba filtrando el agua |  | 1 | 10 | 2023
sst@penagos.com | 2023-10-11 08:11 |  | Infraestructura física |  | El techo de recepción presenta humedad por las lluvias presentadas y la pintura se esta cayendo | Recepción |  | 2023-10-06 | 2023-10-07 |  | Se realiza reparación del techo y se pinta la oficina |  | 0 | 10 | 2023
sst@penagos.com | 2023-10-11 08:15 |  | Infraestructura física |  | El tubo que transporta agua hacia cafetería se rompió y se esta filtrando el agua por lo que requiere reparación | Producción |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  | Se realiza la respectiva reparación del tubo averiado |  | 1 | 10 | 2023
apaez@penagos.com | 2023-11-09 04:31 |  | Aires acondicionados |  | El aire de la oficina compartida en la zona donde está ubicado Elías y Angela no enciende. | Oficina Compartida |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  | se da revisión del equipo y enciende el día 17 de noviembre sin ningún problema, quedo atento a notificación de la falla, y notificar al proveedor. |  | 1 | 11 | 2023
sig@penagos.com | 2024-01-03 11:29 |  |  |  | 2024
eayala@penagos.com | 2024-01-24 08:25 | AC0001 | Aires acondicionados |  | Realizar mantenimiento al aire acondicionado de la oficina de contabilidad, al encenderlo huele a humedad. | Financiero |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  |  |  | 0 | 2 | 2024 | 1
mflorez@penagos.com | 2024-02-06 11:11 | AC0002 | Aires acondicionados |  | El aire principal no esta enfriando y no da abasto el poco aire que circula para la cantidad de personas en la oficina | Comercial |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  | Se realizó mantenimiento de los aires de la oficina comercial el día 19/02/2024 para solucionar las fallas del funcionamiento | Excelente | 0 | 2 | 2024 | 1
jcalderon@penagos.com | 2024-02-12 11:15 | AC0003 | Puestos de trabajo |  | Por favor, realizar mantenimiento o cambio de silla por falla en el espaldar. Se suelta con facilidad y cansa la espalda a la hora de estar más de dos horas sentado en la silla, afectando la postura. Muchas gracias. | Producción |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 |  | Se realizó cambio de la silla por otra en mejores condiciones que fue seleccionada por el solicitante del requerimiento. | Excelente | 1 | 2 | 2024 | 1
jpinto@penagos.com | 2024-02-12 11:37 | AC0001 | Aires acondicionados |  | revisión de funcionamiento y limpieza del aire principal de la sala compartida | Oficina Compartida |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | Se realizó mantenimiento de los aires de la oficina el día 16/02/2024 para solucionar las fallas de su funcionamiento |  | 1 | 2 | 2024 | 2
jlopez@penagos.com | 2024-02-12 11:38 | AC0004 | Aires acondicionados |  | Mal funcionamiento del aire acondicionado, no mantiene una temperatura confortable. | Oficina Compartida |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | Se realizó mantenimiento de los aires de la oficina el día 16/02/2024 para solucionar las fallas de su funcionamiento |  | 1 | 2 | 2024 | 1
falmeida@penagos.com | 2024-02-13 11:08 | AC0002 | Infraestructura física |  | la oficina huele feo como si se hubiera reventado una tuberia | I+D |  | 2024-02-13 | 2024-02-15 |  | Se valida el mal olor en la oficina y se evidencia que probablemente sea por filtraciones en el baño del segundo piso en NOVUS, se revisan el espacio y se recomienda inhabilitar este baño por un tiempo |  | 0 | 2 | 2024 | 2
falmeida@penagos.com | 2024-02-13 11:21 | AC0001 | Puestos de trabajo |  | solicid de puestos de trabajo para dos practicantes | I+D |  | 2024-02-27 | 2024-03-08 |  | Se plantea trasladar los puestos de trabajo al área compartida |  | 0 | 2 | 2024 | 3
dcoronado@penagos.com | 2024-02-14 13:39 | AC0005 | Aires acondicionados |  | los aires de la oficina compartida, sala de juntas y sala de proyectos se dañaron y no están funcionando correctamente lo que ocasiona reuniones menos eficientes y jornadas de trabajo incómodas | Sede Girón |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | Se realizó mantenimiento de los aires de la oficina el día 16/02/2024 para solucionar las fallas de su funcionamiento |  | 1 | 2 | 2024 | 1
dcoronado@penagos.com | 2024-02-15 10:07 | AC0003 | Aires acondicionados |  | arreglo en los aires acondicionados de la oficina compartida, en el horario de la tarde está haciendo un calor terrible porque los aires no funcionan de modo correcto | Sede Girón |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | Se realizó mantenimiento de los aires de la oficina el día 16/02/2024 para solucionar las fallas de su funcionamiento |  | 1 | 2 | 2024 | 2
ffornaris@penagos.com | 2024-02-21 08:07 |  | Infraestructura física |  | Cambio de luminaria que presenta intermitencia y ya tiene un fluorescente quemado. | Sede Girón | Oficina I+D | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | Se realiza traslado del personal ubicado en la Casona de ingeniería a la Oficina compartida en la sede de Girón |  | 1 | 3 | 2024 | 0
acarreno@penagos.com | 2024-02-21 08:29 |  | Aires acondicionados |  | Desde hace un tiempo se percibe en la oficina que el aire acondicionado no enfría igual, seria de gran ayuda si lo revisan para verificar que su funcionamiento sea optimo. | Sede Piedecuesta | Oficina de Produccion | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  |  | 1 | 2 | 2024 | 0
modernizacion@penagos.com | 2024-02-21 14:19 |  | Infraestructura física |  | Me dirijo a ustedes para informar sobre una situación de riesgo eléctrico que se presenta en las instalaciones donde se encuentran ubicados los equipos de red. Se ha detectado una fuga de agua que está cayendo cerca de los equipos, lo que genera un alto riesgo de cortocircuito y daños a los mismos. Solicitud: En vista de la situación descrita, solicito su atención inmediata para solucionar el problema de la fuga de agua y evitar daños a los equipos de red. Consecuencias potenciales: En caso de no atenderse esta solicitud de manera oportuna, se podrían presentar las siguientes consecuencias: Daño total o parcial de los equipos de red. Interrupción del servicio de internet y telefonía. Pérdidas económicas por la interrupción del servicio. | Sede Piedecuesta | Oficina de Logistica Bajo el aire | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  | Se realiza limpieza del equipo para solucionar la salida de agua | Excelente | 1 | 2 | 2024 | 0
ffornaris@penagos.com | 2024-02-22 08:31 |  | Puestos de trabajo |  | Reparación espaldar silla. | Sede Girón | Oficina I+D | 2024-04-22 | 2024-04-24 |  | Se hace el cambio de silla solicitado |  | 0 | 4 | 2024 | 0
juridico@penagos.com | 2024-02-26 06:27 |  | Aires acondicionados |  | Por favor realizar mantenimiento al aire acondicionado, ya que sin llover el aire presenta una gotera que está mojando mis herramientas de trabajo. | Sede Girón | Área compartida sede Girón, puesto de trabajo de Julieth Rodriguez | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  | Se revisa la gotera y se realiza la reparación correspondiente |  | 1 | 3 | 2024 | 0
nguerrero@penagos.com | 2024-03-07 05:21 |  | Puestos de trabajo |  | Se requiere silla para puesto de trabajo (silla de rodachines) para un practicante que ingresa el día Lunes 11 de Marzo. | Sede Girón | Oficina contabilidad | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | Se devuelve silla tipo oficina que se había trasladado al espacio de la oficina compartida para el practicante que ingresa en la oficina de contabilidad | Excelente | 1 | 3 | 2024 | 0
servicioalcliente@penagos.com | 2024-03-11 09:27 |  | Infraestructura física |  | El inodoro tiene dañado el dispositivo para bajar el agua y nos toca realizarlo manualmente. Pedimos ayuda para que se arregle y quede funcional el botón de desagüe. | Sede Girón | Oficina Comercial - Baño de hombres | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | No se evidencia falla en el sanitario en cuestión, en caso de que surja algún inconveniente, comunicarlo por medio del formulario | Bueno | 1 | 3 | 2024 | 0
digitador@penagos.com | 2024-03-18 08:19 |  | Puestos de trabajo |  | por favor solicito una regleta para producción , ya que la ups que se esta utilizando como regleta no esta funcionando, gracias | Sede Piedecuesta | produccion | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  | Se gestiona con Tecnología el cambio de la ups del equipo que estaba fallando | Excelente | 1 | 3 | 2024 | 0
sst@penagos.com | 2024-04-01 09:29 |  | Infraestructura física |  | Se solicita en la PTARI realizar el levantamiento de un muro de dos hileras de ladrillo al costado derecho para evitar que se ingrese el agua lluvia, y en el lateral izquierdo una placa en el suelo para evitar el levantamiento de tierra. Gracias | Sede Piedecuesta | Planta de agua PTARI | 2024-05-20 | 2024-05-17 |  | Se agenda para el día 11, 12 y 13 con el apoyo de Freddy Jaimes para realizar la placa del espacio de la PTARI revisado en sitio con Jeferson Mendoza. Se agenda terminar las actividades en la semana del 14-16 de mayo, estaba pendiente el alquiler de una formaleta para hacer las divisiones del espacio para evitar el ingreso del agua |  | 1 | 5 | 2024 | 0
yperez@penagos.com | 2024-04-12 15:00 |  | Puestos de trabajo |  | La tapa del ultimo cajón del escritorio se desprendió. Por favor reparar. | Sede Piedecuesta | Ingenieria e Implementaciones | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | Se asigna mobiliario nuevo en el Mezzanine | Excelente | 1 | 4 | 2024 | 0
jballesteros@penagos.com | 2024-04-22 09:59 |  | Infraestructura física |  | Hay una gotera, que cae sobre el escritorio y está muy cerca del RACK | Sede Girón | Puesto I+D Agricola | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | Se revisa y repara la gotera en mención, en caso de continuar con algún inconveniente por favor reportarlo. Gracias |  | 1 | 4 | 2024 | 0
sbalvin@penagos.com | 2024-04-23 09:23 |  | Infraestructura física |  | El motor que hace que se desplace de manera vertical el portón donde se encuentra la plataforma niveladora, no está funcionando correctamente. Esto impide que se puedan realizar los cargues por esta zona. Amablemente solicito apoyo para revisión y reparación del portón. | Sede Piedecuesta | Área de bodega | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | Se comunica la solicitud al consorcio y se avanza con la gestión para dar solución |  | 1 | 6 | 2024 | 0
sbalvin@penagos.com | 2024-04-23 09:26 |  | Puestos de trabajo |  | Sería posible traer nuevamente a los puestos de logística las lamparas matamoscas, dado que se están presentando demasiadas moscas en los puestos de trabajo | Sede Piedecuesta | Área de bodega | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | Se hace entrega personalmente del elemento solicitado |  | 1 | 4 | 2024 | 0
modernizacion@penagos.com | 2024-04-23 14:52 |  | Aires acondicionados |  | Estimada Camila Por medio del presente escrito solicito su atención inmediata a un problema crítico como lo es el goteo del aire acondicionado en el cuarto de comunicaciones que requiere reparación urgente. Esta situación está causando que se generen charcos en el suelo y goteo excesivo de agua, lo que puede tener un impacto grave en la calidad de los equipos acá conectados o un posible corto electrico. | Sede Girón | Rack de comunicaciones | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | Se agenda al equipo de airesan para revisión y reparación del aire en mención |  | 1 | 4 | 2024 | 0
tesoreria@penagos.com | 2024-04-25 08:53 |  | Puestos de trabajo |  | Realizar cambio de una silla dañada | Sede Girón | Oficina financiera | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | Se hace cambio de la silla dañada y se deja una en buen estado en la sede de Girón |  | 1 | 5 | 2024 | 0
fhuamaniph@gmail.com | 2024-05-08 09:33 |  | Infraestructura física |  | 1. Trasladar carpa que se encuentra cerca a la bodega de la bombonera al Kiosko. 2. Se requiere apoyo para realizar limpieza en el sitio del kiosko. 3. Adjunto link documento de requerimientos de infraestructura para capacitación red de mecánicos externos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XI1ZaRJNrUc5pg9_VIftLMHfP6D5ZZZ9TI86u7O85wg/edit#gid= | Sede Girón | Kiosko cerca a la oficina comercial | 2024-05-29 | 2024-06-18 |  | Se cumple con los requerimientos solicitados para el día 18junio |  | 0 | 5 | 2024 | 0
sbalvin@penagos.com | 2024-05-21 14:17 |  | Infraestructura física |  | Tubo de aire se sale de la pared dado que se encuentra en el ladrillo vacío | Sede Piedecuesta | Área de bodega | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | Se fija al muro el tubo suelto de aire comprimido | Excelente | 1 | 5 | 2024 | 0
oopereiraph@gmail.com | 2024-05-21 14:18 |  | Infraestructura física |  | Se suelta el soporto que sostiene el tubo del aire a presión | Sede Piedecuesta | Bodega | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | Se fija al muro el tubo suelto de aire comprimido |  | 1 | 5 | 2024 | 0
esneidernaranjo99@gmail.com | 2024-05-21 15:34 |  | Puestos de trabajo |  | Uno de los tubos que provee aire a la zona ya mencionada tenía chazos que la sujetaban pero en el ladrillo y al ser hueco el ladrillo se soltó entonces se encuentra suelto | Sede Piedecuesta | Zona de empaque nacional | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | Se fija al muro el tubo suelto de aire comprimido |  | 1 | 5 | 2024 | 0
dgalvis@penagos.com | 2024-06-12 07:32 |  | Infraestructura física |  | Teniendo en cuenta que se va a realizar la primera capacitación a mecánicos externos en la sede de Penagos Girón entre el 18 y 20 de junio, se debe coordinar con Camila Gáfaro (o Gestión Humana) trasladar aprox a 25 personas (mecánicos, equipo de postventa y otros) a la sede de Piedecuesta el jueves 20 de junio a la 1:00 pm con el fin de realizar un recorrido a la planta de Producción, que ellos conozcan la sede, conozcan cómo es nuestro proceso y demás. Además se debe adecuar un espacio con mesas y manteles (para 25 personas) para que aproximadamente las 4:00 pm se realice el proceso de clausura de la capacitación donde se entregarán certificados, se tomarán fotos, se realicen grabaciones y se den palabras de cierre y demás. | Sede Piedecuesta | A definir entre Gestión Humana y Postventa | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | Se gestiona el transporte solicitado y la adecuación en el casino para la clausura de la actividad |  | 1 | 6 | 2024 | 0
dgalvis@penagos.com | 2024-08-06 06:38 |  | Puestos de trabajo |  | El último cajón del puesto de Camila Camacho estaba trabado. En postventa tratamos de poderlo arreglar, pero sigue trabado y dañado y ha ocasionado que varios nos peguemos en las piernas y nos lastimemos. Solicito por favor que el señor venga a reparar el cajón de ella para evitar un accidente y para que Camila pueda usar el cajón tranquilamente. | Sede Girón | Oficina comercial | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | Se realiza el ajuste al cajón con apoyo del personal que continúa en Girón |  | 1 | 8 | 2024 | 0
acarrillo@penagos.com | 2024-08-07 03:57 |  | Infraestructura física |  | Uno de los interruptores no sirve y no prende una línea de lámparas, la llave del baño no está en funcionamiento el sensor, luz del baño y extractor del baño (no sé si ya se solucionó), extractor de buen aspecto para la sala de reuniones, limpieza del portón de abastecimiento (está muy sucio) | Sede Piedecuesta | Abastecimiento | 2024-09-20 | 2024-09-30 |  | Se realiza lavado del portón el 17agosto. Se ajustan los interruptores de iluminación el 19sept. | Excelente | 0 | 9 | 2024 | 0
acarrillo@penagos.com | 2024-08-07 03:58 |  | Aires acondicionados | Aire acondicionado - Adquisición | Aire acondicionado en la oficina de operaciones | Sede Piedecuesta | Oficina Operaciones |  |  |  | Se tiene planeado trasladar un equipo de Girón para este espacio, por tal motivo no está contemplado instalar equipo en esta oficina aprox hasta feb 2025 |  |  |  |  | 0
acarrillo@penagos.com | 2024-08-07 04:01 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Baño no tiene luz y el inodoro no tiene una parte chiquita de la tapa, el sensor del lavamanos se queda en varias oportunidades prendido - en vez de ahorrar se usa más agua, terminación de puntos eléctricos, limpieza de los portones y barandales de logística, están muy sucios | Sede Piedecuesta | Planeación y Logística | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | Se instala la iluminación el 16agosto, se realiza lavado del portón el 17agosto, el sanitario tiene las tapas bien, se mantiene revisión de estos espacios para validar que todo esté en orden |  | 1 | 9 | 2024 | 0
yperez@penagos.com | 2024-09-02 14:37 |  | Puestos de trabajo | Puestos de trabajo - externos | Buena tarde, El segundo cajon del escritorio no cierra apropiadamente. Por favor arreglar. Gracias, Yuliana Perez yperez@penagos.com | Sede Piedecuesta | I+I | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Se realiza el ajuste al mobiliario, haciendo las recomendaciones de uso |  | 1 | 3 | 2025 | 0
amanrrique@penagos.com | 2024-09-06 08:10 |  | Puestos de trabajo | Inf. física - Mantenimientos internos | Extravío de la llave del escritorio | Sede Piedecuesta | Oficina de compras | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Se realiza cambio de la chapa de los cajones del escritorio y se entrega con llaves nuevas |  | 1 | 9 | 2024 | 0
apasachoa@penagos.com | 2024-09-19 11:56 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | Enumerar o marcar los lockers según corresponda | Sede Piedecuesta | Lockers planta Piedecuest | 2024-12-16 | 2024-12-17 |  | Se instalan stickers con numeración en los lockers de planta, se programa para hacer de igual manera instalación de sticker con nombre en los lockers para mejorar la identificación de los usuarios |  | 0 | 12 | 2024 | 0
dgalvis@penagos.com | 2024-10-02 08:06 |  | Ambiental | Ambiental | Hay muchísimos zancudos que nos están picando y ya hay en las oficinas y nos están picando todos los días. solicito fumigación urgente y limpieza de los pozos por lluvias que se han formado (kiosko, entre otros). | Sede Girón | Toda sede girón | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | Posterior a una poda se realiza la fumigación de la sede de Girón el 10 de Noviembre | Excelente | 1 | 11 | 2024 | 0
dgalvis@penagos.com | 2024-10-02 08:07 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | El techo del cuarto de servidores está como mojado y pareciera a punto de caerse. Si eso pasa, nos quedamos sin servidores, sin red, sin SAP. Por favor revisar detalladamente qué pasó y prevenir daño. | Sede Girón | Servidores | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | Se realizó revisión de la infraestructura el 03 de octubre para descartar posibles afectaciones del servidor, además, se agendó revisión del equipo y se continua constantemente con el seguimiento |  | 1 | 10 | 2024 | 0
jlopez@penagos.com | 2024-10-07 13:55 |  | Puestos de trabajo | Puestos de trabajo - externos | En la jornada de la tarde se presenta un exceso de radiación solar (índice UV elevado) lo cual genera incomodidad durante la jornada laboral y se ve afectada la salud de los trabajadores (deterioro de la piel). | Sede Piedecuesta | mezanine - Puestos asignados a SIPC e I+D | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Se instala blackout según solicitud |  | 1 | 3 | 2025 | 0
jpinto@penagos.com | 2024-10-07 13:56 |  | Puestos de trabajo | Puestos de trabajo - externos | En la jornada de la tarde se presenta un exceso de radiación solar (índice UV elevado) lo cual genera incomodidad durante la jornada laboral y se ve afectada la salud de los trabajadores (deterioro de la piel). | Sede Piedecuesta | Mezanine puestos asignados al SIPC e I+D | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Solicitud doble, se cierra |  | 1 | 10 | 2024 | 0
jjerez@penagos.com | 2024-10-08 13:45 |  | Aires acondicionados | Puestos de trabajo - externos | En la jornada de la tarde se presenta un exceso de radiación solar (índice UV elevado) lo cual genera incomodidad durante la jornada laboral y se ve afectada la salud de los trabajadores (deterioro de la piel). | Sede Piedecuesta | mezzanine | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Solicitud doble, se cierra |  | 1 | 10 | 2024 | 0
ssandoval@penagos.com | 2024-10-08 13:49 |  | Infraestructura física | Puestos de trabajo - externos | En la jornada de la tarde se presenta un exceso de radiación solar (índice UV elevado) lo cual genera incomodidad durante la jornada laboral y se ve afectada la salud de los trabajadores (deterioro de la piel). | Sede Piedecuesta | Mezzanine | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Solicitud doble, se cierra |  | 1 | 10 | 2024 | 0
mflorez@penagos.com | 2024-11-06 11:09 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | Se cayo un arbol | Sede Girón | Lockers Girón | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Con apoyo del equipo de bomberos se retira el árbol que se cayó del espacio y se programa revisión de las afectaciones en el espacio de los lockers | Excelente | 1 | 11 | 2024 | 0
sbalvin@penagos.com | 2024-11-07 04:58 |  | Infraestructura física | Inf. física - Servicios | Los conectores blancos de los puestos de trabajo de logística no se encuentran funcionando, no hay corriente por lo que los equipos están funcionando es con el toma regulado (Naranja) | Sede Piedecuesta | Oficina de logística | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | La novedad se presentó por un breaker que se disparó del tablero del área de logística, se validó en sitio y el funcionamiento de las conexiones están ok |  | 1 | 11 | 2024 | 0
jcorona@penagos.com | 2024-11-19 09:06 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | El portón principal para recepción de MP se desencadeno y se encuentra cerrado, se requiere el apoyo para el mantenimiento y adecuación del mismo | Sede Piedecuesta | Zona de almacén | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Se realizó el arreglo del portón 1 día después de la solicitud, verificando que quedara funcional sin novedades |  | 1 | 11 | 2024 | 0
lrojas@penagos.com | 2024-12-03 13:20 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | La llave del baño sigue presentando avería. Se solucionó por un tiempo y nuevamente está dañada. Esto hace que se tenga que estar cerrando la llave de paso para evitar desperdicio de agua en el lavamanos. | Sede Piedecuesta | Oficina de Compras | 2024-12-13 | 2024-12-20 |  | Se realiza el arreglo de la llave en mención |  | 0 | 12 | 2024 | 0
sig@penagos.com | 2025-01-08 08:15 |  |  |  | 2025 | [10 empty] | 0
dgalvis@penagos.com | 2025-01-09 10:11 |  | Ambiental |  | toda la sede de girón está cubierta por zancudos. En cafetería, en portería, en parqueadero, frente a las oficinas. Hay muchos zancudos y ya nos han picado a varios. Por favor programar una buena fumigación y encontrar punto de origen para eliminar la plaga. | Sede Girón | Toda sede girón | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 1 | 3 | 2025 | 0
acarrillo@penagos.com | 2025-01-10 05:44 |  | Infraestructura física |  | El portón presenta caída y dobles, urgente revisión para evitar accidentes | Sede Piedecuesta | Portón almacén | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  |  |  | 1 | 1 | 2025 | 0
web-form@smartsheet.com | 2025-01-17 09:17 |  | Puestos de trabajo |  | Arreglo de cajones de escritorio ( Segundo cajón) | Sede Piedecuesta | Mezzanine | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  |  |  | 0 | 2 | 2025 | 0
web-form@smartsheet.com | 2025-02-03 07:06 |  | Aires acondicionados |  | El aire de la sala comercial 1 está dañado y está parpadeando desde el jueves pasado o miércoles que vinieron los técnicos. No enciende desde entonces. | Sede Girón | oficina comercial | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 1 | 3 | 2025 | 0
compras@penagos.com | 2025-02-14 06:58 |  | Aires acondicionados | Aire acondicionado - Mantenimiento | El aire acondicionado de la oficina de logística está goteando en el puesto de slendy :) | Sede Piedecuesta | Puesto de slendy | 2025-05-02 |  |  |  |  | 0 | 5 | 2025 | 0
nguerrero@penagos.com | 2025-02-27 11:34 |  | Ambiental | Inf. física - Mantenimientos externos | El dia de hoy se presento en giron al parecer una falla en un trasnformador de la parte de afuera de Penagos, ocasionando que en toda la zona de Contabilidad y el area compartida se afectara el suministro de Energia de la siguiente manera: 1. La luz en todas las oficinas esta "bajita" y en algunas partes se fue al 100% 2. El aire de la oficina de contabilidad no funciona 3. El aire del Rack de los servidores funciona pero al parecer no al 100% pues no enfria como siempre. 4. el suministro de energia esta bajo pues al conectar por ejemplo ventilador arranca pero no con toda la potencia. 5. en la zona de cafeteria tampoco funcionan las conexiones para poder activar los hornos microondas. | Sede Girón | Oficina contabilidad | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  | 1 | 3 | 2025 | 0
modernizacion@penagos.com | 2025-03-05 14:29 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | requerimos mover el soporte del videobeam mas cerca de la pared donde se proyecta, asi mismo toca mover la tubería de EMT para que quede estético | Sede Piedecuesta | Sala Santander | 2025-03-12 | 2025-03-20 |  | Se realiza el ajuste solicitado |  | 0 | 3 | 2025 | 0
dgalvis@penagos.com | 2025-03-10 07:49 |  | Puestos de trabajo | Puestos de trabajo - externos | Encontré el primer cajón de mi puesto de trabajo bloqueado y no cierra. Solicito por favor arreglarlo. | Sede Piedecuesta | puesto de Dalya | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  | 1 | 3 | 2025 | 0
scarvajal@penagos.com | 2025-03-18 07:52 |  | Infraestructura física | Puestos de trabajo - internos | Buen día para solicitar en el mobiliario que se encuentra la impresora del mezzanine si se podría colocar una cerradura en esos gabinetes para el control de la papelería y objetos de valor del área de I+D, ya que se esta utilizando el espacio personal para asegurar los objetos y no haciendo el uso adecuado. | Sede Piedecuesta | Mezzanine | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Se instala chapa según necesidad | Excelente | 0 | 4 | 2025 | 0
jcalderon@penagos.com | 2025-03-19 12:03 |  | Infraestructura física | Puestos de trabajo - internos | Muy buenas tardes, Con el fin de contribuir con el adecuado uso del mobiliario, en este caso los casilleros. Se solicita por favor, en el mobiliario que se encuentra la impresora del mezzanine, si existe la posibilidad de colocar una cerradura en esos gabinetes para el control de la papelería y objetos de valor del área de I+I, ya que se esta utilizando el espacio personal para asegurar estos objetos. La zona o gabinete se compartiría entre las áreas de I+D e I+I, cada área tendría un responsable de tener la copia de la llave y administrar lo que hay en el espacio asignado dentro del gabinete. De antemano, muchas gracias. | Sede Piedecuesta | Mezanine | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Se instala chapa según necesidad |  | 0 | 4 | 2025 | 0
amanrrique@penagos.com | 2025-03-21 15:14 |  | Puestos de trabajo | Puestos de trabajo - internos | cambio de llaves del escritorio por pérdida de las mismas. | Sede Piedecuesta | Abastecimiento | 2025-04-25 | 2025-07-08 |  | Se abre la chapa el día 25marzo, queda pdte el ajuste de la nueva chapa. Se realiza el cambio de la nueva chapa del escritorio y se entrega con la llave |  | 0 | 4 | 2025 | 0
jperez@penagos.com | 2025-03-27 15:48 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | Está saliendo agua de la parte baja del inodoro y la base de este está partida. Esto genera charcos que hacen que se ensucie mucho más fácil | Sede Piedecuesta | Baño oficina logística |  |  |  | Inicialmente se realiza un sello a la base del inodoro para impedir que se salga agua por la fuga, pero no ha sido suficiente. La solicitud está por garantía con el proveedor para darle solución
mbarreto@penagos.com | 2025-04-04 14:13 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | EN LA SALA COSTA RICA HAY UNA GOTERA POR LA LLUVIA | Sede Piedecuesta | SALA COSTA RICA | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | Se realiza un sello el 12/05 en el canal superior del bajante de agua para evitar que el agua lluvia se filtre. Se debe esperar un tiempo para comprobar que con ese ajuste la filtración ya no se presenta, para posteriormente proceder con el arreglo estético dentro de la sala de reuniones. Se vuelve a reparar añadiendo una teja en el techo el 07julio para mejorar la humedad. Se culmina la reparación con arreglo de pintura el día 09julio |  | 1 | 7 | 2025
digitador@penagos.com | 2025-04-24 07:54 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | se solicita chapa para el mueble del mezzanine en produccion | Sede Piedecuesta | produccion | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | Se instala chapa según solicitud |  | 1 | 4 | 2025
juridico@penagos.com | 2025-04-28 14:11 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | el orinar junto a la pared, aparentemente, tiene una fuga de agua que genera constantes derrames de agua en el suelo. Gracias :) | Sede Piedecuesta | Piedecuesta, baños sede administración junto a puerta de logistica. | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Se realiza el ajuste del orinal en mención | Excelente | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 08:58 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Lámpara despegada del techo en la oficina i | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:02 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Tabla de piso despegada oficina i+d | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:06 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Lámpara grande caída de la oficina | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
fortiz@penagos.com | 2025-05-06 09:06 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | Colocar seguridad, en los cajones del área de SIPC ya que se almacena souvenirs y material de papelería | Sede Piedecuesta | Mezzanine | 2025-05-09 | 2025-05-06 |  | Se instalan 2 chapas según la solicitud, queda pendiente 1 por disponibilidad | Excelente | 1 | 5 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:10 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Porta borradores de la sala de la lámpara caída. chapa dañada de la misma sala | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:14 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Ventana de ingeniería poner chapas a puertas | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:26 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Techo partido | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:30 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Chapa dañada de la oficina i+i Lámpara grande despegada del techo | Sede Piedecuesta | Mesanini | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 09:32 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Ventana Aldrete de la oficina de producción | Sede Piedecuesta | Mesanini
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 10:55 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Pared soplada en la sala costarica | Sede Piedecuesta | Logistica | 2025-06-20 | 2025-07-09 |  | Se repara nuevamente el 07julio la humedad del techo añadiendo una lámina adicional para evitar la humedad. Se culmina la reparación con pintura el 09julio |  | 0 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 11:01 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Hueco en un toma de la sala de logística Lavamanos de logística está directo Toma del baño despegada | Sede Piedecuesta | Logistica | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Se realizan los arreglos presentados en la solicitud |  | 1 | 7 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 11:12 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Huecos en el techo Pared escarapelada Potarta marcadores partido Lava manos está gotiando | Sede Piedecuesta | Oficina de compras | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realizan las reparaciones de garantías por parte de Arquint, queda pendiente el cielo |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-06 11:53 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Pared estallada en la sala SERCA a la Santander | Sede Piedecuesta | Sala santander | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
ysilva@penagos.com | 2025-05-06 12:12 |  | Ambiental | Ambiental | Realizar administración de el cuarto cerrado bajo llave, para evitar sustracción de elementos y recirculación para solicitud de Epps, también programar la disposición final con el proveedor (Albedo o quién corresponda con frecuencia no mayor a 1 vez al mes). El manejo de las llaves se puede realizar desde el equipo de infraestructura y/o vigilancia, facilitando la instrucción de que a solicitud solo de Fredi Jaimes las entregue para el almacenamiento | Sede Piedecuesta | Cuarto de Servicio de Residuos Peligrosos | 2025-06-21 | 2025-06-21 |  | Se hace cambio de la chapa de seguridad del cuarto y se entrega la llave al equipo de servicios generales y a la persona de producción que brinda apoyo a la gestión de los residuos para su administración (Don Freddy) |  | 1 | 6 | 2025
nchacon@penagos.com | 2025-05-06 13:17 |  | Infraestructura física | Puestos de trabajo - internos | Colocar una cerradura en uno de los cajones de la mesa de ingeniería la cual usamos como Aseguramiento de Calidad para el almacenamiento de Equipos de medición. | Sede Piedecuesta | Mezanine | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | Se instala chapa según solicitud | Excelente | 1 | 5 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-07 12:09 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Orinal de hombres con fuga de agua | Sede Piedecuesta | Piso administrativo baño hombres | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Se realiza el ajuste del orinal en mención |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-07 12:14 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Pintura soplada | Sede Piedecuesta | Piso administrativo | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | Se realiza la reparación con Arquint, se realiza un sello en las ventanas y se pinta nuevamente el espacio |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-07 12:19 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Tabla despegada | Sede Piedecuesta | Piso administrativo cuarto eléctrico | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-07 12:26 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Humedad en el orinal y baño partido | Sede Piedecuesta | Piso administrativo baños hombres | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se realiza la reparación pertinente como garantía por parte del contratista |  | 1 | 6 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-07 12:38 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Humedad en pared | Sede Piedecuesta | Piso administrativo zona brasil
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-05-20 06:30 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Piso partido | Sede Piedecuesta | Entrada ala planta | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-06-27 | Se hace la nueva fundida de la rampa con las condiciones para que soporte tránsito de carga |  | 0 | 6 | 2025
modernizacion@penagos.com | 2025-05-28 09:19 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | bajar el tv que esta instalado en esta sala vietman a una menor altura | Sede Piedecuesta | sala vietnam | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Se baja la altura del TV de la sala en mención |  | 1 | 6 | 2025
modernizacion@penagos.com | 2025-05-28 09:20 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | instalar el televisor que se encuentra actualmente en un soporte metálico en una base de pared es decir fijo. | Sede Piedecuesta | sala guatemala | 2025-06-21 | 2025-07-12 |  | Se instala el soporte en la sala Guatemala según la solicitud | Excelente | 0 | 6 | 2025
ysilva@penagos.com | 2025-05-31 04:46 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | no sirve el secador | Sede Piedecuesta | unidad sanitaria LEFC | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Se solicita apoyo al equipo de mantenimiento por ser una actividad de tema eléctrico, se realiza el arreglo el día 21/07 |  | 1 | 7 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-06-03 07:23 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Lámparas dañadas | Sede Piedecuesta | Baños del casino | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Se solicitó apoyo al área de mantenimiento y se realizaron las reparaciones indicadas |  | 1 | 7 | 2025
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-06-03 09:31 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Secador de manos dañado | Sede Piedecuesta | Baños de planta c | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Se solicita apoyo al equipo de mantenimiento por ser una actividad de tema eléctrico |  | 1 | 7 | 2025
acarrillo@penagos.com | 2025-06-04 14:54 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Dos sillas no permiten ajustar altura, revisar por garantí | Sede Piedecuesta | Sala Costa Rica | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | Se realizó el ajuste de las sillas de la Sala Costa Rica |  | 1 | 7 | 2025
rforero@penagos.com | 2025-06-10 08:28 |  | Puestos de trabajo | Inf. física - Servicios | para instalación de una toma de 110 y 220 | Sede Piedecuesta | LOGISTICA ZONA DE ENSABLE DE MOTORES | 2025-08-14 |  |  | Se realiza la solicitud al área de mantenimiento por ser un tema eléctrico |  | 0 | 8 | 2025 |  |  | 2025-07-15
miguelangelgarciq.1507@gmail.com | 2025-06-24 07:19 |  | Infraestructura física | Inf. física - Servicios | Lámpara quemada no prende | Sede Piedecuesta | Planta c baños | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | Se hizo el ajuste de la luminaria |  | 1 | 7 | 2025 |  |  | 2025-06-24
ysilva@penagos.com | 2025-06-24 12:25 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos internos | Solicitud de apertura de sala Santander a las 6 am y hasta las 6 pm. Dado que se están ejecutando cursos de la Escuela y en el mes de Julio ascenderán a 4. Por lo que requerimos tener en esta franja horaria abierta la sala | Sede Piedecuesta | Sala Santander | 2025-07-24 | 2025-06-24 |  | Se deja consigna con portería que se debe abril la Sala Santander en la mañana finalizando el turno de las 6am y se cierra iniciando el turno nocturno de las 6pm. Se hará seguimiento a la información indicada para evitar contratiempos |  | 1 | 7 | 2025 |  |  | 2025-06-24
acarrillo@penagos.com | 2025-07-08 22:02 |  | Puestos de trabajo | Inf. física - Mantenimientos internos | La chapa del primer cajón está dañado, se abre con cualquier llave | Sede Piedecuesta | Oficina de Operaciones | 2025-08-08 | 2025-07-15 |  | Se instala chapa nueva para solucionar el requerimiento | Excelente | 1 | 8 | 2025 |  |  | 2025-07-09
modernizacion@penagos.com | 2025-07-15 05:29 |  | Infraestructura física | Inf. física - Servicios | Punto eléctrico adicional dentro del cuarto para ubicación de una camara interna | Sede Piedecuesta | Data center de servidores | 2025-08-14 |  |  |  |  | 0 | 8 | 2025 |  |  | 2025-07-15
modernizacion@penagos.com | 2025-07-15 05:30 |  | Infraestructura física | Inf. física - Servicios | Validación de las conexiones eléctricas de la camara ubicada en casino, se encuentra apagada | Sede Piedecuesta | Casino | 2025-08-14 | 2025-07-15 |  | Se brinda el apoyo solicitado | Excelente | 1 | 8 | 2025 |  |  | 2025-07-15
modernizacion@penagos.com | 2025-07-15 05:30 |  | Infraestructura física | Inf. física - Servicios | validación eléctrica de una camara en zona verde se encuentra apagada | Sede Piedecuesta | zona verde | 2025-08-14 | 2025-07-15 |  | Se brinda el apoyo solicitado | Excelente | 1 | 8 | 2025 |  |  | 2025-07-15
ysilva@penagos.com | 2025-08-02 13:41 |  | Ambiental | Inf. física - Mantenimientos externos | acumulación excesiva de residuos. gestionar la venta | Sede Piedecuesta | cuarto de acopio del cartón |  |  |  | Se gestiona la venta del reciclaje y además se hace cambio de la chapa por daño ocurrido con la misma. De esta manera se busca mantener un control del cuarto de estos residuos. Como acción de mejora, solicita apoyo reforzando la buena práctica de la correcta clasificación y entrega de los residuos desde planta que las cajas deben ir abiertas y amarradas para mantener un orden el su disposición. Se comunica la información directamente con los líderes y se entrega pita en caso de que no cuenten con el material | [6 empty] | 2025-08-06
rforero@penagos.com | 2025-08-05 14:36 |  | Infraestructura física | Inf. física - Mantenimientos externos | Arreglo el portón tubo abolladura por golpe con el montacarga lo saco una parte del riel y no sube ni baja | Sede Piedecuesta | LOGISTICA PORTON PRINCIPAL RAMPLA | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Se logra ajustar el portón con ayuda del equipo de producción, se solicita mantener atención a cualquier novedad que llegue a presentar el arreglo. Como acción de mejora se solicita recordar al equipo de trabajo el cuidado de los espacios y crear la cultura de revisión de la altura del portón cuando se realicen actividades de ingreso o salida de equipos o material | Bueno | 1 | 8 | 2025 |  |  | 2025-08-06

## Comments
Fila 1 | . =IF([Fecha - Detalle Solicitud]@row = ""; ""; IF([Detalle tipo de solicitud]@row = "Aire acondicionado - Adquisición"; WORKDAY([Fecha - Detalle Solicitud]@row; 30); IF(OR([Detalle tipo de solicitud]@row = "Inf. física - Mantenimientos internos"; [Detalle tipo de solicitud]@row = "Puestos de trabajo - internos"); WORKDAY([Fecha - Detalle Solicitud]@row; 3); WORKDAY([Fecha - Detalle Solicitud]@row; 7)))) | María Gáfaro | 21/07/25 06:39 AM
Fila 1 | CÓDIGO: IA-FO-04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30/05/2024 | José Sepúlveda | 04/06/24 10:59 PM
Fila 1 | CÓDIGO: MT-FO-07 VERSIÓN: 00 FECHA: 23/08/2017 | Juliana Lucas | 19/07/17 06:21 AM