## Programa
Programa de Socialización y Capacitación Plan de Mejoramiento Código: IA-FO-11 Versión: 01 Fecha: 30/10/2025
BLOQUE | TEMA | SÍNTESIS DEL CONTENIDO | OBJETIVO | ALCANCE | RECURSOS | INTENSIDAD HORARIA
1 | Socialización del Plan de Mejoramiento | Presentación general del plan, justificación de los cambios implementados y relación con el diagnóstico inicial | Alinear al personal con los objetivos del plan y promover su compromiso con la sostenibilidad de las mejoras | General | Sala de juntas sede Piedecuesta, computador portátil, video beam, presentación digital del plan, material visual (antes y después), correos de convocatoria. | 1 h
2 | Actualización documental del proceso | Explicación de los documentos, procedimientos y formatos implementados y su correcta utilización | Garantizar el uso adecuado de la documentación actualizada del proceso | Personal del proceso | Documentos del proceso (físicos y digitales), formatos impresos, acceso a archivos en Excel/Smartsheet, guías impresas de uso. | 2 h
3 | Gestión operativa de infraestructura | Socialización del manejo de solicitudes, mantenimiento, inventario y control de accesos | Fortalecer la correcta aplicación de los controles operativos definidos | Personal operativo y administrativo | Formatos de seguimiento, registros reales del proceso, casos prácticos, computador portátil, acceso a archivos digitales. | 2 h
4 | Organización del área y seguimiento mediante indicadores | Presentación de la metodología 5S aplicada y del sistema de indicadores de seguimiento | Consolidar el orden, la disciplina operativa y el uso de indicadores como herramienta de control | Personal del proceso | Lista de chequeo 5S, tablero de indicadores en Excel, material visual de áreas intervenidas, señalización implementada, ejemplos prácticos y cartelera de presentación. | 1 h

## Cronograma
Cronograma Socialización y Capacitación Plan de Mejoramiento
ACTIVIDADES |  | FECHA
BLOQUE | TEMA | 5 de noviembre | 12 de noviembre | 19 de noviembre | 26 de noviembre
1 | Socialización del Plan de Mejoramiento
2 | Actualización documental del proceso
3 | Gestión operativa de infraestructura
4 | Organización del área y seguimiento mediante indicadores

## Cartelera 5S
#VALUE!

## Infografia Plan de Mejoramiento
#VALUE!